## IV. Zest. rzecz.fin. operacji
Załącznik do umowy NR. Harmonogram rzeczowo finansowy.
Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  | Koszty operacji (w zł)
|  | jedn. miary | ilość | Całkowite brutto | całkowite netto | do 30.04.2014 |  | do 30.05.2014 |  | do 30.06.2014 |  | do 30.07.2014 |  | do 30.08.2014 |  | do 30.09.2014 |  | 10.10.2014
[6 empty] | netto | vat | netto | vat | netto | vat | netto | vat | netto | vat | netto | vat | netto | vat
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I | Koszty inwestycyjne (Ki):
A* | Zlewnia przepompowni PA obręb Jasień
1** | przepompownia PA | komplet | 1
2 | kanał sanitarny grawitacyjny | komplet | 1
3 | przyłącze wody | komplet | 1
4 | rurociąg tłoczny | komplet | 1
5 | przykanaliki | komplet | 1
6 | roboty drogowe - drogi asfaltowe w strefie wykopów, rozbiórki i odtworzenia (Droga wojewódzka) | komplet | 1
7 | roboty drogowe - nawierzchnie asfaltowe, odtworzenie warstwy ścieralnej na trasie sieci (Droga wojewódzka) | komplet | 1
8 | roboty drogowe - drogi asfaltowe w strefie wykopów, rozbiórki i odtworzenia (Droga gminna) | komplet | 1
9 | roboty drogowe - nawierzchnie asfaltowe, odtworzenie warstwy ścieralnej na trasie sieci (Droga gminna) | komplet | 1
10 | przewierty | komplet | 1
Suma A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B* | Zlewnia przepompowni PB obręb Jasień
1** | przepompownia PB | komplet | 1
2 | kanał sanitarny grawitacyjny | komplet | 1
3 | przyłącze wody | komplet | 1
4 | rurociąg tłoczny | komplet | 1
5 | przykanaliki | komplet | 1
6 | roboty drogowe - drogi asfaltowe w strefie wykopów, rozbiórki i odtworzenia (Droga wojewódzka) | komplet | 1
7 | roboty drogowe - nawierzchnie asfaltowe, odtworzenie warstwy ścieralnej na trasie sieci (Droga wojewódzka) | komplet | 1
8 | przewierty | komplet | 1
Suma B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C* | Zlewnia przepompowni PC obręb Jasień/Piotrkowice
1** | przepompownia PC | komplet | 1
2 | kanał sanitarny grawitacyjny | komplet | 1
3 | przyłącze wody | komplet | 1
4 | rurociąg tłoczny | komplet | 1
5 | przykanaliki | komplet | 1
6 | przewierty | komplet | 1
Suma C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D* | Zlewnia przepompowni PD obręb Piotrkowice
1 | przepompownia PD | komplet | 1
2 | kanał sanitarny grawitacyjny | komplet | 1
3 | przyłącze wody | komplet | 1
4 | rurociąg tłoczny | komplet | 1
5 | przykanaliki | komplet | 1
6 | roboty drogowe | komplet | 1
7 | przewierty | komplet | 1
Suma D |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma kosztów inwestycyjnych (Ki) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0