UMOWA

„ Budowa sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę miejscowości Rusibórz, Rusiborek, Kopaszyce, Gablin, Bagrowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Dominowo ”

zawarta w Dominowie w dniu …………… 2014 roku pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych w Dominowie, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Marcina Sroczyńskiego – Kierownika

a

## Firmą - …………………………..

## z siedzibą w ………………………………………

## NIP …………………….,	REGON ……………………………..

## reprezentowaną przez:

- ………………………………………

- ………………………………………..

## zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego w dniu ……………….  przetargu nieograniczonego i wyborze oferty Wykonawcy.

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej dla zapatrzenia w wodę miejscowości Rusibórz, Rusiborek, Kopaszyce, Gablin, Bagrowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Dominowo ".

# Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości:  PCV średnicy 110 mm PN 10 -3,3 km i PVC średnica 90 PVC -0,02 km  z miejscowości  Orzeszkowo ( wpięcie do istniejącej sieci) do miejscowości Rusibórz oraz z miejscowości Dominowo ( wpięcie do istniejącej sieci ) do miejscowości Gablin zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi w grudniu 2011 r. ( pozwolenia na budowę nr decyzja  123/AB.6740.02.10.2013 z dnia 15.03.2013 r., 257/AB.6740.02.20.2012 z dnia 14.05.2013 r.) oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,3 km średnicy 200 mm SN 8 oraz przykanalików   zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz we wrześni 2011 r. ( pozwolenie na budowę nr 140/AB.6740.02.11.2012 ), wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, przedmiarem robót oraz STWiOR. Uporządkowanie terenu po pracach, przygotowaniem i otrzymaniem stosownych decyzji zatwierdzających projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń robót, wykonanie prac przygotowawczych, prób i badań.

- Ponadto zakres umowy obejmuje również:

  - Wykonanie wszelkich innych robót, czynności i dokumentów niezbędnych do zrealizowania i użytkowanie obiektu w tym m. in.: przygotowanie zaplecza budowy,

  - Wykonanie kompletu dokumentacji odbiorczej oraz uzyskanie prawidłowych wyników jakości wody wykonane przez akredytowane laboratorium zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej w trzech egzemplarzach oraz szkiców polowych (2 egzemplarz) potwierdzających powstanie dokumentów przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

§ 2

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 7 lipca 2014 r.

Termin zakończenia robót ustala się na dzień 31 października 2014 roku.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- Przekazanie terenu robót.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej.

- Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.

- Zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami Starosty Średzkiego  wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi przepisami, normami, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszeniem wykonanych robót.

- Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, ppoż. i ochrony przed kradzieżą.

- Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie objętym inwestycją i na terenie przyległym, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w sposób całkowicie zwalniający od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy, ponosi Wykonawca.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

- Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.

- Zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Zamawiającemu.

- Uczestniczenie w naradach zwoływanych z dwudniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego.

- Zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 1 dniowym wyprzedzeniem.

- Zapewnienie, iż wszelkie materiały pozostałe po przeprowadzonych pracach budowlanych Wykonawca usunie na własny koszt w sposób zgodny z przepisami o Ochronie Środowiska.

- Najdalej w ciągu 15 dni od podpisania Zamawiający i Wykonawca w celu rozliczenia umowy o przyznanie pomocy, przygotuje zestawienie rzeczowo-finansowe grupujące powyższe prace na 10 pozycje oraz kosztorys.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty przedłożonej przez Wykonawcę, wybranej w drodze przetargu, w wysokości: ………………….zł łącznie z należnym podatkiem VAT (słownie: …………………złote ………/100), będącej integralną częścią umowy.

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie doręczonych faktur przelewem na konto Wykonawcy na zasadach niżej wskazanych, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

- Kwota o której mowa w §5 ust 1 zawiera wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz z siwz, a także konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:

  - koszty związane z wszelkimi robotami przygotowawczymi, porządkowymi,

  - koszty zagospodarowania placu budowy,

  - koszty dokumentacji powykonawczej,

  - opłaty za zajęcia pasa drogowego

  - koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną po protokolarnym odbiorze robót. Odbiór robót nastąpi najdalej w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości odbioru przedmiotu niniejszej Umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru robót po protokolarnym zwolnieniu psa drogowego przez zarządców dróg, braku uwag ze strony Związku Spółek Wodnych w Środzie Wlkp., WZMiUW w Poznaniu inspektorat we Wrześni.

6.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych w umowie, Zamawiający sporządza protokół konieczności wraz z zamówieniem ich wykonania w trybie wynikającym z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Pzp.

7. Na wykonanie robót dodatkowych strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją przetargową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z materiałów własnych. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zastosowane materiały i urządzenia należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest obowiązany okazać, co do wskazanych materiałów, certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy. Ewentualne badania realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób zapewniający sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.

§ 7

- Wykonawca nie ma prawa podzlecać żadnej części robót bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Występując o zgodę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca przedkłada Zamawiającemu umowę lub jej projekt z podwykonawcą. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania umowy lub projektu będzie przez Strony uważany za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Umowy nie przedłożone będą uważane za niezawarte, a roboty nimi objęte za realizowane przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.

- W przypadku wykonania robót przez podwykonawcę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z fakturą pisemne potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, które będzie zawierało zestawienie kwot należnych podwykonawcy z danej faktury.

- Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, lub zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.

§ 8

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w §5 tj. w kwocie: …………………….. zł (słownie: ………………………….. złote ………………./100) najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w jednej z form:

- w pieniądzu – na konto bankowe Zamawiającego

Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp.  o/ Dominowo

Nr 55 9085 0002 0040 0400 4154 0003 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w części Dominowa”,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

- w gwarancjach bankowych

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

- Strony uzgadniają, że 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnie z umową o wykonanie robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wysokościach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu robót w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego z §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od terminów zakończenia robót określonych w §2,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego z §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego z §5 ust. 1.

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości  20% wynagrodzenia umownego

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projekt jej zmiany, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższej jak 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających  wykonanie zlecenia podwykonawcy robót budowlanych w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

  - za zawinioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego z §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego z §5 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

- W rozumieniu niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nagłe, zewnętrzne nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności:

  - klęski żywiołowe, w tym pożar – nie zawiniony przez Wykonawcę, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan;

  - długotrwałe awarie zasilania, których usunięcie nie zależy od żadnej ze stron Umowy,

  - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp.,

  - działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu,

  - strajki powszechne.

- Ewentualne spowodowane przez siebie szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie roboty, które wykonuje przy udziale podwykonawców lub innych osób trzecich działających na jego zlecenie.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zapewnić na jej terenie w szczególności: należyty ład, porządek, przestrzegać przepisy bhp, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

§ 12

Wykonawca ustanawia następująco kierownika budowy: Panią/a ……………...................................... – w zakresie specjalności...............................................................................................,

Zamawiający powołuje: Panią/a ……………...................................... – do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru

Osobą do kontaktów po stronie Zamawiającego jest Stanisław Pałczyński – tel. 061/42859213, 722011132, po stronie Wykonawcy …………………………… tel. …………………..

§ 13

- Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (maksymalnie do 7 dni od daty zgłoszenia) naprawienia ujawnionych wad fizycznych w wykonanych przez niego pracach bez dodatkowego wynagrodzenia. Okres gwarancji dla naprawianego elementu liczony jest od daty usunięcia wady.

- Szczegółowe warunki gwarancji:

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, co do jakości przedmiotu umowy w zakresie:

    - zgodnego z umową wykonania,

    - zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami państwowymi,

    - kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

    - zgodności z parametrami określonymi w założeniach techniczno-ekonomicznych oraz przepisach techniczno-budowlanych,

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancyjnym,

  - zgłoszenie o wystąpieniu wady Zamawiający będzie kierował bezpośrednio do siedziby Wykonawcy,

  - po usunięciu wady Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac oraz zostanie sporządzony protokół z czynności odbioru wykonanych prac,

  - gwarancja wygasa, jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona istotnych przeróbek w zakresie wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, bez jego zgody oraz w przypadku wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź wykorzystania przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do corocznych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych oraz w ostatnim dniu terminu udzielonej gwarancji.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu, rozwiązania technicznego lub materiału.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat licząc od daty odbioru końcowego.

- Stosowanie do art. 579 kc Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 14

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana postanowień umowy zgodnie z zapisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp może dotyczyć: zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia nie korzystnych warunków atmosferycznych lub gdy w trakcie robót okaże się, że niezbędne jest wykonanie prac dodatkowych w celu poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia, z ważnych przesłanek prawnych których nie można było przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji przetargowej

§ 15

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące zobowiązania szczegółowe:

  - w terminie siedmiu dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrębnym protokołem,

  - Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, sprzęt i materiały przed niego dostarczone i wniesione,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada, zobowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - przyjęcia od Wykonawcy pod dozór terenu budowy.

§ 16

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w trzech równobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA