## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu w (PLN)
Nazwa: Budowa Sali gimnastycznej - sportowej ogólnodostepnej w Jemielnie
Lp. | Zakres rzeczowy | Kwartał IV 2009 |  |  | Kwartał II 2009 |  |  | Kwartał III 2010 |  |  | Kwartał IV 2010
|  | wrzesień | październik | listopad/ grudzień | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Roboty budowlane | 17042.38 | 229861.76 | 205852.6 | 149315.81 | 198298.08 |  | 140215.36 | 192684.24 |  | 351018.97 | 25007.44 | 35922.91
|  | 49363.03 |  |  | 263179.24 | 35123.26 |  | 245811.86 | 46443.08 |  | 74104.74 |  | 141708.11
7988.68
2. | Instalacje sanitarne i c.o. | 39176.7 | 23458.67 |  |  | 8284.13 |  |  | 12710.39 |  | 6162.9 | 5484.21 | 17709.43
|  |  | 33549.88 |  |  | 3888.98 | [6 empty] | 9834.03
|  |  | 1043.27 |  |  | 9651.08 | [6 empty] | 20609.03
32746.74
38745.93
2646.46
9523.81
3. | Instalacje elektryczne | 15941.28 |  |  | 9057.85 | 33556.07 | [5 empty] | 9997.19 | 47070.72
|  | 17320.27 |  |  |  | 1900.91 | [5 empty] | 2358.46
3177.3
766.76
4. | Zagospodarowanie terenu
5. | Wyposażenie | [11 empty] | 68869
6. | Dokumentacja projektowa
7. | Nadzór Inwestorski |  |  | 14325 |  |  | 14400 |  |  | 12750 |  |  | 18525
Razem koszty |  | 138843.66 | 371576.52 | 220177.6 | 429541.58 | 290702.51 | 14400 | 386027.22 | 251837.71 | 12750 | 431286.61 | 46791.36 | 360248.23
|  | 730597.78 |  |  | 734644.99 |  |  | 650614.93 |  |  | 838326.2
2954183.9

## Arkusz2
Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu w (PLN)
Nazwa: Budowa Sali gimnastycznej - sportowej ogólnodostepnej w Jemielnie
Lp | Zakres rzeczowy | Zakres robót | Kwartał IV 2009 |  |  | Kwartał II 2010 |  |  | Kwartał III 2010 |  |  | Kwartał IV 2010
|  |  | Wrzesień | październik | listopad | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Roboty budowlane | Roboty ziemne i przygotowawcze | 17042.38
|  | fundament | 49363.03
|  | ściany podziemne, podkład pod posadzki |  | 229861.76
|  | ściany konstrukcyjne |  |  |  | 205852.6
|  | stropodach łącznika |  |  |  |  | 149315.81
|  | zadaszenie Sali | [5 empty] | 263179.24
|  | kominy |  |  |  | 7988.68
|  | stolarka okienna i drzwiowa | [6 empty] | 198298.08
|  | obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne | [6 empty] | 35123.26
|  | roboty tynkarskie i okładzinowe, sufity podwieszane | [7 empty] | 140215.36
|  | elewcja | [9 empty] | 245811.86
|  | posadzka Sali | [8 empty] | 192684.24
|  | posadzki łącznika | [8 empty] | 46443.08
|  | nawierzchnie posadzek | [9 empty] | 351018.97
|  | ślusarka | [9 empty] | 6162.9
|  | wyposażenie dla niepełnosprawnych urządzenia dżwigowe | [9 empty] | 74104.74
|  | roboty malarskie | [10 empty] | 25007.44
|  | ogrodzenie terenu | [11 empty] | 35922.91
|  | chodniki, droga p. poż, place | [11 empty] | 141708.11
2. | Instalacje sanitarne i c.o. | przebudowa c.o | 39176.7
|  | przyłącze wodociągowe |  | 23458.67
|  | przyłącze kanalizacji deszczowej |  | 33549.88
|  | przyłącze kanalizacji sanitarnej |  | 1043.27
|  | przyłącze cw i cyrkulacji |  |  | 32746.74
|  | przyłącze cieplne |  |  | 38745.93
|  | izolacje termiczne |  |  | 2646.46
|  | instalacja kanaliz. Sanitarnej |  |  | 9523.81
|  | instalacja z.w,c.w. i cyrkulacji | [6 empty] | 8284.13
|  | roboty towarzyszące | [6 empty] | 3888.98
|  | instalacja c.o rura ż | [6 empty] | 9651.08
|  | wentylacja-montaż kanałów i wentylatorów kanałowych | [8 empty] | 12710.39
nawierzchnie posadzek
|  | armatura instalacji wody | [10 empty] | 5484.21
|  | urządzenia sanitarne | [11 empty] | 17709.43
|  | instalacja grzejników | [11 empty] | 9834.03
|  | wentylacja, montaż anemostatów i wentylatorów ściennych | [11 empty] | 20609.03
3. | Instalacje elktryczne | linia kablowa nn i przełożenie odgromówki | 15941.28
|  | instalacja uziemiająca | 17320.27
|  | instalacja odgromowa |  |  |  | 9057.85
|  | WLZ, trasy kablowe, przewody | [6 empty] | 33556.07
|  | instalacja p. poż | [6 empty] | 1900.91
|  | tablice rozdzielcze | [10 empty] | 9997.19
|  | instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych | [10 empty] | 2358.46
|  | badania kontrolno-pomiarowe | [10 empty] | 3177.3
|  | podłączenie pompy w kotłowni | [10 empty] | 766.76
|  | montaz opraw oświetleniowych | [11 empty] | 47070.72
4. | Zagospodarowanie terenu
5. | Wyposażenie | [12 empty] | 68869
7. | Nadzór inwestorski |  |  |  | 14325 |  |  | 14400 |  |  | 12750 |  |  | 18525
| Razem koszty |  | 138843.66 | 287913.58 | 97987.94 | 222899.13 | 149315.81 | 277579.24 | 290702.51 | 140215.36 | 264587.71 | 677098.47 | 46791.36 | 360248.23
|  |  | 524745.18 |  |  | 649794.18 |  |  | 695505.58 |  |  | 1084138.06
2954183
Note on G3: Adam Dobrzański:

## Arkusz3
Załącznik do projektu umowy
Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu w (PLN)
Nazwa: Budowa Sali gimnastycznej - sportowej ogólnodostepnej w Jemielnie
Lp | Zakres rzeczowy | Zakres robót | Kwartał IV 2009 |  |  | Kwartał II 2010 |  |  | Kwartał III 2010 |  |  | Kwartał IV 2010
|  |  | Wrzesień | październik | listopad | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Roboty budowlane | Roboty ziemne i przygotowawcze | x
|  | fundament | x
|  | ściany podziemne, podkład pod posadzki |  | x
|  | ściany konstrukcyjne |  |  |  | x
|  | stropodach łącznika |  |  |  |  | x
|  | zadaszenie Sali | [5 empty] | x
|  | kominy |  |  |  | x
|  | stolarka okienna i drzwiowa | [6 empty] | x
|  | obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne | [6 empty] | x
|  | roboty tynkarskie i okładzinowe, sufity podwieszane | [7 empty] | x
|  | elewacja | [9 empty] | x
|  | posadzka Sali | [8 empty] | x
|  | posadzki łącznika | [8 empty] | x
|  | nawierzchnie posadzek | [9 empty] | x
|  | ślusarka | [9 empty] | x
|  | wyposażenie dla niepełnosprawnych urządzenia dżwigowe | [9 empty] | x
|  | roboty malarskie | [10 empty] | x
|  | ogrodzenie terenu | [11 empty] | x
|  | chodniki, droga p. poż, place | [11 empty] | x
2. | Instalacje sanitarne | przebudowa c.o | x
|  | przyłącze wodociągowe |  | x
|  | przyłącze kanalizacji deszczowej |  | x
|  | przyłącze kanalizacji sanitarnej |  | x
|  | przyłącze cw i cyrkulacji |  |  | x
|  | przyłącze cieplne |  |  | x
|  | izolacje termiczne |  |  | x
|  | instalacja kanaliz. Sanitarnej |  |  | x
|  | instalacja z.w,c.w. i cyrkulacji | [6 empty] | x
|  | roboty towarzyszące | [6 empty] | x
|  | instalacja c.o rura ż | [6 empty] | x
|  | wentylacja-montaż kanałów i wentylatorów kanałowych | [8 empty] | x
|  | armatura instalacji wody | [10 empty] | x
|  | urządzenia sanitarne | [11 empty] | x
|  | instalacja grzejników | [11 empty] | x
|  | wentylacja, montaż anemostatów i wentylatorów ściennych | [11 empty] | x
3. | Instalacje elktryczne | linia kablowa nn i przełożenie odgromówki | x
|  | instalacja uziemiająca | x
|  | instalacja odgromowa |  |  |  | x
|  | WLZ, trasy kablowe, przewody | [6 empty] | x
|  | instalacja p. poż | [6 empty] | x
|  | tablice rozdzielcze | [10 empty] | x
|  | instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych | [10 empty] | x
|  | badania kontrolno-pomiarowe | [10 empty] | x
|  | podłączenie pompy w kotłowni | [10 empty] | x
|  | montaz opraw oświetleniowych | [11 empty] | x
|  | Razem kwota netto/ brutto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Razem kwota netto/ brutto | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
Razem kwota netto / brutto x
Roboty w IV kwartale 2009 r. stanowią kwotę brutto: ............. w tym kwota netto ..................... i podatek VAT ......................
Roboty w II kwartale 2010 r. stanowią kwotę brutto: ................. w tym kwota netto .................. i podatek VAT ...................
Roboty w III kwartale 2010 r. stanowią kwotę brutto: ............... w tym kwota netto ................... i podatek VAT .................
Roboty w IV kwartale 2010 r. stanowią kwotę brutto: ............... w tym netto ............................ i podatek VAT .................
( pieczątka i podpis Wykonawcy)
Uwaga:Miejsca oznaczone w harmonogramie ( x )należy wypełnić.
| Zamawiający dopuszcza zmienę kolejności wykonania robót wyszczególnionych w kwartałach | [7 empty] | niniejszego harmonogramu
Note on G4: Adam Dobrzański: