Leśna Podlaska, dnia 23.07.2018r.

Z.O.271.3.2018

Do wszystkich Wykonawców

Zmiana treści zapytania ofertowego na zadanie **opracowanie dokumentacji projektowej na**: „**Budowa drogi gminnej nr 100034L w miejscowości Witulin i Witulin – Kolonia Gmina Leśna Podlaska”**

**ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13.07.2018r. na stronie internetowej** [www.lesnapodlaska.biuletyn.net](http://www.lesnapodlaska.biuletyn.net)

Gmina Leśna Podlaska zawiadamia o wprowadzeniu następującej zmiany treści zapytania ofertowego w **Części I Opis przedmiotu zamówienia w ust. 6**

**Treść zapytania ofertowego ust. 6 przed zmianą:**

**W ramach opracowania dokumentacji wymagane jest uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii łącznie z uzyskaniem decyzji zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)** (przewidywany jest projekt podziału działek), w tym ewentualnie decyzji środowiskowej i operatu wodno-prawnego.

**Treść zapytania ofertowego ust. 6 po zmianie:**

**W ramach opracowania dokumentacji wymagane jest uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii wraz ze złożeniem kompletnego wniosku zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)** (przewidywany jest projekt podziału działek), w tym ewentualnie decyzji środowiskowej i operatu wodno-prawnego.

**Treść § 4 umowy –przed zmianą**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać protokolarnie Zamawiającemu kompletną i bez stwierdzonych odpowiednio wcześniej braków dokumentację techniczną wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i prawomocną decyzję ZRID oraz łącznie ze stosownym oświadczaniem projektanta i informacjami, o których mowa w § 3 umowy, w nieprzekraczalnym terminie: **2018 r.**

**Treść § 4 umowy –po zmianie**

1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać w imieniu Inwestora wszelkichdecyzji, uzgodnień i opinii wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) łącznie ze stosownym oświadczeniem projektanta w terminie do dnia 20 grudnia 2018r.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

Leśna Podlaska