**SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI CZYŻKOWO**

**2016 - 2021**

w gminie Lipka

Dokument sporządzony przez przedstawicieli

Grupy Odnowy Wsi *(imię i nazwisko):*

*Agnieszka Romanek, Jadwiga Bieńkowska, Maria Smagowska,   
Joanna Romanek, Anita Kaszubowska*

z udziałem moderatora/moderatorów *(imię i nazwisko):*

*Marek Romaniec*

*Paweł Michalski*

**SPIS TREŚCI**

1. diagnoza zaawansowania wsi
2. analiza swot
3. analiza potencjału
4. wizja wsi
5. program długoterminowy
6. program krótkoterminowy

KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie

Gmina: LIPKA Sołectwo: CZYŻKOWO Liczba mieszkańców: 267

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faza odnowy** | Zakres działań | **\*** | Rozwój organizacyjny | *\** | Sterowanie rozwojem | ***\**** |
|  | brak działań |  | istnieje tylko rada sołecka | *X* | brak planowania działańw wymiarze całej wsi |  |
| działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy | X | rozproszone działanie organizacji |  |
| AInicjalna | działania spontaniczne |  | zawiązana grupa odnowy wsi |  | opracowanie planu i programu odnowy dla całej wsi | **X** |
| porządkowanie wsi | X |
| projekty startowe (z programu krótkoterminowego) |  | podejmuje się kroki na rzecz skoordynowania działań organizacji we wsi |  | planowanie w krótkim horyzoncie czasowym |  |
| przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć |  |
| BPoczątkowa | różnorodne projekty  (z programu długoterminowego) nastawione na usunięcie podstawowych barier i zaspokojenie głównych potrzeb |  | liczna grupa odnowy wsi (skupia przedstawicieli organizacji i instytucji) |  | systematyczne planowanie działań, (np. roczne plany rzeczowo-finansowe, kalendarze imprez) |  |
| zawiązane stowarzyszenie na rzecz rozwoju (odnowy) wsi |  | wykorzystywanie gminnych instrumentów wsparcia | **X** |
| pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych posesji | X | skoordynowane działanie organizacji obecnych we wsi |  | proste instrumenty komunikacji wewnętrznej | **X** |
| C **Zaawansowana** | projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary życia oraz kształtujące strukturę wsi |  | „koalicja” organizacji  i instytucji na rzecz odnowy wsi |  | projektowanie działań (projekty) |  |
| pozyskiwanie środków zewnętrznych |  |
| projekty wyróżniające wieś,  kształtuje się centrum wiejskie |  | liczne stowarzyszenie odnowy wsi |  | systematyczne planowanie rozwoju (aktualizowanie planu i programu odnowy wsi) |  |
| powszechne zaangażowanie mieszkańców w projekty publiczne |  | animacja aktywności poszczególnych grup mieszkańców |  | rozwinięta komunikacja wewnętrzna | **X** |
| promocja wsi |  |
| powszechna odnowa prywatnych posesji | X |
| D **Całościowa** | lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą projekty wywołujące efekt synergiczny (nacisk na tworzenie miejsc pracy) |  | stowarzyszenie odnowy wsi instytucją rozwoju lokalnego (Centrum Aktywności Lokalnej) |  | kompleksowe i szczegółowe planowanie przestrzenne |  |
| rozwój wsi oparty na aktywności kluczowych grup mieszkańców (rolników, przedsiębiorców, młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń |  |
| powszechny udział grup mieszkańców w strategicznym planowaniu rozwoju |  |
| ukształtowane „centrum wiejskie” |  |
| rozwinięta promocja oraz komunikacja z otoczeniem |  |
| świadome kształtowanie czynników rozwoju (np. wykorzystania odnawialnych energii) |  |
| projekty kreujące „wieś tematyczną” |  | instrumenty wsparcia działań prywatnych | **X** |

Wstaw X gdy spełnia warunek

**Sprawozdanie z wizji w terenie**

**Miejsce i data przeprowadzenia wizji:**

11 listopad 2015 r.

**Uczestnicy:**

Marek Romaniec, Paweł Michalski, Sołtys wsi Czyżkowo

**Krótka charakterystyka wsi: *(aktywność mieszkańców, funkcjonujące organizacje pozarządowe, infrastruktura, charakter zabudowy, fundusze)***

Miejscowość Czyżkowo to jedna z 18 wsi Gminy Lipka, położona przy drodze powiatowej w kierunku Lipka – Sępólno Krajeńskie o nawierzchni asfaltowej. Przez wieś przebiegają także drogi gminne gruntowe.

Wieś ma długą historię. Pierwsza wzmianka na jej temat pojawiła się w 1593 roku, która mówiła, że właścicielem ziem na terenie Czyżkowa był hrabia Potulicki, później należały one do hrabiego Kleista. Jednak nazwa wsi – Szyszkowo oficjalnie powstała w 1652 r. Z biegiem lat zmieniano ją kilkakrotnie na Sziszkowo, Czyskowo, Czyszkow, w końcu Cziskowo. Najważniejsze jednak jest to, że pochodzi od staropolskiego słowa chyza, oznaczającego szyszkę. Przy drodze stoją dwie figurki Matki Boskiej, we wsi znajduje się również wyremontowana w połowie lat osiemdziesiątych kaplica. Co niedziela dojeżdża tu ksiądz z Wielkiego Buczka by odprawiać mszę. Miejscowość Czyżkowo zamieszkuje 267 mieszkańców. Miejscowość Czyżkowo

nie posiada dobrych warunków glebowych dla prowadzenia gospodarki rolnej, związane jest to z występowaniem gleb V i VI klasy bonitacji. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Czyżkowie wynosi przeszło 14 ha. Na terenie miejscowości Czyżkowo placówką skupiającą życie kulturalne jest świetlica wiejska mieszcząca się w pomieszczeniach budynku Jednocześnie został utworzony plac zabaw i zapleczem rekreacyjno-sportowym. Przez miejscowość Czyżkowo przebiega także trasa rowerowa wokół powiatu w kierunku Lipka - Wielki Buczek - Czyżkowo- Białobłocie – Lipka. Miejscowość Czyżkowo nie jest skanalizowana. Mieszkańcy miejscowości posiadają indywidualne bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe.

Na terenie miejscowości Czyżkowo występuje obszar chronionego krajobrazu „Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie” oraz lasy ochronne glebochronne i wodochronne będące w zarządzie Nadleśnictwa Lipka. Ponadto w Czyżkowie znajduje się parking leśny na trasie w kierunku Lipka – Sępólno Krajeńskie.   
W miejscowości znajduje się Cmentarz Niemiecki będący obiektem archeologinczym. Ponadto   
w Czyżkowie objęte ochroną konserwatorską są następujące obiekty: Szkoła murowana z przełomu XIX i XX w., Kuźnia murowana z 4 ćw. XIX w, Cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny z połowy XIX w

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD).

Data: 11.11.2015 r. Sporządził: Marek Romaniec

ANALIZA ZOSOBÓW

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALIZA ZASOBÓW – część I | | | | | | | | | |
| **RODZAJ ZASOBU\*** | | | **Opis (nazwanie) zasobu  jakim wieś dysponuje** | | Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw X) | | | | |
| MAŁE | | DUŻE | | WYRÓŻNIAJĄCE |
| **PRZYRODNICZY** | walory krajobrazu, rzeźby terenu | | --- | |  | | X | |  |
| stan środowiska | | dobry, czyste, zdrowe powietrze | |  | | X | |  |
| walory klimatu | | --- | |  | |  | |  |
| walory szaty roślinnej | | lasy bogate w grzyby, jagody | |  | | X | |  |
| cenne przyrodniczo obszary lub obiekty | | Natura 2000 | |  | | X | |  |
| świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) | | dobry, daniel, bocian czarny | |  | | X | |  |
| wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) | | Łobżonka, stawy, jezioro | |  | | X | |  |
| wody podziemne | | --- | |  | |  | |  |
| gleby | | --- | |  | |  | |  |
| kopaliny | | żwirownia | |  | |  | | X |
| walory geotechniczne | | --- | |  | |  | |  |
| **KULTUROWY** | walory architektury | | domy mieszkalne 1920 r. (domy celne) | |  | | X | |  |
| walory przestrzeni wiejskiej publicznej | | kaplica | | X | |  | |  |
| walory przestrzeni wiejskiej prywatnej | | --- | |  | |  | |  |
| zabytki i pamiątki historyczne | | dzwon | |  | | X | |  |
| osobliwości kulturowe | | --- | |  | |  | |  |
| miejsca, osoby i przedmioty kultu | | cmentarz | | X | |  | |  |
| święta, odpusty, pielgrzymki | | Miłosierdzia Bożego | | X | |  | |  |
| tradycje, obrzędy, gwara | | --- | |  | |  | |  |
| legendy, podania i fakty historyczne | | --- | |  | |  | |  |
| przekazy literackie | | zasoby biblioteki gminnej | |  | | X | |  |
| ważne postacie i przekazy historyczne | | --- | |  | |  | |  |
| specyficzne nazwy | | --- | |  | |  | |  |
| specyficzne potrawy | | --- | |  | |  | |  |
| dawne zawody | | --- | |  | |  | |  |
| zespoły artystyczne, twórcy | | --- | |  | |  | |  |
| ANALIZA ZASOBÓW – część II | | | | | | | | | |
| **RODZAJ ZASOBU** | | | **Opis (nazwanie) zasobu  jakim wieś dysponuje** | | Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw **X**) | | | | |
| MAŁE | | DUŻE | | WYRÓŻNIAJĄCE |
| **OBIEKTY I TERENY** | działki pod zabudowę mieszkaniową | | są | | X | |  | |  |
| działki pod domy letniskowe | | są | | X | |  | |  |
| działki pod zakłady usługowe i przemysł | | są | | X | |  | |  |
| pustostany mieszkaniowe | | --- | |  | |  | |  |
| pustostany poprzemysłowe | | --- | |  | |  | |  |
| tradycyjne nieużytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) | | --- | |  | |  | |  |
| **INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA** | place publicznych spotkań, festynów | | plac | |  | | X | |  |
| sale spotkań, świetlice, kluby | | sala | |  | | X | |  |
| miejsca uprawiania sportu | | boisko | |  | | X | |  |
| miejsca rekreacji | | boisko | |  | | X | |  |
| ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne | | rowerowy, konny | |  | | X | |  |
| szkoły | | --- | |  | |  | |  |
| przedszkola | | --- | |  | |  | |  |
| biblioteki | | --- | |  | |  | |  |
| placówki opieki społecznej | | --- | |  | |  | |  |
| placówki służby zdrowia | | --- | |  | |  | |  |
| **INFRASTRUKTURA TECHNICZNA** | wodociąg, kanalizacja | | wodociąg | |  | | X | |  |
| drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) | | są | | X | |  | |  |
| chodniki, parkingi, przystanki | | są | |  | | X | |  |
| sieć telefoniczna i dostępność Internetu | | --- | |  | |  | |  |
| telefonia komórkowa | | --- | |  | |  | |  |
| inne | | --- | |  | |  | |  |
| ANALIZA ZASOBÓW – część III | | | | | | | | | |
| **RODZAJ ZASOBU** | | | **Opis (nazwanie) zasobu  jakim wieś dysponuje** | Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw **X**) | | | | | |
| MAŁE | | DUŻE | | WYRÓŻNIAJĄCE | |
| **GOSPODARKA, ROLNICTWO** | | miejsca pracy (gdzie, ile? ) | sklep, ZUL | X | |  | |  | |
| znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich produkty | --- |  | |  | |  | |
| gastronomia | --- |  | |  | |  | |
| miejsca noclegowe | --- |  | |  | |  | |
| gospodarstwa rolne | są |  | | X | |  | |
| uprawy hodowle | są |  | | X | |  | |
| możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne | --- |  | |  | |  | |
| zasoby odnawialnych energii | --- |  | |  | |  | |
| **ŚRODKI FINANSOWE**  **I POZYSKIWANIE FUNDUSZY** | | środki udostępniane przez gminę | fundusz sołecki |  | | X | |  | |
| środki wypracowywane | --- |  | |  | |  | |
| **MIESZKAŃCY ( KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI)** | | autorytety i znane postacie we wsi | --- |  | |  | |  | |
| krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą | --- |  | |  | |  | |
| osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci | --- |  | |  | |  | |
| przedsiębiorcy, sponsorzy | Radomski żwirownia, ZAB, ZUL |  | | X | |  | |
| osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach informatycznych | są |  | | X | |  | |
| pracownicy nauki | są |  | | X | |  | |
| związki i stowarzyszenia | --- |  | |  | |  | |
| kontakty zewnętrzne (np. z mediami) | są |  | | X | |  | |
| współpraca zagraniczna i krajowa | --- |  | |  | |  | |
| **INFORMACJE DOSTĘPNE  O WSI** | | publikatory, lokalna prasa | tablica ogłoszeń |  | | X | |  | |
| książki, przewodniki | broszurki, biblioteka | X | |  | |  | |
| strony www | strona gminy | X | |  | |  | |

**Zasoby** – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). *Opracowanie: Ryszard Wilczyński*

ANALIZA SWOT

|  |  |
| --- | --- |
| **SILNE STRONY** (atuty wewnętrzne) | **SŁABE STRONY** (słabości wewnętrzne) |
| 1. Położenie przy głównej trasie 2. Walory krajobrazu 3. Aktywni mieszkańcy 4. Złoża piasku i żwiru 5. Zagospodarowane centrum miejscowości 6. Dobra współpraca organizacji społecznych funkcjonujących w sołectwie | 1. Brak komunikacji publicznej 2. Duże odległości między zabudowaniami (kolonia) 3. Niewystarczające wykorzystanie walorów turystycznych 4. Mało zakładów produkcyjnych 5. Małe możliwości inwestycyjne 6. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych 7. Słaba klasa gleby 8. Niewystarczający dostęp do mediów |

|  |  |
| --- | --- |
| **SZANSE** (okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) | **ZAGROŻENIA** (zagrożenie płynące z otoczenia) |
| 1. Rozwój turystyki aktywnej  i przyrodniczej 2. Pozyskanie środków zewnętrznych lokalnych i unijnych przedsiębiorców 3. Moda na aktywny tryb życia | 1. Migracja i emigracja ludności młodej  i wykształconej 2. Starzenie się społeczeństwa 3. Bezrobocie 4. Duża odległość od szkół publicznych |

Analiza potencjału rozwojowego wsi

6 0 5 0

2 0 1 0

( + ) (+)

5 0

4 0

(+)

0 0

3 0

(-) silne strony szanse

słabe strony zagrożenia

WIZJA WSI (hasłowa i opisowa):

*„Czyżkowo piękna kraina tu szczęśliwie żyje każda rodzina. Bogactwo natury mamy i dobrze z niego korzystamy”*

**Czyżkowo –** to czysta, malownicza miejscowość. Mieszkańcy są otwarci i chętni do działania. Wykorzystujemy bogactwo które dała nam natura by rozwijać przedsiębiorczość z poszanowaniem środowiska naturalnego. W Czyżkowie dobrze się mieszka i rozwija zainteresowania.



PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI

Wizja wsi (hasłowa): *„Czyżkowo piękna kraina tu szczęśliwie żyje każda rodzina. Bogactwo natury mamy i dobrze z niego korzystamy”*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Plan rozwoju | | | | | II. Program rozwoju |
| **1.** **CELE Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję naszej wsi?** | **2. Co nam pomoże osiągnąć cele? (zasoby, silne strony, szanse)** | | | **3. Co nam może przeszkodzić? (słabe strony, zagrożenia)** | **Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy?** |
| **ZASOBY których użyjemy** | | **ATUTY  silne strony  i szanse jakie wykorzystamy** | **BARIERY**  **Słabe strony jakie wyeliminujemy**  **Zagrożenia jakich unikniemy** |  |
| **A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO** | | | | | |
| 1. Poprawa estetyki wsi, odmalowanie kościoła, wyposażenie Sali wiejskiej, zagospodarowanie placu rekreacyjnego.  2. Rewitalizacja cmentarzy. | Fundusz sołecki  Pozyskane środki zewnętrzne | Zaangażowanie mieszkańców | | Niska aktywność społeczna w zakresie wykonywania prac społecznych | Doposażenie świetlicy, pomalowanie elewacji kościoła, utworzenie tablic pamiątkowych, uporządkowanie cmentarzy |
| **B. STANDARD ŻYCIA** | | | | | |
| 1.Dokończenie budowy chodników.  2.Asfalt na głównych drogach wioski.  3. Lepszy dostęp do mediów.  4. Stworzenie parkingu za kościołem. | Pozyskanie środków zewnętrznych  Grunty pod inwestycje publiczne | Współpraca z gminą  Zaangażowanie mieszkańców | | Brak wystarczających środków finansowych | Chodniki, drogi asfaltowe, parking na placu za kościołem |
| **C. JAKOŚĆ ŻYCIA** | | | | | |
| 1.Wycieczki  2.Festyny integracyjne  3.Uroczystości okazjonalne | Świetlica wiejska, plac rekreacyjny | Zasoby społeczne | | Migracja młodych osób, starzenie się społeczeństwa | Wycieczka, uroczystości okazjonalne, festyny |
| **D. BYT** | | | | | |
| 1.Stwarzanie warunków dla przedsiębiorców lokalnych  2.Tworzenie gospodarstw agroturystycznych  3.Stworzenie infrastruktury turystyki wodnej | Bogactwo zasobów naturalnych  Rzeka Łobżonka | mieszkańcy | | Niewystarczające wykorzystanie walorów przyrodniczych.  Brak szkoleń dla potencjalnych przedsiębiorców. | Utworzenie zakładu przetwórstwa runa leśnego.  Utworzenie miejsc noclegowych dla turystów  i zapewnienie im atrakcji turystycznych.  Zorganizowanie spływów kajakowych. |

PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI CZYŻKOWO na OKRES 2 lat

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kluczowy problem** | Odpowiedź | Propozycja projektu | **Czy nas stać na realizację? (tak/nie)** | | **Punktacja** | **Hierarchia** |
| **Organizacyjnie** | **Finansowo** |
| **Co nas najbardziej zintegruje?** | Miejsca integracji mieszkańców | Zagospodarowanie terenu, placu rekreacyjnego.  Wyposażenie Sali wiejskiej.  Malowanie budynku kościoła | Tak | Nie | 2+2+2+2+2=10 | II |
| **Na czy nam najbardziej zależy?** | Wizerunek budynku Sali wiejskiej | Elewacja budynku Sali wiejskiej | Tak | Nie | 3+3+3+3+3=15 | III |
| **Co nam najbardziej przeszkadza?** | Brak podmiotu ubiegającego się  o środki | Zawiązanie stowarzyszenia | Tak | Tak | 1+1+1+1+1=5 | I |
| **Co najbardziej zmieni nasze życie?** | Poprawa infrastruktury drogowej | Dokończenie chodników, doprowadzenie dróg asfaltowych do kolonii | Tak | Nie | 4+4+4+4+4=20 | IV |
| **Co nam przyjdzie najłatwiej?** | Wycieczki, imprezy okolicznościowe | Wycieczka „Nad morze”  Sylwester | Tak | Tak | 5+5+5+5+5=25 | V |
| **Na realizację jakiego projektu planujemy pozyskać środki zewnętrzne? Z jakich źródeł?** | | PROW – wyposażenie świetlicy i placu zabaw | | | | |

Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi:

uczestniczących w przygotowaniu dokumentu:

Agnieszka Romanek,

Jadwiga Bieńkowska,

Maria Smagowska,   
Joanna Romanek,

Anita Kaszubowska

Podpis/podpisy moderatora/ów odnowy wsi:

Marek Romaniec

Paweł Michalski

Załączniki:

1. Listy obecności na warsztatach sołeckich
2. Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonej wizji terenowej oraz warsztatów sołeckich (płyta CD).