Gmina Okonek

Z A T W I E R D Z A M                                                 	 dnia 18.04.2008 r.

........................................

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Okonku przy ul. Leśnej 45

Przetarg opublikowano :

- Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 79955 – 2008 z dnia 18.04.2008r

- Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w dniu 18.04.2008r

- SIWZ i ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Gminy  www.bip.okonek.pl   w dniu 21.04.2008r

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

45.21.22..25 - 9, 45.21.42.00 – 2,  45.21.42.10 – 5, 45.26.24.10 – 8, 45.26.28.00 – 9, 45.31.00.00 – 3, 45.26.10.00 – 4, 45.42.10.00 – 4, 45.33.24.00 – 7, 45.45.00.00 – 6, 45.33.12.10 – 1, 45.33.11.10 – 0

Opracował :

Ryszard Dąbrowski

Okonek – 2008 r.

I. Informacja o Zamawiającym

Gmina Okonek

w imieniu której występuje

Burmistrz Okonka – p. Romuald Duszara

Adres Urzędu Miejskiego

ul. Niepodległości 53

64 – 965 Okonek

tel. (067) 266 99 83, fax. (067) 266 99 76

województwo wielkopolskie

powiat złotowski

e-mail : jasiekj1@onet.eu

www.bip.okonek.pl

Osoby do kontaktów z wykonawcami :

- P. Janusz Jesionowski – w sprawach formalnych,

- P. Dariusz Kazimierczak – w sprawach technicznych

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faxem na numer jw.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania faxem.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy zapoznali się ze specyfikacją poprzez zamieszczenie stronie internetowej Gminy www.bip.okonek.pl  lub prześle faxem do tych, którzy otrzymali SIWZ od Zamawiającego.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom na zasadach określonych w pkt. 4.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 „ustawy” jw.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (.Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r Nr 156 poz. 1118  z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 19 poz. 115 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o zmianie ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 179 poz. 1486).

- Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 z dnia 08.08.2003r poz. 1323 ze zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1134 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.03. 47.401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.03.120. 1126 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1134 ).

- Przepisy i wytyczne branżowe.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia jest budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Okonku o część dydaktyczną, sanitarną i komunikacyjną do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów przez Zamawiającego.

Rozbudowa istniejącej Szkoły obejmuje wybudowanie obiektu dwu kondygnacyjnego bez podpiwniczenia z dachem płaskim dwuspadowym zawierającym 6 klas lekcyjnych wraz z zapleczem, sanitariaty, kuchnię z zapleczem. Nowy budynek łączyć będzie istniejącą Szkołę z nowo budowana halą sportową.

Hala sportowo - widowiskowa jest budynkiem wolno stojącym, nie podpiwniczonym, w części hali sportowej – parterowym, w części zaplecza – 3 kondygnacyjnym połączonym z budynkiem Szkoły częścią rozbudowaną. Rzut obiektu jest prostokątem o szerokości 24,20 m i długości 53,12 m; wysokość hali – 9,13 m.

Dane techniczne obiektu.

powierzchnia zabudowy: 1285,50 m2

powierzchnia całkowita 1586,44 m2

powierzchnia użytkowa: 1489,07 m2

kubatura: 10628,545 m3

Hala pełnić może funkcje sportowe, kulturalne, scena teatralna lub oświatowe w zależności od odbywających się w niej spotkań. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest pełne zaplecze socjalne oraz spełnione są wymagania ewakuacji, bhp i sanepid. Budowane obiekty wyposażone są we wszystkie instalacje techniczne tj. elektryczna, gazowa, wentylacyjna, wod. – kan., teletechniczne. Zasilanie w media z sieci istniejących, odprowadzenie ścieków do kanalizacji istniejącej. Ogrzewanie budynków z nowej kotłowni gazowej z kotłem gazowym stalowym wodnym opalanym

gazem GZ50, podającym wodę o parametrach 80/60°C.

Hala sportowo – widowiskowa o powierzchni 1030,34 m2 pomieści pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną.  Będzie również służyć do wystawiania przedstawień teatralnych lub szkolnych oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagających dużej powierzchni użytkowej. Konstrukcja ramowa hali z drewna klejonego (ramy, rygle, płatwie) malowanego bezbarwnie. W hali zaprojektowane są drugie drzwi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na

zewnątrz budynku, wyposażone w okucia antypaniczne.

Na pierwszym piętrze zlokalizowane są pomieszczenia techniczne stanowiące wydzielone strefy pożarowe. Są to centrala wentylacyjna, doprowadzająca i wyciągająca powietrze z pomieszczeń na parterze, oraz kotłownia. Przestrzeń zamknięta, nieużytkowa pod widownią a nad sufitem parteru, wykorzystana jest na przeprowadzenie instalacji wodnej, elektrycznej, oraz kanałów wentylacji

mechanicznej. Ostatni spocznik klatki schodowej na drugim piętrze stanowi hol, z którego można wejść na widownię na 170 miejsc siedzących ustawionych w trzech grupach po 7 lub 6 rzędów. Ogrzewanie podłogi widowni oraz boiska, jako ogrzewanie podłogowe - nowatorskie ciepłe podłogi sportowe. Jest to innowacyjne, całkowicie nowe niskoparametrowe ogrzewanie podłogowe, pracujące na parametrach 38/28ºC, na którym ułożono specjalną elastyczną podłogą sportową.

Główną konstrukcję stanowią ramy i płatwie z drewna klejonego, które posiadają naturalny kolor i usłojenie drewna. Podstawowym układem konstrukcyjnym są ramy dwuprzegubowe o rozpiętości 24m w rozstawi 4,8m oparte przegubowo na fundamentowych stopach żelbetowych. Dopełnieniem konstrukcji dachu stanowią płatwie dachowe o rozpiętości 4,8m w rozstawie 2,0m oraz płatwie ścian bocznych o tej samej rozpiętości w rozstawach 1,7m i 2,0m podłączone przegubowo do płaszczyzn bocznych elementów ram. Konstrukcje hali uzupełniają stężenia stalowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

1.1 Wykonanie robót budowlanych.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót ( STWiOR ) oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

- Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym dokumentację powykonawczą oraz niezbędne opinie i uzgodnienia w celu złożenia ich do organu nadzoru budowlanego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonywania przedmiotu zamówienia będzie się uważać za zakończone, jeżeli Zamawiający uzyska decyzję pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie zbindowanej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza :

- instrukcje ( w języku polskim ) użytkowania zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

- protokoły z badania materiałów i urządzeń,

- dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

- Wykonawca zaopatrzy obiekty w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami ( p.poż., sanitarne, bhp ).

- Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych ) nie są obowiązujące.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach – cyt. :

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.

Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.
2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r )

Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, …

Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

1.2 Podwykonawcy.

Zamawiający wyraża zgodę na podzlecanie robót budowlanych podwykonawcom.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców innych niż wymienionych w ofercie Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wniosek na piśmie do Zamawiającego                o zaakceptowanie poszczególnych podwykonawców. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawi następujące dokumenty :

- projekt umowy z podwykonawcą uwzględniający postanowienia wynikające z wzoru umowy będącego załącznikiem do SIWZ,

- uprawnienia podwykonawcy, jeżeli powierzone prace wymagać będą posiadanie takich uprawnień,

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo  niewyrażenia zgody na danego podwykonawcę.

2. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

- Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej.

- Nie przewiduje się zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 ustawy Pzp.

- Cena wykonania przedmiotu zamówienia podana przez wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną i nie może podlegać jakimkolwiek podwyżkom. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko wykonawcy.

- Do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.

- Kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie maksymalną wartość zobowiązania.

- Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie robót w następujący sposób :

- faktury przejściowe za częściowo wykonane roboty mogą być wystawiane jeden raz na miesiąc w kwotach proporcjonalnych, ale do łącznej kwoty nie większej niż 90 % całkowitej ceny ofertowej,

- faktura ostatecznego rozliczenia o wartości nie mniejszej niż 10 % całkowitej ceny ofertowej – wystawiona będzie po zakończeniu,

- zapłata za fakturę ostatecznego rozliczenia nastąpi po wykonaniu i odbiorze robót bez usterek oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie,

- rozliczenia za częściowo wykonane roboty będą realizowane wg harmonogramu rzeczowo – finansowego opracowanego przez wykonawcę ( Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do harmonogramu przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcą) i protokołu częściowego odbioru robót budowlanych zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

- faktury będą wystawiane w ostatnim dniu danego miesiąca.

- Zapłata za faktury przejściowe i fakturę ostatecznego rozliczenia będzie następowała po zatwierdzeniu faktury i jej zakresu rzeczowego przez Inspektora Nadzoru.

- Zapłata za faktury częściowego odbioru i odbioru ostatecznego następować może z wykorzystaniem terminu odroczonej  zapłaty  - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury.

UWAGA

- przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej,

- zakres robót budowlanych stanowi przedmiot umowy,

- za wycenę przedmiotu zamówienia ( dzieła ) odpowiedzialny jest wykonawca,

- cena oferty musi zawierać wycenę pełnego zakresu robót objętych zamówieniem i wszelkie inne koszty wykonania zamówienia,

3. Dostępność dokumentacji projektowej.

- Dokumentacja projektowa kompletna w wersji papierowej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego u p. Dariusza Kazimierskiego w dniach roboczych w godzinach służbowych.

- Zamawiający może wypożyczyć komplet dokumentacji projektowej w celu powielenia przez wykonawcę za kaucją w wysokości 1500,00 zł na okres 3 dni. Utrata lub zniszczenie choćby części dokumentacji pozbawi pożyczającego wniesioną kaucję.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zadania :

- rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – z dniem przekazania terenu budowy,

- zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia - do 15.08.2009r

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 173 poz. 18071),

- posiadają wiedzę, doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym gwarantującym wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie :

    - wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania ( V.2003 – V.2008 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budowa hali sportowej o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł każda,

    - dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia,

    - dysponują osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje, którzy mogą być wyznaczeni na stanowiska: a) Kierownika Budowy – z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, b) Kierowników robót elektrycznych: 1 osoba z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci, instalacji elektrycznych, 1 osoba z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci i instalacji sanitarnych. Uprawnienia kadry kierowniczej muszą  odpowiadać wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, c) Kadra kierowania budową i projektant musi posiadać stwierdzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

    - dysponują osobami lub podmiotami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje do budowy ogrzewania podłogowego niskotemperaturowego o dużych powierzchniach podłogi,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, i w tym względzie : 1.dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 500.000 zł, 2.posiadają ubezpieczoną OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie co najmniej podstawowym na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł,

- nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oferty.

- Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”

- Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów ).

- Oświadczenia o :

- sposobie realizacji zamówienia tj. siłami własnymi lub z użyciem podwykonawców,

- udzieleniu 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane urządzenia,

- uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót,

- sporządzeniu dokumentacji powykonawczej,

- sporządzeniu zestawu dokumentów opisanych w rozdz. III pkt. 1.1.4,

- zaakceptowaniu warunków zapłaty i rozliczenia określonych w rozdziale III pkt. 2,

- o sporządzeniu  „Książki Obiektu Budowlanego” zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1134 ),

- dokonaniu wizji lokalnej w terenie w dniu .............. .

- Kopia dowodu wniesienia wadium.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robot opracowany wg wytycznych określonych w rozdz. III pkt. 2.7,

- Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich i zysku oraz stawki jednostkowe pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykaz części zamówienia, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Dokument gwarancyjny – na każdy z obiektów ( hala sportowa i łącznik ) osobno.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, w tym zwłaszcza w zakresie montażu ogrzewania podłogowego niskotemperaturowego o dużych powierzchniach podłogi, wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie w montażu takiego ogrzewania oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego,

- Informacja z Banku lub SKOK o stanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie  1.000.000 zł .

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jw., z podaniem ich wartości, zakresu przedmiotu, dat wykonania i adresów odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku :

  - pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

  - wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

  - oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej : składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w pkt. lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną

VII. Wymagania dotyczące wadium

Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 100.000 złotych

słownie : sto tysięcy złotych.

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

- Bank: SBL Złotów o/Okonek

- Nr rachunku : 83 8941 1016 0050 0861 2000 0080

z dopiskiem na blankiecie przelewu „ wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej –  budowa hali sportowej w Okonku ”. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.

- Z treści powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 12.05.2008r do godz. 10.00.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:

- upływie terminu związania ofertą,

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia,

- należytego wykonania tej umowy,

- unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,

VIII. Termin związanie ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc dzień składania ofert, jako dzień pierwszy.

IX. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego „Oferta – Przetarg na wykonanie hali widowiskowo – sportowej wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Okonku przy ul. Leśnej 45” nie otwierać przed 12.05.2008r godz. 10.15 Adres składającego ofertę

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez śladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

- wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

- dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką,

- zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu    składania ofert.,

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert,

- zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z  dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać do dnia 12.05.2008r do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Okonku.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05..2008r o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka została zaplanowana na wykonanie zamówienia tj. środki własne oraz dotacje.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji

  - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 4.

  - Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena (wg art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001r. o cenach; Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ) – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takim podatkiem.

2. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (zał. Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.

3. Cena ofertowa wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną poszczególnymi budynkami.

4. Koszty zajęcia pasa drogowego nie obciążają wykonawcy ( art. 39 ust. 3a pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o zmianie ustawy o drogach publicznych …. . ).

5. Sposób opracowania kosztorysu ofertowego – Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy ma obejmować kompletny zakres wykonania przedmiotu zamówienia.

Za poprawne i całkowite  sporządzenie kosztorysu ofertowego odpowiedzialny jest wykonawca.

Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej, a także koszty robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, również wszelkie podwyżki cen w okresie realizacji robót oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Każdy z wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

7.  Cena ofertowa obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- poniesienie kosztów wykonania przyłączy energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody podczas realizacji zadania,

- dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii, itp. niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- wykonanie dokumentacji określonej w rozdziale III pkt. 1.1.4 SIWZ.

- odtworzenie nawierzchni drogowych oraz demontaż obiektów tymczasowych,

- naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego,

- demontaż i naprawienie ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,

Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez wykonawcę żadna cena. Jeżeli takie prace zostaną wykonane, będzie się uważało, iż są one pokryte przez inne ceny ryczałtowe w kosztorysie ofertowym.

8. Rażąco niska cena:

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                  w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy.

- Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Ocena ofert:

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena wykonania zamówienia                         – 100 %

Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania robót budowlanych. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

Opis :

Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców faxem podając w szczególności:

  - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone :

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

  - na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.okonek.pl

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy

- Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca na żądanie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przedstawi oryginalne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań technicznych materiałów           i urządzeń ( w tym aprobaty techniczne, certyfikaty i inne ).

- Przed zawarciem umowy z Zamawiającym wykonawca przedstawi do akceptacji umowy z podwykonawcami wymienionymi w ofercie. W przypadku niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, zawarcie umowy z wykonawcą i akceptacja podwykonawcy nastąpi dopiero po uzupełnieniu umowy z podwykonawcą.

## XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Należną kwotę zabezpieczenia wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione      w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3.

- Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w pkt. 10, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości, co zostanie potwierdzone bezusterkowym odbiorem pogwarancyjnym robót.

## XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

## Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy,

## W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.

- Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania.

- W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany zakresu robót, będą one rozliczane wg danych podanych w ofercie.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po jego zakończeniu i odbiorze bez wad oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

## Wykonawca na własny koszt oznakuje i zabezpieczy teren robót.

## Wykonawca dokona na własny koszt ubezpieczenia budowy z tytułu szkód i od odpowiedzialności cywilnej.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z dnia

9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,  z zastrzeżeniem protestu dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność  lub  zaniechanie  zamawiającego,  a także  zawierać  żądanie, zwięzłe  przytoczenie zarzutów oraz okoliczności  faktycznych  i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Z uwagi na wartość zamówienia przekraczającą równowartości 206.000 euro, wykonawcy przysługuje wnoszenie odwołania do Prezesa UZP.

XVI. Załączniki do specyfikacji

      - formularz „OFERTA”,

      - oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

      - oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

      - doświadczenie Wykonawcy

      - personel wykonawcy

      - wykaz podwykonawców

      - wzór umowy,

      - dokument gwarancyjny

      - kompletna dokumentacja projektowa na CD

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Okonku przy ul. Leśnej 45

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

# 2. Dane dotyczące zamawiającego :

Gmina Okonek

w imieniu której występuje

Burmistrz Okonka – p. Romuald Duszara

Adres Urzędu Miejskiego

ul. Niepodległości 53

64 – 965 Okonek

3. Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową :

Cena wykonania zamówienia brutto : ............................... zł

(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)

Wartość podatku VAT : .......................... zł,

(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)

3.1 Cena za wykonanie hali widowiskowo – sportowej : …………………………… zł

w tym podatek VAT ( stawka = 22 % ) : …………………….. zł

3.2 Cena za wykonanie łącznika : …………………………… zł

w tym podatek VAT ( stawka = 22 % ) : …………………….. zł

4. Oświadczenia wykonawcy :

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie : …………………………….

- na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres : ................ miesięcy licząc od daty odbioru końcowego i oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania.

- uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………

- zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ……………………, w formie …………………………………………

- poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł                                            w formie ……………………....................……………………

- na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................………………………

…………………………………………………………………………………………...................……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….................………………………

…………………………………………………………………………………………...................……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............………………

# 6. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……………………………………

7. Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……………………

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………..........……………………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................

mp.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

....................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 )

..........................., dnia ..................2008 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 3

....................................

pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 )

..........................., dnia ..................2008r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 4

# DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj i zakres robót | Wartość robót | Czas realizacji | Informacje dodatkowe / zaawansowane rzeczowe inwestycji - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2008 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 5

# PERSONEL   WYKONAWCY

Dane osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania

| Lp. | Imię i nazwisko | Przewidywana rola w realizacji zamówienia | Opis kwalifikacji i doświadczeń |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania

..........................., dnia ..................2008r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 6

# PODWYKONAWCY

Należy wymienić proponowany zakres prac przeznaczony dla Podwykonawców

| Lp. | Podwykonawca (nazwa, adres) | Zakres rzeczowy podzlecenia | Udział procentowy podzlecenia | Doświadczenie podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2008r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik Nr 7

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ........ / 2008r.

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Okonek z siedzibą Urzędu Miejskiego w Okonku przy ul. Niepodległości 53 - zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

reprezentowanym przez :

p. Romualda Duszarę – Burmistrza Okonka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. ………………………………………

a

...................

z siedzibą w ............... przy ul. .....................

wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………. pod nr ….. o kapitale zakładowym,

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

NIP: ________ - ________ - _________

reprezentowane przez :

p. .................

p. ......................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Zleceniobiorcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie przetargu ograniczonego została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące : Budowę hali widowiskowo – sportowej wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Okonku przy ul. Leśnej 45

2. Zakres przedmiotu umowy określony został  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które są podstawą wykonania przedmiotu umowy i stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy :

Przedmiot umowy jest budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Okonku o część dydaktyczną, sanitarną i komunikacyjną do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów przez Zamawiającego.

Rozbudowa istniejącej Szkoły obejmuje wybudowanie obiektu dwu kondygnacyjnego bez podpiwniczenia z dachem płaskim dwuspadowym zawierającym 6 klas lekcyjnych wraz z zapleczem, sanitariaty, kuchnię z zapleczem. Nowy budynek łączyć będzie istniejącą Szkołę z nowo budowana halą sportową.

Hala sportowo - widowiskowa jest budynkiem wolno stojącym, nie podpiwniczonym, w części hali sportowej – parterowym, w części zaplecza – 3 kondygnacyjnym połączonym z budynkiem Szkoły częścią rozbudowaną. Rzut obiektu jest prostokątem o szerokości 24,20 m i długości 53,12 m; wysokość hali – 9,13 m.

Dane techniczne obiektu.

powierzchnia zabudowy: 1285,50 m2

powierzchnia całkowita 1586,44 m2

powierzchnia użytkowa: 1489,07 m2

kubatura: 10628,545 m3

Hala pełnić może funkcje sportowe, kulturalne, scena teatralna lub oświatowe w zależności od odbywających się w niej spotkań. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest pełne zaplecze socjalne oraz spełnione są wymagania ewakuacji, bhp i sanepid. Budowane obiekty wyposażone są we wszystkie instalacje techniczne tj. elektryczna, gazowa, wentylacyjna, wod. – kan., teletechniczne. Zasilanie w media z sieci istniejących, odprowadzenie ścieków do kanalizacji istniejącej. Ogrzewanie budynków z nowej kotłowni gazowej z kotłem gazowym stalowym wodnym opalanym

gazem GZ50, podającym wodę o parametrach 80/60°C.

Hala sportowo – widowiskowa o powierzchni 1030,34 m2 pomieści pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną.  Będzie również służyć do wystawiania przedstawień teatralnych lub szkolnych oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagających dużej powierzchni użytkowej. Konstrukcja ramowa hali z drewna klejonego (ramy, rygle, płatwie) malowanego bezbarwnie. W hali zaprojektowane są drugie drzwi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na

zewnątrz budynku, wyposażone w okucia antypaniczne.

Na pierwszym piętrze zlokalizowane są pomieszczenia techniczne stanowiące wydzielone strefy pożarowe. Są to centrala wentylacyjna, doprowadzająca i wyciągająca powietrze z pomieszczeń na parterze, oraz kotłownia. Przestrzeń zamknięta, nieużytkowa pod widownią a nad sufitem parteru, wykorzystana jest na przeprowadzenie instalacji wodnej, elektrycznej, oraz kanałów wentylacji

mechanicznej. Ostatni spocznik klatki schodowej na drugim piętrze stanowi hol, z którego można wejść na widownię na 170 miejsc siedzących ustawionych w trzech grupach po 7 lub 6 rzędów. Ogrzewanie podłogi widowni oraz boiska, jako ogrzewanie podłogowe - nowatorskie ciepłe podłogi sportowe. Jest to innowacyjne, całkowicie nowe niskoparametrowe ogrzewanie podłogowe, pracujące na parametrach 38/28ºC, na którym ułożono specjalną elastyczną podłogą sportową.

Główną konstrukcję stanowią ramy i płatwie z drewna klejonego, które posiadają naturalny kolor i usłojenie drewna. Podstawowym układem konstrukcyjnym są ramy dwuprzegubowe o rozpiętości 24m w rozstawi 4,8m oparte przegubowo na fundamentowych stopach żelbetowych. Dopełnieniem konstrukcji dachu stanowią płatwie dachowe o rozpiętości 4,8m w rozstawie 2,0m oraz płatwie ścian bocznych o tej samej rozpiętości w rozstawach 1,7m i 2,0m podłączone przegubowo do płaszczyzn bocznych elementów ram. Konstrukcje hali uzupełniają stężenia stalowe.

4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ), które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

      - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień .......................

      - Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów, ale nie późnij niż do dnia 15.08.2008r.

      - Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa i zostanie dokonana w formie pisemnego aneksu, w następujących przypadkach:

  - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

  - nie przekazania w terminie wynikającym z ust. 1 placu budowy;

  - działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią.

§ 3

      - Wykonawca zobowiązuje się do:

  - realizacji przedmiotu umowy zgodnie  z  dokumentacją  projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  i  obowiązującymi  w tym względzie normami i przepisami,

  - zrealizowania w pełni postanowień niniejszej umowy,

  - wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób funkcyjnych budowy,

  - przejęcia  placu budowy,  jego  zagospodarowania  oraz  właściwego oznaczenia               i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny,

  - urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w tym podłączenia niezbędnych mediów,

  - zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

  - zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

  - ponoszenia   odpowiedzialności   za  szkody  powstałe  na  terenie  budowy  pozostające  w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

  - ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników Zamawiającego i osób postronnych,

  - zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji  — przed ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy;

  - utrzymywania  terenu  budowy  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych  urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów  na koszt własny,

  - wykorzystywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiałów, osprzętu i urządzeń, które winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów  dopuszczonych do  obrotu i stosowania w budownictwie.

  - wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

  - bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

  - odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

  - usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

  - opracowania dokumentacji powykonawczej oraz nanoszenia na bieżąco w dokumentacji  zmian  wprowadzanych, w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,

  - przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w dniu odbioru końcowego,

  - likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

  - przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu końcowego odbioru,

  - przygotowanie wszelkich niezbędnych protokołów, opinii i uzgodnień w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy,

  - wystąpienie w imieniu Zamawiającego do organu Nadzoru Budowlanego oraz Inspektoratu Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

  - Zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu i na jego rzecz przed organami administracji publicznej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie

§ 4

1. Zamawiający zobowiązany jest do :

- uzyskania wszelkich niezbędnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

- przekazania wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej,

- wyznaczenia i zgłoszenia osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz rozpoczęcia  budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie określonym przepisami,

- przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,

- udostępnienia Wykonawcy  na terenie budowy źródła poboru energii elektrycznej oraz wody stosownie do potrzeb realizacji  przedmiotu umowy,

- stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie , w jakim będzie wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 5 niniejszej umowy,

  - W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji technicznej Zamawiający  jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres nie dłuższy niż okres równy okresowi opóźnienia.

§ 5

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  w formie ryczałtowej  wynoszące: ............... złotych netto (słownie: ......................... netto ),

podatek VAT = ........... złotych (słownie: .............................),

łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ........... złotych ( słownie : .............. złotych brutto ).

  - W sprawie zapłaty za wykonane roboty Strony postanawiają :

- faktury przejściowe za częściowo wykonane roboty mogą być wystawiane jeden raz na miesiąc w kwotach proporcjonalnych, ale do łącznej kwoty nie większej niż 90 % całkowitej ceny ofertowej,

- faktura ostatecznego rozliczenia o wartości nie mniejszej niż 10 % całkowitej ceny ofertowej – wystawiona będzie po zakończeniu,

- zapłata za fakturę ostatecznego rozliczenia nastąpi po wykonaniu i odbiorze robót bez usterek oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie,

- rozliczenia za częściowo wykonane roboty będą realizowane wg harmonogramu rzeczowo – finansowego opracowanego przez wykonawcę ( Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do harmonogramu przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcą) i protokołu częściowego odbioru robót budowlanych zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

- faktury będą wystawiane w ostatnim dniu danego miesiąca.

  - Zapłata za częściowo wykonane roboty będzie następowała po zatwierdzeniu faktury i jej zakresu rzeczowego przez Inspektora Nadzoru.

  - Zapłata za faktury częściowego odbioru i odbioru ostatecznego następować może z wykorzystaniem terminu odroczonej  zapłaty  - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury.

  - Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy :

Bank : ...............................................................................................

Nr rachunku : ..................................................................................

§ 6

      - Zamiana materiałów  przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w  dokumentacji technicznej będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody  Zamawiającego.

      - Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć stanowisko w przeciągu 4  dni od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.

§ 7

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu  umownego z tygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

  - okoliczności, których nie można było przewidzieć,

  - przyczyn zależnych od Zamawiającego,

  - siły wyższej

Termin realizacji przedmiotu umowy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody.

§ 8

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 1 poza następującymi robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy:

2.	Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ  z podwykonawcą nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art.6471 KC w trybie niżej określonym :

- zawarcie  umowy pomiędzy   wykonawcą, a  podwykonawcą  wymaga formy pisemnej,

- Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą.
Projekt umowy wymaga akceptacji zamawiającego. Treść projektu umowy z podwykonawcą (co do rodzaju robót, terminów, warunków płatności i innych postanowień) powinna być zgodna z zapisami w tym względzie określonymi w umowie z zamawiającym;

- Zaakceptowany przez  Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia  z  podwykonawcą.

3. Podwykonawca oświadczy, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu materiałów ( urządzeń itp.), do których podwykonawca posiada prawo własności, i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich, oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

§ 9

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

2.  Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

A. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy lub usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5.

B. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu budowy lub dokumentacji projektowej  - karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5,

    - za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu lub wykonaniu przedmiotu umowy,  spowodowane przyczynami zawinionymi przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 0,1.%  wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5.

    - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 % wartości  wynagrodzenia brutto określonego w § 5.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną.

§ 10

- Przedstawicielem Zamawiającego jest powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy:

  - inspektor nadzoru robót konstrukcyjnych  – Pan …………………… posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności ……………….. wydane przez …………………………… dnia ……………………..

  - inspektor nadzoru robót sanitarnych  – Pan …………………… posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności ……………….. wydane przez …………………………… dnia ……………………..

  - inspektor nadzoru robót elektrycznych  – Pan …………………… posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności ……………….. wydane przez …………………………… dnia ……………………..

którzy co najmniej 2 razy w tygodniu mają obowiązek wizytowania budowy.

Zamawiający wskazuje na stanowisko Kierownika budowy - Pana …………………… posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności ……………….. wydane przez …………………………… dnia ……………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie w zakresie prac przewidzianych § 1 jest:

Kierownik budowy - Pana …………………… posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności ……………….. wydane przez …………………………… dnia ……………………..

- Przedstawiciel Wykonawcy na budowie  będzie zgłaszał pisemnie gotowość robót do odbioru.

- W przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi  Nadzoru niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru częściowego robót sporządzany będzie protokół.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót  – w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez wykonawcę potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

  - Powiadomienie wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 4 dni robocze przed dniem odbioru.

7. Przed  odbiorem końcowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i organów, dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru

8. Jeżeli w trakcie odbiorów  zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek

      - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

9.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

10.Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego (dalej: protokół odbioru), który powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

  - oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

  - wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

  - wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją wykonawczą,

  - wykaz  ujawnionych wad lub usterek,

  - decyzję Zamawiającego co do:

    - terminu usunięcia ujawnionych usterek,

    - wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

  - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze.

§ 11

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości  na przedmiot umowy.

- Okres gwarancji na roboty budowlane i na zamontowane urządzenia, o których mowa w §1 wynosi 36 miesięcy licząc od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Pisemne dokumenty gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

- Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w ten sposób, że uprawnienia te wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

§ 12

1.  Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego

wykonania umowy w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 5 % ceny ofertowej tj................. zł w formie ......................

- Strony postanawiają, że 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót, natomiast 30 % należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi kwotę ............. zł pozostanie w dyspozycji Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§13

            - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

            - Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy    postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy, albo zmiana będzie dla Zamawiającego korzystna.

§ 14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizację robót w terminie określonym w § 2 pkt. 1 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru,

d) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

W przypadku określonym w pkt. 1 lit. b – d, odstąpienie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym z winy leżącej wyłącznie po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia :

a) Zamawiający nie wywiązuje się z terminową zapłatą faktur mimo pisemnego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę zatwierdzonych faktur, określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia

podpisania protokołu odbioru,

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

c)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

§ 15

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

- Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 17

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- dokumentacja projektowa

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

- harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót,

- Plan bioz opracowany na potrzeby wykonania robót budowlanych.

Zamawiający					                  Wykonawca

Załącznik Nr 8

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu ………………………..

Zamawiający ………………………………….

Wykonawca ……………………………………

Umowa Nr …………………………………. z dnia ………………………………………..

Przedmiot umowy …………………………………………………………………………….

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, będącego przedmiotem gwarancji: ………………………………………… na każdy z budynków osobno

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i użyte materiały wykonane w ramach wymienionej umowy.

Data odbioru końcowego: ……………………………………………………………………..

Warunki gwarancji jakości:

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z dokumentacja projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji jakości na wykonane roboty (łącznie z zainstalowanymi urządzeniami i wyposażeniem), wynosi …. miesiące(cy) od dnia spisania protokołu odbioru końcowego. Lub np. okres gwarancji wynosi:

  - na roboty budowlane ….. miesięcy

  - na zainstalowane urządzenia i wyposażenie wg gwarancji udzielonej przez producenta pod warunkiem załączenia dokumentów gwarancyjnych producenta; w razie nie załączenia dokumentów gwarancyjnych producenta ……. miesięcy (jak na roboty budowlane).

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

  - jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie,

  - w pozostałych przypadkach w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.

- W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

  - siły wyższej to jest: stanu wojny, stanu klęski żywiołowej, ………………

  - normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części,

  - szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru oraz protokołu przekazania przedmiotu gwarancji ….. (dokumenty, które występują powinny zostać tutaj wymienione)

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości – m upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………

Przyjmujący gwarancję jakości – upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy