## Harmonogram
Załącznik nr 12
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót
L.p | Zakres rzeczowy/element robót | kwartał II 2009 r. |  |  | kwartał III 2009 r. |  |  | kwartał IV 2009 r. |  |  | kwartał I 2010 r. |  |  | kwartał II 2010 r. |  |  | kwartał III 2010 r. |  |  | Razem
|  | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | roboty ziemne |  |  | 0 | [15 empty] | 0
| VAT 22 % |  |  | 0 | [15 empty] | 0
2 | fundamenty |  |  | 0 | [15 empty] | 0
| VAT 22 % |  |  | 0 | [15 empty] | 0
3 | ściany nadziemia, ściankidziałowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| VAT 22 % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
4 | stropy i elementy żelbetowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| VAT22 % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
5 | konstrukcja i pokrycie dachu | [5 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| VAT 22 % | [5 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0
6 | podłoża i posadzki |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
| VAT 22 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
7 | stolarka okienna i drzwiowa | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| VAT 22 % | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
8 | podłoża i posadzki (wykładziny tekstylne, listwy przyścienne, posadzki płytkowe) | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
| VAT 22 % | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0
9 | tynki, wykładziny ścienne i malowanie | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| VAT 22 % | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 | elewacja | [7 empty] | kwartał II 2010 r. kwiecień: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| VAT 22 % | [7 empty] | kwartał II 2010 r. kwiecień: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | dojazdy, podjazdy, chodniki | [7 empty] | kwartał II 2010 r. kwiecień: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| VAT 22 % | [7 empty] | kwartał II 2010 r. kwiecień: 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | instalacje sanitarne z przyłączami (wod., kan., c.o., gaz) | [7 empty] | kwartał I 2010 r. marzec: 0; kwartał II 2010 r. kwiecień: 0 | [5 empty] | 0
| VAT 22 % | [7 empty] | kwartał I 2010 r. marzec: 0; kwartał II 2010 r. kwiecień: 0 | [5 empty] | 0
13 | instalacje elektryczne | [7 empty] | kwartał I 2010 r. luty: 0; kwartał I 2010 r. marzec: 0 | [5 empty] | 0
| VAT 22 % | [7 empty] | kwartał I 2010 r. luty: 0; kwartał I 2010 r. marzec: 0 | [5 empty] | 0
| Razem koszty |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kwartał I 2010 r. luty: 0; kwartał I 2010 r. marzec: 0; kwartał II 2010 r. kwiecień: 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
UWAGA: należy uzupełni kwoty