Załącznik nr 10

Projekt umowy.

zawarta w dniu ................. r. w  Padwi Narodowej

pomiędzy :

Gminą  Padew Narodowa

zwaną dalej „Inwestorem”,

reprezentowaną przez

Wójta – Pana Kazimierza Popiołek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani ..........................................

a  Firmą  .............................................................................

z  siedzibą .................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowaną przez :

Pana  ............................................................ –     Prezes

..........................................................................................

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego

zawarto umowę o następującej treści:

( 1

Na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu ……………

Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring) oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody” - monitoring i telemetria dla przepompowni ścieków w Padwi Narodowej

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektem budowlano – wykonawczym, przedmiarem robót i pozwoleniem na budowę i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych umową w sposób zgodny z zamówieniem, złożoną ofertą, harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, projektem budowlano - wykonawczym, prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, przepisami prawa, w tym w szczególności Prawa Budowlanego, w terminach zawartych w umowie, w sposób należyty i nie podlegający zastrzeżeniom pod względem jakościowym oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w całości z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca przedłoży do odbioru atesty na zabudowane materiały i urządzenia.

- Wykonawca zapewni realizację robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca będzie prowadził prace w sposób ograniczający do minimum powstawanie szkód na terenach i obiektach stanowiących własność osób trzecich. Za nieuzasadnione szkody, odszkodowania zapłaci Wykonawca.

( 2

- Strony ustalają terminy realizacji:

- przekazanie dokumentacji, dziennika budowy oraz placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy

- rozpoczęcia robót: ………….

- zakończenia robót wraz z odbiorem końcowym: ..................

- Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu zakończenia robót w przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, które w znaczący sposób będą miały wpływ na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Ustalenie nowego terminu zakończenia robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu, pod rygorem nieważności.

( 3

- Wartość przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT (brutto) określona zgodnie z ofertą wynosi kwotę: ....................... zł

słownie: .................................................................................. złotych.

Kwota netto wynosi: ....................... zł.

słownie: .................................................................................. złotych.

Podatek VAT wynosi:...................... zł

słownie: .................................................................................. złotych.

- Na wyżej wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia z cenami wraz z podatkiem VAT wykazanych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym integralną część umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz zagospodarowania powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie ulega zmianie w toku realizacji inwestycji

- Rozliczanie przedmiotu umowy odbędzie się po dokonaniu odbioru końcowego robót..

Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową tzn. nie przewidziane w dokumentacji technicznej i niniejszej umowie, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zlecenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie pisemnego aneksu do umowy. Roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% kwoty określonej w ust. l przez cały czas trwania umowy.

- Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.07.1996r. (MP z 9-08.1996.
nr 48 póz. 461) w oparciu o następujące założenia :

- stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk nie wyższe jak określone zastały w ofercie (należy podać wskaźniki)

- ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z „Informatorów ................." (wartość średnia). Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym sprzęt był używany

- podstawą do ustalenia kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y.

8.	Bez uprzedniej zgody Zamawiającego na wykonanie robót dodatkowych wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne do zapobieżenia katastrofie budowlanej lub awarii.

( 4

W ramach kwoty zamówienia określonej w § 3 Wykonawca wykona wszystkie roboty związane z właściwą realizacją budowy. Między innymi dokona:

  - urządzenia i zagospodarowanie placu budowy ,

  - zabezpieczenia i dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewentualnych przerw w wykonawstwie,

  - zakupu materiałów fabrycznie nowych ( posiadających deklarację zgodności z PN lub odpowiednie certyfikaty)

  - pomiarów, badań, nadzorów, odbiorów z wyłączeniem odbiorów i nadzorów wykonywanych przez Zamawiającego,

  - zabezpieczenia mediów do celów budowy wraz z opomiarowaniem,

  - zabezpieczenia warunków bhp i ppoż., oznakowanie budowy

  - uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

  - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora

  - poniesienia kosztów związanych z ewentualnym zajęciem pasów drogowych.

  - wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie dróg, ulic

  - wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających

  - poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej

  - transportu na plac budowy dostaw inwestorskich, jeżeli takie wystąpią,

  - czynności wynikających z Ustawy o Odpadach, a w szczególności:

- gruz i elementy betonowe Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie,

- materiały odzyskane w trakcie budowy dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego

- wycięte drzewa i gałęzie zostaną przewiezione i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

  - dokonana naprawy, lub poniesienia kosztów naprawy uszkodzonych dróg, chodników, ogrodzeń, przepustów, urządzeń melioracyjnych itp., oraz doprowadzi terenu wokół budowy do stanu pierwotnego,

  - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego

4.	Zamawiający zrefunduje koszty:

a) naprawy uszkodzonych urządzeń podziemnych nie uwidocznionych w projekcie wykonawczym i o których Wykonawca nie mógł mieć informacji w żaden inny oczywisty sposób.

( 5

- Dopuszcza się zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy, za roboty objęte niniejszą umową, fakturami przejściowymi oraz fakturą końcową wystawioną po odbiorze pełnego zakresu prac.

- Podstawą wystawienia faktury przejściowej będą protokoły odbioru elementu robót potwierdzone przez inspektora nadzoru.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

§ 6

- Rozliczenie należności przysługujących Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym – w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.

- Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posiada Nr identyfikacyjny NIP …………………

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.

§ 7

    - Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale następujących podwykonawców: ……………………………………….

    - Zakres rzeczowy robót zleconych podwykonawcom i ich wartość określa załącznik 
nr ....... do umowy.

    - Wynagrodzenie Wykonawcy za zakres robót realizowany przez podwykonawców, zgodnie z zał. nr ........., wypłacone będzie po przedstawieniu Zamawiającemu pisemnego oświadczenia podwykonawcy o wypłaceniu mu wszystkich przysługujących mu należności za wykonane już roboty.

    - W przypadku, gdy Wykonawca nie wypłaci podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo dodatkowo zatrzymać z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, sumę równą 20 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy na poczet ewentualnych kosztów postępowania sądowego.

( 8

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

( 9

- Odbiory elementów robót dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości Wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin ich usunięcia,

b)	Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

- odbiory robót ulegających zakryciu i zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

Zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę będzie skutkowało dokonaniem  odkrycia na koszt Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

- odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu Protokołów odbiorów częściowych, atestów dotyczących materiałów i urządzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 niniejszej Umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwią użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Za dzień zakończenia robót, tj. wykonania przedmiotu umowy, uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu umowy bez winy Wykonawcy, Wykonawca upoważniony będzie do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.

( 10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ................ złotych,

słownie: .................................................................................... złotych

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione jest w formie ...............

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania, iż zostało należycie wykonane.

- Pozostałe 30 % kwoty, o której mowa w ust.1, zabezpieczająca roszczenia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji i rękojmi.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 3 wartość przedmiotu Umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio.

- W przypadku przesunięcia terminu zakończenia prac umownych Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do przedłużenia terminu ważności dokumentów gwarancyjnych. W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia należnego zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca pomimo wygrania przetargu nie podjął realizacji robót w ciągu 14 dni od 
daty wyznaczonej przez Zamawiającego na rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązanie umowy.

- Wykonawca odmawia zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom pomimo stwierdzenia, iż roboty przez nich wykonane w sposób należyty, zgodny z projektem i sztuką budowlaną.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z podaniem uzasadnienia.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy .

§ 12

Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy na inną osobę czy jednostkę organizacyjną, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

( 13

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:

- Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i rękojmi 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu  wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli szkody przekroczą kary umowne, strony mogą dochodzić na zasadach określonych Kodeksem Cywilnym odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody.

( 14

Strony nie będą narażone na kary umowne, jeżeli nie wykonanie obowiązków zostanie spowodowane siłą wyższą.

Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidywalne przez żadną ze stron przyczyny, bądź będące poza ich kontrolą, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w umowie, takich jak: naturalne katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, strajki, niepokoje społeczne, działania wojenne.

W przypadku zaistnienia siły wyższej, strona dotknięta informuje natychmiast pisemnie drugą stronę oraz przeprowadzane są konsultacje w celu ustalenia wspólnego postępowania.

( 15

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie do 7 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach, lub w innym terminie wzajemnie uzgodnionym z Zamawiającym. Przyjmuje się formę zgłoszenia pisemną (dopuszczalne zgłoszenie fax-em).

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko do usunięcia wady w przedmiocie umowy lub do ponownego jego wykonania, jeżeli wadliwość przedmiotu umowy ujawni się w okresie udzielonej gwarancji.

- Do ponownego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany, jeżeli uprzednie dwukrotne naprawy tej samej wady nie odniosły rezultatu i wady nie da się usunąć.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę lub wystąpienia opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu powierzyć wykonanie obowiązku gwarancyjnego osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku ponownego wykonania przedmiotu umowy lub dokonania jego istotnych napraw okres gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru lub potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania naprawy.

- Wykonawca może powierzyć na swój koszt i ryzyko wykonanie obowiązków gwarancyjnych osobie trzeciej.

( 16

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# ( 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

( 18

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy Sąd Powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

# ( 19

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy , dwa dla Zamawiającego.

## Zamawiający                                                                           Wykonawca