## Harmonogram dla Zadania II
|  | Harmonogram rzeczowo-finansowy robót | [11 empty] | Załącznik nr 10
|  | Zakres rzeczowy/element robót | I etap |  |  |  | II etap
L.p |  |  | kwartał IV 2013 r. |  |  | kwartał I 2014 r. |  |  | kwartał II 2014 r. |  |  | kwartał III 2014 r. |  |  | Razem
|  |  | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 21
I | Plac utwardzony, ogrodzenie
| 1 | 2: plac utwardzony, zjazdy; 3: 0; 4: 0 |  |  |  | 0
| 2 | 2: mata dezynfekująca; 3: 0; 4: 0 |  |  |  | 0
| 3 | 2: ogrodzenie; 3: 0; 4: 0 |  |  |  | 0
II | Wiata nr 1 (5A, 5B)
| 1 | 2: roboty ziemne; 3: 0; 4: 0 |  |  |  | 0
| 2 | 2: fundamenty; 3: 0; 4: 0 |  |  |  | 0
| 3 | 2: konstrukcja stalowa; 3: 0; 4: 0 |  |  |  | 0
III | Wiata nr 2 (6a, 6b)
| 1 | 2: roboty ziemne; 8: 0; 9: 0 |  |  |  | 0
| 2 | 2: fundamenty; 8: 0; 9: 0 |  |  |  | 0
| 3 | 2: konstrukcja stalowa; 8: 0; 9: 0 |  |  |  | 0
IV | Wiata nr 3 (7a, 7b)
| 1 | 2: roboty ziemne; 8: 0; 9: 0 |  |  |  | 0
| 2 | 2: fundamenty; 8: 0; 9: 0 |  |  |  | 0
| 3 | 2: konstrukcja stalowa; 8: 0; 9: 0 |  |  |  | 0
V | Portiernia
| 1 | 2: roboty ziemne; 8: 0 |  |  |  | 0
| 2 | 2: fundamenty; 8: 0; 9: 0 |  |  |  | 0
| 3 | 2: ściany murowe; 9: 0; 10: 0 |  |  |  | 0
| 4 | 2: konstrukcje żelbetowe; 10: 0 |  |  |  | 0
| 5 | 2: dach |  |  |  | 0
| 6 | 2: ściany działowe; 10: 0 |  |  |  | 0
| 7 | 2: tynki, okładziny; 11: 0 | 0 |  |  | 0
| 8 | 2: podłoża i posadzki; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  |  |  | 0
| 9 | 2: stolarka okienna i drzwiowa; 11: 0 |  |  |  | 0
| 10 | 2: elewacja | 0 | 0 |  | 0
| 11 | 2: elewacja chodnik (odbój) | 0 | 0 |  | 0
VI | Dostawa pojemników i regałów | 3: 0; 4: 0 |  |  |  | 0
VII | Kanalizacja deszczowa | 3: 0; 4: 0 |  |  |  | 0
VIII | Przyłącz wod-kan
| 1 | 2: przyłącz wody; 9: 0 |  |  |  | 0
| 2 | 2: przyłącz kanalizacji sanitarnej; 9: 0 |  |  |  | 0
IX | Wewnętrzne instalacje
| 1 | 2: instalacja wodociągowa; 9: 0; 10: 0 |  |  |  | 0
| 2 | 2: instalacja kanalizacji sanitarnej; 9: 0; 10: 0 |  |  |  | 0
| 3 | 2: ogrzewanie wentylacja; 9: 0; 10: 0 |  |  |  | 0
X | Przyłącz elektroenergetyczny | 8: 0 |  |  |  | 0
XI | Wewnętrzna instalacja elektryczna | 10: 0; 11: 0 |  |  |  | 0
XII | Oświetlenie zewnętrzne i wiat | 9: 0; 10: 0 |  |  |  | 0
XIII | Instalacje odgromowe wiat i budynku socjalnego | 9: 0; 10: 0; 11: 0 |  |  |  | 0
|  | Razem koszty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UWAGA: należy uzupełni kwoty w wartości brutto