Załącznik nr 3

do umowy nr .....................................

.........................................

pieczęć wykonawcy

HARMONOGRAM REALIZACJI prac

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

OBRĘBU: KARNICE

POŁOŻONEGO W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ PODDĘBICE

| Lp. | Działania | Termin przekazania do kontroli | Data i podpis kontrolującego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sporządzenie listy władających dla których nie ustalono danych adresowych | 30.04.2015 |  |
| 2 | Wykonanie analizy materiałów archiwalnych - dla całości obrębu | 30.04.2015 |  |
| 3 | Odtworzenie i analiza robót prawnych wykonanych w latach 1963-2015- dla całości obrębu | 30.04.2015 |  |
| 4 | Analiza stanu prawnego (badanie ksiąg wieczystych) – dla całości obrębu | 30.04.2015 |  |
| 5 | Ustalenie granic i pomiar dla min.60% powierzchni obrębu | 30.06.2015 |  |
| 6 | Ustalenie/odtworzenie granicy zewnętrznej obrębu dla min. 60% powierzchni obrębu | 31.07.2015 |  |
| 7 | Pomiar budynków i założenie kart budynków – dla całości obrębu | 31.07.2015 |  |
| 8 | Przekazanie do Starostwa powiatowego w Poddębicach projektu operatu z modernizacji egib do kontroli – całość (100%) | 31.08.2015 |  |
| 9 | Wyłożenie projektu operatu modernizacji egib | od 09.09.2015 |  |
| 10 | Rozpatrywanie uwag zgłoszonych do projektu operatu modernizacji w trakcie jego wyłożenia | 01-15.10.2015 |  |
| 11 | Przyjęcie operatu do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 15.10.2015 |  |

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie harmonogramu realizacji prac: ………………………………………

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Poddębice, dn. ..........................		                                                ............................................................

pieczęcie i podpisy osób upoważnionych