Załącznik nr 4

do SIWZ

Umowa Nr 3/2010– wzór

Niniejsza umowa zawarta została w Radomyślu nad Sanem w dniu ................................ r. pomiędzy Gminą Radomyśl nad Sanem z siedzibą:                                  ul. Rynek Duży 7,   37 – 455 Radomyśl nad Sanem

zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

mgr Jan Pyrkosz – Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Anna Szeliga

a

........................................................................................................ zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

...........................................................................

..........................................................................

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr INI.2213/3/10

§ 1

Przedmiot umowy.

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem realizowanego w ramach „Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. Działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna”.

2. Zakres robót :

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem:

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej:

  - ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu, metodą bezspoinową                          i wykończenie tynkiem,

  - ocieplenie stropu wełną mineralną,

  - wykonanie instalacji c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym, izolacja pionów instalacyjnych i przewodów rozprowadzających, montaż w kotłowni w pojemnościowego podgrzewacza wody zasilanego z kotła gazowego kondensacyjnego oraz montaż programatora ograniczenia czasu pracy cyrkulacji,

  - montaż kotła kondensacyjnego  automatyką pogodową i sterownikiem ograniczeń ogrzewania, wymiana przewodów instalacji, grzejników stalowych członowych, montaż zaworów termostatycznych, likwidacja naczynia wzbiorczego otwartego, odpowietrzenia centralnego i montaż naczynia przeponowego i odpowietrzników na pionach,

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem:

  - ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu, metodą bezspoinową                          i wykończenie tynkiem,

  - ocieplenie stropu wełną mineralną,

  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

  - wymiana przewodów, montaż zaworów termostatycznych, odpowietrzników, izolacja termiczna przewodów, regulacja hydrauliczna dostosowująca instalację do zmniejszonych potrzeb cieplnych,

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Antoniowie,

- ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu, metodą bezspoinową                            i wykończenie tynkiem,

- ocieplenie stropu wełną mineralną,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana przewodów, grzejników, montaż zaworów termostatycznych, odpowietrzników, izolacja termiczna przewodów, regulacja hydrauliczna dostosowująca instalacje do zmniejszonych potrzeb cieplnych

- termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Antoniowie:

- ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu, metodą bezspoinową                            i wykończenie tynkiem,

- ocieplenie stropu wentylowanego wełną mineralną,

c)   regulacja  hydrauliczna instalacji c.o. po przeprowadzonej termomodernizacji przegród budowlanych dostosowująca instalacje do zmniejszonych potrzeb cieplnych,

3.W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są  przedmiotem Norm

Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność                                     z postanowieniami odpowiednich norm.

4. Wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi polskimi normami oraz normami europejskimi, o ile obowiązują w Polsce. Ponadto w trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa                         oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, oferta Wykonawcy, kosztorysy ofertowe. Wszelkie prace na obiekcie należy wykonać

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

6. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

-przygotowanie placu budowy, likwidacja placu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia,

-organizację zaplecza budowy, wykonywanie wszelkich prac porządkowych m.innymi usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie                             i unieszkodliwianie odpadów

- wykonywanie wszelkie prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prac wynikających ze specyfikacji technicznej  i dokumentacji projektowej,

-  wykonywanie wszelkich innych robót, prac, badań i prób (np. prób szczelności itp.),czynności, obowiązków i wymogów wynikających z SIWZ, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujętych w w/w dokumentacji, a wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia,

-sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej powykonawczej,

§ 2

Termin realizacji.

- Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

a)  rozpoczęcie robót:  ……………………………………..

b)  zakończenie robót: 30.09.2010 r.

z zastrzeżeniem że instalacje wewnętrzne: c.o, gaz w obiektach szkolnych należy wykonać do 31.08.2010 r.

§ 3

Nadzory. Kierowanie robotami budowlanymi.

1. Zamawiający ustanawia Inspektorów Nadzoru w osobach: a).............................................................., który jest członkiem ........................................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa     nr ..................... nr uprawnień budowlanych ........................................

b)............................................................., który jest członkiem ........................................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa     nr ..................... nr uprawnień budowlanych ........................................

2.. Inspektor Nadzoru działają w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowań nadanych im odrębną umową.

3.. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.  Ewentualne zamiany na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy i zgłaszane na stosownym druku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

4. Koordynatorem przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego jest ...........................................

5. Wykonawca ustanawia Kierownika  budowy w osobie: ...........................................

który jest członkiem ........................................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr uprawnień budowlanych ........................................

    - Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

    - Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika budowy może nastąpić na uzasadniony wniosek stron umowy i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy i zgłoszona na stosownym druku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Stalowej Woli.

§ 4

Prawa i obowiązki Stron.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy następujące dokumenty:

a) prawomocne pozwolenie na budowę,

b) dziennik budowy,

c )  dokumentację projektową.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania na placu budowy i nieodpłatnej koordynacji robót wszystkich Wykonawców realizujących inwestycję oraz obiekty infrastruktury technicznej i urządzenia terenu wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji. W ramach tego współdziałania uregulowane zostaną sprawy związane                z poborem wody, energii elektrycznej i rozliczenia finansowego za korzystanie przez Wykonawców z mediów i z innych elementów urządzenia placu budowy w okresie realizacji robót.

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz koszty ewentualnych włączeń i wyłączeń energii elektrycznej.

- Wykonawca stworzy własnym kosztem i staraniem zaplecze budowy i będzie ponosił koszty jego utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych

na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy).

- Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia własnym kosztem i staraniem, do pierwotnego stanu technicznego terenu zajętego pod urządzenie placu budowy oraz do usunięcia zaplecza budowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy informujące i ostrzegające, a związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie                w treści uzgodnionej z Zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy do demontażu - zabezpieczenia placu budowy, własnym kosztem i staraniem,

zapewnienia dozoru, właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, śmieci i usuwania oraz wywozu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .

- Wykonawca zobowiązuje się, własnym kosztem i staraniem, do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i dróg dojazdowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom organów państwowych i wytypowanym przez Zamawiającego przedstawicielom oraz do udzielania im stosownych informacji w zakresie przewidzianym ustawą prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do popierania  i ochrony interesów Zamawiającego               w kontaktach z osobami trzecimi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 6

Ubezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac budowlanych do ubezpieczenia budowy, mienia znajdującego się na placu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

- Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac budowlanych, zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych          w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy.

§ 7

Realizacja przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

    - dokumentacją projektową przedmiotowej inwestycji, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającymi zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, warunkami

wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego

    - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm                                 i aprobat technicznych oraz norm europejskich o ile obowiązują na terenie kraju,

    - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, ustalonymi zwyczajami oraz wskazówkami Zamawiającego,

d) z zastosowaniem zakupionych i dostarczonych na własny koszt materiałów, urządzeń, maszyn  i urządzeń własnych

e) z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz wymaganiom projektu budowlanego. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek na każde pytanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą i aprobatę techniczną, jak również załączyć je do dokumentacji powykonawczej. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

- Wykonawca ma obowiązek własnym kosztem i staraniem wykonać wszystkie wymagane prawem próby, rozruchy i badania dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, jak również dodatkowe kontrole, próby i badania, jakich żąda Zamawiający z tym, ze koszt wykonania dodatkowych prób, kontroli i badań ponoszą odpowiednio:

    - w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badania – Zamawiający,

    - w przypadku uzyskania negatywnego wyniku badania – Wykonawca

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego wykonania wszystkich robót nie będących przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Konieczność wykonania tych robót zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,  a następnie poparta pisemnym zleceniem Zamawiającego. Wynagrodzenie za te roboty zastanie rozliczone kosztorysem powykonawczym z zachowaniem postanowień niniejszej umowy.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest oddanie gotowych obiektów budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy w sposób i terminie ustalonym w niniejszej umowie.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie wszystkich uzgodnień i uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytkowania.

§ 8

Podwykonawcy.

1.Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadają ono kwalifikacje do ich wykonania.

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie tych dokumentów, nie krótszy niż 3 dni.

3. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu zakres robót, które wykonywał będzie osobiście i za pomocą podwykonawców.

4. Podwykonawcy muszą spełniać warunki opisane w art.22 ustawy prawo zamówień publicznych..

5. Przed zawarciem umów o roboty budowlane z podwykonawcą Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia propozycji umowy Zamawiającemu. Zamawiający               w terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy   z podwykonawcą

lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych                w umowie lub projekcie, winien zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy            i do wybranych przez Wykonawcę podwykonawców. W przypadku nie zgłoszenia na piśmie w ww. terminie sprzeciwu lub zastrzeżenia uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy z wybranym podwykonawcą wg proponowanej treści.

6.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy na ww. warunkach.

7.Umowy o których mowa w ust 3 i 4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji faktur podwykonawców za wykonane przez nich roboty.

9.Wykonanie prac przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawców, jego przedstawicieli i pracowników jak za własne.

10.Wykonawca jest zobowiązany wobec podwykonawców do zabezpieczenia                               w umowach gwarancji należytego wykonania umowy.

§ 9

Wynagrodzenie Wykonawcy.

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczałtowe, stałe                i niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy w kwocie netto ....................................., podatek VAT w wysokości 22 % ........................., w kwocie brutto (z należnym podatkiem VAT) ........................................ (słownie: ...................... .........................................................................................................................................)

w tym:

a) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej.: netto ....................................., podatek VAT                               w wysokości .... % ........................., w kwocie brutto (z należnym podatkiem VAT) ........................................ (słownie: ...................... .........................................................................................................................................),

b) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem: netto ....................................., podatek VAT w wysokości .... % ........................., w kwocie brutto (z należnym podatkiem VAT) ........................................ .........................................................(słownie:.........................................................................................................................................)

c) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Antoniowie.: netto ....................................., podatek VAT  w wysokości .... % ........................., w kwocie brutto (z należnym podatkiem VAT) ........................................ (słownie: ...................... .........................................................................................................................................),

d) termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Antoniowie.: netto ....................................., podatek VAT                               w wysokości .... % ........................., w kwocie brutto (z należnym podatkiem VAT) ........................................ (słownie: ...................... .........................................................................................................................................),

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie                          z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, najnowszą wiedzą techniczną oraz, że wycenił wszystkie prace ujęte w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych        i przedmiarach robót stanowiących materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny oraz, że wycenił wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót, ujęte w przedmiarach robót, a także prace wynikające ze specyfikacji technicznej  i dokumentacji projektowej,

- wszelkie inne roboty, prace, badania, czynności, obowiązki i wymogi wynikające                 z SIWZ,  specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót

- Wynagrodzenie określone w § 9 ust 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i może ulec zmianie jedynie z tytułu:

    - obniżenia jakości elementu przedmiotu umowy. W tym przypadku obniżenie wynagrodzenie Wykonawcy będzie proporcjonalne do stopnia obniżenia wartości estetycznej i użytkowej przedmiotu odbioru.

    - obniżenie wynagrodzenie z tytułu jakości elementu robót nie pozbawia Zamawiającego prawa do rękojmi i gwarancji za ten element,

    - zmiany podatku VAT,

    - ograniczeń robót wprowadzonych przez Zamawiającego, do czego Zamawiający zastrzega sobie prawo,

    - zmian wprowadzonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

    - w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę pełnego zakresu robót, stanowiącego przedmiot umowy.

- Rozliczenie wartości ograniczeń, zmian oraz nie wykonania pełnego zakresu robót nastąpi w oparciu o wycenę, którą sporządzi na własny koszt Wykonawca,                          a zatwierdzi Zamawiający wg zasad przyjętych do ustalania wynagrodzenia określonego w § 9 ust 1 niniejszej umowy.

§ 10

Płatność.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane będzie na podstawie:

a) faktur częściowych za wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu umowy. Podstawą do sporządzenia faktury częściowej będzie protokół odbioru wykonanych robót zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

b) fakturą końcową za wykonanie przedmiotu umowy, stanowiącą różnicę wynagrodzenia za przedmiot umowy wg § 9 ust 1 niniejszej umowy, a sumą wystawionych faktur częściowych. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy,

c) terminy sporządzania i dostarczania faktur do Zamawiającego ustala się na               7 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania robót i końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Faktury częściowe i końcowa zostaną zapłacone przez Zamawiającego w terminach:

  - faktury częściowe –w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego wraz z protokołami odbioru potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru,

  - faktura końcowa w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego wraz   z protokołami odbioru potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

- Faktury wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

Strony oświadczają, że są podatnikami VAT:

  - nr NIP Zamawiającego – 865 – 239 – 82 – 40

  - nr NIP Wykonawcy – ....................................

- Strony oświadczają, że zamówione usługi będą realizowane wg postanowień  niniejszej umowy. W związku z tym faktury VAT nie będą wymagały podpisu osób upoważnionych do ich odbioru.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu podpisania niniejszej umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, tj. w kwocie ............................... w formie ...........................................................................................

- Zamawiający zwróci zabezpieczenia należytego wykonania umowy w częściach:

a) 70 % kwoty zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia            i uznania przez Zamawiającego, że zostało należycie wykonane oraz wykonania zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców,

  - 30 % kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

4.    W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót, w celu pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 12

Odbiory.

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

    - odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

    - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

    - odbiór końcowy, przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłasza ich gotowość wpisem do dziennika budowy oraz powiadomić pisemnie lub telefonicznie Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru winien dokonać odbioru tych robot w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty powiadomienia go o tej konieczności. W przypadku nie powiadomienia Inspektora w terminach jw. i zakryciu robót podlegających odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia robót na własny koszt a następnie przywrócenia robót do stanu przed odkryciem również na swój koszt.

- Bezpośrednio po zakończeniu prac dokonać należy wspólnego odbioru (przekazania inwestycji). Jeżeli zakończenie nastąpi przed terminem określonym w niniejszej umowie Zamawiający powinien zostać o tym poinformowany najpóźniej na 14 dni przed przewidywanym terminem przekazania. W przeciwnym razie Zamawiający nie jest związany wcześniejszym terminem odbioru, choć zawsze ma prawo jego przejęcia. O wykonaniu umownego zakresu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie. Zawiadomienie                   o gotowości przedmiotu do odbioru końcowego musi być poprzedzone przeprowadzeniem z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych przepisami prawa prób, badań i odbiorów branżowych. Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie zgłoszona na piśmie do Zamawiającego przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty osiągnięcia gotowości odbiorowej. Zawiadomienie o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego musi być poprzedzone wpisem Kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu robót. Podstawą odbioru inwestycji przez Zamawiającego jest przekazanie mu wszystkich niezbędnych dokumentów w 3 egzemplarzach w takim terminie, aby możliwe było przeprowadzenie ich kontroli przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca ma obowiązek przedłożyć: wszystkie wymagane prawem dokumenty tj. atesty, certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne na wbudowane materiały,  świadectwa, wyniki prób i badań, protokoły badan i sprawdzeń, zaświadczenia właściwych jednostek i organów (jeżeli są wymagane), protokoły odbiorów technicznych,

oświadczenia Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami,

- dokumentację powykonawczą obiektów wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami, dokonanymi  w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem, schematy instalacji i urządzeń, przepisy eksploatacyjne i konserwacyjne, instrukcje obsługi. Zamawiający przestąpi do obioru końcowego w przeciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia                           o zakończeniu robót.  W tym czasie zostanie powołana przez Zamawiającego Komisja odbiorowa.

- Prace Komisji odbiorowej nie powinny trwać dłużej niż 7 dni roboczych.

- Z prac Komisji odbiorowej zostanie sporządzony protokół. Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony, Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego.

- Zamawiający ma prawo:

  - odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy nie jest gotowy,

  - odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych wad nadających się do usunięcia, do czasu usunięcia wad.

- Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia Zamawiający:

  - w przypadku, gdy wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, obniży wynagrodzenie stosownie do obniżonej wartości technicznej, użytkowej i estetycznej przedmiotu odbioru                          z zachowaniem rękojmi za ten element,

  - w przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub gdy Wykonawca nie daje gwarancji  poprawnego wykonania – odstąpi od umowy i zleci wykonanie przedmiotu odbioru innemu Wykonawcy lecz na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

§ 13

Gwarancja i rękojmia.

1. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady ujawnione w okresie odbioru końcowego, w okresie gwarancji i rękojmi.

2. Wykonawca udziela dla inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy gwarancji na okres 36 miesięcy (roboty budowlane, instalacje, urządzenia techniczne ) zgodnie                                 z załącznikiem 1 do umowy – Dokument gwarancyjny

Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po dacie zakończenia czynności bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy

3.Bieg gwarancji na tę część obiektu, w której stwierdzono usterkę ulega przedłużeniu na okres naprawy ww. usterki (liczony od momentu zgłoszenia usterki do momentu potwierdzenia usunięcia usterki przez Użytkownika obiektu), o ile rodzaj zaistniałej usterki uniemożliwia korzystanie z obiektu przez Użytkownika.

§ 14

Kary umowne.

- Strony postanawiają, że mają prawo naliczać kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie z winy Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego          w § 9 niniejszej umowy licząc za każdy dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usuwaniu usterek ujawnionych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji i w okresie rękojmi w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 niniejszej umowy licząc za każdy dzień opóźnienia,

    - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 9 niniejszej umowy.

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

    - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 9 niniejszej umowy.

- Należna kara umowna nie pozbawia Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego za zasadach ogólnych, jeżeli  wysokości ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Strony ustalają, że roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy dzień opóźnienia staje się wymagalne:

  - za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu,

  - za każdy następny dzień opóźnienia odpowiednio w każdym w tych dni.

- Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 15

Odstąpienie od umowy.

- Strony ustalają następujące przypadki odstąpienia od umowy:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a ponadto:

a) gdy Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonania przedmiotu umowy w dalszym ciągu realizuje go wadliwie,

b)stosowania materiałów nie posiadających odpowiednich atestów i nie

dopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) zostanie zgłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

d)zostanie wydany nakaz komorniczy zajęcia majątku Wykonawcy,

e) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w § 8 pkt 9 niniejszej umowy,

f) jeżeli zaistnieją okoliczności wynikające z art. 145 ustawy  prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

    - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur przez okres powyżej 1 miesiąca od daty  przysługującej na zapłatę faktur,

    - Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno  nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i winno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

  - Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i przy jego udziale (Inspektor Nadzoru),

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty  zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

  - usunie z terenu budowy w terminie 14 dni wzniesione przez niego obiekty tymczasowe,

  - Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, zgłoszonych przez Wykonawcę,

  - Zamawiający dokona zapłaty za wykonane roboty w terminie do 30 dni                     od dnia dostarczenia faktury przez Wykonawcę.

§ 16

Zmiany umowy.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie w następujących przypadkach:

a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na cenę, zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,

b) wystąpienia przedłużenie w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o interpretacji zdarzenia siły wyższej i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót,

d) przerwy  w wykonywaniu robót budowlanych, spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru, fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego,

e) wystąpienia wad ukrytych dokumentacji projektowej w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia,

f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

g) złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego,

h) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, uzasadnionych z powodów technologicznych,

i) wstrzymanie robót budowlanych przez uprawniony organ,

k) zaistnienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

j) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych i innych niewymienionych robót jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,

k) dopuszcza się zmianę kierownika budowy , w sytuacji gdy osoba wymieniona w ofercie

z przyczyn niezależnych od niego nie będzie mogła pełnić funkcji lub w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem, że osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała odpowiednie uprawnienia stosownie do wymagań SIWZ.

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody Stron umowy.

§ 17

Odpowiedzialność Wykonawcy.

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu niniejszej umowy Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach określonych              w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub gdy nie dołożono należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 18

Postanowienia końcowe.

1.W sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

2.W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a w przypadku bezskutecznego wyczerpania tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

4.Wykaz załączników do umowy, stanowiących jej integralną część:

1. dokument gwarancyjny zał. nr 1

2. oferta Wykonawcy z dnia.........................zał. nr 2

3. kosztorysy ofertowe – zał. nr ..........................

4. zabezpieczenie należytego wykonania umowy –zał. nr.......................................

# Zamawiający									Wykonawca

Załącznik nr 1 do Umowy .........

z dnia.............................................

wzór druku dokumentu udzielenia gwarancji jakości, który Wykonawca zobowiązuje się podpisać w dniu końcowego odbioru przedmiotu umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakości obiektu budowlanego

sporządzona w dniu...................................................................

- Zamawiający: Gmina Radomyśl nad Sanem

- Wykonawca ....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Umowa ( Nr , z dnia)......................................................................................................

Przedmiot umowy: Kompleksowa termomodernizacja  obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem.

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, instalacje                             i urządzenia techniczne wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy.

- Data odbioru końcowego: dzień...........miesiąc................................rok....................

- Ogólne warunki gwarancji jakości:

  - Wykonawca oświadcza, ze objęty kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej                         i przepisami techniczno-budowlanymi.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

  - Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, instalacje                              i urządzenia techniczne wynosi....................miesięcy licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.

  - W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

  - O wykryciu usterek i wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę  w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

  - Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

    - jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji- niezwłocznie,

    - w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obydwu stron,

    - usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

  - Przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania na nowo wadliwej części robót budowlanych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia wad.

  - W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego, na skutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający                           nie mógł korzystać z przedmiotu gwarancji.

  - Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

    - siły wyższej,

    - normalnego zużycia obiektu lub jego części,

    - szkód wynikłych z winy Użytkownika,  a szczególnie w czasie konserwacji i użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny  z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

  - W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania               i sposobu usunięcia Zamawiający/Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej                      i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w ust.7 pkt.3 od dnia ujawnienia wady.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

  - Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

  - Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady lub usterki nie usunięte w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.  Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę.

  - Strony zastrzegają sobie możliwość podpisania w okresie gwarancji, dodatkowych umów serwisowych określających nazwę, adres i czas reakcji serwisu na zgłoszenie wady ze wskazanymi rzecz Wykonawcę dostawcami urządzeń objętych przedmiotem gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

.....................................................................................................................

przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego:

......................................................................................................................

przy udziale Użytkownika............................................................................

# Text boxes

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE