Załącznik nr 1 do SIWZ

UMOWA Nr ...../342/…../2008

W dniu ............................................. w Skórczu pomiędzy :

Gminą Miasta Skórcz reprezentowaną przez:

1............................................................................................................................................................

z kontrasygnatą ............................................................................................................

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM a

............................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1....................................................................................................................................

zwanym(ą) dalej WYKONAWCĄ

została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1.ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania sporządzenie

DWÓCH PROJEKTÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW W REJONIE OBEJMUJĄCYM:

1.  Fragment Miasta Skórcz pomiędzy ulicami Zieloną, Zbożową, Orzechową,

granicą administracyjną Miasta Skórcz z Gminą Skórcz oraz nieczynną

trakcją kolejową Skórcz – Smętowo.

2.  Fragment Miasta Skórcz pomiędzy ulicą Osiedlową, nieczynną trakcją

kolejową Skórcz – Starogard Gdański, granicą cmentarza i działki nr 6.

2. Granice obszaru, o którym jest mowa w ust. 1 określają załączniki graficzne do

- Uchwał Rady Miejskiej w Skórczu Nr XVI/91/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r.

- oraz Nr XVIII/103/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. stanowiącej załącznik do niniejszej

- umowy.

3. Przedmiot i zakres pracy winien być wykonany zgodnie z uchwałami, o których jest

mowa w ust. 2 oraz z warunkami zamówienia.

4. Etapy i terminy wykonania pracy:

a) etap I – analiza i  diagnoza stanu istniejącego oraz studia wstępne - koncepcja

zmian planistycznych

b) etap II – I projekt planu roboczy

c) etap III – projekt planu do uzgodnień i opiniowania oraz wersja końcowa

(do  wyłożenia do publicznego wglądu)

d) etap IV – projekt planu - wersja ostateczna z ewentualnymi poprawkami

po przyjęciu uwag (do uchwalenia przez Radę Miejską).

Terminy wykonania pracy biegną od dnia podpisania umowy.

5. W razie opóźnienia terminów wykonania pracy, jej faz nie wynikłych z winy

WYKONAWCY, w/wym. terminy ulegają przesunięciu odpowiednio.

6. WYKONAWCA w terminie 14 dni wykona niezbędne poprawki w projekcie

planu, wynikające z efektów procedury planistycznej.

7. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY materiały wymienione w § 3 pkt. 3 i 5

niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 2

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania zleconej pracy zgodnie z zasadami

współczesnej wiedzy oraz obowiązującym porządkiem prawnym.

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do bieżącej współpracy z WYKONAWCĄ

w zakresie merytorycznym i organizacyjnym dotyczącym zleconej pracy zgodnie

z procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wynikającą z ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

§ 3

Udział ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w kolejnych etapach procedury planistycznej:

1. ZAMAWIAJĄCY ogłasza w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, a także

w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu, określając formę, miejsce i termin

składania wniosków do zmiany planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.

2. ZAMAWIAJĄCY zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do

sporządzania zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania

i opiniowania planu.

3. ZAMAWIAJĄCY zbiera wnioski, o których mowa w pkt.1 i rozpatruje je, w terminie

nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Po rozpatrzeniu

przekazuje wnioski WYKONAWCY wraz z ich wykazem tabelarycznym

i zaleceniami odnośnie ich uwzględnienia.

4. WYKONAWCA analizuje wnioski do zmiany planu i określa sposób ich

uwzględnienia w projekcie zmiany planu.

5. ZAMAWIAJĄCY dostarcza WYKONAWCY:

- mapę glebowo - rolniczą,

- kopię mapy zasadniczej,

- wnioski i informacje do zmiany planu z poszczególnych wydziałów Urzędu

### Miejskiego, jednostek podległych samorządowi lub realizujących istotne dla

funkcjonowania miasta zadania.

6. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w celu przeprowadzenia

wewnętrznego opiniowania:

- analizę i  diagnozę stanu istniejącego oraz studia wstępne - koncepcja

zmian planistycznych,

- projekt planu miejscowego (roboczy),

- opracowanie ekofizjograficzne,

- wniosek w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych

i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),

- prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko,

- prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

7. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY ustalenia wynikające z wewnętrznego

opiniowania, które należy uwzględnić w koncepcji i projekcie planu.

8. WYKONAWCA po dokonaniu zmian w projekcie planu wynikających

z pkt. 7 przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU:

- projekt planu wraz z niezbędnymi opracowaniami (projekt końcowy do

uzgodnień i opiniowania)

- wykaz organów administracji i instytucji, do których projekt zostanie

skierowany celem opiniowania i uzgadniania.

9. ZAMAWIAJĄCY ustala termin przedstawienia uzgodnień i opinii, o których mowa

w art. 17 pkt 6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie

krótszy niż 21 dni od dnia udostępnienia projektu planu wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko.

10. WYKONAWCA przygotowuje odpowiednie pisma przewodnie a ZAMAWIAJĄCY

występuje o opinie i uzgodnienia i po ich otrzymaniu przekazuje WYKONAWCY

w celu sporządzenia ich wykazu i uzyskania opinii urbanistycznej lub wyjaśnień.

11. WYKONAWCA stosownie do potrzeb wprowadza niezbędne korekty do projektu,

wynikające z procedury uzgadniania i opiniowania i przekazuje projekt planu

ZAMAWIAJĄCEMU celem zakończenia procedury opiniowania i uzgadniania.

12. ZAMAWIAJĄCY określa termin wyłożenia projektu planu do publicznego

wglądu.

13. ZAMAWIAJĄCY ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także

w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wyłożeniu projektu

planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia.

14. ZAMAWIAJĄCY  wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 13, termin,

w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy

niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.

15. WYKONAWCA na 7 dni roboczych przed pierwszym dniem „wyłożenia”

przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU projekt planu wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko celem wyłożenia do publicznego wglądu.

16. ZAMAWIAJĄCY wykłada projekt planu wraz z prognozą oddziaływania

na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni.

17. ZAMAWIAJĄCY organizuje w czasie „wyłożenia” dyskusję publiczną nad

przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W dyskusji tej uczestniczy

WYKONAWCA.

18. ZAMAWIAJĄCY przyjmuje ewentualne uwagi, o których mowa w pkt. 14

i  rozpatruje je w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich

składania.

19. ZAMAWIAJĄCY po rozpatrzeniu wniesionych ewentualnych uwag do projektu

planu powiadamia WYKONAWCĘ o swoich decyzjach określając zakres

niezbędnych poprawek do projektu planu.

20. WYKONAWCA przedstawia ZAMAWIAJĄCEMU projekt planu

z odpowiednim komentarzem, w którym przedstawione zostaną ewentualne

skutki przestrzenne uchwalenia planu.

21. ZAMAWIAJĄCY w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia wykorzystując

przygotowane przez WYKONAWCĘ wystąpienia.

22. ZAMAWIAJĄCY przedstawia do uchwalenia Radzie Miejskiej projekt planu

miejscowego wraz z sporządzoną przez WYKONAWCĘ listą nieuwzględnionych

uwag, o których mowa w pkt.18.

23.W przypadku stanowiska Rady Miejskiej co do konieczności dokonania zmian

w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu, w tym także w wyniku

uwzględnienia uwag do projektu planu, ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA

ponawia czynności opisane wyżej, w zakresie niezbędnym do dokonania tych.

24. WYKONAWCA po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt.23 przekazuje

projekt planu ZAMAWIAJĄCEMU w formie:

- do uchwalenia przez Radę Miejską

- umożliwiającej publikację w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego

i na stronie internetowej miasta.

25. ZAMAWIAJĄCY po podjęciu uchwały przez Radę Miejską przedstawia ją wraz

z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych wojewodzie w celu oceny

zgodności z przepisami prawnymi.

§ 4

1. Rysunek projektu  planu wykonany zostanie w skali 1:1 000.

2. WYKONAWCA dostarcza ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot zamówienia

w postaci wydruków w następującej ilości egzemplarzy:

a) etap I – analiza i  diagnoza stanu istniejącego oraz studia wstępne - koncepcja

zmian planistycznych - 2 egzemplarze,

b) etap II – I projekt planu roboczy - 2 egzemplarze,

c) etap III – projekt  planu do uzgodnień i opiniowania - ilość egzemplarzy

odpowiadająca ilości organów i instytucji + 1 egzemplarz  oraz wersja końcowa

(do wyłożenia do publicznego  wglądu) - 2 egzemplarze,

d) etap IV – projekt planu - wersja ostateczna z ewentualnymi poprawkami

po przyjęciu uwag (do uchwalenia przez Radę Miejską) - 6 egzemplarzy,

e) wniosek w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

- 3 egzemplarze,

f) opracowanie ekofizjograficzne – 3 egzemplarze,

g) prognoza oddziaływania na środowisko – 4 egzemplarze,

h) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego –

3 egzemplarze

oraz w wersji elektronicznej ostateczną wersję projektu planu.

§ 5

1. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU prace wykonane zgodnie

z terminami określonymi w § 1 niniejszej umowy w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.

2. ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru przedmiotu umowy lub jej części w obecności

przedstawicieli WYKONAWCY w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania

przedmiotu odbioru.

3. Protokół odbioru pracy lub jej części będzie stanowił podstawę do wystawienia

faktury przez WYKONAWCĘ.

§ 6

1. Wynagrodzenie za pracę wymienioną w § 1 niniejszej umowy jest ceną umowną,

zostało określone jako ryczałtowe w wyniku zamówienia w trybie przetargu

nieograniczonego i wynosi ................. zł netto + 22% VAT, łącznie ..................... zł

brutto (słownie: ......................................................................................................).

2. Warunki płatności:

a) I rata: etap I – analizy i  diagnoza stanu istniejącego oraz studia wstępne -

koncepcja  zmian planistycznych  - 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1,

b) II rata: etap II – I projekt planu roboczy - 20% wynagrodzenia określonego  w

ust. 1,

c) III rata: etap III – projekt planu do uzgodnień i opiniowania oraz wersja

końcowa (do wyłożenia do publicznego wglądu)  - 20%  wynagrodzenia

określonego w ust. 1,

d) IV rata: etap IV – projekt planu - wersja ostateczna z ewentualnymi

poprawkami po przyjęciu uwag (do uchwalenia przez Radę Miejską) - 20%

wynagrodzenia określonego w ust. 1,

e) V rata: po skierowaniu uchwały – zmiany planu do publikacji w dzienniku

urzędowym  województwa pomorskiego - 20% wynagrodzenia określonego

w ust. 1.

§ 7

ZAMAWIAJĄCY wpłaci przelewem na konto bankowe WYKONAWCY........................

.......................................................... wynagrodzenie umowne za poszczególne etapy pracy w wysokości określonej w § 6 w terminie 14 dni od daty wpłynięcia faktury.

§ 8

Strony ustanawiają następujące kary umowne:

1. Za zwłokę w wykonaniu pracy objętej umową WYKONAWCA zobowiązuje się

zapłacić na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO karę w wysokości 0,2% kwoty

wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy

dzień zwłoki.

2. W przypadku przerwania prac i ich zaniechania lub odstąpienia od umowy z winy

ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości

20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

oraz pokryć koszty przerwanego opracowania odpowiednio do komisyjnie

ustalonego stopnia zaawansowania prac.

3. W przypadku przerwania prac lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po

stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić karę

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej

umowy.

4. Za opóźnienie w realizacji zapłaty za wykonanie pracy ZAMAWIAJĄCY zostanie

obciążony przez WYKONAWCĘ odsetkami ustawowymi.

§ 9

Postanowienia § 8 niniejszej umowy nie wykluczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

1. WYKONAWCA zapewnia dokonanie wszelkich poprawek w tekście i rysunku

zmiany planu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ostatecznego uzgodnienia

z ZAMAWIAJĄCYM treści poprawki.

2. WYKONAWCA  zapewnia stałą dyspozycyjność w zakresie udzielania wyjaśnień

i informacji ZAMAWIAJĄCEMU w przedmiocie zamówienia, tzn. obecności

w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO na każdorazowe jego wezwanie (spotkania

z zainteresowanymi podmiotami, posiedzenia rad technicznych, posiedzenia

Komisji Rady Miejskiej, sesje Rady Miejskiej i inne spotkania związane

z realizacją  zamówienia).

3. W razie stwierdzenia wad w opracowaniu WYKONAWCA zobowiązany jest do ich

usunięcia w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia i pisemnego powiadomienia

o tym WYKONAWCY  lub dłuższym, wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

O ile wady wynikły z winy WYKONAWCY, WYKONAWCA dokona ich usunięcia

na swój koszt.

4. W razie zwłoki w usunięciu wad określonych w ust. 3 ZAMAWIAJĄCY naliczy kary

umowne obciążające WYKONAWCĘ w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia

umownego, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

§ 11

Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO koordynującym przedmiot umowy

i dokonującym uzgodnień będzie Janusz Kaczyński Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji a WYKONAWCY ......................................................................................

§ 12

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

1. przepisy Kodeksu Cywilnego

2. przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz.1655).

3. przepisy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.).

§ 13

Zmiana i uzupełnienia umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.

Niedopuszczalna jest zmiana sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- - Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu Nr XVI/91/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r.

- - Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu Nr XVIII/103/2008 z dnia 10 lipca 2008 r.

WYKONAWCA :                                                                   ZAMAWIAJĄCY :

..............................                                                               .................................

Kontrasygnata

...............................