Projekt umowy

Załącznik nr ……….

UMOWA NR ……………..

W dniu ……………… w  Starym Szelkowie  pomiędzy  Gminą  Szelków,  zwaną w dalszej treści   “Zamawiającym”, w imieniu której działa  Wójt Gminy Szelków - Arnold Maciej Grossmann  przy kontrasygnacie Skarbnika w osobie Alicji Malinowskiej

NIP ………………………………………               REGON ………………………..

a firmą „,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NIP     ……………………………       REGON    …………………………………….

mającym  siedzibę  w    ……………………………………………………………………

działającą  na podstawie ………………………………………………………………..

reprezentowaną przez …………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,  zawarta została umowa następującej treści

§ 1.

1 . Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.

Nr 113 poz. 759., z póżn. zm.) Zamawiający powierza a Wykonawca  przyjmuje

do wykonania zamówienie  pn. „Budowa hali sportowej z pomieszczeniami

towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami  przedszkolnymi w miejscowości

Stary Szelków” .

2.  Roboty będą wykonywane w zakresie zgodnym ze SIWZ,  kosztorysami ofertowymi

opracowanymi na podstawie przedmiarów robót, specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją projektową.

3.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz

miejscem wykonania zamówienia , sprawdził plac budowy na etapie przetargu i nie

wnosi zastrzeżeń. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona

zakres prac według przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej.

4.  Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacją projektową oraz robót

dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie niezbędne do prawidłowego

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót

przepisami (konieczne roboty dodatkowe).

5.  Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.

§  2.

1. Wykonawca zobowiązuje się  wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom

wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.

10 – ustawy z  dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.

1623 z późn. zm.) oraz wymogom określonym w  Specyfikacjach technicznych wykonania

i odbioru robót.

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane prawem świadectwa atesty

I certyfikaty dla stosowanych materiałów.

§  3.

1. Termin rozpoczęcia robót  stanowiących przedmiot umowy nastąpi nie później niż

w ciągu 14 dni po przekazaniu protokolarnym terenu budowy przez Zamawiającego.

2. Termin zakończenia  ustala się na dzień 30.11.2013r.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania niniejszej umowy w przypadku:

1) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, koniecznych, których

wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia,

2) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji umowy tj. warunki atmosferyczne,  kolizje

utrudniające terminowe wykonanie umowy,

3) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego

należytej staranności skutkującej niemożnością dotrzymania realizacji umowy,

4) wstrzymania  przez Zamawiającego wykonania  robót, które nie wynika z okoliczności

leżących po stronie Wykonawcy,

5) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu,

4.Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o okres  trwania

przeszkód wymienionych  w ust. 3 niniejszego paragrafu. W tym przypadku nie stosuje się

kar umownych.

5.   Ponadto dopuszcza się możliwość:

1) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu gwarancji w

przypadku takiej propozycji ze strony Wykonawcy,

2) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynikającej z ar. 149 ustawy

pzp.

6. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Zmiany wymienione w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu wymagają uzasadnienia oraz akceptacji

Zamawiającego i potwierdzenia przez Inspektora nadzor.

§  4.

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną w  trybie

przetargu ofertą, będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Ustalone w tej formie  wynagrodzenie Wykonawcy  wyniesie:

…………………………….. zł netto

…………………………….. zł podatek VAT

…………………………….. zł brutto

3. Ustalone wynagrodzenie odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach

robót. Ponadto zawiera koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych,

organizacji, a następnie likwidacji placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy,

obsługi geodezyjnej, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty

wynikające z niniejszej umowy.

4. Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach robót oraz zwiększone w

porównaniu z przedmiarami robót ilości robót (tzw. konieczne roboty dodatkowe) oraz inne

koszty niż określone w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz roboty zamienne o których mowa

w  § 1 ust 4  mogą być  wykonywane na podstawie protokołów konieczności

potwierdzonych przez inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może

rozpocząć wykonywania w/w robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych.

5. Rozliczenie wykonanych robót ujętych w kosztorysie ofertowym oraz robót dodatkowych

będzie się odbywało, po dokonaniu odbioru  i spisaniu z nich protokołów w oparciu o

następujące założenia:

1) stawki jednostkowe będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych

robót z obmiaru.

Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana

ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie

wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w kosztorysie ofertowym –

w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust 2 zostanie proporcjonalnie

zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu stawek jednostkowych przedstawionych

w kosztorysie ofertowym.

2) W przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarze robót (tzn. takie,

których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu), a konieczne

do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te będą rozliczone na podstawie

kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę,  zatwierdzonych przez inspektora

nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o założenia, że

stawki czynników produkcji  (RBG, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu

ofertowego złożonego przez Wykonawcę.

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR.

W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach , zastosowane zostaną KNNR-y,

a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

7. Strony przyjmują zasadę, że ceny jednostkowe netto pozostają niezmiennie przez cały okres

obowiązywania  umowy, a należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto zgodnie z

obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy

nastąpi zmiana stawki VAT to od chwili zmiany, podatek w nowej stawce będzie doliczony

do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.

8.  Ustalone wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku wstrzymania realizacji zadania

inwestycyjnego przez Zamawiającego, wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy.

9.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy, nowa

stawka tego podatku będzie wiążąca dla Stron bez potrzeby zmiany postanowień tej

umowy.

10. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 powyżej nie podlega rewaloryzacji.

§ 5.

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie fakturami VAT wystawionymi w

oparciu  o protokoły częściowego i końcowego odbioru przedmiotu umowy podpisane przez

strony  oraz inspektora nadzoru.

2.  Faktury częściowe mogą być składane nie częściej niż raz na kwartał i w terminach

określonych w  harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji.

2. Termin płatności faktur  wynosi  do 30  dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego .

Za datę zapłaty uważać  się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwota

przelewu

3. Należność za wykonane  roboty  przekazane przekazana będzie z konta Zamawiającego na

konto Wykonawcy  Nr ………………………………………………………………….

§  6.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zadań rzeczowych w trakcie trwania

umowy, których na dzień ogłoszenia przetargu nie przewidział.

2.Jeżeli zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych, nieprzewidzianych,

rozszerzających przedmiot zamówienia, bez wykonania których nie może być zrealizowany

przedmiot zamówienia roboty te przed ich rozpoczęciem będą wyceniane na podstawie

kosztorysu obejmującego ich zakres. Zapłata za wykonanie zwiększonego

zakresu zostanie dokonana po zawarciu oddzielnej umowy na ten zakres w oparciu o

procedurę wynikającą  67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

§  7.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

1)  Protokolarnego przekazania terenu budowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

2)  Zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad przedmiotem zamówienia.

3)  Dokonania odbioru robót zanikających, odbiorów częściowych oraz ostatecznego

odbioru przedmiotu zamówienia.

2.   Wykonawca zobowiązuje się do:

1)   Protokolarnego przejęcia terenu budowy.

2)  Zabezpieczenia terenu budowy z uwzględnieniem specyfiki robót bud.-mont.,

utrzymania terenu w stanie umożliwiającym komunikację, oraz jego nadzór.

- Przed rozpoczęciem robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 r.)

- Zapewni materiały, maszyny i urządzenia konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

- Zorganizuje we własnym zakresie zaplecze budowy oraz pomieszczenia i place magazynowe na składowanie materiałów.

- Zapewni obsługę geodezyjną budowy.

- Z chwilą przejęcia terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zamówienia ponosił będzie całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas realizacji zamówienia w stosunku do osób trzecich.

- Oznakuje teren budowy, wykona zabezpieczenia wykopów w rejonach prowadzonych robót a także niezbędne przejścia dla pieszych i przejazdy nad wykopami.

- Zgłaszania robót budowlanych do odbiorów w sposób przewidziany w specyfikacji technicznej i uczestnictwa w tych czynnościach.

- Przeprowadzi na własny koszt wszelkie próby i badania wynikające z norm i specyfikacji technicznej.

- Dostarczy aktualne aprobaty techniczne i atesty na wbudowane materiały.

- Sporządzi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót.

- Uporządkuje teren po zakończeniu budowy.

- Usunie wszelkie awarie związane z prowadzoną budową.

- W okresie rękojmi i gwarancji usunie wszystkie stwierdzone wady i usterki.

- Prowadził będzie dziennik budowy

§ 8.

W przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie realizujących umowę:

1)  Partnerzy działający wspólnie jako Wykonawcy są odpowiedzialni solidarnie wobec Zamawiającego na wykonanie robót budowlanych.

2)  Zakres zadań i rola każdego Partnera określone zostały w porozumieniu (umowie konsorcyjnej) podpisanym przez osoby upoważnione do działania w imieniu każdego partnera i złożyli je Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy.

3) Partnerzy, o których mowa w ust. 1 udzielają pełnomocnictwa pełnomocnikowi, który w ich imieniu będzie działał wobec Zamawiającego, w tym umocowany będzie do zaciągania zobowiązań, wystawiania faktur, przyjmowania płatności oraz przyjmowania od Zamawiającego instrukcji na rzecz partnerów.

4)  Wykonawca nie zmieni swojego składu partnerów przez cały okres wykonywania umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca zleci podwykonawcy zgodnie z formularzem oferty, część robót objętych umową.

- Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca dysponuje potencjałem technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej, która umożliwi wykonanie zamówienia.

- Wykonawca wypłaca wynagrodzenie za wykonane roboty podwykonawcy zgodnie z wiążącą ich w tym zakresie umową.

§ 10.

1. Nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego sprawować będzie …………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Robotami z ramienia Wykonawcy kierować będzie  kierownik budowy  + kierownicy

robót……………………………………………………………………………………………………..

którzy posiadają uprawnienia do pełnienia  tej funkcji  ……………….

§  11.

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość należycie wykonanych

robót objętych niniejszą umową.

2. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiory  częściowe,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

3..   Odbiory częściowe będą dokonywane nie częściej niż raz na kwartał.

- Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Protokół odbioru końcowego wykonanych robót, podpisany przez strony,  stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania zapłaty przez Wykonawcę.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć oprócz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy kierownik budowy i inspektor nadzoru.

- Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem  Zamawiającemu przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania).

- Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest zakończenie

wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu budowy  i potwierdzeniem tych

okoliczności przez inspektora nadzoru oraz przekazania Zamawiającemu całości

skompletowanej dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu

umowy, a w szczególności protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych

materiałów.

- Zamawiający ustali datę odbioru końcowego nie dalej niż na 14 dni od daty ziszczenia się wszystkich okoliczności, o których mowa w ust. 7 powyżej,  natomiast  daty odbiorów   częściowych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu będą nie dłuższe niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone:

- że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, bądź:

- wystąpią wady przedmiotu umowy.

- Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym

wynosić będzie 14 dni chyba, w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad.

- Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem

gwarancji, o czym powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.

§  12.

1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji i rękojmi

36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru  końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia

Zamawiającego w terminie 7 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy,

- wszczęciu postępowania upadłościowego,

- wszczęciu postępowania likwidacyjnego,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę.

3. Powstałe wady/usterki w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć na własny

koszt w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

§  13.

- Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić kary umowne Zamawiającemu w przypadku:

- za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu umownego  w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2,  za każdy dzień opóźnienia ,

- za opóźnienie w usuwania wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi i gwarancji w stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego

na usunięcie wad 0,05% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, leżących po stronie  Wykonawcy 15% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 2.

- Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z faktury Wykonawcy.

§ 14.

- Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w przypadkach:

1) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego  10% wartości umowy brutto ,

- Podstawą do naliczenia kar za niedotrzymanie terminu wykonania umowy przez Wykonawcę będzie wartość umowy pomniejszona o wartość robót wykonanych i przekazanych Zamawiającemu.

§  15.

1.  Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności

powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.	
    W takim przypadku Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu

wykonania części umowy, bez naliczenia kar umownych.

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż dwa tygodnie.

2. Odstąpienie od umowy stron powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§  16.

1. W wypadku odstąpienia od umowy  Zamawiającego obciążają  następujące

obowiązki szczegółowe:

1) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy,

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót

końcowego.

§  17.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………….

…………………………………………........................................................................................

zwanym dalej „zabezpieczeniem” w wysokości …………………………… PLN słownie:

………………………………………………………………………………………………………….

co stanowi 8% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie w formie pieniądza wpłacone zostało na rachunek Zamawiającego

Kredyt Bank S.A Filia Nr 1 w Makowie Mazowieckim O/Ostrołęka

Nr 79 1500 1588 1215 8005 0952 0000 – z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie służy do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego w przypadku stwierdzenia

niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania.

- W przypadku należytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 151 ustawy pzp.

- Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi

z umowy rachunków bankowych Zamawiającego pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku  i prowizji bankowej za dokonanie przelewu.

§  18.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu cywilnego.

§   19.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod

rygorem nieważności . Dotyczy to także wszelkich jednostronnych oświadczeń woli

2. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną jej część.

§  20.

Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego dokonywać przelewu jakichkolwiek wierzytelności, których źródłem będzie niniejsza umowa.

§ 21.

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

- oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA:

………………………………..                                              ………………………………..

Kontrasygnata Skarbnika: ………………………………….