BURMISTRZ TORZYMIA

ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym

tel. 068 34 13 012, fax 068 34 13 181

e-mail: z-caburmistrza@torzym.pl

Znak sprawy BGN-II- 341 – 14/ 2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Robota budowlana

o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami)

Zamawiający : Gmina Torzym reprezentowana przez Burmistrza Torzymia

Adres siedziby organu Zamawiającego: Urząd Miejski w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32;

66-235 Torzym

Zamawiający zaprasza

do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną poniżej 5.150.000 euro:

„Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bielice i Mierczany oraz zagospodarowanie terenu”

Zatwierdzam :

Torzym, 2009-11-25 			         		                      Burmistrz Torzymia

/-/ Ryszard Stanulewicz

Znak sprawy BGN-II-341 – 14 / 2009

Rozdział I  Informacje ogólne

Zamawiający : Gmina Torzym

Adres zamawiającego : 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32

Tel: 0 683413-012

Fax: 0 68 3413-181

e-mail do kontaktów: zcaburmistrza@torzym.pl

www.torzym.pl

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 5.150.000 euro – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami)

Rozdział  III. Opis przedmiotu zamówienia

III.A Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bielice i Mierczany oraz zagospodarowanie terenu.

I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Roboty budowlane.

- Roboty elektryczne.

- Roboty sanitarne.

- Inne objęte zakresem wyszczególnionym w SIWZ

Szczegółowy zakres rzeczowy określony jest w załączonych przedmiarach robót  zawierającym podstawę wyceny, ilości i normy robocizny, materiałów i sprzętu, projekcie budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

  - Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywanych prac.

  - Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni po podpisaniu umowy do dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego elementów robót.

A. Oferta winna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, równoważnych, bądź częściowych.

B. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Rozdział IV. Termin realizacji zamówienia

Od podpisania umowy do:

- Etap I (świetlica w Bielicach) do 25 czerwca 2010 roku

- Etap II (świetlica w Mierczanach) do 25 marca 2011 roku

Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Warunki udziału w postępowaniu.

V. 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1 ) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2 ) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych.

V.2 Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

V.2.1. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń lub dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu o punkty zawarte w rozdziale VI niniejszej SIWZ.

V.2.2 Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 1 Zamawiający określi na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych poniżej:

- W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3)  Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ;

- W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda:

- Potwierdzenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- Uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa aktualne na dzień składania ofert.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, których przedmiotem była modernizacja budynków (minimum 250 tyś. zł za jeden obiekt) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentu (referencje lub protokół odbioru), potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zawartość oferty: oświadczenia Wykonawcy, określone w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych, formularz ofertowy, dokumenty wskazane w rozdziale VI  SIWZ, kosztorysy ofertowe szczegółowe ( wyceny pozycji wraz z poszczególnymi cenami jednostkowymi poszczególnych pozycji, w oparciu o przekazany wraz ze specyfikacją formularz cenowy) sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiący załączniki do SIWZ, harmonogram rzeczowo-finansowy, projekt umowy zaakceptowany podpisem Wykonawcy, dowód wniesienia wadium.

2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

UWAGA:

Ww. dokumenty muszą być złożone w formie oryginału opatrzone pieczątką Wykonawcy lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem z pieczątką Wykonawcy lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią Wykonawcy).

Wszystkie strony (kartki) należy kolejno ponumerować oraz opatrzyć czytelnym podpisem

z pieczątką Wykonawcy lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V.1 ust. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Rozdział VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oferta,

  - wykaz wykonanych robót budowlanych,

  - dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie,

  - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3) ustawy

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9 ustawy,

  - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego,

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieszczana jest również na stronie internetowej zamawiającego.

3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

4. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

5. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt.7 faksem lub drogą elektroniczną niezwłocznie potwierdzają fakt ich otrzymania pisemnie.

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

Rozdział IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami  w zakresie przedmiotu zamówienia  i w zakresie procedury  jest:
Bogdan Szczepaniak  telefon 0 68 3416212  
w godzinach pracy urzędu tzn. w godz. 7:15 -15:15 od poniedziałku do piątku .

Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
15.000,00  zł (piętnaście tysięcy zł 00/100)

1)Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.:

a)oryginał, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego (warunek konieczny, ale niewystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego);

2.Forma wadium.

Wadium należy wnieść w jednej z następujących form: 
  1)   pieniądzu;

2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)   gwarancjach bankowych;

4)   gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)).

3.Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Gmina Torzym ul. Wojska Polskiego 32; 66-235 Torzym

Bank Spółdzielczy nr konta 16 9656 0008 2060 0271 2000 0005

- z zaznaczeniem wadium przetargowe na: „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bielice i Mierczany oraz zagospodarowanie terenu”

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń wymaganych w SIWZ , lub pełnomocnictw , chyba że udowodni , że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie .

- Wykonawca, którego oferta została wybrana :

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego umowy na zasadach określonych w projekcie umowy,

3) zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium z chwilą:

- upływu terminu związania ofertą,

- zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- unieważnienia postępowania, ostatecznego rozstrzygnięcia protestów lub upływu terminu do ich wnoszenia.

6. Zamawiający z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a Ustawy zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona

przy czym złożenie wniosku przez wykonawcę którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu.

Rozdział XI. Termin związania z ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

5.Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizacje przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenia lub dokumenty.

5. Załączniki do oferty powinny być wymienione na formularzu ofertowym w sposób numeryczny.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

7. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletacji.

8. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i nienaruszonej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści: „Oferta na remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bielice i Mierczany oraz zagospodarowanie terenu ”. 
Dodatkowo powinna być opieczętowana nazwa i adresem Wykonawcy.

10.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.

11.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

12. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym pok. Nr 14 (Sekretariat) do dnia
29.12. 2009 r. do godz. 10:00.

2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust. 1.

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Urzędzie Miejskim ul. Wojska Polskiego 32; 66-235 Torzym pok. Nr 11 w dniu 29.12. 2009 r. o godz. 10:05.

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

Rozdział XIV. Wycofanie oferty lub jej zmiany

1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”(na kopercie zewnętrznej).

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

Rozdział XV. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cenę oferty za realizacje całego przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu oferty ( Załącznik nr 1 do SIWZ).

2. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę obejmującą całość zamówienia w postaci kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie wymagań niniejszej SIWZ oraz przedmiarów robót (przedmiary stanowią załączniki).

3. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

4. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym podatek VAT (  % ) w ustawowej wysokości.

Rozdział XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Tryb oceny ofert.

Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

2. Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

1 ) I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty;

oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i siwz zostaną odrzucone. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę;

2 ) II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej;

w II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki dokona się oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100 %

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający przyzna maksymalna ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą ryczałtową cenę za realizacje całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

C= -------------------------------------------------------------------- x 100 x 100 %

Cena ofertowa badanej oferty

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc

po przecinku.

Wskazówka:

– Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.

– Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

– Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający o wynikach postępowania powiadomi Wykonawców oraz zamieści ogłoszenie na stronie internetowej www.torzym.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Torzymiu.

Rozdział XVII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru a także nazwy ( firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej współprace Wykonawców.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania oferta.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać 3 egzemplarze umowy zgodnej w treści ze wzorem załączonym do złożonej oferty.

6.Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej i okazanie Zamawiającemu właściwe polisy w dniu podpisania umowy.

7.W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać 3 egzemplarze umowy zgodnej w treści ze wzorem załączonym do złożonej oferty.

Rozdział XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy nr konta 16 9656 0008 2060 0271 2000 0005

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- W przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji musi być udzielona wyłącznie na zasadach prawa polskiego i powinna być zgodna z wzorem gwarancji załączonym do SIWZ.(załącznik)

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

    - Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Rozdział XIX. Umowa

1.Warunki umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. W jej treści, która nie podlega zmianie, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust.1 w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość zmiany umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

Rozdział XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez zamawiającego konkursie postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

3. Protest powinien wykazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Rozdział XXI. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XXII. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Rozdział XXIII. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

XXIV. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

XXV. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Rozdział XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1),

2. Formularz cenowy (załącznik nr 2),

3. Oświadczenie nr 1 (załącznik nr 3),

4. Oświadczenie nr 2 (załącznik nr 4),

5. Wykaz robót budowlanych ( załącznik nr 5)

6. Projekt umowy (załącznik nr 6 )

7. Przedmiary robót (załącznik nr 7)

Sporządził: Stanisław Stanulewicz

Znak sprawy BGN-II- 341 - 14/ 2009

Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

O F E R T A

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający : Gmina Torzym

Adres zamawiającego : 66-235 Torzym; ul. Wojska Polskiego 32

Tel: 0 68 3413-012

Fax: 0 68 3413-181

e-mail: zcaburmistrza@torzym.pl

www.torzym.pl

II. Nazwa przedmiotu zamówienia :

Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bielice i Mierczany oraz zagospodarowanie terenu

III. Tryb postępowania :

Przetarg nieograniczony realizowany w uproszczonej procedurze ustawowej

IV. Nazwa i adres Wykonawcy:

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z :

    - Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

    - Projektem umowy,

niżej podpisani, reprezentujący :

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

NIP ………. ………………….………………….………..

Regon …………………………………………….…….……

Nr telefonu/ fax. ………………………………….….…..…

Adres strony internetowej …………………………….….……..

Adres poczty elektronicznej ………………………………….…

oświadczamy że :

1. Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

3. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

V. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) oferuje wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w SIWZ za cenę w kwocie brutto:

V.1.Cena za cały przedmiot zamówienia ( łącznie z podatkiem VAT) : ................................ zł

słownie : ..................................................................................................................................zł

w tym :

kwota netto ( bez podatku VAT) : ........................................................................................... zł

słownie : .................................................................................................................................zł

podatek VAT ( ………% ) : .......................................... zł

zgodnie z załączonymi  kosztorysami ofertowymi.

- Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres 3 lat licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego (ostatecznego) przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję sam/część zamówienia powierzę

następującym podwykonawcom

1.  ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…

Oświadczam, że :

1) zadeklarowana cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na realizację z należytą starannością niniejszego zamówienia, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

2) zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert wraz z tym dniem,

4) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej podpisania w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

2. Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach.

Cała oferta składa się z : ............. stron .

3. Oświadczam, iż zastrzegam / nie zastrzegam*1 w odniesieniu do informacji zawartych

w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane.

Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**:

..........................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są :

· ..............................................................

· ..............................................................

· ..............................................................

· ..............................................................

· ............................................................

...........................................................

/ pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

............................................dn. .................................... 2009 r.

1* Niepotrzebne skreślić

2** W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje zastrzeżone do udostępniania oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ .

Znak sprawy BGN-II- 341 - 14/ 2009

Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

FORMULARZ CENOWY

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość …………………………………………………………        Data ……………………………….

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15

BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym - ROBOTY BUDOWLANE |  |  |
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 1 d.1 | wycena indywidualna | WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIEZBĘDNYCH DLA WYKONANIA DALSZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Z WYNIESIENIEM POWSTAŁEGO GRUZU, ZBĘDNEJ ZIEMI Z BUDYNKU ZAŁADUNEK NA ŚRODKI TRANSPORTU I WYWIEZIENIE W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA Z OPŁATĄ ZA UTYLIZACJĘ I SKŁADOWANIE POZA ROBOTAMI WYMIENIONYMI W ROZDZIALE PIERWSZYM-roboty rozbiórkowe | szt. | 1 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 11,18 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2- OKIENNYCH | m2 | 13,33 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2- drzwiowe | m2 | 8,75 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. | 1,00 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0347-09 | Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- WYSTAJĄCE PARAPETY ZEWNĘTRZNE | m2 | 1,36 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9.7*2 m 19.40 | m | 19,40 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5.8*4 m 23.20 | m | 23,20 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (17.43+9.8)*2*0.4+0.25*0.7*8 m2 23.18 | m2 | 23,18 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0519-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m2 | 194,00 |  |  |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0519-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa-2X Krotność = 2 | m2 | 194,00 |  |  |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm- STOPNIE WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE | m3 | 1,50 |  |  |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. | m2 | 14,80 |  |  |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 | 123,20 |  |  |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0431-01 | Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym | stop. | 6,00 |  |  |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0428-02 | Rozebranie podłóg białych na półwpust | m2 | 24,20 |  |  |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0428-04 | Rozebranie legarów | m | 63,75 |  |  |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0429-01 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – polep | m2 | 41,25 |  |  |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0429-02 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – zasypek | m2 | 41,25 |  |  |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0429-03 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów | m2 | 41,25 |  |  |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0429-04 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych | m2 | 41,25 |  |  |
| 22 d.1 | KNR 4-01 0429-07 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 | m | 52,25 |  |  |
| 23 d.1 | KNR 4-01 0430-02 | Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk | m2 | 48,50 |  |  |
| 24 d.1 | KNR 4-01 0430-06 | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste | m2 | 48,50 |  |  |
| 25 d.1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2- ŚCIANY WEWNĘTRZNE | m2 | 366,28 |  |  |
| 26 d.1 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 | 5,67 |  |  |
| 27 d.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 91,31 |  |  |
| 28 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 | 91,31 |  |  |
| 29 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km/9KM/ | m3 | 91,31 |  |  |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 30 d.2 | KNR 4-01 104-2 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów,głęb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. III W CELU WYKONANIA IZOLACJI | m3 | 44,18 |  |  |
| 31 d.2 | KNNR 1 214-5 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV z kosztem piasku | m3 | 37,84 |  |  |
| 32 d.2 | KNNR 1 206-2 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III-Wywiezienie ziemi wydobytej z wykopów+humus | m3 | 6,34 |  |  |
| 33 d.2 | KNNR 1 208-2 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km przy przewozie po drogach gruntowych o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV | m3 | 6,34 |  |  |
| 3 | FUNDAMENTY |  |  |
| 34 d.3 | KNNR 2 601-6 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe | m2 | 88,38 |  |  |
| 35 d.3 | KNNR 2 601-5 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe | m2 | 76,34 |  |  |
| 36 d.3 | KNNR 5 605-1 | Montaż uziomów poziomych z płaskownika ocynkowanego 25x4 w wykopie o głębokości do 0,60 m, kat.gruntu I-II | m | 8,00 |  |  |
| 37 d.3 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 44,19 |  |  |
| 38 d.3 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 44,19 |  |  |
| 39 d.3 | KNR 4-01 0621-05 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania | m2 | 44,19 |  |  |
| 40 d.3 | KNR 4-01 0621-06 | Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania | m2 | 44,19 |  |  |
| 4 | ŚCIANY NADZIEMNE |  |  |
| 41 d.4 | KNR 2-02 126-2 | Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | otwór | 3,00 |  |  |
| 42 d.4 | KNR 4-01 0306-03 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m2 | 2,13 |  |  |
| 43 d.4 | KNNR 4 0142-04 analogia | WYCZYSTKA DO KOMINKA | kpl. | 1,00 |  |  |
| 44 d.4 | KNR 2-02 126-5 | Otwory w ścianach murowanych ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 20,70 |  |  |
| 45 d.4 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej cegłami | m3 | 4,48 |  |  |
| 46 d.4 | KNR 9-01 0104-02 | Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 | m2 | 18,54 |  |  |
| 47 d.4 | KNR 9-01 0101-01 analogia | Ściany gr. 36 cm z bloków i cegieł SILKA | m2 | 24,73 |  |  |
| 48 d.4 | KNR 4-01 0307-02 | Przemurow.ciągłe pęknieć o głęb. 1 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 32,00 |  |  |
| 49 d.4 | KNR 4-01 0308-04 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 | szt. | 6,00 |  |  |
| 50 d.4 | KNR 4-01 0308-05 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 | szt. | 7,00 |  |  |
| 51 d.4 | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 Z CEGŁY KLINKIEROWEJ | m3 | 1,50 |  |  |
| 52 d.4 | KNR 4-01 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m | szt. | 2,00 |  |  |
| 53 d.4 | KNR 2-02 0212-12 | Stropy z pustaków typu TERRIVA - wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm B20 | m3 | 5,50 |  |  |
| 54 d.4 | KNR 2-02 0290-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie | t | 0,09 |  |  |
| 55 d.4 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane | t | 0,16 |  |  |
| 56 d.4 | KNR-W 2- 02 0504-02 | Pokrycie ŚCIANY papą termozgrzewalną dwuwarstwowe- IZOLACJA POD WIENIEC ŻELBETOWY | m2 | 25,81 |  |  |
| 5 | STROP, STROPODACH -KONSTRUKCJA I POKRYCIE |  |  |
| 57 d.5 | KNR 4-01 631-1 | Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych:desek,płyt,bali i krawędziaków | m2 | 98,02 |  |  |
| 58 d.5 | KNR 4-01 0317-05 | Uzupełnienie STROPODACHU ELEMENTY NOŚNE- wciągnięcie i ułożenie belek stalowych | m | 23,33 |  |  |
| 59 d.5 | KNNR 7 0921-01 | Malowanie przed montażem farbami i emaliami ftalowymi skorodowanych konstrukcji NOŚNEJ STROPODACHU | t | 0,57 |  |  |
| 60 d.5 | KNNR 7 0601-01 | Obudowa z blach fałdowych TRAPEZOWYCH bez ocieplenia | m2 | 210,00 |  |  |
| 61 d.5 | KNNR 2 604-2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji STALOWEJ PAROIZOLACJA | m2 | 210,00 |  |  |
| 62 d.5 | KNR 2-02 509-4 | Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku półokrągłe o średnicy 15 cm | m | 25,33 |  |  |
| 63 d.5 | KNR 2-02 511-4 | Rury spustowe z blachy z tytan-cynku okrągłe o średnicy 15 cm | m | 22,00 |  |  |
| 64 d.5 | KNR 2-02 509-9 | Rynny dachowe z blachy z cynku - zbiorniczki przy rynnach | szt. | 4,00 |  |  |
| 65 d.5 | KNNR 2 504-2 | Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu pow.25 cm | m2 | 28,71 |  |  |
| 66 d.5 | KNNR 2 0504-07 | Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką | szt. | 6,00 |  |  |
| 67 d.5 | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej DACHROCK gr.10 cm POZIOME z płyt układanych na sucho | m2 | 210,00 |  |  |
| 68 d.5 | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej DACHROCK gr.10 cm POZIOME z płyt układanych na sucho- DRUGA WARSTWA MIJANKOWO UKŁADANA | m2 | 210,00 |  |  |
| 69 d.5 | KNNR 2 1108-2 | Podbicie PODBITKI ZEWNĘTRZNEJ deskami gr.15 mm Z DESEK IMPREGNOWANYCH | m2 | 49,01 |  |  |
| 70 d.5 | KNNR 2 1108-5 | Lakierowanie dwukrotne | m2 | 49,01 |  |  |
| 71 d.5 | KNNR 2 1205-08 | MALOWANIE PODBITKI OKAPOWEJ ZEWNĘTRZNEJ W KOLORZE BRĄZOWYM | m2 | 49,01 |  |  |
| 72 d.5 | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej TOPROCK gr.15 cm PIONOWA z płyt układanych na sucho- KOMINY PONAD DACHEM | m2 | 16,80 |  |  |
| 73 d.5 | KNR 0-23 IGM 2612-6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na kominach | m2 | 16,80 |  |  |
| 74 d.5 | KNR 0-23 IGM 931-1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej-kominy | m2 | 16,80 |  |  |
| 75 d.5 | KNR 0-23 IGM 931-2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach PIONOWYCH- kominy | m2 | 16,80 |  |  |
| 76 d.5 | 1-1 | Daszki kominów z blachy tytan-cynk. | szt. | 2,00 |  |  |
| 77 d.5 | KNR 2-15 WACETOB 109-6 | Przewody wentylacyjne z rur giętych stalowych fi 180 | m | 2,00 |  |  |
| 78 d.5 | KNR 4-03 1018-08 | Wycinanie otworów w metalu o grub.do 5 mm/ BLACHA FAŁDOWA STROPODACHU DLA PRZEPROWADZENIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH/ | cm | 753,60 |  |  |
| 79 d.5 | KNR 4-01 0413-02 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronne desek grub. 32 mm | m | 24,00 |  |  |
| 80 d.5 | KNR 4-01 0412-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie zwykłe i kleszcze | m | 30,00 |  |  |
| 81 d.5 | KNR 4-01 0412-04 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – murłaty i podwaliny | m | 18,00 |  |  |
| 82 d.5 | KNR 4-01 0412-05 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – płatwie | m | 15,00 |  |  |
| 83 d.5 | KNR 4-01 0412-06 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – słupy | m | 12,00 |  |  |
| 6 | STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA |  |  |
| 84 d.6 | KNR 2-02 1204-3 analogia | Drzwi ZEWNĘTRZNE O PODNIESIONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE KLASY C Z CERTYFIKATEM SZCZELNE, Z OŚCIEŻNICĄ SYSTEMOWĄ I ZAMKIEM ATESTOWANYM Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAINSTALOWANIA DRUGIEGO ZAMKU stalowe przeciwpożarowe o powierzchni PONAD 2 m2-EI60-1 szt- WYMIANA | m2 | 3,98 |  |  |
| 85 d.6 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników POSTFORMING WODOODPORNY do 1.5 w ścianach z cegieł | szt. | 4,00 |  |  |
| 86 d.6 | KNNR 2 1202-04 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - listwa PROGOWA ALUMINIOWA | m | 5,50 |  |  |
| 87 d.6 | KNNR 5 1201-05 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie- DLA ZAMOCOWANIA ODBOJNIKÓW | szt. | 7,00 |  |  |
| 88 d.6 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Z KRATKAMI NAWIEWNYMI I ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM | m2 | 3,20 |  |  |
| 89 d.6 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- Z OKUCIAMI/ KLAMKI, ZAMEK PATENTOWY,ZAWIASY WKRĘ- CANE Z REGULACJĄ W 3 KIERUNKACH | m2 | 1,60 |  |  |
| 90 d.6 | KNNR 7 0701-06 | Drzwi z tworzyw sztucznych PRZESZKLONE Z OŚCIEŻNICĄ SYSTEMOWĄ | m2 | 2,73 |  |  |
| 91 d.6 | KNNR 7 0701-05 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 10,00 |  |  |
| 92 d.6 | KNNR 7 0701-04 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 | m2 | 1,76 |  |  |
| 93 d.6 | KNNR 2 1104-01 | Montaż ościeżnic stalowych SYSTEMOWYCH | szt. | 2,00 |  |  |
| 7 | ŚCIANKI DZIAŁOWE |  |  |
| 94 d.7 | KNR 9-01 0105-02 | Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 | m2 | 17,32 |  |  |
| 95 d.7 | KNR 0-24 2013-01 | Ściany działowe MDV | m2 | 12,34 |  |  |
| 96 d.7 | KNR-W 2- 02 1038-01 | Montaż rolet ODDZIELAJĄCYCH ANEKS KUCHENNY OD SALI | m2 | 5,13 |  |  |
| 97 d.7 | KNR-W 2- 02 1038-01 analogia | Montaż DRZWI HARMONIJKOWYCH ODDZIELAJĄCYCH ANEKS KUCHENNY OD MAGAZYNKU | m2 | 1,60 |  |  |
| 8 | TYNKI I WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE |  |  |
| 98 d.8 | KNR 4-01 0620-08 | Odgrzybianie stropów o pow. do 5 m2 przy użyciu klamer budowlanych | m2 | 24,20 |  |  |
| 99 d.8 | KNR 4-01 0620-05 | Odgrzybianie spoin ścian trudno dostępnych o pow. do 5 m2 przy użyciu klamer budowlanych | m2 | 183,14 |  |  |
| 100 d.8 | KNR 2-02 0923-01 | Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona- ŚCIANY USZKODZONE I STROPY USZKODZONE | m2 | 207,34 |  |  |
| 101 d.8 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 | 54,57 |  |  |
| 102 d.8 | KNR 2-02 2008-1 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie ścian na podłożu ceramicznym | m2 | 230,93 |  |  |
| 103 d.8 | KNR 2-02 2008-6 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie ościeży na podłożu betonowym | m2 | 8,89 |  |  |
| 104 d.8 | KNR 2-02 2008-7 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie słupów i belek na podłożu betonowym | m2 | 2,85 |  |  |
| 105 d.8 | KNR 4-01 322-2 | Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych | szt. | 2,00 |  |  |
| 106 d.8 | KNR 4-01 322-2 | Obsadzenie w STROPACH kratek wentylacyjnych | szt. | 6,00 |  |  |
| 107 d.8 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien folia polietylenowa | m2 | 31,48 |  |  |
| 108 d.8 | KNR 2-02 1505-3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 292,35 |  |  |
| 109 d.8 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod PŁYTKI I MALOWANIE metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 357,55 |  |  |
| 110 d.8 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod PŁYTKI I MALOWANIE metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 357,55 |  |  |
| 111 d.8 | KNR 2-02 829-1 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 65,20 |  |  |
| 112 d.8 | KNNR 2 0802-01 | Tynki pocienione III kategorii gr.8 mm na ścianach wielkoblokowych POWYŻEJ OKŁADZIN PŁYTKOWYCH | m2 | 49,68 |  |  |
| 113 d.8 | KNR 9-01 0101-04 | Ściany warstwowe gr. 42 cm z bloków i cegieł SILKA ze szczeliną powietrzną - wykonanie tynku wewnętrznego | m2 | 40,11 |  |  |
| 114 d.8 | KNR 9-01 0101-03 | Ściany warstwowe gr. 42 cm z bloków i cegieł SILKA ze szczeliną powietrzną - wykonanie wewnętrznej gładzi gipsowej | m2 | 40,11 |  |  |
| 115 d.8 | KNR 0-29 0641-04 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10-FOLIA W PŁYNIE ŚCIANY | m2 | 65,20 |  |  |
| 116 d.8 | KNNR 2 0805-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej | m2 | 65,20 |  |  |
| 117 d.8 | KNNR 2 0805-07 | Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m | 74,58 |  |  |
| 118 d.8 | KNR 2-15 WACETOB 109-6 | Przewody wentylacyjne z rur giętych stalowych fi 180-poziomy | m | 6,00 |  |  |
| 119 d.8 | KNR 2-02 2004-6 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, 1-warstwowa 100-01-obudowa pozioma przewodów wentylacyjnych | m2 | 4,80 |  |  |
| 120 d.8 | KNR 2-02 2007-04 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.metal.na stropach | m2 | 23,00 |  |  |
| 121 d.8 | KNR 2-02 2011-2 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 4,20 |  |  |
| 122 d.8 | KNR 2-02 2011-2 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm PŁYTY WODOCHRONNE | m2 | 18,80 |  |  |
| 123 d.8 | KNR 2-02 0815-05 | Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych | m2 | 142,00 |  |  |
| 124 d.8 | KNNR 2 1402-06 | Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych sufity | m2 | 165,00 |  |  |
| 9 | PODŁOŻA I POSADZKI |  |  |
| 125 d.9 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki B20 | m3 | 19,80 |  |  |
| 126 d.9 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej PE 0,1MM pozioma podposadzkowa | m2 | 181,50 |  |  |
| 127 d.9 | KNR 0-39 0115-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny | m2 | 15,40 |  |  |
| 128 d.9 | KNR 0-29 0639-01 | Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 | m | 44,40 |  |  |
| 129 d.9 | KNR 0-29 0638-01 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 | m | 30,18 |  |  |
| 130 d.9 | KNR 0-29 0636-01 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie | m2 | 111,67 |  |  |
| 131 d.9 | KNR 0-29 0635-01 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX- 10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie | m2 | 9,90 |  |  |
| 132 d.9 | KNR 0-29 0641-03 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10-ŚCIANY ŁAZIENEK | m2 | 52,69 |  |  |
| 133 d.9 | KNR 0-29 0640-04 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 | m2 | 9,90 |  |  |
| 134 d.9 | KNR 2-02 609-3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODURU C 8 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 140,80 |  |  |
| 135 d.9 | KNR 2-02 609-3 | Izolacje z płyt 5,5MM poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa POD PANELE | m2 | 24,20 |  |  |
| 136 d.9 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej PE 0,1MM pozioma podposadzkowa | m2 | 181,50 |  |  |
| 137 d.9 | KNR 2-02 1102-2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | m2 | 165,00 |  |  |
| 138 d.9 | KNR 2-02 1102-3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm Krotność = 2 | m2 | 165,00 |  |  |
| 139 d.9 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm KLASA ŚCIERALNOŚCI PEI 5, ANTYPOŚLIZGOWE KLASA R9 | m2 | 140,80 |  |  |
| 140 d.9 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-3 | Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 | m | 81,84 |  |  |
| 141 d.9 | KNNR 2 1205-09 | Posadzka z paneli podłogowych prospanel | m2 | 24,20 |  |  |
| 142 d.9 | KNR-W 2- 02 1034-03 | Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami ostopniach nasadzanych dł. 1.1 m | stopn. | 4,00 |  |  |
| 10 | ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE |  |  |
| 143 d.10 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 226,50 |  |  |
| 144 d.10 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 226,50 |  |  |
| 145 d.10 | KNR 0-23 IGM 931-1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 67,95 |  |  |
| 146 d.10 | KNR 0-23 IGM 2612-6 analogia | Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie DODATKOWEJ warstwy siatki na ścianach-ŚCIANY WZMOCNIENIE ZABEZPIECZENIE | m2 | 95,12 |  |  |
| 147 d.10 | KNR 0-23 2615-08 | Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami z wełny mineralnej 5CM-system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 5,41 |  |  |
| 148 d.10 | KNR 0-23 2615-11 | Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej | m | 60,29 |  |  |
| 149 d.10 | KNR 0-23 2615-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej 9CM- system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.TYNK MOZAIKOWY z got. suchej mieszanki | m2 | 67,95 |  |  |
| 150 d.10 | KNR 0-23 2615-10 | Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m2 | 94,55 |  |  |
| 151 d.10 | KNR 0-23 2615-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej15CM- system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 158,55 |  |  |
| 152 d.10 | KNR 0-23 2615-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej10CM- system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 7,46 |  |  |
| 153 d.10 | KNR 0-23 2615-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej6CM- system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki- WYROBIENIE GZYMSÓW PODOKAPOWYCH ZEWNĘTRZNYCH | m2 | 17,86 |  |  |
| 154 d.10 | KNR 0-23 IGM 931-2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach PIONOWYCH POWYŻEJ COKOŁU | m2 | 158,55 |  |  |
| 155 d.10 | KNNR 2 1405-02 | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi | m2 | 158,55 |  |  |
| 156 d.10 | KNNR 2 1501-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | m2 | 325,00 |  |  |
| 157 d.10 | KNNR 2 1505-01 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 325,00 |  |  |
| 158 d.10 | KNNR 2 1105-03 analogia | DASZKI Z POLIWĘGLANU NA KONSTRUKCJI STALOWO ALUMINIOWEJ KOMPLETNE | m2 | 4,50 |  |  |
| 159 d.10 | KNR 2-02 1101-1 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-podesty WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE | m3 | 1,68 |  |  |
| 160 d.10 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- pod stopień zewnętrzny | m2 | 7,10 |  |  |
| 161 d.10 | Uzupełn. do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2810-5 | Okładziny stopni zewnętrznych z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm | m2 | 7,10 |  |  |
| 162 d.10 | Uzupełn. do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-3 | Cokoliki z płytek gresowych o wymiarach 15 cm na stopniach zewnętrznych | m | 3,04 |  |  |
| 163 d.10 | KNR 4-01 0321-02 | Obsadzenie podokienników z blachy tytan cynkowej powlekanej ponad 1.5 w ścianach z cegieł | szt. | 4,00 |  |  |
| 164 d.10 | KNNR 6 101-6 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu I-II | m2 | 25,80 |  |  |
| 165 d.10 | KNNR 6 106-3 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 25,80 |  |  |
| 166 d.10 | KNNR 6 502-1 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem- OPASKA | m2 | 25,80 |  |  |
| 167 d.10 | KNNR 6 404-3 | Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem | m | 43,00 |  |  |
| 11 | KANAŁ INSTALACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWY |  |  |
| 168 d.11 | KNR 2-02 0701-01 | Betonowe dno kanału wewnątrz budynku gr.10cm B20 | m2 | 4,50 |  |  |
| 169 d.11 | KNR 2-02 0701-03 | Ściany kanałów wewn.bud.z betonu gr.12cm B20 | m2 | 3,60 |  |  |
| 170 d.11 | KNR 2-02 0701-10 | Obramowanie z kątownika kanału wewn.bud | m | 18,00 |  |  |
| 171 d.11 | KNR 2-02 0702-04 | Przekrycia kanałów wewnątrz budynku pref.płytami żelbet.o gr.6cm | m2 | 4,50 |  |  |
| 172 d.11 | KNR 2-17 0107-02 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %- KANAŁ PODPODŁOGOWY | m2 | 4,98 |  |  |
| 173 d.11 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ PRZEWODU NAPOWIETRZAJĄCEGO PODPODŁOGOWEGO | szt. | 1,00 |  |  |
| 174 d.11 | KNR 2-17 0152-02 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm | szt. | 6,00 |  |  |
| 175 d.11 | KNR 2-17 0149-02 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 200 mm,w układach kanałowych | szt. | 6,00 |  |  |
| 12 | WYPOSAŻENIE KUCHNI |  |  |
| 176 d.12 | KNR 2-17 0204-01 | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) | szt. | 2,00 |  |  |
| Ogółem |  |  |

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15

BRANŻA : ROBOTY INŻYNIERYJNE- mała architektura,

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |  |  |
| 1 | BOKS NA OPAŁ CPV 45210000- |  |  |
| 1 d.1 | wycena indywidualna | WYKONANIE PLACU UTWARDZONEGO O WZMOCNIONYM PODŁOŻU NA BOKS NA OPAŁ Z USTAWIENIEM ZASIEKU Z PŁYT BETONOWYCH MOCOWANYCH NA SŁUPKACH | m2 | 6,00 |  |  |
| 2 | BOKS ŚMIETNIKOWY CPV 45210000-2 |  |  |
| 2 d.2 | wycena indywidualna | WYKONANIE PLACU UTWARDZONEGO O WZMOCNIONYM PODŁOŻU NA BOKS ŚMIETNIKOWY Z USTAWIENIEM ZASIEKU Z PŁYT BETONOWYCH MOCOWANYCH NA SŁUPKACH | m2 | 4,00 |  |  |
| 3 | MAŁA ARCHITEKTURA |  |  |
| 3 d.3 | KNR 2-21 0607-02 | ŁAWKA DREWNIANA O WYMIARACH 1,7x0,65x0,8 TRWALE MOCOWANA DO PODŁOŻA / WANDALOODPORNA / OSADZONA W UPRZEDNIO WYKONANYM FUNDAMENCIE | szt. | 5,00 |  |  |
| 4 d.3 | wycena indywidualna | ZAKUP ORAZ POSADOWIENIE SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO | szt. | 1,00 |  |  |
| 5 d.3 | wycena indywidualna | OGRÓDEK JORDANOWSKI DLA DZIECI – WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA: 1) huśtawka drewniana 2 osob.– szt. 2 2) zjeżdżalnia stalowa z poślizg poliester 3) huśtawka podwójna stalowa „ważka” – szt. 1 4) piaskownica z bali drewnianych – szt. 1 | szt. | 1,00 |  |  |
| 4 | TERENY ZIELENI |  |  |
| 6 d.4 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.- HUMUS ISTNIEJĄCY | m2 | 1500,00 |  |  |
| 7 d.4 | KNNR 1 0507-02 | Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.- HUMUS ISTNIEJĄCY Krotność = 5 | m2 | 1500,00 |  |  |
| 8 d.4 | KNR 2-21 0401-01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia | m2 | 1500,00 |  |  |
| 9 d.4 | KNR 2-21 0702-07 | Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych W OKRESIE GWARANCYJNYM | m2 | 1500,00 |  |  |
| 10 d.4 | KNR 2-21 0702-01 | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim W OKRESIE GWARANCYJNYM | m2 | 1500,00 |  |  |
| Ogółem |  |  |

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15

BRANŻA : ROBOTY INŻYNIERYJNE- OGRODZENIE

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |  |  |
| 1 | OGRODZENIE TERENU 45342000-6; 45260000-7; 45111200-0 |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 2 1404-05 | Malowanie słupków ogrodzenia nowego | m | 54,00 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0306-02 | Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,4 m w gruncie kat. III | szt. | 31,00 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) Krotność = 11 | m3 | 5,58 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 2 1602-03 | Ogrodzenie z siatki POWLEKANEJ wys. do 1.75 m w ramach na słupkach stalowych WYSOKOŚCI 2,25M z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole z bramką wejściową | m | 74,00 |  |  |
| Ogółem |  |  |

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15

BRANŻA : ROBOTY INŻYNIERYJNE- DROGOWE

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |  |  |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE - CPV 45112600-1; 45111200-0 |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0,01 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0213-01 | Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III Krotność = 1.15 | m3 | 9,44 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 1 0215-07 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m Krotność = 6 | m3 | 9,44 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 | 9,44 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3 | m3 | 9,44 |  |  |
| 2 | PODBUDOWY - CPV 45233300-2 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0101-08 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 16 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 0.8 | m2 | 59,00 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 59,00 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0105-05 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.6 cm Krotność = 2 | m2 | 59,00 |  |  |
| 3 | CHODNIKI CPV 45233253-7 |  |  |
| 9 d.3 | KNNR 6 0502-02 | CHODNIKI I OPASKA z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- KOLORU CZERWONEGO | m2 | 59,00 |  |  |
| 10 d.3 | wycena indywidualna | KONTROLA WSKAZNIKA ZAGĘSZCZENIA DOWIEZIONEGO I MIEJSCOWEGO GRUNTU IS>1, BADANIE GRUNTU NAZAWARTOŚĆ CZĘŚCI ORGANICZNYCH, WSKAZNIKA PIASKOWEGO, WILGOTNOŚCI OPTYMALNEJ I MAKSYMALNEJ GĘSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ SZKIELETU | szt. | 1,00 |  |  |
| 11 d.3 | wycena indywidualna | NADZÓR GEODEZYJNY, GEOTECHNICZNY I LABORATORYJNY PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH W CELU UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH PONIŻEJ - KWALIFIKACJA GRUNTÓW MIEJSCOWYCH I DOWIEZIONYCH NADAJĄCYCH SIĘ DO WBUDOWANIA OKREŚLENIA WSKAŻNIKA ZAGĘSZCZENIA IS FORMOWANYCH NASYPOW | szt. | 1,00 |  |  |
| 12 d.3 | wycena indywidualna | OBSŁUGA GEODEZYJNA- WYTYCZENIE DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW W TERENIE, POMIARY POWYKONAWCZE PO WYKONANYCH ROBOTACH, SPORZĄDZENIE 4 EGZ. GEODEZYJNYCH MAP POWYKONAWCZYCH Z NANIESIENIEM AKTUALNYCH ZMIAN W TERENIE | szt. | 1,00 |  |  |
| 4 | OBRZEŻA - CPV 45233100-0 |  |  |
| 13 d.4 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 5,00 |  |  |
| Ogółem |  |  |

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : ROBOTY INŻYNIERYJNE- PARKING,

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |  |  |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE – CPV 45112600-1, 45111200-0 |  |  |
| 1 d.1 | KNNR -1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0,01 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR -1 02113-01 | Wykopy wykonywane spycharkami w gr. kat. I-III | m3 | 34,33 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR -1 0215-07 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat .I-III uprzednio odspojonych – za każde rozp. 10 m przem. w zakresie pow. 60 m Krotność = 6 | m3 | 34,33 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR -1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyład. | m3 | 34,33 |  |  |
| 2 | PODBUDOWY – CPV 45233300-2 |  |  |
| 5 d.2 | KNNR -6 0101-08 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 15 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości parkingu | m2 | 83,72 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR -6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 83,72 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR -6 0103-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – frakcje 0-32 loco budowa niesort | m2 | 83,72 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR -6 0105-05 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 6 cm | m2 | 83,72 |  |  |
| 9 d.2 | wycena indywidualna | Obsługa geodezyjna – wytyczenie dróg, parkingów i chodników w terenie, pomiary powykonawcze po wykonanych robotach, sporządzenie 4 egzemplarzy geodezyjnych map powykonawczych z naniesieniem aktualnych zmian w terenie | szt. | 1,00 |  |  |
| 10 d.2 | wycena indywidualna | Nadzór geodezyjny, geotechniczny i laboratoryjny podczas wykonywania prac ziemnych w celu udokumentowania spełnienia wymogów określonych poniżej – kwalifikacja gruntów miejscowych i dowiezionych nadających się do wbudowania określenia wskaźnika zagęszczania formowanych nasypów | szt. | 1,00 |  |  |
| 11 d.2 | wycena indywidualna | Kontrola wskaźnika zagęszczenia dowiezionego i miejscowego gruntu 1. Badanie gruntu i tłucznia na zawartość części organicznych, wskaźnika piaskowego, wilgotności optymalnej i maksymalnej gestości objętościowej szkieletu | szt. | 1,00 |  |  |
| 3 | NAWIERZCHNIE – CPV 45233253-7 |  |  |
| 12 d.3 | KNR 2-01 0129-03 | Układanie placów parkingowych z płyt żelbetowych ażurowanych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 | m2 | 83,72 |  |  |
| 4. | KRAWĘŻNIKI – CPV 45233100-0 |  |  |
| 13 d.4 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 26,50 |  |  |
| 14 d.4 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - NAJAZDOWY | m | 16,10 |  |  |
| Ogółem |  |  |

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15

BRANŻA : Roboty inżynierskie – tereny zieleni II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |  |  |
| 1 | OGRODZENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 2-02 1804-11 | Ogrodzenie z siatki wys. 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych – ZABEZPIECZENIE NIEKONTROLOWANEGO WYJŚCIA DZIECI NA DROGĘ | m | 68,00 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-23 0402-03 | Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych | szt. | 1,00 |  |  |
| 2 | TERENY ZIELENI |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-01 0109-02 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości | ha | 0,10 |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-21 0301-08 | Sadzenie drzew starszych liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-III z zapr. do połowy głębokości dołów mieszanką z ziemi kompostowej na odczynie obojętnym oraz nawozu mineralnego /o wymiarach 0,5x0,5 m/. Drzewa o formie piennej wysokości 200-250 cm i o minimalnej wysokości pnia 100-150 cm z bryłą korzeniową średnicy 80-100 cm z wbiciem 3 palików 200 cm i średnicy 6 cm z mocowaniem taśmy parcianej w ósemkę i przybiciem gwoździem papiakiem: 1) grab pospolity kolumnowy – szt. 10 2) jarzębina – szt. 10 3) świerk srebrny – szt. 5 4) dereń pstry – szt. 8 | szt. | 30,00 |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-21 0301-08 | Szadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II z zapr. do połowy głębokości dołów mieszanką torfu o odczynie obojętnym, ziemi ogrodniczej i nawozu mineralnego w proporcjach <1:3:0, 25>/ o wymiarach 0,3x0,3x0,3/ Drzewa o formie piennej wysokości 200-250 cm i o minimalnej wysokości pnia 100-150 cm z bryłą korzeniową średnicy 80-100 cm z wbiciem 3 palików 200 cm i średnicy 6 cm z mocowaniem taśmy parcianej w ósemkę i przybiciem gwoździem papiakiem: 1) tuje – szt. 5 2) ligustr 3) różanecznik – szt.4 | szt. | 20,00 |  |  |
| 6 d.2 | KNR-2-21 0410-01 analogia | Wyściółkowanie wokół skupiny krzewów warstwą zielonej kory z drzew liściastych zaprawioną mocznikiem grubości 2 cm | m2 | 25,00 |  |  |
| 7 d.2 | KNR-W 2-02 1804-02 analogia | Ogrodzenie z siatki plastikowej zabezpieczającej nowo nasadzone drzewa przed uszkodzeniem | m | 50,00 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-21 0701-01 | Pielęgnacja krzewów liściastych w okresie gwarancyjnym | szt. | 20,00 |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-21 0701-03 | Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych w okresie gwarancyjnym | szt. | 30,00 |  |  |
| 3 | URZĄDZENIA GRILUJĄCE |  |  |
| 10 d.3 | wycena indywidualna | Zakup z montażem urządzenia - grill | szt. | 1,00 |  |  |
| 4 | URZĄDZENIE: STÓŁ DO TENISA |  |  |
| 11 d.4 | wycena indywidualna | Zakup z montażem urządzenia – stół do tenisa (betonowy) | szt. | 1,00 |  |  |
| Ogółem |  |  |

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15

BRANŻA : Roboty inżynieryjne – OŚWIETLENIE TERENU

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |  |  |
| 1 | OŚWIETLENIE TERENU – ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 31,68 |  |  |
| 1 d.2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 198,00 |  |  |
| 1 d.3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli w wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 23,76 |  |  |
| 1 d.4 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat. III | m3 | 7,92 |  |  |
| 1 d.5 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie – kable YKY 4x16 | m | 57,00 |  |  |
| 1 d.6 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych – kable YKY 4x16 w rurach | m | 28,00 |  |  |
| 1 d.7 | KNNR 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych Fe 25x4 | m | 35,00 |  |  |
| 1 d.8 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm – rura ochronna DVK75 | m | 22,00 |  |  |
| 1 d.9 | KNNR 5 0114-08 analogia | Uszczelnienie końców rur pianką poliuretanową | szt. | 4,00 |  |  |
| 1 d.10 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8,00 |  |  |
| 1 d.11 | KNNR5 1001-02 | Montaż, stawianie słupa h = 4,8 m, część nadziemna h = 4,0 m wraz z wykopem pod słup, montażem tabliczki bezpiecznikowej i tabliczki z numeracją słupa – słup aluminiowy średnica przy podstawie 114 mm, montaż w uprzednio wykonanym wykopie | kpl. | 3,00 |  |  |
| 1 d.12 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typ OPA 1MH-70W na wysięgniku – oprawa metalohalogenkowa parkowa OPA-1R 80W z kloszem AURIS MAX i daszkiem malowanym, wandaloodporna – lub o równoważnych parametrach | szt. | 3,00 |  |  |
| 1 d.13 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej NN – kabel 4-żyłowy | odc. | 4,00 |  |  |
| 1 d.14 | KNNR 5 1003-01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika – przewód YDY 3x2,5 | kpl | 3,00 |  |  |
| 1 d.15 | KNR 4-03 0302-03 | Montaż wkładek topikowych w tablicy bezpiecznikowej | szt. | 3,00 |  |  |
| 1 d.16 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3,00 |  |  |
| 1 d.17 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1,00 |  |  |
| 1 d.18 | KNNR 5 1415-02 | Malowanie słupa lakierem asfaltowym | m2 | 1,19 |  |  |
| 1 d.19 | wycena indywidualna | Obsługa geodezyjna – wytyczenie trasy i pomiar powykonawczy przed zasypaniem, sporządzenie w 4 egz. geodezyjnych map powykonawczych z określeniem trasy kabla, lokalizacji latarni, lokalizacji rur osłonowych z opisem ich średnicy i długości oraz rzędnych końcówek rur | szt. | 1,00 |  |  |
| Ogółem |  |  |

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15

BRANŻA : Sanitarna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |  |  |
| 1 | 45232400-6 Przyłącza kanalizacji sanitarnej |  |  |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0307-02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokosci do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 6,750 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głeb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 15.000 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 0.480 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 1.440 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8- 2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 | 6.830 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 1.920 |  |  |
| 1.2 | Rurociągi i uzbrojenie |  |  |
| 7 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m | 6,000 |  |  |
| 8 d.1.2 | KNNR 4 1416-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o sr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m | stud. | 3,000 |  |  |
| 9 d.1.2 | KNNR 4 1421-03 | Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o sr.1800/600 mm | kpl. | 3,000 |  |  |
| 10 d.1.2 | KNNR 4 1429-03 | Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze powyżej 130 kg w studzienkach i komorach | szt. | 3,000 |  |  |
| 11 d.1.2 | KNNR 4 2017-12 | Osadzenie przejścia murowego z PCW w ścianie studni- fi 160 mm | przejście | 5,000 |  |  |
| 12 d.1.2 | KNNR 4 1610-01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc. -1 prób | 1,000 |  |  |
| 13 d.1.2 | KNNR 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - obetonowanie włazu | m3 | 0.600 |  |  |
|  | 2 45232100-3 Przyłącze wodociągowe |  |  |
| 2.1 | Roboty ziemne |  |  |
| 14 d.2.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 7.650 |  |  |
| 15 d.2.1 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głeb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 17.000 |  |  |
| 16 d.2.1 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 0.400 |  |  |
| 17 d.2.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym | m3 | 1.200 |  |  |
| 18 d.2.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8- 2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 | 6.050 |  |  |
| 19 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 1.600 |  |  |
| 2.2 | Rurociągi i uzbrojenie |  |  |
| 20 d.2.2 | KNR 2-28 0314-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o sr. zewn. 32 mm - długosc do 50 m | m | 10,00 |  |  |
| 21 d.2.2 | KNR-W 2-19 0306-04 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o sr. nom. 90 mm | m | 1.500 |  |  |
| 22 d.2.2 | KNR 2-28 0313-01 | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o sr. zewn. 90 mm | kpl. | 1,000 |  |  |
| 23 d.2.2 | KNNR 4 0124-06 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o sr. nominalnej 22 mm w rurociągach miedzianych | kpl. | 1,000 |  |  |
| 24 d.2.2 | KNNR 4 0133-03 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 25 d.2.2 | KNNR 4 0133-03 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 26 d.2.2 | KNNR 4 0140-02 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm | kpl. | 1,000 |  |  |
| 27 d.2.2 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m-1 prób | 0.050 |  |  |
| 28 d.2.2 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o sr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.050 |  |  |
| 29 d.2.2 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.050 |  |  |
| 30 d.2.2 | KNR 2-28 0315-02 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym | kpl. | 1,000 |  |  |
| 31 d.2.2 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 10,000 |  |  |
| 3 | 45331210-1 Instalacja kominkowa + grzejniki elektryczne |  |  |
| 32 d.3 | KNNR 4 0501-01 | Kominki żeliwne o mocy znamionowej do 50 kW | kpl | 2,000 |  |  |
| 33 d.3 | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylator kominkowy | szt. | 2,000 |  |  |
| 34 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne Termoflex o sr.125 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 6,528 |  |  |
| 35 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne Termoflex o sr. 200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 6.908 |  |  |
| 36 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody spalinowe żaroodporne o sr.180 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 1.130 |  |  |
| 37 d.3 | KNR-W 2-17 0140-01 | Anemostaty kołowe typ D o śr. 125 mm | szt. | 6,000 |  |  |
| 38 d.3 | KNR-W 2-17 0140-02 | Anemostaty kołowe typ D o śr. do 200 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 39 d.3 | KNR 7-08 0102-02 analogia | Montaż regulatora kominka | ukl. | 2,000 |  |  |
| 40 d.3 | KNR-W 2-17 0201-01 | Wentylator ścienny | szt. | 2,000 |  |  |
| 41 d.3 | KNNR 5 0406-02 | Grzejnik elektryczny 500 W | szt. | 1,000 |  |  |
| 42 d.3 | KNNR 5 0406-02 | Grzejnik elektryczny 1000 W | szt. | 1,000 |  |  |
| 43 d.3 | KNNR 4 1308-02 | Kanał doprowadzający powietrze do kominka z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 7,000 |  |  |
| 44 d.3 | KNNR 3 0101-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głeb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu | m3 | 2.160 |  |  |
| 4 | 45332200-5 Instalacja wody zimnej i ciepłej |  |  |
| 45 d.4 | KNNR 4 0114-03 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10,000 |  |  |
| 46 d.4 | KNNR 4 0114-04 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 7,600 |  |  |
| 47 d.4 | KNNR 4 0114-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 15,900 |  |  |
| 48 d.4 | KNNR 4 0117-07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 49 d.4 | KNNR 4 0117-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4,000 |  |  |
| 50 d.4 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych | m | 33,500 |  |  |
| 51 d.4 | KNNR 4 0126-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 33,500 |  |  |
| 52 d.4 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów sr. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 10,000 |  |  |
| 53 d.4 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 7,600 |  |  |
| 54 d.4 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 15,900 |  |  |
| 55 d.4 | KNNR 3-0305-010 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.1800 |  |  |
| 56 d.4 | KNNR 4 0133-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 57 d.4 | KNNR 4 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o sr. nominalnej 15 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 58 d.4 | KNNR 4 0137-02 | Baterie zmywakowe stojace o sr. nominalnej 15 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 59 d.4 | KNNR 4 0143-01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm3 | kpl. | 2,000 |  |  |
| 60 d.4 | KNR 7-28 0203-01 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. | otw. | 1,000 |  |  |
| 61 d.4 | KNR 7-28 0203-02 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o srednicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. | otw. | 3,000 |  |  |
| 5 | 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarna |  |  |
| 62 d.5 | KNNR 3 0101-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głeb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemia z ukopu | m3 | 23,672 |  |  |
| 63 d.5 | KNR 7-28 020901 | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych | m | 1,500 |  |  |
| 64 d.5 | KNNR 4 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 15,200 |  |  |
| 65 d.5 | KNNR 4 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 13,600 |  |  |
| 66 d.5 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 5,000 |  |  |
| 67 d.5 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o sr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 4,500 |  |  |
| 68 d.5 | KNNR 0-04-0211-0100 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2,000 |  |  |
| 69 d.5 | KNNR 0-04-0211-0300 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2,000 |  |  |
| 70 d.5 | KNNR 4 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połaczeniu wciskowym o sr. 160 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 71 d.5 | KNNR 4-0222-02000 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1,000 |  |  |
| 72 d.5 | KNNR 4 0218-03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm do zlewozmywaków | szt. | 1,000 |  |  |
| 73 d.5 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczka ustępowa typu "kompakt" | kpl. | 2,000 |  |  |
| 74 d.5 | KNNR 0-04-0230-0200 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 1,000 |  |  |
| 75 d.5 | KNNR 4 0230-05 | Półpostument porcelanowy do umywalek | kpl. | 1,000 |  |  |
| 76 d.5 | KNNR 4 0229-05 | Zlewozmywaki z blachy stalowej | szt. | 1,000 |  |  |
| 77 d.5 | KNNR 4 0142-03 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm | kpl. | 1,000 |  |  |
| 78 d.5 | KNR 7-28 0208-02 | Przebicie otworów w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - grub.stropu 100 mm | otw. | 1,000 |  |  |
| 79 d.5 | KNR 7-28 0208-03 | Przebicie otworów w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - dod.za dalsze 100 mm grub.stropu | otw. | 1,000 |  |  |
| Ogółem |  |  |

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15

BRANŻA : instalacja elektryczna wewnętrzna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |  |  |
| 1 | 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji |  |  |
| 1.1 | Tablica i WLZ |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 5 1207-12 | Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla rur RKLG28, RS37 | m | 4,00 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNNR 5 101-7 | Rura winidurowa o śr. do 37 mm układana P.T. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe | m | 4,00 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNNR 5 1208-2 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 4,00 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNNR 5 201-05 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju 16 mm2. LgY 16 | m | 16,00 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNNR 3 304-1 | Wykucie wnęk z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej | m3 | 0,18 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNNR 5 405-1 | Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Wyłącznik WPpoż. 40A | szt. | 1,00 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNNR 5 405-3 | Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 50 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Tablica R | szt. | 1,00 |  |  |
| 8 d.1.1 | KNNR 5 405-2 | Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 20 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Tablica TL | szt. | 1,00 |  |  |
| 9 d.1.1 | KNNR 5 726-1 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8,00 |  |  |
| 10 d.1.1 | KNNR 5 1209-17 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 40 mm | otw. | 1,00 |  |  |
| 11 d.1.1 | KNNR 5 1301-2 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach | pom. | 1,00 |  |  |
| 12 d.1.1 | KNNR 5 1305-1 | Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 1,00 |  |  |
| 13 d.1.1 | KNNR 5 1305-2 | Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 1,00 |  |  |
| 14 d.1.1 | KNP 1813 1301-3 | Rozdzielnice niskiego napięcia. Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 20 pól | szt. | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych |  |  |
| 15 d.1.2 | KNNR 5 1207-1 | Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 560,00 |  |  |
| 16 d.1.2 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe, YDYp 3x1,5 | m | 320,00 |  |  |
| 17 d.1.2 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe, YDYp 4x1,5 | m | 100,00 |  |  |
| 18 d.1.2 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe, YDYp 3x2,5 | m | 140,00 |  |  |
| 19 d.1.2 | KNNR 5 1208-1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 560,00 |  |  |
| 20 d.1.2 | KNNR 5 212-1 | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 YDYp 3x2,5 | m | 100,00 |  |  |
| 21 d.1.2 | KNNR 5 301-11 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 52,00 |  |  |
| 22 d.1.2 | KNNR 5 302-1 | Puszki izolacyjne o średnicy do 60 mm, pojedyncze | szt. | 12,00 |  |  |
| 23 d.1.2 | KNNR 5 302-5 | Puszki izolacyjne o średnicy do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 32,00 |  |  |
| 24 d.1.2 | KNNR 5 304-1 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego mocowane bezpośrednio o 3 wlotach | szt. | 8,00 |  |  |
| 25 d.1.2 | KNNR 5 306-3 | Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjne, świecznikowy | szt. | 4,00 |  |  |
| 26 d.1.2 | KNNR 5 308-2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe, 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm, przelotowe, pojedyncze | szt. | 8,00 |  |  |
| 27 d.1.2 | KNNR 5 301-11 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 10,00 |  |  |
| 28 d.1.2 | KNNR 5 307-1 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Łącznik jednobiegunowy | szt. | 2,00 |  |  |
| 29 d.1.2 | KNNR 5 307-2 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Łącznik świecznikowy | szt. | 2,00 |  |  |
| 30 d.1.2 | KNNR 5 308-5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane | szt. | 6,00 |  |  |
| 31 d.1.2 | KNNR 5 308-4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane typu DATA | szt. | 10,00 |  |  |
| 32 d.1.2 | KNNR 5 410-1 | Wentylator sufitowy kanalowy 1-faz. | szt. | 3,00 |  |  |
| 33 d.1.2 | KNNR 5 502-3 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka Atlantyk 1x36W | kpl. | 2,00 |  |  |
| 34 d.1.2 | KNNR 5 502-4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka 4x18 W | kpl. | 17,00 |  |  |
| 35 d.1.2 | KNNR 5 502-4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka 4x18 W + Aw | kpl. | 10,00 |  |  |
| 36 d.1.2 | KNNR 5 502-1 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych 1x60W | kpl. | 4,00 |  |  |
| 37 d.1.2 | KNNR 5 503-1 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych żarowych, halogenowych, compaktowych, oprawa ewakuacyjna kierunkowa 1x11W | kpl. | 5,00 |  |  |
| 38 d.1.2 | KNNR 5 503-1 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych żarowych, halogenowych, compaktowych, oprawa kompaktowa wandaloodporna | kpl. | 1,00 |  |  |
| 39 d.1.2 | KNNR 5 1209-5 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | otw. | 42,00 |  |  |
| 40 d.1.2 | KNNR 5 1301-1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie | pom. | 14,00 |  |  |
| 1.3 | Instalacja zasilania urządzeń |  |  |
| 41 d.1.3 | KNNR 5 1207-1 | Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 110,00 |  |  |
| 42 d.1.3 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe YDY p 3x2,5 | m | 110,00 |  |  |
| 43 d.1.3 | KNNR 5 1208-1 | Zaprawianie bruzd o szerok. do 25 m | m | 110,00 |  |  |
| 44 d.1.3 | KNNR 5 301-11 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 2,00 |  |  |
| 45 d.1.3 | KNNR 5 304-1 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego mocowane bezśrubowo o 3 wlotach | szt. | 2,00 |  |  |
| 46 d.1.3 | KNNR 5 406-1 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg. Wyłącznik sieciowy M250 | szt. | 2,00 |  |  |
| 47 d.1.3 | KNNR 5 410-3 | Regulator obrotów dla ilości wentylatorów do 1 | szt. | 2,00 |  |  |
| 48 d.1.3 | KNNR 5 410-1 | Wentylator 1 faz. nadmuch ciepłego powietrza | szt. | 2,00 |  |  |
| 49 d.1.3 | KNNR 5 406-3 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Grzejnik konwektorowy elektryczny 0,5 kW | szt. | 2,00 |  |  |
| 50 d.1.3 | KNNR 51209-5 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | otw. | 18,00 |  |  |
| 51 d.1.3 | KNNR 5 1205-1 | Podłączenie urządzeń – przewód lub kabel o przekroju żyły do 2,5 mm2, 3-żyłowy Cu | szt. | 14,00 |  |  |
| 52 d.1.3 | KNNR 5 1301-1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie | pom. | 6,00 |  |  |
| 53 d.1.3 | KNNR 5 1306-1 | Badanie silnika | silnik | 2,00 |  |  |
| 1.4 | Instalacje sieci logicznej i TV |  |  |
| 54 d.1.4 | KNNR 5 110-4 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW 35x10 (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | 50,00 |  |  |
| 55 d.1.4 | KNNR 5 110-4 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW 40x40 (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | 2,00 |  |  |
| 56 d.1.4 | KNNR 5 212-1 | Przewody kabelkowe układane w listwach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2. YTKSY 3x2x0,5 | m | 140,00 |  |  |
| 57 d.1.4 | KNNR 5 212-1 | Przewody kabelkowe układane w listwach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2. Przewód antenowy | m | 20,00 |  |  |
| 58 d.1.4 | KNNR 5 308-4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane, gniazdo RJ45 montowane na listwie instalacyjnej | szt. | 10,00 |  |  |
| 59 d.1.4 | KNNR 5 308-4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane, gniazdo antenowe montowane na listwie instalacyjnej | szt. | 1,00 |  |  |
| 60 d.1.4 | KNNR 5 727-3 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 6 | szt. | 20,00 |  |  |
| 61 d.1.4 | KNNR 5 727-1 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 2 | szt. | 2,00 |  |  |
| 62 d.1.4 | KNNR 5 1209-5 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | otw. | 8,00 |  |  |
| 1.5 | Instalacja wyrównawcza |  |  |
| 63 d.1.5 | KNNR 5 602-2 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podlożu innym niż drewno. Bednarka FeZn 25x4 | m | 6,00 |  |  |
| 64 d.1.5 | KNNR 5 406-1 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg, szyna wyrównawcza | szt. | 1,00 |  |  |
| 65 d.1.5 | KNNR 5 1207-1 | Wykucie bruzd w podlo0żu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 10,00 |  |  |
| 66 d.1.5 | KNNR 5 205-1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe DY4 | m | 10,00 |  |  |
| 67 d.1.5 | KNNR 5 1208-1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 10,00 |  |  |
| 68 d.1.5 | KNNR 5 1304-1 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 1,00 |  |  |
| 1.6 | Instalacja odgromowa |  |  |
| 69 d.1.6 | KNNR 5 601-2 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych. Drut FEZn 8 mm | m | 86,00 |  |  |
| 70 d.1.6 | KNNR 5-08 618-1 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 20,00 |  |  |
| 71 d.1.6 | KNNR 5 103-7 | Rura winidurowa o śr. do 37 mm układana N.T., podłoże inne niż betonowe | m | 35,00 |  |  |
| 72 d.1.6 | KNNR 5 201-6 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju 35 mm2. Drut FeZn 8mm | m | 35,00 |  |  |
| 73 d.1.6 | KNNR 5 301-2 | Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 7,00 |  |  |
| 74 d.1.6 | KNNR 5 303-10 | Puszki z tworzywa sztucznego 95x115 i 140 mm o 4 wlotach i połączeniach przewodów o przekroju do 16 mm2. Puszka POH 37 | szt. | 7,00 |  |  |
| 75 d.1.6 | KNNR 5 612-6 | Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik | szt. | 7,00 |  |  |
| 76 d.1.6 | KNNR 5 601-3 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych. Bednarka FeZn 25x4 | m | 7,00 |  |  |
| 77 d.1.6 | KNNR 5 611-1 | Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 7,00 |  |  |
| 78 d.1.6 | KNNR 5 605-2 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głęb. do 0,60 m, kat. gruntu III. Bednarka FeZn 25x4 | m | 60,00 |  |  |
| 79 d.1.6 | KNNR 5 606-5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat. gruntu III, długość uziomu 4,5 m | szt. | 4,00 |  |  |
| 80 d.1.6 | KNNR 5 1304-3 | Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt. | 1,00 |  |  |
| 81 d.1.6 | KNNR 5 1304-4 | Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar | szt. | 6,00 |  |  |
| Ogółem |  |  |

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10

BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym - ROBOTY BUDOWLANE |  |  |
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 1 d.1 | wycena indywidualna | WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIEZBĘDNYCH DLA WYKONANIA DALSZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Z WYNIESIENIEM POWSTAŁEGO GRUZU, ZBĘDNEJ ZIEMI Z BUDYNKU ZAŁADUNEK NA ŚRODKI TRANSPORTU I WYWIEZIENIE W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA Z OPŁATĄ ZA UTYLIZACJĘ I SKŁADOWANIEPOZA ROBOTAMI WYMIENIONYMI W ROZDZIALE PIERWSZYM-roboty rozbiórkowe | szt. | 1,00 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 8,96 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2- okiennych | szt. | 9,00 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2- drzwiowe | m2 | 9,53 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. | 2,00 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0347-09 | Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- WYSTAJĄCE PARAPETY ZEWNĘTRZNE | m2 | 1,68 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0347-10 | Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej- COKÓŁ OD ZEWNĄTRZ | m2 | 22,74 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 32,79 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 10,00 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 19,05 |  |  |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0519-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m2 | 131,46 |  |  |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0519-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa-2X Krotność = 2 | m2 | 131,46 |  |  |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 | 68,50 |  |  |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0431-01 | Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym | stop. | 6,00 |  |  |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0428-02 | Rozebranie podłóg białych na półwpust | m2 | 16,50 |  |  |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0428-04 | Rozebranie legarów | m | 171,50 |  |  |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0429-01 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep | m2 | 112,00 |  |  |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0429-02 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek | m2 | 112,00 |  |  |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0429-03 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów | m2 | 112,00 |  |  |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0429-04 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych | m2 | 112,00 |  |  |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0429-07 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – belek stropowych o przekroju do 300 cm2 | m | 127,50 |  |  |
| 22 d.1 | KNR 4-01 0430-02 | Rozebranie elementów więźb dachowych – deskowanie dachu z desek na styk | m2 | 124,93 |  |  |
| 23 d.1 | KNR 4-01 0430-06 | Rozebranie elementów więźb dachowych – więźby dachowe proste | m2 | 124,93 |  |  |
| 24 d.1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | m2 | 128,31 |  |  |
| 25 d.1 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 | 5,19 |  |  |
| 26 d.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 45,74 |  |  |
| 27 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 | 45,74 |  |  |
| 28 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km/9KM/ | m3 | 45,73 |  |  |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 29 d.2 | KNR 4-01 104-2 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. III W CELU WYKONANIA IZOLACJI | m3 | 19,17 |  |  |
| 30 d.2 | KNNR 1 214-5 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV z kosztem piasku | m3 | 13,61 |  |  |
| 31 d.2 | KNNR 1 206- 2 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi wziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III-Wywiezienie ziemi wydobytej z wykopów+humus | m3 | 5,56 |  |  |
| 32 d.2 | KNNR 1 208- 2 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km przy przewozie po drogach gruntowych o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV | m3 | 5,56 |  |  |
| 3 | FUNDAMENTY |  |  |
| 33 d.3 | KNNR 2 601-6 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe | m2 | 61,22 |  |  |
| 34 d.3 | KNNR 2 601-5 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe | m2 | 45,27 |  |  |
| 35 d.3 | KNNR 5 605-1 | Montaż uziomów poziomych z płaskownika ocynkowanego 25x4 w wykopie o głębokości do 0,60 m, kat.gruntu I-II | m | 6,00 |  |  |
| 36 d.3 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 30,25 |  |  |
| 37 d.3 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 30,25 |  |  |
| 38 d.3 | KNR 4-01 0621-05 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania | m2 | 30,25 |  |  |
| 39 d.3 | KNR 4-01 0621-06 | Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania | m2 | 30,25 |  |  |
| 40 d.3 | KNR 4-01 0716-01 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 | m2 | 30,25 |  |  |
| 41 d.3 | KNR 0-15II 0527-02 analogia | Pokrycie ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ZEWNĘTRZNYCH papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - | m2 | 30,25 |  |  |
| 4 | ŚCIANY NADZIEMNE |  |  |
| 42 d.4 | KNR 2-02 126-2 | Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | otwór | 1,00 |  |  |
| 43 d.4 | KNR 2-02 126-5 | Otwory w ścianach murowanych ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 54,20 |  |  |
| 44 d.4 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 3,92 |  |  |
| 45 d.4 | KNR 9-01 0104-02 | Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 | m2 | 4,03 |  |  |
| 46 d.4 | KNR 9-01 0101-01 analogia | Ściany gr. 36 cm z bloków i cegieł SILKA | m2 | 14,27 |  |  |
| 47 d.4 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 2,00 |  |  |
| 48 d.4 | KNR 4-01 0307-02 | Przemurow.ciągłe pęknieć o głęb. 1 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej | m | 25,00 |  |  |
| 49 d.4 | KNR 4-01 0308-04 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 | szt. | 7,00 |  |  |
| 50 d.4 | KNR 4-01 0308-05 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 | szt. | 4,00 |  |  |
| 51 d.4 | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 Z CEGŁY KLINKIEROWEJ | m3 | 0,75 |  |  |
| 52 d.4 | KNR 4-01 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m | szt. | 1,00 |  |  |
| 53 d.4 | KNR 2-02 0212-12 | Stropy z pustaków typu TERRIVA - wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm B20 | m3 | 3,41 |  |  |
| 54 d.4 | KNR 2-02 0290-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty gładkie | t | 0,06 |  |  |
| 55 d.4 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty żebrowane | t | 0,10 |  |  |
| 56 d.4 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie ŚCIANY papą termozgrzewalną dwuwarstwowe- IZOLACJA POD WIENIEC ŻELBETOWY | m2 | 18,00 |  |  |
| 5 | STROP, STROPODACH -KONSTRUKCJA I POKRYCIE |  |  |
| 57 d.5 | KNR 4-01 631-1 | Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek,płyt,bali i krawędziaków | m2 | 65,58 |  |  |
| 58 d.5 | KNNR 2 0111-01 | Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych Teriva | m2 | 103,03 |  |  |
| 59 d.5 | KNR 2-02 0216-02 | Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie- WYLEWKA W STROPIE TERRIVA | m2 | 1,02 |  |  |
| 60 d.5 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty/9CM/ Krotność = 9 | m2 | 1,02 |  |  |
| 61 d.5 | KNNR 2 604-2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej I NOWEGO STROPU ŻELBETOWEGO PAROIZOLACJA | m2 | 144,80 |  |  |
| 62 d.5 | KNR 2-02 509-4 | Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku półokrągłe o średnicy 15 cm | m | 32,79 |  |  |
| 63 d.5 | KNR 2-02 511-4 | Rury spustowe z blachy z tytan-cynku okrągłe o średnicy 15 cm | m | 22,00 |  |  |
| 64 d.5 | KNR 2-02 509-9 | Rynny dachowe z blachy z cynku – zbiorniczki przy rynnach | szt. | 4,00 |  |  |
| 65 d.5 | KNNR 2 504-2 | Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu pow.25 cm | m2 | 19,32 |  |  |
| 66 d.5 | KNNR 2 0504-07 | Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką | szt. | 6,00 |  |  |
| 67 d.5 | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej MONROCK MAX gr.10cm POZIOME z płyt układanych na sucho | m2 | 131,64 |  |  |
| 68 d.5 | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej MONROCK MAX gr.10cm POZIOME z płyt układanych na sucho | m2 | 131,64 |  |  |
| 69 d.5 | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej DACHROCK SPS SPADKOWA gr.0-30 cm POZIOME z płyt układanych na sucho | m2 | 131,64 |  |  |
| 70 d.5 | KNNR 2 1108-2 | Podbicie PODBITKI ZEWNĘTRZNEJ deskami gr.15 mm Z DESEK IMPREGNOWANYCH | m2 | 65,58 |  |  |
| 71 d.5 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 131,64 |  |  |
| 72 d.5 | KNNR 2 1108-5 | Lakierowanie dwukrotne | m2 | 65,58 |  |  |
| 73 d.5 | KNNR 2 1205-08 | MALOWANIE PODBITKI OKAPOWEJ ZEWNĘTRZNEJ W KOLORZE BRĄZOWYM | m2 | 65,58 |  |  |
| 74 d.5 | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej TOPROCK gr.15 cm PIONOWA z płyt układanych na sucho- KOMINY PONAD DACHEM | m2 | 8,40 |  |  |
| 75 d.5 | KNR 0-23 IGM 2612-6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na kominach | m2 | 8,40 |  |  |
| 76 d.5 | KNR 0-23 IGM 931-1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej- kominy | m2 | 8,40 |  |  |
| 77 d.5 | KNR 0-23 IGM 931-2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach PIONOWYCH- KOMINY | m2 | 8,40 |  |  |
| 78 d.5 | 1-1 | Daszki kominów z blachy tytan-cynk. | szt. | 1,00 |  |  |
| 79 d.5 | KNR 2-15 WACETOB 109-6 | Przewody wentylacyjne z rur giętych stalowych fi 180 | m | 1,00 |  |  |
| 80 d.5 | KNR 7-28 0207-04 | Przebicie otworów w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewodów instalacyjnych o śr.do 200 mm | otw. | 7,00 |  |  |
| 6 | STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA |  |  |
| 81 d.5 | KNR 2-02 1204-3 analogia | Drzwi ZEWNĘTRZNE O PODNIESIONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE KLASY C Z CERTYFIKATEM SZCZELNE, Z OŚCIEŻNICĄ SYSTEMOWĄ I ZAMKIEM ATESTOWANYM Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAINSTALOWANIA DRUGIEGO ZAMKU stalowe przeciwpożarowe o powierzchni PONAD 2 m2-EI60-1 szt- WYMIANA | m2 | 4,60 |  |  |
| 82 d.6 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników POSTFORMING WODOODPORNY do 1.5 w ścianach z cegieł | szt. | 6,00 |  |  |
| 83 d.6 | KNNR 2 1202-04 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - listwa PROGOWA ALUMINIOWA | m | 7,47 |  |  |
| 84 d.6 | KNNR 5 1201-05 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie- WRAZ Z ZAMOCOWANIEM ODBOJNIKÓW | szt. | 6,00 |  |  |
| 85 d.6 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Z KRATKAMI NAWIEWNYMI I ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM | m2 | 1,80 |  |  |
| 86 d.6 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- Z OKUCIAMI/ KLAMKI, ZAMEK PATENTOWY, ZAWIASY WKRĘCANE Z REGULACJĄ W 3 KIERUNKACH | m2 | 1,80 |  |  |
| 87 d.6 | KNNR 7 0701-06 | Drzwi z tworzyw sztucznych PRZESZKLONE Z OŚCIEŻNICĄ SYSTEMOWĄ | m2 | 4,60 |  |  |
| 88 d.6 | KNNR 7 0701-05 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 13,06 |  |  |
| 89 d.6 | KNNR 2 1104-01 | Montaż ościeżnic stalowych SYSTEMOWYCH | szt. | 2,00 |  |  |
| 7 | ŚCIANKI DZIAŁOWE |  |  |
| 90 d.6 | KNR 9-01 0105-02 | Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 | m2 | 6,67 |  |  |
| 91 d.7 | KNR 9-01 0105-01 | Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 | m2 | 20,49 |  |  |
| 92 d.7 | KNR 0-24 2013-01 | Ściany działowe MDV | m2 | 6,07 |  |  |
| 93 d.7 | KNR-W 2-02 1038-01 | Montaż rolet ODDZIELAJĄCYCH ANEKS KUCHENNY OD SALI | m2 | 3,51 |  |  |
| 8 | TYNKI I WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE |  |  |
| 94 d.7 | KNR 4-01 0620-08 | Odgrzybianie stropów o pow. do 5 m2 przy użyciu klamer budowlanych | m2 | 16,50 |  |  |
| 95 d.8 | KNR 4-01 0620-05 | Odgrzybianie spoin ścian trudno dostępnych o pow. do 5 m2 przy użyciu klamer budowlanych | m2 | 128,31 |  |  |
| 96 d.8 | KNR 2-02 0923-01 | Spoinowanie ścian zaprawą cement., niebarwiona- ŚCIANY USZKODZONE I STROPY USZKODZONE | m2 | 144,81 |  |  |
| 97 d.8 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 | 34,06 |  |  |
| 98 d.8 | KNR 2-02 2008-1 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie ścian | m2 | 156,14 |  |  |
| 99 d.8 | KNR 2-02 2008-6 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie ościeży | m2 | 9,29 |  |  |
| 100 d.8 | KNR 2-02 2008-7 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsutynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie słupów i belek | m2 | 0,76 |  |  |
| 101 d.8 | KNR 4-01 322-2 | Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych | szt. | 5,00 |  |  |
| 102 d.8 | KNR 4-01 322-2 | Obsadzenie w STROPACH kratek wentylacyjnych | szt. | 8,00 |  |  |
| 103 d.8 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien folia polietylenowa | m2 | 44,51 |  |  |
| 104 d.8 | KNR 2-02 1505-3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 237,91 |  |  |
| 105 d.8 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod PŁYTKI I MALOWANIE metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 278,44 |  |  |
| 106 d.8 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod PŁYTKI I MALOWANIE metodą lekką-mokrą – dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 370,44 |  |  |
| 107 d.8 | KNR 2-02 829-1 | Licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża | m2 | 40,53 |  |  |
| 108 d.8 | KNNR 2 0802-01 | Tynki pocienione III kategorii gr.8 mm na ścianach wielkoblokowych POWYŻEJ OKŁADZIN PŁYTKOWYCH | m2 | 37,66 |  |  |
| 109 d.8 | KNR 9-01 0101-04 | Ściany warstwowe gr. 42 cm z bloków i cegieł SILKA ze szczeliną powietrzną - wykonanie tynku wewnętrznego | m2 | 22,33 |  |  |
| 110 d.8 | KNR 9-01 0101-03 | Ściany warstwowe gr. 42 cm z bloków i cegieł SILKA ze szczeliną powietrzną - wykonanie wewnętrznej gładzi gipsowej | m2 | 22,33 |  |  |
| 111 d.8 | KNR 0-29 0641-04 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10-FOLIA W PŁYNIE ŚCIANY | m2 | 40,53 |  |  |
| 112 d.8 | KNNR 2 0805-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej | m2 | 40,53 |  |  |
| 113 d.8 | KNNR 2 0805-07 | Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m | 74,34 |  |  |
| 114 d.8 | KNR 2-15 WACETOB 109-6 | Przewody wentylacyjne z rur giętych stalowych fi 180-poziomy | m | 1,00 |  |  |
| 115 d.8 | KNR 2-02 2004-6 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, 1-warstwowa 100-01-obudowa pozioma przewodów wentylacyjnych | m2 | 0,80 |  |  |
| 116 d.8 | KNR 2-02 2007-04 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.metal.na stropach | m2 | 92,00 |  |  |
| 117 d.8 | KNR 2-02 2011-2 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 4,10 |  |  |
| 118 d.8 | KNR 2-02 2011-2 | Okładziny gipsowo-kartonowe PERFOROWANE O ZWIĘKSZONEJ CHŁONNOŚCI AKUSTYCZNEJ, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 78,00 |  |  |
| 119 d.8 | KNR 2-02 2011-2 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm PŁYTY WODOCHRONNE | m2 | 9,90 |  |  |
| 120 d.8 | KNNR 2 1402-06 | Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych SUFITY | m2 | 92,00 |  |  |
| 9 | PODŁOŻA I POSADZKI |  |  |
| 121 d.8 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki B20 | m2 | 11,04 |  |  |
| 122 d.8 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej PE 0,1MM pozioma podposadzkowa | m2 | 101,20 |  |  |
| 123 d.9 | KNR 0-39 0115-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny | m2 | 9,90 |  |  |
| 124 d.9 | KNR 0-29 0639-01 | Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 | m | 44,40 |  |  |
| 125 d.9 | KNR 0-29 0638-01 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 | m | 23,54 |  |  |
| 126 d.9 | KNR 0-29 0636-01 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX- 10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie | m2 | 87,10 |  |  |
| 127 d.9 | KNR 0-29 0635-01 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie | m2 | 9,90 |  |  |
| 128 d.9 | KNR 0-29 0641-03 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10-ŚCIANY ŁAZIENEK | m2 | 22,78 |  |  |
| 129 d.9 | KNR 0-29 0640-04 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 | m2 | 9,90 |  |  |
| 130 d.9 | KNR 2-02 609-3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODURU C 8 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 75,50 |  |  |
| 131 d.9 | KNR 2-02 609-3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODURU C 10 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 16,50 |  |  |
| 132 d.9 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej PE 0,1MM pozioma podposadzkowa | m2 | 92,00 |  |  |
| 133 d.9 | KNR 2-02 1102-2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | m2 | 92,00 |  |  |
| 134 d.9 | KNR 2-02 1102-3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm - Krotność = 2 | m2 | 75,50 |  |  |
| 135 d.9 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm KLASA ŚCIERALNOŚCI PEI 5, ANTYPOŚLIZGOWE KLASA R9 | m2 | 75,50 |  |  |
| 136 d.9 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-3 | Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 | m2 | 64,64 |  |  |
| 137 d.9 | KNR 4-01 0408-01 | Wymiana drewnianych belek stropowych O WYM. 11X7CM | m | 25,20 |  |  |
| 138 d.9 | KNR 4-01 0346-03 | Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek DREWNIANYCH | gniazd | 16,00 |  |  |
| 139 d.9 | KNR 4-01 0323-02 | Zamurowanie GNIAZD BELEK STROPOWYCH w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. | szt. | 16,00 |  |  |
| 140 d.9 | KNNR 2 1205-02 | Podłogi z desek struganych gr. 32 mm | m2 | 16,50 |  |  |
| 141 d.9 | KNR-W 2-02 1034-03 | Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach nasadzanych dł. 1.1 m | stop. | 6,00 |  |  |
| 10 | ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE |  |  |
| 142 d.9 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 122,87 |  |  |
| 143 d.10 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 122,87 |  |  |
| 144 d.10 | KNR 0-23 IGM 931-1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 122,87 |  |  |
| 145 d.10 | KNR 0-23 IGM 2612-6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach-ŚCIANY WZMOCNIENIE ZABEZPIECZENIE | m2 | 61,10 |  |  |
| 146 d.10 | KNR 0-23 2615-08 | Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytamiz wełny mineralnej 5CM- system ROKER – przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 6,79 |  |  |
| 147 d.10 | KNR 0-23 2615-11 | Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki – zamocowanie listwy cokołowej | m2 | 30,55 |  |  |
| 148 d.10 | KNR 0-23 2615-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej 9CM- system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.TYNK MOZAIKOWY z got. suchej mieszanki | m2 | 36,66 |  |  |
| 149 d.10 | KNR 0-23 2615-10 | Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m2 | 45,06 |  |  |
| 150 d.10 | KNR 0-23 2615-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej12CM- system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 86,21 |  |  |
| 151 d.10 | KNR 0-23 IGM 931-2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach PIONOWYCH POWYŻEJ COKOŁU | m2 | 86,21 |  |  |
| 152 d.10 | KNNR 2 1405-02 | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi | m2 | 93,00 |  |  |
| 153 d.10 | KNNR 2 1501-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | m2 | 159,50 |  |  |
| 154 d.10 | KNNR 2 1505-01 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 159,50 |  |  |
| 155 d.10 | KNNR 2 1105-03 analogia | DASZKI Z POLIWĘGLANU NA KONSTRUKCJI STALOWO ALUMINIOWEJ KOMPLETNE | m2 | 3,00 |  |  |
| 156 d.10 | KNR 2-02 1101-1 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-podesty WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE | m3 | 0,60 |  |  |
| 157 d.10 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- pod stopień zewnętrzny | m2 | 3,20 |  |  |
| 158 d.10 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2810-5 | Okładziny stopni zewnętrznych z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm | m2 | 3,20 |  |  |
| 159 d.10 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-3 | Cokoliki z płytek gresowych o wymiarach 15 cm na stopniach zewnętrznych | m | 0,60 |  |  |
| 160 d.10 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ | szt. | 6,00 |  |  |
| 161 d.10 | KNNR 6 101- 6 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu I-II | m2 | 18,56 |  |  |
| 162 d.10 | KNNR 6 106- 3 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 18,56 |  |  |
| 163 d.10 | KNNR 6 502- 1 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem- OPASKA | m2 | 18,56 |  |  |
| 164 d.10 | KNNR 6 404- 3 | Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem | m | 44,86 |  |  |
| 11 | KANAŁ INSTALACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWY + instalacje sanitarne wewn. |  |  |
| 165 d.10 | KNR 2-02 0701-01 | Betonowe dno kanału wewnątrz budynku gr.10cm B20 | m2 | 4,50 |  |  |
| 166 d.10 | KNR 2-02 0701-03 | Ściany kanałów wewn.bud.z betonu gr.12cm B20 | m2 | 3,60 |  |  |
| 167 d.11 | KNR 2-02 0701-10 | Obramowanie z kątownika kanału wewn.bud | m | 18,00 |  |  |
| 168 d.11 | KNR 2-02 0702-04 | Przekrycia kanałów wewnątrz budynku pref.płytami żelbet.o gr.6cm | m2 | 4,50 |  |  |
| 169 d.11 | KNR 2-17 0107-02 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne,typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %- KANAŁ PODPODŁOGOWY | m2 | 4,98 |  |  |
| 170 d.11 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm – do przewodów murowanych NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ PRZEWODU NAPOWIETRZAJĄCEGO PODPODŁOGOWEGO | szt. | 1,00 |  |  |
| 171 d.11 | KNR 2-17 0152-02 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm | szt. | 7,00 |  |  |
| 172 d.11 | KNR 2-17 0149-02 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 200 mm,w układach kanałowych | szt. | 7,00 |  |  |
| 12 | WYPOSAŻENIE WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |
| 173 d.12 | KNR 4-01 0322-01 | Obsadzenie PORĘCZY WC ŁUKOWA STAŁA w ścianach z cegieł | szt. | 1,00 |  |  |
| 174 d.12 | KNR 4-01 0322-01 | Obsadzenie PORĘCZY UMYWALKOWA ŁUKOWA w ścianach z cegieł | szt. | 1,00 |  |  |
| 175 d.12 | KNR 4-01 0322-01 | Obsadzenie PORĘCZY WC ŁUKOWA UCHYLNA w ścianach z cegieł | szt. | 1,00 |  |  |
| 176 d.12 | KNR 2-17 0204-01 | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) | szt. | 2,00 |  |  |
| Ogółem |  |  |

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10

BRANŻA : Roboty inżynieryjne – mała architektura

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym - ROBOTY BUDOWLANE |  |  |
| 1 | BOKS NA OPAŁ CPV 45210000-2 |  |  |
| 1 d.1 | wycena indywidualna | WYKONANIE PLACU UTWARDZONEGO O WZMOCNIONYM PODŁOŻU NA BOKS NA OPAŁ Z USTAWIENIEM ZASIEKU Z PŁYT BETONOWYCH MOCOWANYCH NA SŁUPKACH | m2 | 6,00 |  |  |
| 2 | BOKS ŚMIETNIKOWY CPV 45210000-2 |  |  |
| 2 d.2 | wycena indywidualna | WYKONANIE PLACU UTWARDZONEGO O WZMOCNIONYM PODŁOŻU NA BOKS NA ŚMIETNIKOWY Z USTAWIENIEM ZASIEKU Z PŁYT BETONOWYCH MOCOWANYCH NA SŁUPKACH | m2 | 4,00 |  |  |
| 3 | MAŁA ARCHITEKTURA |  |  |
| 3 d.3 | KNR 2-21 0607-02 | ŁAWKA DREWNIANA O WYMIARACh 1,7x0,65x0,8 TRWALE MOCOWANA DO PODŁOŻA / WANDALOODPORNA / OSADZONA W UPRZEDNIO WYKONANYCH DOŁACH | szt. | 6,00 |  |  |
| 4 d.3 | wycena indywidualna | WYKONANIE WIATY Z MIEJSCEM NA GRILLA | m2 | 9,00 |  |  |
| 5 d.3 | wycena indywidualna | ZAKUP ORAZ POSADOWIENIE SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO | szt. | 1,00 |  |  |
| 6 d.3 | wycena indywidualna | OGRÓDEK JORDANOWSKI DLA DZIECI – WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA 1) huśtawka podwójna – szt. 1 2) bujak sprężynowy – szt. 2 3) zjeżdżalnia stalowa z poślizgiem poliester – szt. 1 | SZT. | 1,00 |  |  |
| 4 | TERENY ZIELENI |  |  |
| 7 d.4 | KNNR-1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm – HUMUS ISTNIEJĄCY | m2 | 2000,00 |  |  |
| 8 d.4 | KNR 2-21 0401-01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia | m2 | 2000,00 |  |  |
| 9 d.4 | KNR 2-21 0702-07 | Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych W OKRESIE GWARANCYJNYM | m2 | 2000,00 |  |  |
| 10 d.4 | KNR 2-21 0702-01 | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim W OKRESIE GWARANCYJNYM | m2 | 2000,00 |  |  |
| Ogółem |  |  |

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10

BRANŻA : Roboty inżynieryjne – ogrodzenie

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym - ROBOTY BUDOWLANE |  |  |
| 1 | OGRODZENIE TERENU |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 2 1404-05 | Malowanie słupków ogrodzenia nowego | m | 96,75 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR-1 0306-02 | Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,4 m w gruncie kat. III | szt. | 43,00 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 11 | m3 | 18,00 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR-2 1603-03 | Ogrodzenie z siatki POWLEKANEJ wys. do 1.75 m w ramach na słupkach stalowych WYSOKOŚCI 2,25M z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole z bramką wejściową na posesję | m | 100,00 |  |  |
| Ogółem |  |  |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10

BRANŻA : Roboty inżynieryjne – drogowe

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym - ROBOTY BUDOWLANE |  |  |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE - CPV 45112600-1 |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0,01 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0213-01 | Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III Krotność = 1.15 | m3 | 3,20 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 1 0215-07 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m Krotność = 6 | m3 | 3,20 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 | 3,20 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3 | m3 | 3,20 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych - DOWÓZ PIASKU NA NASYP LOCO BUDOWA | m3 | 2,00 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 1 0402-03 | Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 25 m z ziemi dostarczonej samochodami I GRUNTU DOWIEZIONEGO; kat.gr.I-III | m3 | 2,00 |  |  |
| 2 | PODBUDOWY - CPV 45233300-2 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0101-08 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 16 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 0.8 | m2 | 20,00 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 20,00 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 0105-05 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.6 cm Krotność = 2 | m2 | 20,00 |  |  |
| 3 | CHODNIKI CPV 45233253-7 |  |  |
| 11 d.3 | KNNR 6 0502-02 | CHODNIKI I OPASKA z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- KOLORU CZERWONEGO | m2 | 20,00 |  |  |
| 12 d.3 | wycena indywidualna | KONTROLA WSKAZNIKA ZAGĘSZCZENIA DOWIEZIONEGO I MIEJSCOWEGO GRUNTU IS>1, BADANIE GRUNTU NA ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI ORGANICZNYCH, WSKAZNIKA PIASKOWEGO, WILGOTNOŚCI OPTYMALNEJ I MAKSYMALNEJ GĘSTOŚCI OBJĘTOŚ- CIOWEJ SZKIELETU | szt. | 1,00 |  |  |
| 13 d.3 | wycena indywidualna | NADZÓR GEODEZYJNY, GEOTECHNICZNY I LABORATORYJNY PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH W CELU UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH PONIŻEJ - KWALIFIKACJA GRUNTÓW MIEJSCOWYCH I DOWIEZIONYCH NADAJĄCYCH SIĘ DO WBUDOWANIA OKREŚ- LENIA WSKAŻNIKA ZAGĘSZCZENIA IS FORMOWANYCH NASYPOW | szt. | 1,00 |  |  |
| 14 d.3 | wycena indywidualna | OBSŁUGA GEODEZYJNA- WYTYCZENIE DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW W TERENIE, POMIARY POWYKONAWCZE PO WYKONANYCH ROBOTACH, SPORZĄDZENIE 4 EGZ. GEODEZYJNYCH MAP POWYKONAWCZYCH Z NANIESIENIEM AKTUALNYCH ZMIAN W TERENIE | szt. | 1,00 |  |  |
| 4 | KRAWĘŻNIKI - CPV 45233100-0 |  |  |
| 15 d.4 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 5,00 |  |  |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10

BRANŻA : Roboty inżynieryjne – PARKING

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym - ROBOTY BUDOWLANE |  |  |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0,01 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0213-01 | Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III | m3 | 34,33 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 1 0215-07 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m Krotność = 6 | m3 | 34,33 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 | 34,33 |  |  |
| 2 | PODBUDOWY |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 15 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości parkingu Krotność = 0.8 | m2 | 83,72 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 83,72 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – frakcja 0-32 loco budowa niesort. | m2 | 83,72 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0105-05 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 6 cm | m2 | 83,72 |  |  |
| 9 d.2 | wycena indywidualna | OBSŁUGA GEODEZYJNA- WYTYCZENIE DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW W TERENIE, POMIARY POWYKONAWCZE PO WYKONANYCH ROBOTACH, SPORZĄDZENIE 4 EGZ. GEODEZYJNYCH MAP POWYKONAWCZYCH Z NANIESIENIEM AKTUALNYCH ZMIAN W TERENIE | szt. | 1,00 |  |  |
| 10 d.2 | wycena indywidualna | NADZÓR GEODEZYJNY, GEOTECHNICZNY I LABORATORYJNY PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH W CELU UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WYMOGÓW OKREŚ- LONYCH PONIŻEJ - KWALIFIKACJA GRUNTÓW MIEJSCOWYCH I DOWIEZIONYCH NADAJĄCYCH SIĘ DO WBUDOWANIA OKREŚ- LENIA WSKAŻNIKA ZAGĘSZCZENIA IS FORMOWANYCH NASYPOW | szt. | 1,00 |  |  |
| 11 d.2 | wycena indywidualna | KONTROLA WSKAZNIKA ZAGĘSZCZENIA DOWIEZIONEGO I MIEJSCOWEGO GRUNTU IS>1, BADANIE GRUNTU NAZAWARTOŚĆ CZĘŚCI ORGANICZNYCH, WSKAZNIKA PIASKOWEGO, WILGOTNOŚCI OPTYMALNEJ I MAKSYMALNEJ GĘSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ SZKIELETU | szt. | 1,00 |  |  |
| 3 | NAWIERZCHNIE |  |  |
| 12 d.3 | KNR 6 0129-03 | Układanie placów parkingowych z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 | m2 | 83,72 |  |  |
| 4 | KRAWĘŻNIKI |  |  |
| 13 d.4 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonywaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 26,50 |  |  |
| 14 d.4 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonywaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – NAJAZDOWY | m | 16,10 |  |  |
| Ogółem |  |  |

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10

BRANŻA : Roboty inżynierskie – tereny zieleni II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym |  |  |
| 1 | Tereny zieleni, roboty pielęgnacyjne |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 2-02 1809-01 | Ogrodzenie z łat i desek – sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm – zabezpieczenie uniemożliwienia podejścia dzieci na teren zbiornika wodnego | m2 | 89,00 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-21 0301-08 | Sadzenie drzew starszych liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II z zapr. do połowy głębokości dołów mieszanką z ziemi kompostowej na odczynie obojętnym oraz nawozu mineralnego /o wymiarach 0,5x0,5 m/. Drzewa o formie piennej wysokości 200-250 cm i o minimalnej wysokości pnia 100-150 cm z bryłą korzeniową średnicy 80-100 cm z wbiciem 3 palików 200 cm i średnicy 6 cm z mocowaniem taśmy parcianej w ósemkę i przybiciem gwoździem papiakiem: 1) grab pospolity kolumnowy – szt. 10 2) jarzębina – szt. 5 3) dereń pstry – szt. 4 | szt. | 15,00 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-21 0301-08 | Szadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II z zapr. do połowy głębokości dołów mieszanką torfu o odczynie obojętnym, ziemi ogrodniczej i nawozu mineralnego w proporcjach <1:3:0, 25>/ o wymiarach 0,3x0,3x0,3/ Drzewa o formie piennej wysokości 200-250 cm i o minimalnej wysokości pnia 100-150 cm z bryłą korzeniową średnicy 80-100 cm z wbiciem 3 palików 200 cm i średnicy 6 cm z mocowaniem taśmy parcianej w ósemkę i przybiciem gwoździem papiakiem: 1) ligustr – szt. 4 2) różanecznik – szt. 2 | szt. | 10,00 |  |  |
| 4 d.1 | KNR-2-21 0410-01 | Wyściółkowanie wokół skupiny krzewów warstwą zielonej kory z drzew liściastych zaprawioną mocznikiem grubości 2 cm | m2 | 12,50 |  |  |
| 5 d.1 | KNR-W 2-02 1804-02 | Ogrodzenie z siatki plastikowej zabezpieczającej nowo nasadzone drzewa przed uszkodzeniem | m | 25,00 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-21 0701-01 | Pielęgnacja krzewów liściastych w okresie gwarancyjnym | szt. | 10,00 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 2-21 0701-03 | Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych w okresie gwarancyjnym | szt. | 15,00 |  |  |
| 2 | URZĄDZENIA GRILUJĄCE |  |  |
| 8 d.2 | wycena indywidualna | Zakup z montażem urządzenia – grill betonowy | szt. | 1,00 |  |  |
| 3 | BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ |  |  |
| 9 d.3 | KNR 2-23 0206-01 | Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielanie ręczne o gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm | ha | 0,01 |  |  |
| 10 d.3 | KNR 2-23 0208-02 | Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim | ha | 0,01 |  |  |
| 11 d.3 | KNR 2-23 0209-01 | Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami | m2 | 108,00 |  |  |
| 12 d.3 | KNR 2-23 0308-01 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0,15 m3 | m3 | 0,30 |  |  |
| 13 d.3 | KNR 2-23 0309-02 | Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki | szt. | 2,00 |  |  |
| 14 d.3 | KNR 2-23 0310-02 | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki | szt. | 2,00 |  |  |
| 15 d.3 | KNR 2-23 0401-01 | Ogrodzenie boiska do piłki siatkowej od strony drogi z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m i wys. 3,5 m | m | 25,00 |  |  |
| Ogółem |  |  |

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10

BRANŻA : Sanitarna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym |  |  |
| 1 | 45232400-6 Przyłącza kanalizacji sanitarnej |  |  |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0307-02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokosci do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 10.125 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głeb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 22.50 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 0.720 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 2.160 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8- 2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 | 7.245 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 2.880 |  |  |
| 1.2 | Rurociągi i uzbrojenie |  |  |
| 7 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m | 9,00 |  |  |
| 8 d.1.2 | KNNR 4 1416-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o sr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m | stud. | 3,00 |  |  |
| 9 d.1.2 | KNNR 4 1421-03 | Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o sr.1800/600 mm | kpl. | 3,00 |  |  |
| 10 d.1.2 | KNNR 4 1429-03 | Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze powyżej 130 kg w studzienkach i komorach | szt. | 3,00 |  |  |
| 11 d.1.2 | KNNR 4 2017-12 | Osadzenie przejścia murowego z PCW w ścianie studni- fi 160 mm | przejście | 5,00 |  |  |
| 12 d.1.2 | KNNR 4 1610-01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc. -1 prób | 1,00 |  |  |
| 13 d.1.2 | KNNR 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - obetonowanie włazu | m3 | 0.600 |  |  |
|  | 2 45232100-3 Przyłącze wodociągowe |  |  |
| 2.1 | Roboty ziemne |  |  |
| 14 d.2.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 55,080 |  |  |
| 15 d.2.1 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głeb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 122,400 |  |  |
| 16 d.2.1 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 2.880 |  |  |
| 17 d.2.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym | m3 | 8.640 |  |  |
| 18 d.2.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8- 2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 | 43.560 |  |  |
| 19 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 11.520 |  |  |
| 2.2 | Rurociągi i uzbrojenie |  |  |
| 20 d.2.2 | KNR 2-28 0314-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o sr. zewn. 32 mm - długosc do 50 m | m | 40,00 |  |  |
| 21 d.2.2 | KNR-W 2-19 0306-04 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o sr. nom. 90 mm | m | 1.000 |  |  |
| 22 d.2.2 | KNR 2-28 0313-01 | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o sr. zewn. 90 mm | kpl. | 1,00 |  |  |
| 23 d.2.2 | KNNR 4 0124-06 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o sr. nominalnej 22 mm w rurociągach miedzianych | kpl. | 1,00 |  |  |
| 24 d.2.2 | KNNR 4 0133-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 25 d.2.2 | KNNR 4 0133-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 26 d.2.2 | KNNR 4 0140-02 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm | kpl. | 1,00 |  |  |
| 27 d.2.2 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m-1 prób | 0.200 |  |  |
| 28 d.2.2 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o sr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.200 |  |  |
| 29 d.2.2 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.200 |  |  |
| 30 d.2.2 | KNR 2-28 0315-02 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym | kpl. | 1,00 |  |  |
| 31 d.2.2 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 36,00 |  |  |
| 3 | 45331210-1 Instalacja kominkowa + grzejniki elektryczne |  |  |
| 32 d.3 | KNNR 4 0501-01 | Kominki żeliwne o mocy znamionowej do 50 kW | kpl | 1,00 |  |  |
| 33 d.3 | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylator kominkowy | szt. | 1,00 |  |  |
| 34 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne Termoflex o sr.100 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 2.826 |  |  |
| 35 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne Termoflex o sr. 160 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 1.758 |  |  |
| 36 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody spalinowe żaroodporne o sr.200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 2.198 |  |  |
| 37 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody spalinowe żaroodporne o sr.180 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 0.565 |  |  |
| 38 d.3 | KNR-W 2-17 0140-01 | Anemostaty kołowe typ D o śr. 100 mm | szt. | 4,00 |  |  |
| 39 d.3 | KNR-W 2-17 0140-02 | Anemostaty kołowe typ D o śr. do 200 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 40 d.3 | KNR 7-08 0102-02 | Montaż regulatora kominka | ukl. | 1,00 |  |  |
| 41 d.3 | KNR-W 2-17 0201-01 | Wentylator ścienny | szt. | 2,00 |  |  |
| 42 d.3 | KNNR 5 0406-02 | Grzejnik elektryczny 500 W | szt. | 1,00 |  |  |
| 43 d.3 | KNNR 5 0406-02 | Grzejnik elektryczny 1000 W | szt. | 1,00 |  |  |
| 44 d.3 | KNNR 4 1308-02 | Kanał doprowadzający powietrze do kominka z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 6,00 |  |  |
| 45 d.3 | KNNR 3 0101-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głeb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu | m3 | 1.800 |  |  |
| 4 | 45332200-5 Instalacja wody zimnej i ciepłej |  |  |
| 46 d.4 | KNNR 4 0114-03 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 27.200 |  |  |
| 47 d.4 | KNNR 4 0114-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 1.500 |  |  |
| 48 d.4 | KNNR 4 0117-07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 49 d.4 | KNNR 4 0117-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 6,00 |  |  |
| 50 d.4 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych | m | 28.700 |  |  |
| 51 d.4 | KNNR 4 0126-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 28.700 |  |  |
| 52 d.4 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów sr. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 27.200 |  |  |
| 53 d.4 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 1.500 |  |  |
| 54 d.4 | KNNR 3-0305-010 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.180 |  |  |
| 55 d.4 | KNNR 4 0133-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 56 d.4 | KNNR 4 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża | szt. | 1,00 |  |  |
| 57 d.4 | KNNR 4 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o sr. nominalnej 15 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 58 d.4 | KNNR 4 0137-02 | Baterie zmywakowe stojace o sr. nominalnej 15 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 59 d.4 | KNNR 4 0143-01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm3 | kpl. | 2,00 |  |  |
| 60 d.4 | KNR 7-28 0203-01 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. | otw. | 2,00 |  |  |
| 61 d.4 | KNR 7-28 0203-02 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o srednicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. | otw. | 1,00 |  |  |
| 5 | 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarna |  |  |
| 62 d.5 | KNNR 3 0101-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głeb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemia z ukopu | m3 | 11.712 |  |  |
| 63 d.5 | KNR 7-28 020901 | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych | m | 5.000 |  |  |
| 64 d.5 | KNNR 4 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 2.700 |  |  |
| 65 d.5 | KNNR 4 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 15.600 |  |  |
| 66 d.5 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 5,00 |  |  |
| 67 d.5 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o sr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 6,00 |  |  |
| 68 d.5 | KNNR 0-04-0211-0100 umywalki pisuary zlewozmyw. | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1,00 |  |  |
| 69 d.5 | KNNR 0-04-0211-0300 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1,00 |  |  |
| 70 d.5 | KNNR 4 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połaczeniu wciskowym o sr. 160 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 71 d.5 | KNNR 4-0222-02000 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1,00 |  |  |
| 72 d.5 | KNNR 4 0218-03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 73 d.5 | KNNR 4 0216-02 | Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 74 d.5 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczka ustępowa typu "kompakt" | kpl. | 1,00 |  |  |
| 75 d.5 | KNNR 0-04-0230-0200 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 1,00 |  |  |
| 76 d.5 | KNNR 4 0230-05 | Półpostument porcelanowy do umywalek | kpl. | 1,00 |  |  |
| 77 d.5 | KNNR 4 0229-05 | Zlewozmywaki z blachy stalowej | szt. | 1,00 |  |  |
| 78 d.5 | KNNR 4 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym i syfonem | kpl. | 1,00 |  |  |
| 79 d.5 | KNNR 4 0142-03 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm | kpl. | 1,00 |  |  |
| 80 d.5 | KNR 7-28 0208-02 | Przebicie otworów w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - grub.stropu 100 mm | otw. | 1,00 |  |  |
| 81 d.5 | KNR 7-28 0208-03 | Przebicie otworów w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - dod.za dalsze 100 mm grub.stropu | otw. | 1,00 |  |  |
| Ogółem |  |  |

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10

BRANŻA : Elektryczna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym |  |  |
| 1 | 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji |  |  |
| 1.1 | Tablica i WLZ |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 5 1207-12 | Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla rur RKLG28, RS37 | m | 4,00 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNNR 5 101-7 | Rura winidurowa o śr. do 37 mm układana P.T. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe | m | 4,00 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNNR 5 1208-2 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 4,00 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNNR 5 201-05 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju 16 mm2. LgY 16 | m | 16,00 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNNR 3 304-1 | Wykucie wnęk z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej | m3 | 0,18 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNNR 5 405-1 | Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Wyłącznik WPpoż. 40A | szt. | 1,00 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNNR 5 405-3 | Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 50 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Tablica R | szt. | 1,00 |  |  |
| 8 d.1.1 | KNNR 5 405-2 | Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 20 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Tablica TL | szt. | 1,00 |  |  |
| 9 d.1.1 | KNNR 5 726-1 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8,00 |  |  |
| 10 d.1.1 | KNNR 5 1209-17 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 40 mm | otw. | 1,00 |  |  |
| 11 d.1.1 | KNNR 5 1301-2 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach | pom. | 1,00 |  |  |
| 12 d.1.1 | KNNR 5 1305-1 | Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 1,00 |  |  |
| 13 d.1.1 | KNNR 5 1305-2 | Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 1,00 |  |  |
| 14 d.1.1 | KNP 1813 1301-3 | Rozdzielnice niskiego napięcia. Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 20 pól | szt. | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych |  |  |
| 15 d.1.2 | KNNR 5 1207-1 | Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 390,00 |  |  |
| 16 d.1.2 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe, YDYp 3x1,5 | m | 180,00 |  |  |
| 17 d.1.2 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe, YDYp 4x1,5 | m | 90,00 |  |  |
| 18 d.1.2 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe, YDYp 3x2,5 | m | 120,00 |  |  |
| 19 d.1.2 | KNNR 5 1208-1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 390,00 |  |  |
| 20 d.1.2 | KNNR 5 212-1 | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 YDYp 3x2,5 | m | 50,00 |  |  |
| 21 d.1.2 | KNNR 5 301-11 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 37,00 |  |  |
| 22 d.1.2 | KNNR 5 302-1 | Puszki izolacyjne o średnicy do 60 mm, pojedyncze | szt. | 11,00 |  |  |
| 23 d.1.2 | KNNR 5 302-5 | Puszki izolacyjne o średnicy do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 20,00 |  |  |
| 24 d.1.2 | KNNR 5 304-1 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego mocowane bezpośrednio o 3 wlotach | szt. | 6,00 |  |  |
| 25 d.1.2 | KNNR 5 306-3 | Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjne, jednobiegunowy | szt. | 1,00 |  |  |
| 26 d.1.2 | KNNR 5 306-3 | Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjne, świecznikowy | szt. | 3,00 |  |  |
| 27 d.1.2 | KNNR 5 308-2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe, 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm, przelotowe, pojedyncze | szt. | 7,00 |  |  |
| 28 d.1.2 | KNNR 5 301-11 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 7,00 |  |  |
| 29 d.1.2 | KNNR 5 307-1 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Łącznik jednobiegunowy | szt. | 2,00 |  |  |
| 30 d.1.2 | KNNR 5 308-5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane | szt. | 5,00 |  |  |
| 31 d.1.2 | KNNR 5 308-4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane typu DATA | szt. | 5,00 |  |  |
| 32 d.1.2 | KNNR 5 410-1 | Wentylator sufitowy kanalowy 1-faz. | szt. | 2,00 |  |  |
| 33 d.1.2 | KNNR 5 502-3 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka Atlantyk 1x36W | kpl. | 1,00 |  |  |
| 34 d.1.2 | KNNR 5 502-4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka 4x18 W | kpl. | 9,00 |  |  |
| 35 d.1.2 | KNNR 5 502-4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka 4x18 W + Aw | kpl. | 10,00 |  |  |
| 36 d.1.2 | KNNR 5 502-1 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych 1x60W | kpl. | 3,00 |  |  |
| 37 d.1.2 | KNNR 5 503-1 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych żarowych, halogenowych, compaktowych, oprawa ewakuacyjna kierunkowa 1x11W | kpl. | 3,00 |  |  |
| 38 d.1.2 | KNNR 5 503-1 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych żarowych, halogenowych, compaktowych, oprawa kompaktowa wandaloodporna | kpl. | 1,00 |  |  |
| 39 d.1.2 | KNNR 5 1209-5 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | otw. | 51,00 |  |  |
| 40 d.1.2 | KNNR 5 1301-1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie | pom. | 17,00 |  |  |
| 1.3 | Instalacja zasilania urządzeń |  |  |
| 41 d.1.3 | KNNR 5 1207-1 | Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 66,00 |  |  |
| 42 d.1.3 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe YDY p 3x2,5 | m | 66,00 |  |  |
| 43 d.1.3 | KNNR 5 1208-1 | Zaprawianie bruzd o szerok. do 25 m | m | 66,00 |  |  |
| 44 d.1.3 | KNNR 5 301-11 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 2,00 |  |  |
| 45 d.1.3 | KNNR 5 304-1 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego mocowane bezśrubowo o 3 wlotach | szt. | 2,00 |  |  |
| 46 d.1.3 | KNNR 5 406-1 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg. Wyłącznik sieciowy M250 | szt. | 1,00 |  |  |
| 47 d.1.3 | KNNR 5 410-3 | Regulator obrotów dla ilości wentylatorów do 1 | szt. | 1,00 |  |  |
| 48 d.1.3 | KNNR 5 410-1 | Wentylator 1 faz. nadmuch ciepłego powietrza | szt. | 1,00 |  |  |
| 49 d.1.3 | KNNR 5 406-3 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Grzejnik konwektorowy elektryczny 0,5 kW | szt. | 1,00 |  |  |
| 50 d.1.3 | KNNR 5 406-3 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Grzejnik konwektorowy elektryczny 1 kW | szt. | 1,00 |  |  |
| 51 d.1.3 | KNNR 51209-5 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | otw. | 12,00 |  |  |
| 52 d.1.3 | KNNR 5 1205-1 | Podłączenie urządzeń – przewód lub kabel o przekroju żyły do 2,5 mm2, 3-żyłowy Cu | szt. | 12,00 |  |  |
| 53 d.1.3 | KNNR 5 1301-1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie | pom. | 4,00 |  |  |
| 54 d.1.3 | KNNR 5 1306-1 | Badanie silnika | silnik | 1,00 |  |  |
| 1.4 | Instalacje sieci logicznej i TV |  |  |
| 55 d.1.4 | KNNR 5 110-4 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW 35x10 (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | 36,00 |  |  |
| 56 d.1.4 | KNNR 5 110-4 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW 40x40 (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | 1,00 |  |  |
| 57 d.1.4 | KNNR 5 212-1 | Przewody kabelkowe układane w listwach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2. YTKSY 3x2x0,5 | m | 70,00 |  |  |
| 58 d.1.4 | KNNR 5 212-1 | Przewody kabelkowe układane w listwach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2. Przewód antenowy | m | 20,00 |  |  |
| 59 d.1.4 | KNNR 5 308-4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane, gniazdo RJ45 montowane na listwie instalacyjnej | szt. | 5,00 |  |  |
| 60 d.1.4 | KNNR 5 308-4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane, gniazdo antenowe montowane na listwie instalacyjnej | szt. | 1,00 |  |  |
| 61 d.1.4 | KNNR 5 727-3 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 6 | szt. | 10,00 |  |  |
| 62 d.1.4 | KNNR 5 727-1 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 2 | szt. | 2,00 |  |  |
| 63 d.1.4 | KNNR 5 1209-5 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | otw. | 4,00 |  |  |
| 1.5 | Instalacja wyrównawcza |  |  |
| 64 d.1.5 | KNNR 5 602-2 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podlożu innym niż drewno. Bednarka FeZn 25x4 | m | 6,00 |  |  |
| 65 d.1.5 | KNNR 5 406-1 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg, szyna wyrównawcza | szt. | 1,00 |  |  |
| 66 d.1.5 | KNNR 5 1207-1 | Wykucie bruzd w podlo0żu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 8,00 |  |  |
| 67 d.1.5 | KNNR 5 205-1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe DY4 | m | 8,00 |  |  |
| 68 d.1.5 | KNNR 5 1208-1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 8,00 |  |  |
| 69 d.1.5 | KNNR 5 1304-1 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 1,00 |  |  |
| 1.6 | Instalacja odgromowa |  |  |
| 70 d.1.6 | KNNR 5 601-2 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych. Drut FEZn 8 mm | m | 55,00 |  |  |
| 71 d.1.6 | KNNR 5-08 618-1 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 20,00 |  |  |
| 72 d.1.6 | KNNR 5 103-7 | Rura winidurowa o śr. do 37 mm układana N.T., podłoże inne niż betonowe | m | 20,00 |  |  |
| 73 d.1.6 | KNNR 5 201-6 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju 35 mm2. Drut FeZn 8mm | m | 20,00 |  |  |
| 74 d.1.6 | KNNR 5 301-2 | Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 4,00 |  |  |
| 75 d.1.6 | KNNR 5 303-10 | Puszki z tworzywa sztucznego 95x115 i 140 mm o 4 wlotach i połączeniach przewodów o przekroju do 16 mm2. Puszka POH 37 | szt. | 4,00 |  |  |
| 76 d.1.6 | KNNR 5 612-6 | Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik | szt. | 4,00 |  |  |
| 77 d.1.6 | KNNR 5 601-3 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych. Bednarka FeZn 25x4 | m | 4,00 |  |  |
| 78 d.1.6 | KNNR 5 611-1 | Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 4,00 |  |  |
| 79 d.1.6 | KNNR 5 605-2 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głęb. do 0,60 m, kat. gruntu III. Bednarka FeZn 25x4 | m | 40,00 |  |  |
| 80 d.1.6 | KNNR 5 606-5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat. gruntu III, długość uziomu 4,5 m | szt. | 4,00 |  |  |
| 81 d.1.6 | KNNR 5 1304-3 | Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt. | 1,00 |  |  |
| 82 d.1.6 | KNNR 5 1304-4 | Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar | szt. | 3,00 |  |  |
| Ogółem |  |  |

Wartości poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

____________________________		________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do	Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy			  reprezentowania wykonawcy

Znak sprawy BGN-II 341 –14 / 2009

Załącznik nr 3

...........................dnia ..................

/Miejscowość/

Oświadczenie nr 1

w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

Nazwa Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nr. tel. ...................................................... Nr. fax. ................................................................

Oświadczamy że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...........................................................

/ pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Znak sprawy BGN-II- 341 –14/ 2009

Załącznik nr 4

...........................dnia ...............

/Miejscowość/

Oświadczenie nr 2

o nie podleganiu wykluczenia z postępowania

w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami)

Nazwa Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nr. tel. ...................................................... Nr. fax. ................................................................

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

……………………………………………				 ………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy					 Imienna pieczątka i podpis

( lub pieczątka firmowa)					 ( osoby upoważnionej lub osób upoważnionych )

Znak sprawy BGN-II- 341 –14/ 2009

Załącznik nr 5

...........................dnia .....................

/Miejscowość/

Wykaz wykonanych robót budowlanych

w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, których przedmiotem była modernizacja budynku wielofunkcyjnego(minimum 250 tyś. zł za jeden obiekt) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentu (referencje lub protokół odbioru), potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

| Lp. | Miejsce i zakres wykonywanej roboty budowlanej | Wartość brutto wyk. robót w zł. | Nazwa i adres odbiorcy, dla którego wykonywano roboty budowlane | Opis przedmiotu zamówienia | Daty wykonania usług od – do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

W załączeniu:

(dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane należycie,

...........................................................

/ pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Znak sprawy BGN-II- 341 –14 / 2009	                                                        załącznik nr 6

Projekt umowy w oparciu o postępowanie przetargowe BGN-II-341-14/09

zawarta w dniu ............................... 2009 roku w Torzymiu, pomiędzy:

Gminą Torzym z siedzibą: 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

którą reprezentują:

Ryszard Stanulewicz 	- Burmistrz Torzymia

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy – Marka Sodela

a

.......................... z siedzibą przy ul. ........................................................., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ....................................., NIP: ..............................................., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

...............................................................

o następującej treści:

§ 1

Postanowienia ogólne

- Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.150.000 euro zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz .U. z 2007 roku Nr223, poz.1655 ze zmianami).

- Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi umożliwiające należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi, oraz że warunki te zostały uwzględnione w zaoferowanym wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 umowy.

§ 2

Przedmiot Umowy

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się wykonać zadanie inwestycyjne pn.: „ Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bielice i Mierczany oraz zagospodarowanie terenu” zwaną dalej przedmiotem umowy.

§ 3

Uszczegółowienie przedmiotu umowy

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie remontu świetlic w Bielicach i Mierczanach.

Zakres składa się z następujących prac:

- Roboty budowlane.

- Roboty elektryczne.

- Roboty sanitarne.

- Inne objęte zakresem wyszczególnionym w SIWZ

2.  Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazanych Wykonawcy na etapie prowadzenia procedury przetargowej.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie 
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie
 z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 4

Termin realizacji

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy

- zakończenie robót:

etap I – (świetlica w Bielicach) do 25 czerwca 2010 r.

etap II – (świetlica w Mierczanach) do 25marca 2011 r.

§ 5

Wymogi materiałowe

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót, będą prowadzone na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów, a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie są zgodne z prawem budowlanym, to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast, jeżeli wyniki badań będą zgodne z prawem budowlanym to koszty badań ponosi Zamawiający.

- W sytuacji, o której mowa w ustępie 3 zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia przedmiotu umowy na własny koszt do stanu gwarantującego wbudowanie materiałów właściwych i wykonania robót zgodnie z prawem budowlanym.

- Wykonawca ma obowiązek do odbioru końcowego – etapu, dostarczyć certyfikaty jakościowe zastosowanych materiałów i urządzeń.

§ 6

Wartość przedmiotu umowy

1. Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z przedłożoną ofertą, mające charakter wynagrodzenia maksymalnego.

2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie:

cena netto: ……………………zł + podatek VAT(…… %), tj. ………………………… zł

cena brutto: ………………………………… zł.

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………… zł).

- Wykonawca oświadcza, że posiadał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej wyceny wartości przedmiotu zamówienia. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy

- Wykonawca oświadcza, że oferowane ceny zgodnie ze złożoną ofertą są stałe przez cały okres trwania umowy.

§ 7

Roboty dodatkowe lub zamienne

            - Roboty dodatkowe lub zamienne nienoszące charakteru rozszerzenia zamówienia określonego w przedmiocie niniejszej umowy i wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, mogą być prowadzone na wniosek Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  po zatwierdzeniu przez Zamawiającego na podstawie:

a) protokołu konieczności,

- Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

- W przypadku wystąpienia robót koniecznych lub zamiennych, na które nie były ustalone w ofercie ceny jednostkowe – cena jednostkowa dla tej pozycji będzie ustalona na bazie cen inwestora przyjętych do przetargu.

- Wystąpienie robót koniecznych nie może wpłynąć na wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Roboty dodatkowe powodujące rozszerzenie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie dodatkowego zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach umowy dodatkowej. W tych okolicznościach zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, regulujące procedurę udzielania zamówienia z wolnej ręki.

§ 8

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

- zapewnienia nadzoru ,

- zapłaty umówionego wynagrodzenia, ustalonego dla etapu prac, potwierdzonego protokołem odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- odbioru wykonywanych robót (w tym: robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbiorów gwarancyjnych oraz odbioru końcowego robót).

§ 9

Zobowiązania wykonawcy

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonywania i na taki długi okres, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

3. Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, będzie otrzymywał od inspektora nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia.

4. Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej i okazanie Zamawiającemu właściwej polisy w dniu podpisania umowy. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.

6.  Wykonawca zobowiązany jest w szczególności, o ile wymagane to będzie do:

- zrealizowania na własny koszt potrzebnych tymczasowych obiektów oraz urządzenia placu budowy i jego ogrodzenie, wraz ze sprzętem przeciwpożarowym w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót budowlano-montażowych stanowiących przedmiot umowy. Koszty zużycia wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca. Podstawą dla ustalenia stanów początkowych urządzeń pomiarowych stanowi protokół z przekazania placu budowy

- zrobienia zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywanych prac

- harmonogram rzeczowo-finansowy elementów robót stanowi załącznik do oferty

- koordynowania robót, nadzoru BHP, zabezpieczenia, p. poż., utrzymania czystości i porządku na budowie oraz na terenie na którego oddziaływanie mają prace budowlane lub obsługa budowy,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialność za powierzone  składniki majątkowe na terenie budowy.

- ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowanych przez niego i podwykonawców przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych.

- ponoszenia pełnej odpowiedzialność również za szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

- dokonania na własny koszt i przekazania Zamawiającemu po zakończeniu poszczególnych robót, komplet badań, prób i ekspertyz związanych z oceną prawidłowości wykonanych robót a także dopuszczających wykonywane instalacje do użytkowania, pod rygorem nieodebrania tych robót/instalacji od Wykonawcy.

- utrzymania placu budowy od momentu jego przejęcia do czasu odbioru końcowego w stanie odpowiadającym wszystkim przepisom porządkowym i bezpieczeństwa oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialność za przestrzeganie w trakcie realizacji przedmiotu umowy przepisów bhp, p.poż. i sanitarnych.

- po zakończeniu robót Wykonawca na swój koszt, zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe, doprowadzając teren do należytego porządku oraz wykona na własny koszt wszelkie prace porządkujące teren i obiekt przed odbiorem końcowym, pod rygorem nie przystąpienia do odbioru końcowego.

§ 10

Warunki odbioru robót

- Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót:

- odbiór końcowy całkowicie zrealizowanych robót, po zakończeniu poszczególnych etapów

- etap I do 30 czerwca 2010 roku

- etap II do 31 marca 2011 roku

- odbiory częściowe

- Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wykonanego etapu, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu pisemnie. Wykonawca jest zobowiązany o dokonanych wpisach zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, który ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę.

- Wykonawca na żądanie inspektora nadzoru ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował inspektora nadzoru o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy dla poszczególnego etapu spełniającego wymogi użytkowania, po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu prawidłowego rozruchu instalacji i urządzeń.

- W celu przeprowadzenia rozruchu Wykonawca poniesie wszelkie jego koszty łącznie z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór każdego etapu w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru.

- Odbiory poszczególnych etapów i odbiór końcowy będą dokonane komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze poszczególnych etapów i odbiorze końcowym, wynosić będzie 14 dni.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu 7.

- Z czynności odbiorów: częściowego i końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów.

§ 11

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości: 0,5 % całego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze gwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % całego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego w § 10 ust. 10 na usunięcie wad.

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % całościowego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień przerwy,

  - Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §6 i kwotę tą uznaje za niewygórowaną wartość.

  - Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia .

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych o ile wartość faktycznie poniesionych szkód, w tym szkód poniesionych przez Zamawiającego a wynikających z utraty środków na realizację przedmiotu umowy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przekraczają wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności bądź przekazania terenu budowy).

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- gdy Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał roboty i nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 dni,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy bądź sprzeczny z umową oraz nie reaguje na wezwanie Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub w trybie natychmiastowym.

- W sytuacji określonej w §10 ust. 9 pkt.2

§ 13

Gwarancja

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie roboty. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty podpisania protokółu z odbioru końcowego lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonywać napraw gwarancyjnych bez wezwania Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty określonej w § 10 ust.11 umowy na pisemne wezwanie Zamawiającego, wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji jakości należy do przedmiotu umowy.

§ 14

Inspektor nadzoru i kierownik budowy

- Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego jest p. .............................................

- Kierownikiem budowy za strony Wykonawcy jest p. ...........................................................

§ 15

Rozliczenie robót

            - Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o fakturę częściową i końcową dla każdego z etapów.

            - Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu ostatecznego odbioru robót.

            - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część (nie więcej niż 2 dla każdego etapu), będącą przedmiotem odbioru częściowego, na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót w terminie do 30 dni po odbiorze końcowym na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę na wskazane konto Wykonawcy

            - Do zgłoszeń odbioru robót częściowych i końcowego Wykonawca obowiązany jest dołączyć wymagane wyniki badań i prób, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Budowlane.

5. Terminy  płatności faktur:

- częściową w terminie  30 dni na podstawie protokołu odbioru częściowego dla każdego z etapów

- końcowej w terminie  30 dni,

- licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury .

§ 16

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjna nie niższą niż cena ofertowa brutto określona w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

- Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności:

a) roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy,

b)materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,

c)maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,

d)sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie.

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy

§ 17

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2

- Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w formie:

- .................................................................

- Strony ustalają:

  - 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ................................... zł stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

  - Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ........................................ zł przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia musi obejmować okres realizacji robót oraz czas niezbędny na dokonanie odbiorów: końcowego i ostatecznego - 1 miesiąc. Termin przyjęty na potrzeby zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być podstawa roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku, gdy czynności odbiorowe przedłużą się ponad ten okres.

- Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakończenia robót określony 
w § 4, Wykonawca zobowiązany jest na dzień podpisania aneksu terminowego uzupełnić wniesione zabezpieczenie tj. uaktualnić termin obowiązywania zabezpieczenia.

§ 18

Zmiany w umowie

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy oraz jej załączników wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 19

Rozstrzyganie sporów

- Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa powyżej, będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

§ 21

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- Formularz cenowy – załącznik nr 2

- Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 3

- SIWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

Znak sprawy BGN-II- 341 –14 / 2009	                                                        załącznik nr 7

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15 Gmina Torzym dz. nr 2

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym - ROBOTY BUDOWLANE |
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 1 d.1 | wycena indywidualna | WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIEZBĘDNYCH DLA WYKONANIA DALSZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Z WYNIESIENIEM POWSTAŁEGO GRUZU, ZBĘDNEJ ZIEMI Z BUDYNKU ZAŁADUNEK NA ŚRODKI TRANSPORTU I WYWIEZIENIE W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA Z OPŁATĄ ZA UTYLIZACJĘ I SKŁADOWANIE POZA ROBOTAMI WYMIENIONYMI W ROZDZIALE PIERWSZYM-roboty rozbiórkowe | szt. | 1 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 11,18 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2- OKIENNYCH | m2 | 13,33 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2- drzwiowe | m2 | 8,75 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. | 1,00 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0347-09 | Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- WYSTAJĄCE PARAPETY ZEWNĘTRZNE | m2 | 1,36 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 19,40 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 23,20 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (17.43+9.8)*2*0.4+0.25*0.7*8 m2 23.18 | m2 | 23,18 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0519-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 194.00 | m2 | 194,00 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0519-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa-2X Krotność = 2 | m2 | 194,00 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm- STOPNIE WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE | m3 | 1,50 |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. | m2 | 14,80 |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 | 123,20 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0431-01 | Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym | stop. | 6,00 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0428-02 | Rozebranie podłóg białych na półwpust | m2 | 24,20 |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0428-04 | Rozebranie legarów | m | 63,75 |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0429-01 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – polep | m2 | 41,25 |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0429-02 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – zasypek | m2 | 41,25 |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0429-03 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów | m2 | 41,25 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0429-04 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych | m2 | 41,25 |
| 22 d.1 | KNR 4-01 0429-07 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 | m | 52,25 |
| 23 d.1 | KNR 4-01 0430-02 | Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk | m2 | 48,50 |
| 24 d.1 | KNR 4-01 0430-06 | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste | m2 | 48,50 |
| 25 d.1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2- ŚCIANY WEWNĘTRZNE | m2 | 366,28 |
| 26 d.1 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 | 5,67 |
| 27 d.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 91,31 |
| 28 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 | 91,31 |
| 29 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km/9KM/ | m3 | 91,31 |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE |
| 30 d.2 | KNR 4-01 104-2 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów,głęb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. III W CELU WYKONANIA IZOLACJI | m3 | 44,18 |
| 31 d.2 | KNNR 1 214-5 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV z kosztem piasku | m3 | 37,84 |
| 32 d.2 | KNNR 1 206-2 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III-Wywiezienie ziemi wydobytej z wykopów+humus | m3 | 6,34 |
| 33 d.2 | KNNR 1 208-2 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km przy przewozie po drogach gruntowych o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV | m3 | 6,34 |
| 3 | FUNDAMENTY |
| 34 d.3 | KNNR 2 601-6 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe | m2 | 88,38 |
| 35 d.3 | KNNR 2 601-5 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe | m2 | 76,34 |
| 36 d.3 | KNNR 5 605-1 | Montaż uziomów poziomych z płaskownika ocynkowanego 25x4 w wykopie o głębokości do 0,60 m, kat.gruntu I-II | m | 8,00 |
| 37 d.3 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 44,19 |
| 38 d.3 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 44,19 |
| 39 d.3 | KNR 4-01 0621-05 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania | m2 | 44,19 |
| 40 d.3 | KNR 4-01 0621-06 | Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania | m2 | 44,19 |
| 4 | ŚCIANY NADZIEMNE |
| 41 d.4 | KNR 2-02 126-2 | Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | otwór | 3,00 |
| 42 d.4 | KNR 4-01 0306-03 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m2 | 2,13 |
| 43 d.4 | KNNR 4 0142-04 analogia | WYCZYSTKA DO KOMINKA | kpl. | 1,00 |
| 44 d.4 | KNR 2-02 126-5 | Otwory w ścianach murowanych ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 20,70 |
| 45 d.4 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej cegłami | m3 | 4,48 |
| 46 d.4 | KNR 9-01 0104-02 | Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 | m2 | 18,54 |
| 47 d.4 | KNR 9-01 0101-01 analogia | Ściany gr. 36 cm z bloków i cegieł SILKA | m2 | 24,73 |
| 48 d.4 | KNR 4-01 0307-02 | Przemurow.ciągłe pęknieć o głęb. 1 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 32,00 |
| 49 d.4 | KNR 4-01 0308-04 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 | szt. | 6,00 |
| 50 d.4 | KNR 4-01 0308-05 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 | szt. | 7,00 |
| 51 d.4 | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 Z CEGŁY KLINKIEROWEJ | m3 | 1,50 |
| 52 d.4 | KNR 4-01 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m | szt. | 2,00 |
| 53 d.4 | KNR 2-02 0212-12 | Stropy z pustaków typu TERRIVA - wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm B20 | m3 | 5,50 |
| 54 d.4 | KNR 2-02 0290-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie | t | 0,09 |
| 55 d.4 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane | t | 0,16 |
| 56 d.4 | KNR-W 2- 02 0504-02 | Pokrycie ŚCIANY papą termozgrzewalną dwuwarstwowe- IZOLACJA POD WIENIEC ŻELBETOWY | m2 | 25,81 |
| 5 | STROP, STROPODACH -KONSTRUKCJA I POKRYCIE |
| 57 d.5 | KNR 4-01 631-1 | Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych:desek,płyt,bali i krawędziaków | m2 | 98,02 |
| 58 d.5 | KNR 4-01 0317-05 | Uzupełnienie STROPODACHU ELEMENTY NOŚNE- wciągnięcie i ułożenie belek stalowych | m | 23,33 |
| 59 d.5 | KNNR 7 0921-01 | Malowanie przed montażem farbami i emaliami ftalowymi skorodowanych konstrukcji NOŚNEJ STROPODACHU | t | 0,57 |
| 60 d.5 | KNNR 7 0601-01 | Obudowa z blach fałdowych TRAPEZOWYCH bez ocieplenia | m2 | 210,00 |
| 61 d.5 | KNNR 2 604-2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji STALOWEJ PAROIZOLACJA | m2 | 210,00 |
| 62 d.5 | KNR 2-02 509-4 | Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku półokrągłe o średnicy 15 cm | m | 25,33 |
| 63 d.5 | KNR 2-02 511-4 | Rury spustowe z blachy z tytan-cynku okrągłe o średnicy 15 cm | m | 22,00 |
| 64 d.5 | KNR 2-02 509-9 | Rynny dachowe z blachy z cynku - zbiorniczki przy rynnach | szt. | 4,00 |
| 65 d.5 | KNNR 2 504-2 | Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu pow.25 cm | m2 | 28,71 |
| 66 d.5 | KNNR 2 0504-07 | Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką | szt. | 6,00 |
| 67 d.5 | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej DACHROCK gr.10 cm POZIOME z płyt układanych na sucho | m2 | 210,00 |
| 68 d.5 | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej DACHROCK gr.10 cm POZIOME z płyt układanych na sucho- DRUGA WARSTWA MIJANKOWO UKŁADANA | m2 | 210,00 |
| 69 d.5 | KNNR 2 1108-2 | Podbicie PODBITKI ZEWNĘTRZNEJ deskami gr.15 mm Z DESEK IMPREGNOWANYCH | m2 | 49,01 |
| 70 d.5 | KNNR 2 1108-5 | Lakierowanie dwukrotne | m2 | 49,01 |
| 71 d.5 | KNNR 2 1205-08 | MALOWANIE PODBITKI OKAPOWEJ ZEWNĘTRZNEJ W KOLORZE BRĄZOWYM | m2 | 49,01 |
| 72 d.5 | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej TOPROCK gr.15 cm PIONOWA z płyt układanych na sucho- KOMINY PONAD DACHEM | m2 | 16,80 |
| 73 d.5 | KNR 0-23 IGM 2612-6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na kominach | m2 | 16,80 |
| 74 d.5 | KNR 0-23 IGM 931-1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej-kominy | m2 | 16,80 |
| 75 d.5 | KNR 0-23 IGM 931-2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach PIONOWYCH- kominy | m2 | 16,80 |
| 76 d.5 | 1-1 | Daszki kominów z blachy tytan-cynk. | szt. | 2,00 |
| 77 d.5 | KNR 2-15 WACETOB 109-6 | Przewody wentylacyjne z rur giętych stalowych fi 180 | m | 2,00 |
| 78 d.5 | KNR 4-03 1018-08 | Wycinanie otworów w metalu o grub.do 5 mm/ BLACHA FAŁDOWA STROPODACHU DLA PRZEPROWADZENIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH/ | cm | 753,60 |
| 79 d.5 | KNR 4-01 0413-02 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronne desek grub. 32 mm | m | 24,00 |
| 80 d.5 | KNR 4-01 0412-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie zwykłe i kleszcze | m | 30,00 |
| 81 d.5 | KNR 4-01 0412-04 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – murłaty i podwaliny | m | 18,00 |
| 82 d.5 | KNR 4-01 0412-05 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – płatwie | m | 15,00 |
| 83 d.5 | KNR 4-01 0412-06 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – słupy | m | 12,00 |
| 6 | STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA |
| 84 d.6 | KNR 2-02 1204-3 analogia | Drzwi ZEWNĘTRZNE O PODNIESIONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE KLASY C Z CERTYFIKATEM SZCZELNE, Z OŚCIEŻNICĄ SYSTEMOWĄ I ZAMKIEM ATESTOWANYM Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAINSTALOWANIA DRUGIEGO ZAMKU stalowe przeciwpożarowe o powierzchni PONAD 2 m2-EI60-1 szt- WYMIANA | m2 | 3,98 |
| 85 d.6 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników POSTFORMING WODOODPORNY do 1.5 w ścianach z cegieł | szt. | 4,00 |
| 86 d.6 | KNNR 2 1202-04 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - listwa PROGOWA ALUMINIOWA | m | 5,50 |
| 87 d.6 | KNNR 5 1201-05 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie- DLA ZAMOCOWANIA ODBOJNIKÓW | szt. | 7,00 |
| 88 d.6 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Z KRATKAMI NAWIEWNYMI I ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM | m2 | 3,20 |
| 89 d.6 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- Z OKUCIAMI/ KLAMKI, ZAMEK PATENTOWY,ZAWIASY WKRĘ- CANE Z REGULACJĄ W 3 KIERUNKACH | m2 | 1,60 |
| 90 d.6 | KNNR 7 0701-06 | Drzwi z tworzyw sztucznych PRZESZKLONE Z OŚCIEŻNICĄ SYSTEMOWĄ | m2 | 2,73 |
| 91 d.6 | KNNR 7 0701-05 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 10,00 |
| 92 d.6 | KNNR 7 0701-04 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 | m2 | 1,76 |
| 93 d.6 | KNNR 2 1104-01 | Montaż ościeżnic stalowych SYSTEMOWYCH | szt. | 2,00 |
| 7 | ŚCIANKI DZIAŁOWE |
| 94 d.7 | KNR 9-01 0105-02 | Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 | m2 | 17,32 |
| 95 d.7 | KNR 0-24 2013-01 | Ściany działowe MDV | m2 | 12,34 |
| 96 d.7 | KNR-W 2- 02 1038-01 | Montaż rolet ODDZIELAJĄCYCH ANEKS KUCHENNY OD SALI | m2 | 5,13 |
| 97 d.7 | KNR-W 2- 02 1038-01 analogia | Montaż DRZWI HARMONIJKOWYCH ODDZIELAJĄCYCH ANEKS KUCHENNY OD MAGAZYNKU | m2 | 1,60 |
| 8 | TYNKI I WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE |
| 98 d.8 | KNR 4-01 0620-08 | Odgrzybianie stropów o pow. do 5 m2 przy użyciu klamer budowlanych | m2 | 24,20 |
| 99 d.8 | KNR 4-01 0620-05 | Odgrzybianie spoin ścian trudno dostępnych o pow. do 5 m2 przy użyciu klamer budowlanych | m2 | 183,14 |
| 100 d.8 | KNR 2-02 0923-01 | Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona- ŚCIANY USZKODZONE I STROPY USZKODZONE | m2 | 207,34 |
| 101 d.8 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 | 54,57 |
| 102 d.8 | KNR 2-02 2008-1 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie ścian na podłożu ceramicznym | m2 | 230,93 |
| 103 d.8 | KNR 2-02 2008-6 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie ościeży na podłożu betonowym | m2 | 8,89 |
| 104 d.8 | KNR 2-02 2008-7 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie słupów i belek na podłożu betonowym | m2 | 2,85 |
| 105 d.8 | KNR 4-01 322-2 | Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych | szt. | 2,00 |
| 106 d.8 | KNR 4-01 322-2 | Obsadzenie w STROPACH kratek wentylacyjnych | szt. | 6,00 |
| 107 d.8 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien folia polietylenowa | m2 | 31,48 |
| 108 d.8 | KNR 2-02 1505-3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 292,35 |
| 109 d.8 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod PŁYTKI I MALOWANIE metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 357,55 |
| 110 d.8 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod PŁYTKI I MALOWANIE metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 357,55 |
| 111 d.8 | KNR 2-02 829-1 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 65,20 |
| 112 d.8 | KNNR 2 0802-01 | Tynki pocienione III kategorii gr.8 mm na ścianach wielkoblokowych POWYŻEJ OKŁADZIN PŁYTKOWYCH | m2 | 49,68 |
| 113 d.8 | KNR 9-01 0101-04 | Ściany warstwowe gr. 42 cm z bloków i cegieł SILKA ze szczeliną powietrzną - wykonanie tynku wewnętrznego | m2 | 40,11 |
| 114 d.8 | KNR 9-01 0101-03 | Ściany warstwowe gr. 42 cm z bloków i cegieł SILKA ze szczeliną powietrzną - wykonanie wewnętrznej gładzi gipsowej | m2 | 40,11 |
| 115 d.8 | KNR 0-29 0641-04 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10-FOLIA W PŁYNIE ŚCIANY | m2 | 65,20 |
| 116 d.8 | KNNR 2 0805-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej | m2 | 65,20 |
| 117 d.8 | KNNR 2 0805-07 | Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m | 74,58 |
| 118 d.8 | KNR 2-15 WACETOB 109-6 | Przewody wentylacyjne z rur giętych stalowych fi 180-poziomy | m | 6,00 |
| 119 d.8 | KNR 2-02 2004-6 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, 1-warstwowa 100-01-obudowa pozioma przewodów wentylacyjnych | m2 | 4,80 |
| 120 d.8 | KNR 2-02 2007-04 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.metal.na stropach | m2 | 23,00 |
| 121 d.8 | KNR 2-02 2011-2 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 4,20 |
| 122 d.8 | KNR 2-02 2011-2 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm PŁYTY WODOCHRONNE | m2 | 18,80 |
| 123 d.8 | KNR 2-02 0815-05 | Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych | m2 | 142,00 |
| 124 d.8 | KNNR 2 1402-06 | Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych sufity | m2 | 165,00 |
| 9 | PODŁOŻA I POSADZKI |
| 125 d.9 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki B20 | m3 | 19,80 |
| 126 d.9 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej PE 0,1MM pozioma podposadzkowa | m2 | 181,50 |
| 127 d.9 | KNR 0-39 0115-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny | m2 | 15,40 |
| 128 d.9 | KNR 0-29 0639-01 | Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 | m | 44,40 |
| 129 d.9 | KNR 0-29 0638-01 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 | m | 30,18 |
| 130 d.9 | KNR 0-29 0636-01 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie | m2 | 111,67 |
| 131 d.9 | KNR 0-29 0635-01 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX- 10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie | m2 | 9,90 |
| 132 d.9 | KNR 0-29 0641-03 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10-ŚCIANY ŁAZIENEK | m2 | 52,69 |
| 133 d.9 | KNR 0-29 0640-04 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 | m2 | 9,90 |
| 134 d.9 | KNR 2-02 609-3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODURU C 8 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 140,80 |
| 135 d.9 | KNR 2-02 609-3 | Izolacje z płyt 5,5MM poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa POD PANELE | m2 | 24,20 |
| 136 d.9 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej PE 0,1MM pozioma podposadzkowa | m2 | 181,50 |
| 137 d.9 | KNR 2-02 1102-2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | m2 | 165,00 |
| 138 d.9 | KNR 2-02 1102-3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm Krotność = 2 | m2 | 165,00 |
| 139 d.9 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm KLASA ŚCIERALNOŚCI PEI 5, ANTYPOŚLIZGOWE KLASA R9 | m2 | 140,80 |
| 140 d.9 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-3 | Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 | m | 81,84 |
| 141 d.9 | KNNR 2 1205-09 | Posadzka z paneli podłogowych prospanel | m2 | 24,20 |
| 142 d.9 | KNR-W 2- 02 1034-03 | Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach nasadzanych dł. 1.1 m | stopn. | 4,00 |
| 10 | ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE |
| 143 d.10 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 226,50 |
| 144 d.10 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 226,50 |
| 145 d.10 | KNR 0-23 IGM 931-1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 67,95 |
| 146 d.10 | KNR 0-23 IGM 2612-6 analogia | Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie DODATKOWEJ warstwy siatki na ścianach-ŚCIANY WZMOCNIENIE ZABEZPIECZENIE | m2 | 95,12 |
| 147 d.10 | KNR 0-23 2615-08 | Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami z wełny mineralnej 5CMsystem ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 5,41 |
| 148 d.10 | KNR 0-23 2615-11 | Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej | m | 60,29 |
| 149 d.10 | KNR 0-23 2615-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej 9CM- system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.TYNK MOZAIKOWY z got. suchej mieszanki | m2 | 67,95 |
| 150 d.10 | KNR 0-23 2615-10 | Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m2 | 94,55 |
| 151 d.10 | KNR 0-23 2615-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej15CM- system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 158,55 |
| 152 d.10 | KNR 0-23 2615-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej10CM- system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 7,46 |
| 153 d.10 | KNR 0-23 2615-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej6CM- system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki- WYROBIENIE GZYMSÓW PODOKAPOWYCH ZEWNĘTRZNYCH | m2 | 17,86 |
| 154 d.10 | KNR 0-23 IGM 931-2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach PIONOWYCH POWYŻEJ COKOŁU | m2 | 158,55 |
| 155 d.10 | KNNR 2 1405-02 | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi | m2 | 158,55 |
| 156 d.10 | KNNR 2 1501-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | m2 | 325,00 |
| 157 d.10 | KNNR 2 1505-01 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 325,00 |
| 158 d.10 | KNNR 2 1105-03 analogia | DASZKI Z POLIWĘGLANU NA KONSTRUKCJI STALOWO ALUMINIOWEJ KOMPLETNE | m2 | 4,50 |
| 159 d.10 | KNR 2-02 1101-1 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-podesty WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE | m3 | 1,68 |
| 160 d.10 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- pod stopień zewnętrzny | m2 | 7,10 |
| 161 d.10 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2810-5 | Okładziny stopni zewnętrznych z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm | m2 | 7,10 |
| 162 d.10 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-3 | Cokoliki z płytek gresowych o wymiarach 15 cm na stopniach zewnętrznych | m | 3,04 |
| 163 d.10 | KNR 4-01 0321-02 | Obsadzenie podokienników z blachy tytan cynkowej powlekanej ponad 1.5 w ścianach z cegieł | szt. | 4,0 |
| 164 d.10 | KNNR 6 101-6 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu I-II | m2 | 25,80 |
| 165 d.10 | KNNR 6 106-3 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 25,80 |
| 166 d.10 | KNNR 6 502-1 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem- OPASKA | m2 | 25,80 |
| 167 d.10 | KNNR 6 404-3 | Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem | m | 43,00 |
| 11 | KANAŁ INSTALACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWY |
| 168 d.11 | KNR 2-02 0701-01 | Betonowe dno kanału wewnątrz budynku gr.10cm B20 | m2 | 4,50 |
| 169 d.11 | KNR 2-02 0701-03 | Ściany kanałów wewn.bud.z betonu gr.12cm B20 | m2 | 3,60 |
| 170 d.11 | KNR 2-02 0701-10 | Obramowanie z kątownika kanału wewn.bud | m | 18,00 |
| 171 d.11 | KNR 2-02 0702-04 | Przekrycia kanałów wewnątrz budynku pref.płytami żelbet.o gr.6cm | m2 | 4,50 |
| 172 d.11 | KNR 2-17 0107-02 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %- KANAŁ PODPODŁOGOWY | m2 | 4,98 |
| 173 d.11 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ PRZEWODU NAPOWIETRZAJĄCEGO PODPODŁOGOWEGO | szt. | 1,00 |
| 174 d.11 | KNR 2-17 0152-02 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm | szt. | 6,00 |
| 175 d.11 | KNR 2-17 0149-02 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 200 mm,w układach kanałowych | szt. | 6,00 |
| 12 | WYPOSAŻENIE KUCHNI |
| 176 d.12 | KNR 2-17 0204-01 | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) | szt. | 2,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15 Gmina Torzym dz. nr 2

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : ROBOTY INŻYNIERYJNE- mała architektura,

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |
| 1 | BOKS NA OPAŁ CPV 45210000- |
| 1 d.1 | wycena indywidualna | WYKONANIE PLACU UTWARDZONEGO O WZMOCNIONYM PODŁOŻU NA BOKS NA OPAŁ Z USTAWIENIEM ZASIEKU Z PŁYT BETONOWYCH MOCOWANYCH NA SŁUPKACH | m2 | 6,00 |
| 2 | BOKS ŚMIETNIKOWY CPV 45210000-2 |
| 2 d.2 | wycena indywidualna | WYKONANIE PLACU UTWARDZONEGO O WZMOCNIONYM PODŁOŻU NA BOKS ŚMIETNIKOWY Z USTAWIENIEM ZASIEKU Z PŁYT BETONOWYCH MOCOWANYCH NA SŁUPKACH | m2 | 4,00 |
| 3 | MAŁA ARCHITEKTURA |
| 3 d.3 | KNR 2-21 0607-02 | ŁAWKA DREWNIANA O WYMIARACH 1,7x0,65x0,8 TRWALE MOCOWANA DO PODŁOŻA / WANDALOODPORNA / OSADZONA W UPRZEDNIO WYKONANYM FUNDAMENCIE | szt. | 5,00 |
| 4 d.3 | wycena indywidualna | ZAKUP ORAZ POSADOWIENIE SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO | szt. | 1,00 |
| 5 d.3 | wycena indywidualna | OGRÓDEK JORDANOWSKI DLA DZIECI – WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA: 1) huśtawka drewniana 2 osob.– szt. 2 2) zjeżdżalnia stalowa z poślizg poliester 3) huśtawka podwójna stalowa „ważka” – szt. 1 4) piaskownica z bali drewnianych – szt. 1 | szt. | 1,00 |
| 4 | TERENY ZIELENI |
| 6 d.4 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.- HUMUS ISTNIEJĄCY | m2 | 1500,00 |
| 7 d.4 | KNNR 1 0507-02 | Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.- HUMUS ISTNIEJĄCY Krotność = 5 | m2 | 1500,00 |
| 8 d.4 | KNR 2-21 0401-01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia | m2 | 1500,00 |
| 9 d.4 | KNR 2-21 0702-07 | Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych W OKRESIE GWARANCYJNYM | m2 | 1500,00 |
| 10 d.4 | KNR 2-21 0702-01 | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim W OKRESIE GWARANCYJNYM | m2 | 1500,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15 Gmina Torzym dz. nr 2

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : ROBOTY INŻYNIERYJNE- OGRODZENIE

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |
| 1 | OGRODZENIE TERENU 45342000-6; 45260000-7; 45111200-0 |
| 1 d.1 | KNNR 2 1404-05 | Malowanie słupków ogrodzenia nowego | m | 54,00 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0306-02 | Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,4 m w gruncie kat. III | szt. | 31,00 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) Krotność = 11 | m3 | 5,58 |
| 4 d.1 | KNNR 2 1602-03 | Ogrodzenie z siatki POWLEKANEJ wys. do 1.75 m w ramach na słupkach stalowych WYSOKOŚCI 2,25M z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole z bramką wejściową | m | 74,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15 Gmina Torzym dz. nr 2

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : ROBOTY INŻYNIERYJNE- DROGOWE

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE - CPV 45112600-1; 45111200-0 |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0,01 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0213-01 | Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III Krotność = 1.15 | m3 | 9,44 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0215-07 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m Krotność = 6 | m3 | 9,44 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 | 9,44 |
| 5 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3 | m3 | 9,44 |
| 2 | PODBUDOWY - CPV 45233300-2 |
| 6 d.2 | KNNR 6 0101-08 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 16 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 0.8 | m2 | 59,00 |
| 7 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 59,00 |
| 8 d.2 | KNNR 6 0105-05 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.6 cm Krotność = 2 | m2 | 59,00 |
| 3 | CHODNIKI CPV 45233253-7 |
| 9 d.3 | KNNR 6 0502-02 | CHODNIKI I OPASKA z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- KOLORU CZERWONEGO | m2 | 59,00 |
| 10 d.3 | wycena indywidualna | KONTROLA WSKAZNIKA ZAGĘSZCZENIA DOWIEZIONEGO I MIEJSCOWEGO GRUNTU IS>1, BADANIE GRUNTU NAZAWARTOŚĆ CZĘŚ- CI ORGANICZNYCH, WSKAZNIKA PIASKOWEGO, WILGOTNOŚCI OPTYMALNEJ I MAKSYMALNEJ GĘSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ SZKIELETU | szt. | 1,00 |
| 11 d.3 | wycena indywidualna | NADZÓR GEODEZYJNY, GEOTECHNICZNY I LABORATORYJNY PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH W CELU UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH PONIŻEJ - KWALIFIKACJA GRUNTÓW MIEJSCOWYCH I DOWIEZIONYCH NADAJĄCYCH SIĘ DO WBUDOWANIA OKREŚLENIA WSKAŻNIKA ZAGĘSZCZENIA IS FORMOWANYCH NASYPOW | szt. | 1,00 |
| 12 d.3 | wycena indywidualna | OBSŁUGA GEODEZYJNA- WYTYCZENIE DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW W TERENIE, POMIARY POWYKONAWCZE PO WYKONANYCH ROBOTACH, SPORZĄDZENIE 4 EGZ. GEODEZYJNYCH MAP POWYKONAWCZYCH Z NANIESIENIEM AKTUALNYCH ZMIAN W TERENIE | szt. | 1,00 |
| 4 | OBRZEŻA - CPV 45233100-0 |
| 13 d.4 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 5,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15 Gmina Torzym dz. nr 2

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : ROBOTY INŻYNIERYJNE- PARKING,

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE – CPV 45112600-1 |
| 1 d.1 | KNNR -1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0,01 |
| 2 d.1 | KNNR -1 0213-01 | Wykopy wykonywane spycharkami w gr. kat. I-III | m3 | 34,33 |
| 3 d.1 | KNNR -1 0215-07 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat .I-III uprzednio odspojonych – za każde rozp. 10 m przem. w zakresie pow. 60 m Krotność = 6 | m3 | 34,33 |
| 4 d.1 | KNNR -1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyład. | m3 | 34,33 |
| 2 | PODBUDOWY – CPV 45233300-2 |
| 5 d.2 | KNNR -6 0101-08 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 15 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości parkingu | m2 | 83,72 |
| 6 d.2 | KNNR -6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 83,72 |
| 7 d.2 | KNNR -6 0103-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – frakcje 0-32 loco budowa niesort | m2 | 83,72 |
| 8 d.2 | KNNR -6 0105-05 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 6 cm | m2 | 83,72 |
| 9 d.2 | wycena indywidualna | Obsługa geodezyjna – wytyczenie dróg, parkingów i chodników w terenie, pomiary powykonawcze po wykonanych robotach, sporządzenie 4 egzemplarzy geodezyjnych map powykonawczych z naniesieniem aktualnych zmian w terenie | szt. | 1,00 |
| 10 d.2 | wycena indywidualna | Nadzór geodezyjny, geotechniczny i laboratoryjny podczas wykonywania prac ziemnych w celu udokumentowania spełnienia wymogów określonych poniżej – kwalifikacja gruntów miejscowych i dowiezionych nadających się do wbudowania określenia wskaźnika zagęszczania formowanych nasypów | szt. | 1,00 |
| 11 d.2 | wycena indywidualna | Kontrola wskaźnika zagęszczenia dowiezionego i miejscowego gruntu 1. Badanie gruntu i tłucznia na zawartość części organicznych, wskaźnika piaskowego, wilgotności optymalnej i maksymalnej gestości objętościowej szkieletu | szt. | 1,00 |
| 3 | NAWIERZCHNIE – CPV 45233253-7 |
| 12 d.3 | KNR 2-01 0129-03 | Układanie placów parkingowych z płyt żelbetowych ażurowanych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 | m2 | 83,72 |
| 4. | KRAWĘŻNIKI – CPV 45233100-0 |
| 13 d.4 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 26,50 |
| 14 d.4 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - NAJAZDOWY | m | 16,10 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : Roboty inżynierskie – tereny zieleni II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |
| 1 | OGRODZENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO |
| 1 d.1 | KNR-W 2-02 1804-11 | Ogrodzenie z siatki wys. 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych – ZABEZPIECZENIE NIEKONTROLOWANEGO WYJŚCIA DZIECI NA DROGĘ | m | 68,00 |
| 2 d.1 | KNR 2-23 0402-03 | Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych | szt. | 1,00 |
| 2 | TERENY ZIELENI |
| 3 d.2 | KNR 2-01 0109-02 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości | ha | 0,10 |
| 4 d.2 | KNR 2-21 0301-08 | Sadzenie drzew starszych liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II z zapr. do połowy głębokości dołów mieszanką z ziemi kompostowej na odczynie obojętnym oraz nawozu mineralnego /o wymiarach 0,5x0,5 m/. Drzewa o formie piennej wysokości 200-250 cm i o minimalnej wysokości pnia 100-150 cm z bryłą korzeniową średnicy 80-100 cm z wbiciem 3 palików 200 cm i średnicy 6 cm z mocowaniem taśmy parcianej w ósemkę i przybiciem gwoździem papiakiem: 1) grab pospolity kolumnowy – szt. 10 2) jarzębina – szt. 10 3) świerk srebrny – szt. 5 4) dereń pstry – szt. 8 | szt. | 30,00 |
| 5 d.2 | KNR 2-21 0301-08 | Szadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-III z zapr. do połowy głębokości dołów mieszanką torfu o odczynie obojętnym, ziemi ogrodniczej i nawozu mineralnego w proporcjach <1:3:0, 25>/ o wymiarach 0,3x0,3x0,3/ Drzewa o formie piennej wysokości 200-250 cm i o minimalnej wysokości pnia 100-150 cm z bryłą korzeniową średnicy 80-100 cm z wbiciem 3 palików 200 cm i średnicy 6 cm z mocowaniem taśmy parcianej w ósemkę i przybiciem gwoździem papiakiem: 1) tuje – szt. 5 2) ligustr 3) różanecznik – szt.4 | szt. | 20,00 |
| 6 d.2 | KNR-2-21 0410-01 analogia | Wyściółkowanie wokół skupiny krzewów warstwą zielonej kory z drzew liściastych zaprawioną mocznikiem grubości 2 cm | m2 | 25,00 |
| 7 d.2 | KNR-W 2-02 1804-02 analogia | Ogrodzenie z siatki plastikowej zabezpieczającej nowo nasadzone drzewa przed uszkodzeniem | m | 50,00 |
| 8 d.2 | KNR 2-21 0701-01 | Pielęgnacja krzewów liściastych w okresie gwarancyjnym | szt. | 20,00 |
| 9 d.2 | KNR 2-21 0701-03 | Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych w okresie gwarancyjnym | szt. | 30,00 |
| 3 | URZĄDZENIA GRILUJĄCE |
| 10 d.3 | wycena indywidualna | Zakup z montażem urządzenia - grill | szt. | 1,00 |
| 4 | URZĄDZENIE: STÓŁ DO TENISA |
| 11 d.4 | wycena indywidualna | Zakup z montażem urządzenia – stół do tenisa (betonowy) | szt.1 | 1,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : Roboty inżynieryjne – OŚWIETLENIE TERENU

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |
| 1 | OŚWIETLENIE TERENU – ROBOTY MONTAŻOWE |
| 1 d.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 31,68 |
| 1 d.2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 198,00 |
| 1 d.3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli w wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 23,76 |
| 1 d.4 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat. III | m3 | 7,92 |
| 1 d.5 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie – kable YKY 4x16 | m | 57,00 |
| 1 d.6 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych – kable YKY 4x16 w rurach | m | 28,00 |
| 1 d.7 | KNNR 6 0907-05 | Układanie uziomów w rowach kablowych Fe 25x4 | m | 35,00 |
| 1 d.8 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm – rura ochronna DVK75 | m | 22,00 |
| 1 d.9 | KNNR 5 0114-08 analogia | Uszczelnienie końców rur pianką poliuretanową | szt. | 4,00 |
| 1 d.10 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8,00 |
| 1 d.11 | KNNR5 1001-02 | Montaż, stawianie słupa h = 4,8 m, część nadziemna h = 4,0 m wraz z wykopem pod słup, montażem tabliczki bezpiecznikowej i tabliczki z numeracją słupa – słup aluminiowy średnica przy podstawie 114 mm, montaż w uprzednio wykonanym wykopie | kpl. | 3,00 |
| 1 d.12 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typ OPA 1 MH 70W na wysięgniku – oprawa metalohalogenkowa parkowa OPA-1R-80W z kloszem AURIS MAX i daszkiem malowanym, wandaloodporna – lub o równoważnych parametrach | szt. | 3,00 |
| 1 d.13 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej NN – kabel 4-żyłowy | odc. | 4,00 |
| 1 d.14 | KNNR 5 1003-01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika – przewód YDY 3x2,5 | kpl | 3,00 |
| 1 d.15 | KNR 4-03 0300-03 | Montaż wkładek topikowych w tablicy bezpiecznikowej | szt. | 3,00 |
| 1 d.16 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3,00 |
| 1 d.17 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1,00 |
| 1 d.18 | KNNR 5 1415-02 | Malowanie słupa lakierem asfaltowym | m2 | 1,19 |
| 1 d.19 | wycena indywidualna | Obsługa geodezyjna – wytyczenie trasy i pomiar powykonawczy przed zasypaniem, sporządzenie w 4 egz. geodezyjnych map powykonawczych z określeniem trasy kabla, lokalizacji latarni, lokalizacji rur osłonowych z opisem ich średnicy i długości oraz rzędnych końcówek rur | szt. | 1,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : Sanitarna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |
| 1 | 45232400-6 Przyłącza kanalizacji sanitarnej |
| 1.1 | Roboty ziemne |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0307-02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokosci do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 6,750 |
| 2 d.1.1 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głeb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 15.000 |
| 3 d.1.1 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 0.480 |
| 4 d.1.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 1.440 |
| 5 d.1.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8- 2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 | 6.830 |
| 6 d.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 1.920 |
| 1.2 | Rurociągi i uzbrojenie |
| 7 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m | 6,000 |
| 8 d.1.2 | KNNR 4 1416-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o sr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m | stud. | 3,000 |
| 9 d.1.2 | KNNR 4 1421-03 | Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o sr.1800/600 mm | kpl. | 3,000 |
| 10 d.1.2 | KNNR 4 1429-03 | Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze powyżej 130 kg w studzienkach i komorach | szt. | 3,000 |
| 11 d.1.2 | KNNR 4 2017-12 | Osadzenie przejścia murowego z PCW w ścianie studni- fi 160 mm | przejście | 5,000 |
| 12 d.1.2 | KNNR 4 1610-01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc. -1 prób. | 1,000 |
| 13 d.1.2 | KNNR 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - obetonowanie włazu | m3 | 0.600 |
|  | 2 45232100-3 Przyłącze wodociągowe |
| 2.1 | Roboty ziemne |
| 14 d.2.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 7.650 |
| 15 d.2.1 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głeb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 17.000 |
| 16 d.2.1 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 0.400 |
| 17 d.2.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym | m3 | 1.200 |
| 18 d.2.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8- 2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 | 6.050 |
| 19 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 1.600 |
| 2.2 | Rurociągi i uzbrojenie |
| 20 d.2.2 | KNR 2-28 0314-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o sr. zewn. 32 mm - długosc do 50 m | m | 10,00 |
| 21 d.2.2 | KNR-W 2-19 0306-04 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o sr. nom. 90 mm | m | 1.500 |
| 22 d.2.2 | KNR 2-28 0313-01 | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o sr. zewn. 90 mm | kpl. | 1,000 |
| 23 d.2.2 | KNNR 4 0124-06 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o sr. nominalnej 22 mm w rurociągach miedzianych | kpl. | 1,000 |
| 24 d.2.2 | KNNR 4 0133-03 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1,000 |
| 25 d.2.2 | KNNR 4 0133-03 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2,000 |
| 26 d.2.2 | KNNR 4 0140-02 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm | kpl. | 1,000 |
| 27 d.2.2 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m-1 prób. | 0.050 |
| 28 d.2.2 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o sr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.050 |
| 29 d.2.2 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.050 |
| 30 d.2.2 | KNR 2-28 0315-02 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym | kpl. | 1,000 |
| 31 d.2.2 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 10,000 |
| 3 | 45331210-1 Instalacja kominkowa + grzejniki elektryczne |
| 32 d.3 | KNNR 4 0501-01 | Kominki żeliwne o mocy znamionowej do 50 kW | kpl | 2,000 |
| 33 d.3 | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylator kominkowy | szt. | 2,000 |
| 34 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne Termoflex o sr.125 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 6,528 |
| 35 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne Termoflex o sr. 200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 6.908 |
| 36 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody spalinowe żaroodporne o sr.180 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 1.130 |
| 37 d.3 | KNR-W 2-17 0140-01 | Anemostaty kołowe typ D o śr. 125 mm | szt. | 6,000 |
| 38 d.3 | KNR-W 2-17 0140-02 | Anemostaty kołowe typ D o śr. do 200 mm | szt. | 2,000 |
| 39 d.3 | KNR 7-08 0102-02 analogia | Montaż regulatora kominka | ukl. | 2,000 |
| 40 d.3 | KNR-W 2-17 0201-01 | Wentylator ścienny | szt. | 2,000 |
| 41 d.3 | KNNR 5 0406-02 | Grzejnik elektryczny 500 W | szt. | 1,000 |
| 42 d.3 | KNNR 5 0406-02 | Grzejnik elektryczny 1000 W | szt. | 1,000 |
| 43 d.3 | KNNR 4 1308-02 | Kanał doprowadzający powietrze do kominka z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 7,000 |
| 44 d.3 | KNNR 3 0101-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głeb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu | m3 | 2.160 |
| 4 | 45332200-5 Instalacja wody zimnej i ciepłej |
| 45 d.4 | KNNR 4 0114-03 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10,000 |
| 46 d.4 | KNNR 4 0114-04 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 7,600 |
| 47 d.4 | KNNR 4 0114-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 15,900 |
| 48 d.4 | KNNR 4 0117-07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2,000 |
| 49 d.4 | KNNR 4 0117-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4,000 |
| 50 d.4 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych | m | 33,500 |
| 51 d.4 | KNNR 4 0126-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 33,500 |
| 52 d.4 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów sr. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 10,000 |
| 53 d.4 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 7,600 |
| 54 d.4 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 15,900 |
| 55 d.4 | KNNR 3-0305-010 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.1800 |
| 56 d.4 | KNNR 4 0133-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2,000 |
| 57 d.4 | KNNR 4 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o sr. nominalnej 15 mm | szt. | 1,000 |
| 58 d.4 | KNNR 4 0137-02 | Baterie zmywakowe stojace o sr. nominalnej 15 mm | szt. | 1,000 |
| 59 d.4 | KNNR 4 0143-01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm3 | kpl. | 2,000 |
| 60 d.4 | KNR 7-28 0203-01 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. | otw. | 1,000 |
| 61 d.4 | KNR 7-28 0203-02 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o srednicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. | otw. | 3,000 |
| 5 | 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarna |
| 62 d.5 | KNNR 3 0101-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głeb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemia z ukopu | m3 | 23,672 |
| 63 d.5 | KNR 7-28 020901 | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych | m | 1,500 |
| 64 d.5 | KNNR 4 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 15,200 |
| 65 d.5 | KNNR 4 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 13,600 |
| 66 d.5 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 5,000 |
| 67 d.5 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o sr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 4,500 |
| 68 d.5 | KNNR 0-04-0211-0100 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2,000 |
| 69 d.5 | KNNR 0-04-0211-0300 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2,000 |
| 70 d.5 | KNNR 4 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połaczeniu wciskowym o sr. 160 mm | szt. | 1,000 |
| 71 d.5 | KNNR 4-0222-02000 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1,000 |
| 72 d.5 | KNNR 4 0218-03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm do zlewozmywaków | szt. | 1,000 |
| 73 d.5 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczka ustępowa typu "kompakt" | kpl. | 2,000 |
| 74 d.5 | KNNR 0-04-0230-0200 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 1,000 |
| 75 d.5 | KNNR 4 0230-05 | Półpostument porcelanowy do umywalek | kpl. | 1,000 |
| 76 d.5 | KNNR 4 0229-05 | Zlewozmywaki z blachy stalowej | szt. | 1,000 |
| 77 d.5 | KNNR 4 0142-03 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm | kpl. | 1,000 |
| 78 d.5 | KNR 7-28 0208-02 | Przebicie otworów w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - grub.stropu 100 mm | otw. | 1,000 |
| 79 d.5 | KNR 7-28 0208-03 | Przebicie otworów w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - dod.za dalsze 100 mm grub.stropu | otw. | 1,000 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Bielice 15

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : instalacja elektryczna wewnętrzna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielicach gm. Torzym |
| 1 | 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji |
| 1.1 | Tablica i WLZ |
| 1 d.1.1 | KNNR 5 1207-12 | Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla rur RKLG28, RS37 | m | 4,00 |
| 2 d.1.1 | KNNR 5 101-7 | Rura winidurowa o śr. do 37 mm układana P.T. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe | m | 4,00 |
| 3 d.1.1 | KNNR 5 1208-2 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 4,00 |
| 4 d.1.1 | KNNR 5 201-05 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju 16 mm2. LgY 16 | m | 16,00 |
| 5 d.1.1 | KNNR 3 304-1 | Wykucie wnęk z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej | m3 | 0,18 |
| 6 d.1.1 | KNNR 5 405-1 | Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Wyłącznik WPpoż. 40A | szt. | 1,00 |
| 7 d.1.1 | KNNR 5 405-3 | Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 50 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Tablica R | szt. | 1,00 |
| 8 d.1.1 | KNNR 5 405-2 | Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 20 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Tablica TL | szt. | 1,00 |
| 9 d.1.1 | KNNR 5 726-1 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8,00 |
| 10 d.1.1 | KNNR 5 1209-17 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 40 mm | otw. | 1,00 |
| 11 d.1.1 | KNNR 5 1301-2 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach | pom. | 1,00 |
| 12 d.1.1 | KNNR 5 1305-1 | Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 1,00 |
| 13 d.1.1 | KNNR 5 1305-2 | Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 1,00 |
| 14 d.1.1 | KNP 1813 1301-3 | Rozdzielnice niskiego napięcia. Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 20 pól | szt. | 1,00 |
| 1.2 | Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych |
| 15 d.1.2 | KNNR 5 1207-1 | Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 560,00 |
| 16 d.1.2 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe, YDYp 3x1,5 | m | 320,00 |
| 17 d.1.2 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe, YDYp 4x1,5 | m | 100,00 |
| 18 d.1.2 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe, YDYp 3x2,5 | m | 140,00 |
| 19 d.1.2 | KNNR 5 1208-1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 560,00 |
| 20 d.1.2 | KNNR 5 212-1 | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 YDYp 3x2,5 | m | 100,00 |
| 21 d.1.2 | KNNR 5 301-11 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 52,00 |
| 22 d.1.2 | KNNR 5 302-1 | Puszki izolacyjne o średnicy do 60 mm, pojedyncze | szt. | 12,00 |
| 23 d.1.2 | KNNR 5 302-5 | Puszki izolacyjne o średnicy do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 32,00 |
| 24 d.1.2 | KNNR 5 304-1 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego mocowane bezpośrednio o 3 wlotach | szt. | 8,00 |
| 25 d.1.2 | KNNR 5 306-3 | Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjne, świecznikowy | szt. | 4,00 |
| 26 d.1.2 | KNNR 5 308-2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe, 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm, przelotowe, pojedyncze | szt. | 8,00 |
| 27 d.1.2 | KNNR 5 301-11 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 10,00 |
| 28 d.1.2 | KNNR 5 307-1 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Łącznik jednobiegunowy | szt. | 2,00 |
| 29 d.1.2 | KNNR 5 307-2 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Łącznik świecznikowy | szt. | 2,00 |
| 30 d.1.2 | KNNR 5 308-5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane | szt. | 6,00 |
| 31 d.1.2 | KNNR 5 308-4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane typu DATA | szt. | 10,00 |
| 32 d.1.2 | KNNR 5 410-1 | Wentylator sufitowy kanalowy 1-faz. | szt. | 3,00 |
| 33 d.1.2 | KNNR 5 502-3 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka Atlantyk 1x36W | kpl. | 2,00 |
| 34 d.1.2 | KNNR 5 502-4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka 4x18 W | kpl. | 17,00 |
| 35 d.1.2 | KNNR 5 502-4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka 4x18 W + Aw | kpl. | 10,00 |
| 36 d.1.2 | KNNR 5 502-1 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych 1x60W | kpl. | 4,00 |
| 37 d.1.2 | KNNR 5 503-1 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych żarowych, halogenowych, compaktowych, oprawa ewakuacyjna kierunkowa 1x11W | kpl. | 5,00 |
| 38 d.1.2 | KNNR 5 503-1 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych żarowych, halogenowych, compaktowych, oprawa kompaktowa wandaloodporna | kpl. | 1,00 |
| 39 d.1.2 | KNNR 5 1209-5 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | otw. | 42,00 |
| 40 d.1.2 | KNNR 5 1301-1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie | pom. | 14,00 |
| 1.3 | Instalacja zasilania urządzeń |
| 41 d.1.3 | KNNR 5 1207-1 | Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 110,00 |
| 42 d.1.3 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe YDY p 3x2,5 | m | 110,00 |
| 43 d.1.3 | KNNR 5 1208-1 | Zaprawianie bruzd o szerok. do 25 m | m | 110,00 |
| 44 d.1.3 | KNNR 5 301-11 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 2,00 |
| 45 d.1.3 | KNNR 5 304-1 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego mocowane bezśrubowo o 3 wlotach | szt. | 2,00 |
| 46 d.1.3 | KNNR 5 406-1 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg. Wyłącznik sieciowy M250 | szt. | 2,00 |
| 47 d.1.3 | KNNR 5 410-3 | Regulator obrotów dla ilości wentylatorów do 1 | szt. | 2,00 |
| 48 d.1.3 | KNNR 5 410-1 | Wentylator 1 faz. nadmuch ciepłego powietrza | szt. | 2,00 |
| 49 d.1.3 | KNNR 5 406-3 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Grzejnik konwektorowy elektryczny 0,5 kW | szt. | 2,00 |
| 50 d.1.3 | KNNR 51209-5 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | otw. | 18,00 |
| 51 d.1.3 | KNNR 5 1205-1 | Podłączenie urządzeń – przewód lub kabel o przekroju żyły do 2,5 mm2, 3-żyłowy Cu | szt. | 14,00 |
| 52 d.1.3 | KNNR 5 1301-1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie | pom. | 6,00 |
| 53 d.1.3 | KNNR 5 1306-1 | Badanie silnika | silnik | 2,00 |
| 1.4 | Instalacje sieci logicznej i TV |
| 54 d.1.4 | KNNR 5 110-4 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW 35x10 (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | 50,00 |
| 55 d.1.4 | KNNR 5 110-4 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW 40x40 (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | 2,00 |
| 56 d.1.4 | KNNR 5 212-1 | Przewody kabelkowe układane w listwach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2. YTKSY 3x2x0,5 | m | 140,00 |
| 57 d.1.4 | KNNR 5 212-1 | Przewody kabelkowe układane w listwach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2. Przewód antenowy | m | 20,00 |
| 58 d.1.4 | KNNR 5 308-4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane, gniazdo RJ45 montowane na listwie instalacyjnej | szt. | 10,00 |
| 59 d.1.4 | KNNR 5 308-4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane, gniazdo antenowe montowane na listwie instalacyjnej | szt. | 1,00 |
| 60 d.1.4 | KNNR 5 727-3 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 6 | szt. | 20,00 |
| 61 d.1.4 | KNNR 5 727-1 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 2 | szt. | 2,00 |
| 62 d.1.4 | KNNR 5 1209-5 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | otw. | 8,00 |
| 1.5 | Instalacja wyrównawcza |
| 63 d.1.5 | KNNR 5 602-2 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podlożu innym niż drewno. Bednarka FeZn 25x4 | m | 6,00 |
| 64 d.1.5 | KNNR 5 406-1 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg, szyna wyrównawcza | szt. | 1,00 |
| 65 d.1.5 | KNNR 5 1207-1 | Wykucie bruzd w podlo0żu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 10,00 |
| 66 d.1.5 | KNNR 5 205-1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe DY4 | m | 10,00 |
| 67 d.1.5 | KNNR 5 1208-1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 10,00 |
| 68 d.1.5 | KNNR 5 1304-1 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 1,00 |
| 1.6 | Instalacja odgromowa |
| 69 d.1.6 | KNNR 5 601-2 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych. Drut FEZn 8 mm | m | 86,00 |
| 70 d.1.6 | KNNR 5-08 618-1 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 20,00 |
| 71 d.1.6 | KNNR 5 103-7 | Rura winidurowa o śr. do 37 mm układana N.T., podłoże inne niż betonowe | m | 35,00 |
| 72 d.1.6 | KNNR 5 201-6 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju 35 mm2. Drut FeZn 8mm | m | 35,00 |
| 73 d.1.6 | KNNR 5 301-2 | Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 7,00 |
| 74 d.1.6 | KNNR 5 303-10 | Puszki z tworzywa sztucznego 95x115 i 140 mm o 4 wlotach i połączeniach przewodów o przekroju do 16 mm2. Puszka POH 37 | szt. | 7,00 |
| 75 d.1.6 | KNNR 5 612-6 | Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik | szt. | 7,00 |
| 76 d.1.6 | KNNR 5 601-3 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych. Bednarka FeZn 25x4 | m | 7,00 |
| 77 d.1.6 | KNNR 5 611-1 | Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 7,00 |
| 78 d.1.6 | KNNR 5 605-2 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głęb. do 0,60 m, kat. gruntu III. Bednarka FeZn 25x4 | m | 60,00 |
| 79 d.1.6 | KNNR 5 606-5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat. gruntu III, długość uziomu 4,5 m | szt. | 4,00 |
| 80 d.1.6 | KNNR 5 1304-3 | Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt. | 1,00 |
| 81 d.1.6 | KNNR 5 1304-4 | Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar | szt. | 6,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10 Gmina Torzym dz. nr 83/1

INWESTOR : Urząd Gminy Torzym

BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym - ROBOTY BUDOWLANE |
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 1 d.1 | wycena indywidualna | WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIEZBĘDNYCH DLA WYKONANIA DALSZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Z WYNIESIENIEM POWSTAŁEGO GRUZU, ZBĘDNEJ ZIEMI Z BUDYNKU ZAŁADUNEK NA ŚRODKI TRANSPORTU I WYWIEZIENIE W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA Z OPŁATĄ ZA UTYLIZACJĘ I SKŁADOWANIEPOZA ROBOTAMI WYMIENIONYMI W ROZDZIALE PIERWSZYM-roboty rozbiórkowe | szt. | 1,00 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 8,96 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2- okiennych | szt. | 9,00 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2- drzwiowe | m2 | 9,53 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. | 2,00 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0347-09 | Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- WYSTAJĄCE PARAPETY ZEWNĘTRZNE | m2 | 1,68 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0347-10 | Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej- COKÓŁ OD ZEWNĄTRZ | m2 | 22,74 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 32,79 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 10,00 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 19,05 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0519-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m2 | 131,46 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0519-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa-2X Krotność = 2 | m2 | 131,46 |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 | 68,50 |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0431-01 | Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym | stop. | 6,00 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0428-02 | Rozebranie podłóg białych na półwpust | m2 | 16,50 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0428-04 | Rozebranie legarów | m | 171,50 |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0429-01 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep | m2 | 112,00 |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0429-02 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek | m2 | 112,00 |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0429-03 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów | m2 | 112,00 |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0429-04 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych | m2 | 112,00 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0429-07 | Rozebranie elementów stropów drewnianych – belek stropowych o przekroju do 300 cm2 | m | 127,50 |
| 22 d.1 | KNR 4-01 0430-02 | Rozebranie elementów więźb dachowych – deskowanie dachu z desek na styk | m2 | 124,93 |
| 23 d.1 | KNR 4-01 0430-06 | Rozebranie elementów więźb dachowych – więźby dachowe proste | m2 | 124,93 |
| 24 d.1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | m2 | 128,31 |
| 25 d.1 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 | 5,19 |
| 26 d.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 45,74 |
| 27 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 | 45,74 |
| 28 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km/9KM/ | m3 | 45,73 |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE |
| 29 d.2 | KNR 4-01 104-2 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. III W CELU WYKONANIA IZOLACJI | m3 | 19,17 |
| 30 d.2 | KNNR 1 214-5 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV z kosztem piasku | m3 | 13,61 |
| 31 d.2 | KNNR 1 206- 2 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi wziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III-Wywiezienie ziemi wydobytej z wykopów+humus | m3 | 5,56 |
| 32 d.2 | KNNR 1 208- 2 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km przy przewozie po drogach gruntowych o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV | m3 | 5,56 |
| 3 | FUNDAMENTY |
| 33 d.3 | KNNR 2 601-6 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe | m2 | 61,22 |
| 34 d.3 | KNNR 2 601-5 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe | m2 | 45,27 |
| 35 d.3 | KNNR 5 605-1 | Montaż uziomów poziomych z płaskownika ocynkowanego 25x4 w wykopie o głębokości do 0,60 m, kat.gruntu I-II | m | 6,00 |
| 36 d.3 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 30,25 |
| 37 d.3 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 30,25 |
| 38 d.3 | KNR 4-01 0621-05 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania | m2 | 30,25 |
| 39 d.3 | KNR 4-01 0621-06 | Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania | m2 | 30,25 |
| 40 d.3 | KNR 4-01 0716-01 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 | m2 | 30,25 |
| 41 d.3 | KNR 0-15II 0527-02 analogia | Pokrycie ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ZEWNĘTRZNYCH papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - | m2 | 30,25 |
| 4 | ŚCIANY NADZIEMNE |
| 42 d.4 | KNR 2-02 126-2 | Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | otwór | 1,00 |
| 43 d.4 | KNR 2-02 126-5 | Otwory w ścianach murowanych ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 54,20 |
| 44 d.4 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 3,92 |
| 45 d.4 | KNR 9-01 0104-02 | Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 | m2 | 4,03 |
| 46 d.4 | KNR 9-01 0101-01 analogia | Ściany gr. 36 cm z bloków i cegieł SILKA | m2 | 14,27 |
| 47 d.4 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 2,00 |
| 48 d.4 | KNR 4-01 0307-02 | Przemurow.ciągłe pęknieć o głęb. 1 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej | m | 25,00 |
| 49 d.4 | KNR 4-01 0308-04 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 | szt. | 7,00 |
| 50 d.4 | KNR 4-01 0308-05 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 | szt. | 4,00 |
| 51 d.4 | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 Z CEGŁY KLINKIEROWEJ | m3 | 0,75 |
| 52 d.4 | KNR 4-01 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m | szt. | 1,00 |
| 53 d.4 | KNR 2-02 0212-12 | Stropy z pustaków typu TERRIVA - wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm B20 | m3 | 3,41 |
| 54 d.4 | KNR 2-02 0290-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty gładkie | t | 0,06 |
| 55 d.4 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty żebrowane | t | 0,10 |
| 56 d.4 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie ŚCIANY papą termozgrzewalną dwuwarstwowe- IZOLACJA POD WIENIEC ŻELBETOWY | m2 | 18,00 |
| 5 | STROP, STROPODACH -KONSTRUKCJA I POKRYCIE |
| 57 d.5 | KNR 4-01 631-1 | Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek,płyt,bali i krawędziaków | m2 | 65,58 |
| 58 d.5 | KNNR 2 0111-01 | Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych Teriva | m2 | 103,03 |
| 59 d.5 | KNR 2-02 0216-02 | Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie- WYLEWKA W STROPIE TERRIVA | m2 | 1,02 |
| 60 d.5 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty/9CM/ Krotność = 9 | m2 | 1,02 |
| 61 d.5 | KNNR 2 604-2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej I NOWEGO STROPU ŻELBETOWEGO PAROIZOLACJA | m2 | 144,80 |
| 62 d.5 | KNR 2-02 509-4 | Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku półokrągłe o średnicy 15 cm | m | 32,79 |
| 63 d.5 | KNR 2-02 511-4 | Rury spustowe z blachy z tytan-cynku okrągłe o średnicy 15 cm | m | 22,00 |
| 64 d.5 | KNR 2-02 509-9 | Rynny dachowe z blachy z cynku – zbiorniczki przy rynnach | szt. | 4,00 |
| 65 d.5 | KNNR 2 504-2 | Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu pow.25 cm | m2 | 19,32 |
| 66 d.5 | KNNR 2 0504-07 | Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką | szt. | 6,00 |
| 67 d.5 | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej MONROCK MAX gr.10cm POZIOME z płyt układanych na sucho | m2 | 131,64 |
| 68 d.5 | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej MONROCK MAX gr.10cm POZIOME z płyt układanych na sucho | m2 | 131,64 |
| 69 d.5 | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej DACHROCK SPS SPADKOWA gr.0-30 cm POZIOME z płyt układanych na sucho | m2 | 131,64 |
| 70 d.5 | KNNR 2 1108-2 | Podbicie PODBITKI ZEWNĘTRZNEJ deskami gr.15 mm Z DESEK IMPREGNOWANYCH | m2 | 65,58 |
| 71 d.5 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 131,64 |
| 72 d.5 | KNNR 2 1108-5 | Lakierowanie dwukrotne | m2 | 65,58 |
| 73 d.5 | KNNR 2 1205-08 | MALOWANIE PODBITKI OKAPOWEJ ZEWNĘTRZNEJ W KOLORZE BRĄZOWYM | m2 | 65,58 |
| 74 d.5 | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej TOPROCK gr.15 cm PIONOWA z płyt układanych na sucho- KOMINY PONAD DACHEM | m2 | 8,40 |
| 75 d.5 | KNR 0-23 IGM 2612-6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na kominach | m2 | 8,40 |
| 76 d.5 | KNR 0-23 IGM 931-1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej- kominy | m2 | 8,40 |
| 77 d.5 | KNR 0-23 IGM 931-2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach PIONOWYCH- KOMINY | m2 | 8,40 |
| 78 d.5 | 1-1 | Daszki kominów z blachy tytan-cynk. | szt. | 1,00 |
| 79 d.5 | KNR 2-15 WACETOB 109-6 | Przewody wentylacyjne z rur giętych stalowych fi 180 | m | 1,00 |
| 80 d.5 | KNR 7-28 0207-04 | Przebicie otworów w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewodów instalacyjnych o śr.do 200 mm | otw. | 7,00 |
| 6 | STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA |
| 81 d.5 | KNR 2-02 1204-3 analogia | Drzwi ZEWNĘTRZNE O PODNIESIONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE KLASY C Z CERTYFIKATEM SZCZELNE, Z OŚCIEŻNICĄ SYSTEMOWĄ I ZAMKIEM ATESTOWANYM Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAINSTALOWANIA DRUGIEGO ZAMKU stalowe przeciwpożarowe o powierzchni PONAD 2 m2-EI60-1 szt- WYMIANA | m2 | 4,60 |
| 82 d.6 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników POSTFORMING WODOODPORNY do 1.5 w ścianach z cegieł | szt. | 6,00 |
| 83 d.6 | KNNR 2 1202-04 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - listwa PROGOWA ALUMINIOWA | m | 7,47 |
| 84 d.6 | KNNR 5 1201-05 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie- WRAZ Z ZAMOCOWANIEM ODBOJNIKÓW | szt. | 6,00 |
| 85 d.6 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Z KRATKAMI NAWIEWNYMI I ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM | m2 | 1,80 |
| 86 d.6 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- Z OKUCIAMI/ KLAMKI, ZAMEK PATENTOWY, ZAWIASY WKRĘCANE Z REGULACJĄ W 3 KIERUNKACH | m2 | 1,80 |
| 87 d.6 | KNNR 7 0701-06 | Drzwi z tworzyw sztucznych PRZESZKLONE Z OŚCIEŻNICĄ SYSTEMOWĄ | m2 | 4,60 |
| 88 d.6 | KNNR 7 0701-05 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 13,06 |
| 89 d.6 | KNNR 2 1104-01 | Montaż ościeżnic stalowych SYSTEMOWYCH | szt. | 2,00 |
| 7 | ŚCIANKI DZIAŁOWE |
| 90 d.6 | KNR 9-01 0105-02 | Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 | m2 | 6,67 |
| 91 d.7 | KNR 9-01 0105-01 | Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 | m2 | 20,49 |
| 92 d.7 | KNR 0-24 2013-01 | Ściany działowe MDV | m2 | 6,07 |
| 93 d.7 | KNR-W 2-02 1038-01 | Montaż rolet ODDZIELAJĄCYCH ANEKS KUCHENNY OD SALI | m2 | 3,51 |
| 8 | TYNKI I WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE |
| 94 d.7 | KNR 4-01 0620-08 | Odgrzybianie stropów o pow. do 5 m2 przy użyciu klamer budowlanych | m2 | 16,50 |
| 95 d.8 | KNR 4-01 0620-05 | Odgrzybianie spoin ścian trudno dostępnych o pow. do 5 m2 przy użyciu klamer budowlanych | m2 | 128,31 |
| 96 d.8 | KNR 2-02 0923-01 | Spoinowanie ścian zaprawą cement., niebarwiona- ŚCIANY USZKODZONE I STROPY USZKODZONE | m2 | 144,81 |
| 97 d.8 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 | 34,06 |
| 98 d.8 | KNR 2-02 2008-1 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie ścian | m2 | 156,14 |
| 99 d.8 | KNR 2-02 2008-6 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie ościeży | m2 | 9,29 |
| 100 d.8 | KNR 2-02 2008-7 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsutynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie słupów i belek | m2 | 0,76 |
| 101 d.8 | KNR 4-01 322-2 | Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych | szt. | 5,00 |
| 102 d.8 | KNR 4-01 322-2 | Obsadzenie w STROPACH kratek wentylacyjnych | szt. | 8,00 |
| 103 d.8 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien folia polietylenowa | m2 | 44,51 |
| 104 d.8 | KNR 2-02 1505-3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 237,91 |
| 105 d.8 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod PŁYTKI I MALOWANIE metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 278,44 |
| 106 d.8 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod PŁYTKI I MALOWANIE metodą lekką-mokrą – dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 370,44 |
| 107 d.8 | KNR 2-02 829-1 | Licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża | m2 | 40,53 |
| 108 d.8 | KNNR 2 0802-01 | Tynki pocienione III kategorii gr.8 mm na ścianach wielkoblokowych POWYŻEJ OKŁADZIN PŁYTKOWYCH | m2 | 37,66 |
| 109 d.8 | KNR 9-01 0101-04 | Ściany warstwowe gr. 42 cm z bloków i cegieł SILKA ze szczeliną powietrzną - wykonanie tynku wewnętrznego | m2 | 22,33 |
| 110 d.8 | KNR 9-01 0101-03 | Ściany warstwowe gr. 42 cm z bloków i cegieł SILKA ze szczeliną powietrzną - wykonanie wewnętrznej gładzi gipsowej | m2 | 22,33 |
| 111 d.8 | KNR 0-29 0641-04 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10-FOLIA W PŁYNIE ŚCIANY | m2 | 40,53 |
| 112 d.8 | KNNR 2 0805-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej | m2 | 40,53 |
| 113 d.8 | KNNR 2 0805-07 | Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m | 74,34 |
| 114 d.8 | KNR 2-15 WACETOB 109-6 | Przewody wentylacyjne z rur giętych stalowych fi 180-poziomy | m | 1,00 |
| 115 d.8 | KNR 2-02 2004-6 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, 1-warstwowa 100-01-obudowa pozioma przewodów wentylacyjnych | m2 | 0,80 |
| 116 d.8 | KNR 2-02 2007-04 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.metal.na stropach | m2 | 92,00 |
| 117 d.8 | KNR 2-02 2011-2 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 4,10 |
| 118 d.8 | KNR 2-02 2011-2 | Okładziny gipsowo-kartonowe PERFOROWANE O ZWIĘKSZONEJ CHŁONNOŚCI AKUSTYCZNEJ, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 78,00 |
| 119 d.8 | KNR 2-02 2011-2 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm PŁYTY WODOCHRONNE | m2 | 9,90 |
| 120 d.8 | KNNR 2 1402-06 | Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych SUFITY | m2 | 92,00 |
| 9 | PODŁOŻA I POSADZKI |
| 121 d.8 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki B20 | m2 | 11,04 |
| 122 d.8 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej PE 0,1MM pozioma podposadzkowa | m2 | 101,20 |
| 123 d.9 | KNR 0-39 0115-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny | m2 | 9,90 |
| 124 d.9 | KNR 0-29 0639-01 | Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 | m | 44,40 |
| 125 d.9 | KNR 0-29 0638-01 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 | m | 23,54 |
| 126 d.9 | KNR 0-29 0636-01 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX- 10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie | m2 | 87,10 |
| 127 d.9 | KNR 0-29 0635-01 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie | m2 | 9,90 |
| 128 d.9 | KNR 0-29 0641-03 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10-ŚCIANY ŁAZIENEK | m2 | 22,78 |
| 129 d.9 | KNR 0-29 0640-04 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 | m2 | 9,90 |
| 130 d.9 | KNR 2-02 609-3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODURU C 8 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 75,50 |
| 131 d.9 | KNR 2-02 609-3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODURU C 10 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 16,50 |
| 132 d.9 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej PE 0,1MM pozioma podposadzkowa | m2 | 92,00 |
| 133 d.9 | KNR 2-02 1102-2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | m2 | 92,00 |
| 134 d.9 | KNR 2-02 1102-3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm - Krotność = 2 | m2 | 75,50 |
| 135 d.9 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm KLASA ŚCIERALNOŚCI PEI 5, ANTYPOŚLIZGOWE KLASA R9 | m2 | 75,50 |
| 136 d.9 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-3 | Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 | m2 | 64,64 |
| 137 d.9 | KNR 4-01 0408-01 | Wymiana drewnianych belek stropowych O WYM. 11X7CM | m | 25,20 |
| 138 d.9 | KNR 4-01 0346-03 | Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek DREWNIANYCH | gniazd | 16,00 |
| 139 d.9 | KNR 4-01 0323-02 | Zamurowanie GNIAZD BELEK STROPOWYCH w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. | szt. | 16,00 |
| 140 d.9 | KNNR 2 1205-02 | Podłogi z desek struganych gr. 32 mm | m2 | 16,50 |
| 141 d.9 | KNR-W 2-02 1034-03 | Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach nasadzanych dł. 1.1 m | stop. | 6,00 |
| 10 | ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE |
| 142 d.9 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 122,87 |
| 143 d.10 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 122,87 |
| 144 d.10 | KNR 0-23 IGM 931-1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 122,87 |
| 145 d.10 | KNR 0-23 IGM 2612-6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach-ŚCIANY WZMOCNIENIE ZABEZPIECZENIE | m2 | 61,10 |
| 146 d.10 | KNR 0-23 2615-08 | Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytamiz wełny mineralnej 5CM- system ROKER – przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 6,79 |
| 147 d.10 | KNR 0-23 2615-11 | Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki – zamocowanie listwy cokołowej | m2 | 30,55 |
| 148 d.10 | KNR 0-23 2615-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej 9CM- system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.TYNK MOZAIKOWY z got. suchej mieszanki | m2 | 36,66 |
| 149 d.10 | KNR 0-23 2615-10 | Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m2 | 45,06 |
| 150 d.10 | KNR 0-23 2615-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej12CM- system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 86,21 |
| 151 d.10 | KNR 0-23 IGM 931-2 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach PIONOWYCH POWYŻEJ COKOŁU | m2 | 86,21 |
| 152 d.10 | KNNR 2 1405-02 | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi | m2 | 93,00 |
| 153 d.10 | KNNR 2 1501-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | m2 | 159,50 |
| 154 d.10 | KNNR 2 1505-01 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 159,50 |
| 155 d.10 | KNNR 2 1105-03 analogia | DASZKI Z POLIWĘGLANU NA KONSTRUKCJI STALOWO ALUMINIOWEJ KOMPLETNE | m2 | 3,00 |
| 156 d.10 | KNR 2-02 1101-1 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-podesty WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE | m3 | 0,60 |
| 157 d.10 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- pod stopień zewnętrzny | m2 | 3,20 |
| 158 d.10 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2810-5 | Okładziny stopni zewnętrznych z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm | m2 | 3,20 |
| 159 d.10 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-3 | Cokoliki z płytek gresowych o wymiarach 15 cm na stopniach zewnętrznych | m | 0,60 |
| 160 d.10 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ | szt. | 6,00 |
| 161 d.10 | KNNR 6 101- 6 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu I-II | m2 | 18,56 |
| 162 d.10 | KNNR 6 106- 3 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 18,56 |
| 163 d.10 | KNNR 6 502- 1 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem- OPASKA | m2 | 18,56 |
| 164 d.10 | KNNR 6 404- 3 | Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem | m | 44,86 |
| 11 | KANAŁ INSTALACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWY |
| 165 d.10 | KNR 2-02 0701-01 | Betonowe dno kanału wewnątrz budynku gr.10cm B20 | m2 | 4,50 |
| 166 d.10 | KNR 2-02 0701-03 | Ściany kanałów wewn.bud.z betonu gr.12cm B20 | m2 | 3,60 |
| 167 d.11 | KNR 2-02 0701-10 | Obramowanie z kątownika kanału wewn.bud | m | 18,00 |
| 168 d.11 | KNR 2-02 0702-04 | Przekrycia kanałów wewnątrz budynku pref.płytami żelbet.o gr.6cm | m2 | 4,50 |
| 169 d.11 | KNR 2-17 0107-02 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne,typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %- KANAŁ PODPODŁOGOWY | m2 | 4,98 |
| 170 d.11 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm – do przewodów murowanych NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ PRZEWODU NAPOWIETRZAJĄCEGO PODPODŁOGOWEGO | szt. | 1,00 |
| 171 d.11 | KNR 2-17 0152-02 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm | szt. | 7,00 |
| 172 d.11 | KNR 2-17 0149-02 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 200 mm,w układach kanałowych | szt. | 7,00 |
| 12 | WYPOSAŻENIE WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
| 173 d.12 | KNR 4-01 0322-01 | Obsadzenie PORĘCZY WC ŁUKOWA STAŁA w ścianach z cegieł | szt. | 1,00 |
| 174 d.12 | KNR 4-01 0322-01 | Obsadzenie PORĘCZY UMYWALKOWA ŁUKOWA w ścianach z cegieł | szt. | 1,00 |
| 175 d.12 | KNR 4-01 0322-01 | Obsadzenie PORĘCZY WC ŁUKOWA UCHYLNA w ścianach z cegieł | szt. | 1,00 |
| 176 d.12 | KNR 2-17 0204-01 | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) | szt. | 2,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10 Gmina Torzym dz. nr 83/1

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : Roboty inżynieryjne – mała architektura

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym - ROBOTY BUDOWLANE |
| 1 | BOKS NA OPAŁ CPV 45210000-2 |
| 1 d.1 | wycena indywidualna | WYKONANIE PLACU UTWARDZONEGO O WZMOCNIONYM PODŁOŻU NA BOKS NA OPAŁ Z USTAWIENIEM ZASIEKU Z PŁYT BETONOWYCH MOCOWANYCH NA SŁUPKACH | m2 | 6,00 |
| 2 | BOKS ŚMIETNIKOWY CPV 45210000-2 |
| 2 d.2 | wycena indywidualna | WYKONANIE PLACU UTWARDZONEGO O WZMOCNIONYM PODŁOŻU NA BOKS NA ŚMIETNIKOWY Z USTAWIENIEM ZASIEKU Z PŁYT BETONOWYCH MOCOWANYCH NA SŁUPKACH | m2 | 4,00 |
| 3 | MAŁA ARCHITEKTURA |
| 3 d.3 | KNR 2-21 0607-02 | ŁAWKA DREWNIANA O WYMIARACh 1,7x0,65x0,8 TRWALE MOCOWANA DO PODŁOŻA / WANDALOODPORNA / OSADZONA W UPRZEDNIO WYKONANYCH DOŁACH | szt. | 6,00 |
| 4 d.3 | wycena indywidualna | WYKONANIE WIATY Z MIEJSCEM NA GRILLA | m2 | 9,00 |
| 5 d.3 | wycena indywidualna | ZAKUP ORAZ POSADOWIENIE SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO | szt. | 1,00 |
| 6 d.3 | wycena indywidualna | OGRÓDEK JORDANOWSKI DLA DZIECI – WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA 1) huśtawka podwójna – szt. 1 2) bujak sprężynowy – szt. 2 3) zjeżdżalnia stalowa z poślizgiem poliester – szt. 1 | SZT. | 1,00 |
| 4 | TERENY ZIELENI |
| 7 d.4 | KNNR-1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm – HUMUS ISTNIEJĄCY | m2 | 2000,00 |
| 8 d.4 | KNR 2-21 0401-01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia | m2 | 2000,00 |
| 9 d.4 | KNR 2-21 0702-07 | Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych W OKRESIE GWARANCYJNYM | m2 | 2000,00 |
| 10 d.4 | KNR 2-21 0702-01 | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim W OKRESIE GWARANCYJNYM | m2 | 2000,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10 Gmina Torzym dz. nr 83/1

INWESTOR :  Gmina Torzym

BRANŻA : Roboty inżynieryjne – ogrodzenie

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym - ROBOTY BUDOWLANE |
| 1 | OGRODZENIE TERENU |
| 1 d.1 | KNNR 2 1404-05 | Malowanie słupków ogrodzenia nowego | m | 96,75 |
| 2 d.1 | KNNR-1 0306-02 | Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,4 m w gruncie kat. III | szt. | 43,00 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 11 | m3 | 18,00 |
| 4 d.1 | KNNR-2 1603-03 | Ogrodzenie z siatki POWLEKANEJ wys. do 1.75 m w ramach na słupkach stalowych WYSOKOŚCI 2,25M z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole z bramką wejściową na posesję | m | 100,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10 Gmina Torzym dz. nr 83/1

INWESTOR :  Gmina Torzym

BRANŻA : Roboty inżynieryjne – drogowe

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym - ROBOTY BUDOWLANE |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE - CPV 45112600 |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0,01 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0213-01 | Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III Krotność = 1.15 | m3 | 3,20 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0215-07 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m Krotność = 6 | m3 | 3,20 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 | 3,20 |
| 5 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3 | m3 | 3,20 |
| 6 d.1 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych - DOWÓZ PIASKU NA NASYP LOCO BUDOWA | m3 | 2,00 |
| 7 d.1 | KNNR 1 0402-03 | Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 25 m z ziemi dostarczonej samochodami I GRUNTU DOWIEZIONEGO; kat.gr.I-II | m3 | 2,00 |
| 2 | PODBUDOWY - CPV 45233300-2 |
| 8 d.2 | KNNR 6 0101-08 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 16 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 0.8 | m2 | 20,00 |
| 9 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 20,00 |
| 10 d.2 | KNNR 6 0105-05 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.6 cm Krotność = 2 | m2 | 20,00 |
| 3 | CHODNIKI CPV 45233253-7 |
| 11 d.3 | KNNR 6 0502-02 | CHODNIKI I OPASKA z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- KOLORU CZERWONEGO | m2 | 20,00 |
| 12 d.3 | wycena indywidualna | KONTROLA WSKAZNIKA ZAGĘSZCZENIA DOWIEZIONEGO I MIEJSCOWEGO GRUNTU IS>1, BADANIE GRUNTU NAZAWARTOŚĆ CZĘŚCI ORGANICZNYCH, WSKAZNIKA PIASKOWEGO, WILGOTNOŚCI OPTYMALNEJ I MAKSYMALNEJ GĘSTOŚCI OBJĘTOŚ- CIOWEJ SZKIELETU | szt. | 1,00 |
| 13 d.3 | wycena indywidualna | NADZÓR GEODEZYJNY, GEOTECHNICZNY I LABORATORYJNY PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH W CELU UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH PONIŻEJ - KWALIFIKACJA GRUNTÓW MIEJSCOWYCH I DOWIEZIONYCH NADAJĄCYCH SIĘ DO WBUDOWANIA OKREŚ- LENIA WSKAŻNIKA ZAGĘSZCZENIA IS FORMOWANYCH NASYPOW | szt. | 1,00 |
| 14 d.3 | wycena indywidualna | OBSŁUGA GEODEZYJNA- WYTYCZENIE DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW W TERENIE, POMIARY POWYKONAWCZE PO WYKONANYCH ROBOTACH, SPORZĄDZENIE 4 EGZ. GEODEZYJNYCH MAP POWYKONAWCZYCH Z NANIESIENIEM AKTUALNYCH ZMIAN W TERENIE | szt. | 1,00 |
| 4 | KRAWĘŻNIKI - CPV 45233100-0 |
| 15 d.4 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 5,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10 Gmina Torzym dz. nr 83/1

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : Roboty inżynieryjne – PARKING

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym - ROBOTY BUDOWLANE |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0,01 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0213-01 | Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III | m3 | 34,33 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0215-07 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m Krotność = 6 | m3 | 34,33 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 | 34,33 |
| 2 | PODBUDOWY |
| 5 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 15 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości parkingu Krotność = 0.8 | m2 | 83,72 |
| 6 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 83,72 |
| 7 d.2 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – frakcja 0-32 loco budowa niesort. | m2 | 83,72 |
| 8 d.2 | KNNR 6 0105-05 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 6 cm | m2 | 83,72 |
| 9 d.2 | wycena indywidualna | OBSŁUGA GEODEZYJNA- WYTYCZENIE DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW W TERENIE, POMIARY POWYKONAWCZE PO WYKONANYCH ROBOTACH, SPORZĄDZENIE 4 EGZ. GEODEZYJNYCH MAP POWYKONAWCZYCH Z NANIESIENIEM AKTUALNYCH ZMIAN W TERENIE | szt. | 1,00 |
| 10 d.2 | wycena indywidualna | NADZÓR GEODEZYJNY, GEOTECHNICZNY I LABORATORYJNY PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH W CELU UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WYMOGÓW OKREŚ- LONYCH PONIŻEJ - KWALIFIKACJA GRUNTÓW MIEJSCOWYCH I DOWIEZIONYCH NADAJĄCYCH SIĘ DO WBUDOWANIA OKREŚ- LENIA WSKAŻNIKA ZAGĘSZCZENIA IS FORMOWANYCH NASYPOW | szt. | 1,00 |
| 11 d.2 | wycena indywidualna | KONTROLA WSKAZNIKA ZAGĘSZCZENIA DOWIEZIONEGO I MIEJSCOWEGO GRUNTU IS>1, BADANIE GRUNTU NAZAWARTOŚĆ CZĘŚCI ORGANICZNYCH, WSKAZNIKA PIASKOWEGO, WILGOTNOŚCI OPTYMALNEJ I MAKSYMALNEJ GĘSTOŚCI OBJĘTOŚ- CIOWEJ SZKIELETU | szt. | 1,00 |
| 3 | NAWIERZCHNIE |
| 12 d.3 | KNR 6 0129-03 | Układanie placów parkingowych z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 | m2 | 83,72 |
| 4 | KRAWĘŻNIKI |
| 13 d.4 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonywaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 26,50 |
| 14 d.4 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonywaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – NAJAZDOWY | m | 16,10 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10 Gmina Torzym dz. nr 83/1

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : Roboty inżynierskie – tereny zieleni II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym |
| 1 | Tereny zieleni, roboty pielęgnacyjne |
| 1 d.1 | KNR-W 2-02 1809-01 | Ogrodzenie z łat i desek – sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm – zabezpieczenie uniemożliwienia podejścia dzieci na teren zbiornika wodnego | m2 | 89,00 |
| 2 d.1 | KNR 2-21 0301-08 | Sadzenie drzew starszych liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II z zapr. do połowy głębokości dołów mieszanką z ziemi kompostowej na odczynie obojętnym oraz nawozu mineralnego /o wymiarach 0,5x0,5 m/. Drzewa o formie piennej wysokości 200-250 cm i o minimalnej wysokości pnia 100-150 cm z bryłą korzeniową średnicy 80-100 cm z wbiciem 3 palików 200 cm i średnicy 6 cm z mocowaniem taśmy parcianej w ósemkę i przybiciem gwoździem papiakiem: 1) grab pospolity kolumnowy – szt. 10 2) jarzębina – szt. 5 3) dereń pstry – szt. 4 | szt. | 15,00 |
| 3 d.1 | KNR 2-21 0301-08 | Szadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II z zapr. do połowy głębokości dołów mieszanką torfu o odczynie obojętnym, ziemi ogrodniczej i nawozu mineralnego w proporcjach <1:3:0, 25>/ o wymiarach 0,3x0,3x0,3/ Drzewa o formie piennej wysokości 200-250 cm i o minimalnej wysokości pnia 100-150 cm z bryłą korzeniową średnicy 80-100 cm z wbiciem 3 palików 200 cm i średnicy 6 cm z mocowaniem taśmy parcianej w ósemkę i przybiciem gwoździem papiakiem: 1) ligustr – szt. 4 2) różanecznik – szt. 2 | szt. | 10,00 |
| 4 d.1 | KNR-2-21 0410-01 | Wyściółkowanie wokół skupiny krzewów warstwą zielonej kory z drzew liściastych zaprawioną mocznikiem grubości 2 cm | m2 | 12,50 |
| 5 d.1 | KNR-W 2-02 1804-02 | Ogrodzenie z siatki plastikowej zabezpieczającej nowo nasadzone drzewa przed uszkodzeniem | m | 25,00 |
| 6 d.1 | KNR 2-21 0701-01 | Pielęgnacja krzewów liściastych w okresie gwarancyjnym | szt. | 10,00 |
| 7 d.1 | KNR 2-21 0701-03 | Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych w okresie gwarancyjnym | szt. | 15,00 |
| 2 | URZĄDZENIA GRILUJĄCE |
| 8 d.2 | wycena indywidualna | Zakup z montażem urządzenia – grill betonowy | szt. | 1,00 |
| 3 | BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ |
| 9 d.3 | KNR 2-23 0206-01 | Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielanie ręczne o gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm | ha | 0,01 |
| 10 d.3 | KNR 2-23 0208-02 | Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim | ha | 0,01 |
| 11 d.3 | KNR 2-23 0209-01 | Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami | m2 | 108,00 |
| 12 d.3 | KNR 2-23 0308-01 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0,15 m3 | m3 | 0,30 |
| 13 d.3 | KNR 2-23 0309-02 | Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki | szt. | 2,00 |
| 14 d.3 | KNR 2-23 0310-02 | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki | szt. | 2,00 |
| 15 d.3 | KNR 2-23 0401-01 | Ogrodzenie boiska do piłki siatkowej od strony drogi z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m i wys. 3,5 m | m | 25,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10 Gmina Torzym dz. nr 83/1

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : Sanitarna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym |
| 1 | 45232400-6 Przyłącza kanalizacji sanitarnej |
| 1.1 | Roboty ziemne |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0307-02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokosci do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 10.125 |
| 2 d.1.1 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głeb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 22.50 |
| 3 d.1.1 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 0.720 |
| 4 d.1.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 2.160 |
| 5 d.1.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8- 2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 | 7.245 |
| 6 d.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 2.880 |
| 1.2 | Rurociągi i uzbrojenie |
| 7 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m | 9,00 |
| 8 d.1.2 | KNNR 4 1416-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o sr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m | stud. | 3,00 |
| 9 d.1.2 | KNNR 4 1421-03 | Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o sr.1800/600 mm | kpl. | 3,00 |
| 10 d.1.2 | KNNR 4 1429-03 | Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze powyżej 130 kg w studzienkach i komorach | szt. | 3,00 |
| 11 d.1.2 | KNNR 4 2017-12 | Osadzenie przejścia murowego z PCW w ścianie studni- fi 160 mm | przejście | 5,00 |
| 12 d.1.2 | KNNR 4 1610-01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc. -1 prób. | 1,00 |
| 13 d.1.2 | KNNR 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - obetonowanie włazu | m3 | 0.600 |
|  | 2 45232100-3 Przyłącze wodociągowe |
| 2.1 | Roboty ziemne |
| 14 d.2.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 55,080 |
| 15 d.2.1 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głeb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 122,400 |
| 16 d.2.1 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 2.880 |
| 17 d.2.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym | m3 | 8.640 |
| 18 d.2.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8- 2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 | 43.560 |
| 19 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 11.520 |
| 2.2 | Rurociągi i uzbrojenie |
| 20 d.2.2 | KNR 2-28 0314-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o sr. zewn. 32 mm - długosc do 50 m | m | 40,00 |
| 21 d.2.2 | KNR-W 2-19 0306-04 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o sr. nom. 90 mm | m | 1.000 |
| 22 d.2.2 | KNR 2-28 0313-01 | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o sr. zewn. 90 mm | kpl. | 1,00 |
| 23 d.2.2 | KNNR 4 0124-06 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o sr. nominalnej 22 mm w rurociągach miedzianych | kpl. | 1,00 |
| 24 d.2.2 | KNNR 4 0133-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1,00 |
| 25 d.2.2 | KNNR 4 0133-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2,00 |
| 26 d.2.2 | KNNR 4 0140-02 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm | kpl. | 1,00 |
| 27 d.2.2 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m-1 prób. | 0.200 |
| 28 d.2.2 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o sr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.200 |
| 29 d.2.2 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.200 |
| 30 d.2.2 | KNR 2-28 0315-02 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym | kpl. | 1,00 |
| 31 d.2.2 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 36,00 |
| 3 | 45331210-1 Instalacja kominkowa + grzejniki elektryczne |
| 32 d.3 | KNNR 4 0501-01 | Kominki żeliwne o mocy znamionowej do 50 kW | kpl | 1,00 |
| 33 d.3 | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylator kominkowy | szt. | 1,00 |
| 34 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne Termoflex o sr.100 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 2.826 |
| 35 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne Termoflex o sr. 160 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 1.758 |
| 36 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody spalinowe żaroodporne o sr.200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 2.198 |
| 37 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody spalinowe żaroodporne o sr.180 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 0.565 |
| 38 d.3 | KNR-W 2-17 0140-01 | Anemostaty kołowe typ D o śr. 100 mm | szt. | 4,00 |
| 39 d.3 | KNR-W 2-17 0140-02 | Anemostaty kołowe typ D o śr. do 200 mm | szt. | 1,00 |
| 40 d.3 | KNR 7-08 0102-02 | Montaż regulatora kominka | ukl. | 1,00 |
| 41 d.3 | KNR-W 2-17 0201-01 | Wentylator ścienny | szt. | 2,00 |
| 42 d.3 | KNNR 5 0406-02 | Grzejnik elektryczny 500 W | szt. | 1,00 |
| 43 d.3 | KNNR 5 0406-02 | Grzejnik elektryczny 1000 W | szt. | 1,00 |
| 44 d.3 | KNNR 4 1308-02 | Kanał doprowadzający powietrze do kominka z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 6,00 |
| 45 d.3 | KNNR 3 0101-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głeb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu | m3 | 1.800 |
| 4 | 45332200-5 Instalacja wody zimnej i ciepłej |
| 46 d.4 | KNNR 4 0114-03 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 27.200 |
| 47 d.4 | KNNR 4 0114-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 1.500 |
| 48 d.4 | KNNR 4 0117-07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1,00 |
| 49 d.4 | KNNR 4 0117-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 6,00 |
| 50 d.4 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych | m | 28.700 |
| 51 d.4 | KNNR 4 0126-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 28.700 |
| 52 d.4 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów sr. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 27.200 |
| 53 d.4 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 1.500 |
| 54 d.4 | KNNR 3-0305-010 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.180 |
| 55 d.4 | KNNR 4 0133-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2,00 |
| 56 d.4 | KNNR 4 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża | szt. | 1,00 |
| 57 d.4 | KNNR 4 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o sr. nominalnej 15 mm | szt. | 1,00 |
| 58 d.4 | KNNR 4 0137-02 | Baterie zmywakowe stojace o sr. nominalnej 15 mm | szt. | 1,00 |
| 59 d.4 | KNNR 4 0143-01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm3 | kpl. | 2,00 |
| 60 d.4 | KNR 7-28 0203-01 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. | otw. | 2,00 |
| 61 d.4 | KNR 7-28 0203-02 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o srednicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. | otw. | 1,00 |
| 5 | 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarna |
| 62 d.5 | KNNR 3 0101-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głeb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemia z ukopu | m3 | 11.712 |
| 63 d.5 | KNR 7-28 020901 | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych | m | 5.000 |
| 64 d.5 | KNNR 4 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 2.700 |
| 65 d.5 | KNNR 4 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 15.600 |
| 66 d.5 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 5,00 |
| 67 d.5 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o sr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 6,00 |
| 68 d.5 | KNNR 0-04-0211-0100 umywalki pisuary zlewozmyw. | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1,00 |
| 69 d.5 | KNNR 0-04-0211-0300 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1,00 |
| 70 d.5 | KNNR 4 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połaczeniu wciskowym o sr. 160 mm | szt. | 1,00 |
| 71 d.5 | KNNR 4-0222-02000 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1,00 |
| 72 d.5 | KNNR 4 0218-03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm | szt. | 1,00 |
| 73 d.5 | KNNR 4 0216-02 | Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm | szt. | 1,00 |
| 74 d.5 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczka ustępowa typu "kompakt" | kpl. | 1,00 |
| 75 d.5 | KNNR 0-04-0230-0200 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 1,00 |
| 76 d.5 | KNNR 4 0230-05 | Półpostument porcelanowy do umywalek | kpl. | 1,00 |
| 77 d.5 | KNNR 4 0229-05 | Zlewozmywaki z blachy stalowej | szt. | 1,00 |
| 78 d.5 | KNNR 4 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym i syfonem | kpl. | 1,00 |
| 79 d.5 | KNNR 4 0142-03 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm | kpl. | 1,00 |
| 80 d.5 | KNR 7-28 0208-02 | Przebicie otworów w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - grub.stropu 100 mm | otw. | 1,00 |
| 81 d.5 | KNR 7-28 0208-03 | Przebicie otworów w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - dod.za dalsze 100 mm grub.stropu | otw. | 1,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Mierczany 10 Gmina Torzym dz. nr 83/1

INWESTOR : Gmina Torzym

BRANŻA : Elektryczna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mierczanach gm. Torzym |
| 1 | 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji |
| 1.1 | Tablica i WLZ |
| 1 d.1.1 | KNNR 5 1207-12 | Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla rur RKLG28, RS37 | m | 4,00 |
| 2 d.1.1 | KNNR 5 101-7 | Rura winidurowa o śr. do 37 mm układana P.T. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe | m | 4,00 |
| 3 d.1.1 | KNNR 5 1208-2 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 4,00 |
| 4 d.1.1 | KNNR 5 201-05 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju 16 mm2. LgY 16 | m | 16,00 |
| 5 d.1.1 | KNNR 3 304-1 | Wykucie wnęk z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej | m3 | 0,18 |
| 6 d.1.1 | KNNR 5 405-1 | Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Wyłącznik WPpoż. 40A | szt. | 1,00 |
| 7 d.1.1 | KNNR 5 405-3 | Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 50 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Tablica R | szt. | 1,00 |
| 8 d.1.1 | KNNR 5 405-2 | Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 20 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Tablica TL | szt. | 1,00 |
| 9 d.1.1 | KNNR 5 726-1 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8,00 |
| 10 d.1.1 | KNNR 5 1209-17 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 40 mm | otw. | 1,00 |
| 11 d.1.1 | KNNR 5 1301-2 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach | pom. | 1,00 |
| 12 d.1.1 | KNNR 5 1305-1 | Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 1,00 |
| 13 d.1.1 | KNNR 5 1305-2 | Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 1,00 |
| 14 d.1.1 | KNP 1813 1301-3 | Rozdzielnice niskiego napięcia. Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 20 pól | szt. | 1,00 |
| 1.2 | Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych |
| 15 d.1.2 | KNNR 5 1207-1 | Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 390,00 |
| 16 d.1.2 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe, YDYp 3x1,5 | m | 180,00 |
| 17 d.1.2 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe, YDYp 4x1,5 | m | 90,00 |
| 18 d.1.2 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe, YDYp 3x2,5 | m | 120,00 |
| 19 d.1.2 | KNNR 5 1208-1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 390,00 |
| 20 d.1.2 | KNNR 5 212-1 | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 YDYp 3x2,5 | m | 50,00 |
| 21 d.1.2 | KNNR 5 301-11 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 37,00 |
| 22 d.1.2 | KNNR 5 302-1 | Puszki izolacyjne o średnicy do 60 mm, pojedyncze | szt. | 11,00 |
| 23 d.1.2 | KNNR 5 302-5 | Puszki izolacyjne o średnicy do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 20,00 |
| 24 d.1.2 | KNNR 5 304-1 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego mocowane bezpośrednio o 3 wlotach | szt. | 6,00 |
| 25 d.1.2 | KNNR 5 306-3 | Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjne, jednobiegunowy | szt. | 1,00 |
| 26 d.1.2 | KNNR 5 306-3 | Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjne, świecznikowy | szt. | 3,00 |
| 27 d.1.2 | KNNR 5 308-2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe, 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm, przelotowe, pojedyncze | szt. | 7,00 |
| 28 d.1.2 | KNNR 5 301-11 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 7,00 |
| 29 d.1.2 | KNNR 5 307-1 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Łącznik jednobiegunowy | szt. | 2,00 |
| 30 d.1.2 | KNNR 5 308-5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane | szt. | 5,00 |
| 31 d.1.2 | KNNR 5 308-4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane typu DATA | szt. | 5,00 |
| 32 d.1.2 | KNNR 5 410-1 | Wentylator sufitowy kanalowy 1-faz. | szt. | 2,00 |
| 33 d.1.2 | KNNR 5 502-3 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka Atlantyk 1x36W | kpl. | 1,00 |
| 34 d.1.2 | KNNR 5 502-4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka 4x18 W | kpl. | 9,00 |
| 35 d.1.2 | KNNR 5 502-4 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka 4x18 W + Aw | kpl. | 10,00 |
| 36 d.1.2 | KNNR 5 502-1 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych 1x60W | kpl. | 3,00 |
| 37 d.1.2 | KNNR 5 503-1 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych żarowych, halogenowych, compaktowych, oprawa ewakuacyjna kierunkowa 1x11W | kpl. | 3,00 |
| 38 d.1.2 | KNNR 5 503-1 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych żarowych, halogenowych, compaktowych, oprawa kompaktowa wandaloodporna | kpl. | 1,00 |
| 39 d.1.2 | KNNR 5 1209-5 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | otw. | 51,00 |
| 40 d.1.2 | KNNR 5 1301-1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie | pom. | 17,00 |
| 1.3 | Instalacja zasilania urządzeń |
| 41 d.1.3 | KNNR 5 1207-1 | Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 66,00 |
| 42 d.1.3 | KNNR 5 204-5 | Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe YDY p 3x2,5 | m | 66,00 |
| 43 d.1.3 | KNNR 5 1208-1 | Zaprawianie bruzd o szerok. do 25 m | m | 66,00 |
| 44 d.1.3 | KNNR 5 301-11 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 2,00 |
| 45 d.1.3 | KNNR 5 304-1 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego mocowane bezśrubowo o 3 wlotach | szt. | 2,00 |
| 46 d.1.3 | KNNR 5 406-1 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg. Wyłącznik sieciowy M250 | szt. | 1,00 |
| 47 d.1.3 | KNNR 5 410-3 | Regulator obrotów dla ilości wentylatorów do 1 | szt. | 1,00 |
| 48 d.1.3 | KNNR 5 410-1 | Wentylator 1 faz. nadmuch ciepłego powietrza | szt. | 1,00 |
| 49 d.1.3 | KNNR 5 406-3 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Grzejnik konwektorowy elektryczny 0,5 kW | szt. | 1,00 |
| 50 d.1.3 | KNNR 5 406-3 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Grzejnik konwektorowy elektryczny 1 kW | szt. | 1,00 |
| 51 d.1.3 | KNNR 51209-5 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | otw. | 12,00 |
| 52 d.1.3 | KNNR 5 1205-1 | Podłączenie urządzeń – przewód lub kabel o przekroju żyły do 2,5 mm2, 3-żyłowy Cu | szt. | 12,00 |
| 53 d.1.3 | KNNR 5 1301-1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie | pom. | 4,00 |
| 54 d.1.3 | KNNR 5 1306-1 | Badanie silnika | silnik | 1,00 |
| 1.4 | Instalacje sieci logicznej i TV |
| 55 d.1.4 | KNNR 5 110-4 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW 35x10 (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | 36,00 |
| 56 d.1.4 | KNNR 5 110-4 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW 40x40 (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | 1,00 |
| 57 d.1.4 | KNNR 5 212-1 | Przewody kabelkowe układane w listwach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2. YTKSY 3x2x0,5 | m | 70,00 |
| 58 d.1.4 | KNNR 5 212-1 | Przewody kabelkowe układane w listwach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2. Przewód antenowy | m | 20,00 |
| 59 d.1.4 | KNNR 5 308-4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane, gniazdo RJ45 montowane na listwie instalacyjnej | szt. | 5,00 |
| 60 d.1.4 | KNNR 5 308-4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcane, gniazdo antenowe montowane na listwie instalacyjnej | szt. | 1,00 |
| 61 d.1.4 | KNNR 5 727-3 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 6 | szt. | 10,00 |
| 62 d.1.4 | KNNR 5 727-1 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 2 | szt. | 2,00 |
| 63 d.1.4 | KNNR 5 1209-5 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | otw. | 4,00 |
| 1.5 | Instalacja wyrównawcza |
| 64 d.1.5 | KNNR 5 602-2 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podlożu innym niż drewno. Bednarka FeZn 25x4 | m | 6,00 |
| 65 d.1.5 | KNNR 5 406-1 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg, szyna wyrównawcza | szt. | 1,00 |
| 66 d.1.5 | KNNR 5 1207-1 | Wykucie bruzd w podlo0żu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 8,00 |
| 67 d.1.5 | KNNR 5 205-1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe DY4 | m | 8,00 |
| 68 d.1.5 | KNNR 5 1208-1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 8,00 |
| 69 d.1.5 | KNNR 5 1304-1 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 1,00 |
| 1.6 | Instalacja odgromowa |
| 70 d.1.6 | KNNR 5 601-2 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych. Drut FEZn 8 mm | m | 55,00 |
| 71 d.1.6 | KNNR 5-08 618-1 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 20,00 |
| 72 d.1.6 | KNNR 5 103-7 | Rura winidurowa o śr. do 37 mm układana N.T., podłoże inne niż betonowe | m | 20,00 |
| 73 d.1.6 | KNNR 5 201-6 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju 35 mm2. Drut FeZn 8mm | m | 20,00 |
| 74 d.1.6 | KNNR 5 301-2 | Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 4,00 |
| 75 d.1.6 | KNNR 5 303-10 | Puszki z tworzywa sztucznego 95x115 i 140 mm o 4 wlotach i połączeniach przewodów o przekroju do 16 mm2. Puszka POH 37 | szt. | 4,00 |
| 76 d.1.6 | KNNR 5 612-6 | Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik | szt. | 4,00 |
| 77 d.1.6 | KNNR 5 601-3 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych. Bednarka FeZn 25x4 | m | 4,00 |
| 78 d.1.6 | KNNR 5 611-1 | Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 4,00 |
| 79 d.1.6 | KNNR 5 605-2 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głęb. do 0,60 m, kat. gruntu III. Bednarka FeZn 25x4 | m | 40,00 |
| 80 d.1.6 | KNNR 5 606-5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat. gruntu III, długość uziomu 4,5 m | szt. | 4,00 |
| 81 d.1.6 | KNNR 5 1304-3 | Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt. | 1,00 |
| 82 d.1.6 | KNNR 5 1304-4 | Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar | szt. | 3,00 |