Załącznik

do Uchwały Nr XLVII/426/2010

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 28 października 2010 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

DOBRZYNIEWO

na lata 2010 – 2017

Gmina Wyrzysk

Powiat Pilski

Województwo Wielkopolskie

Październik 2010 r.

SPIS TREŚCI

1.WPROWADZENIE	.4

2.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA	…..6

2.1.Położeniemiejscowości	.....6

2.2 Przynależność administracyjna…………………………………….…7

2.3. Powierzchnia………………………………………………………….7

2.4. Liczba ludności……………………………………………………….8

2.5.Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego.	8

2.6. Określenie przestrzennej struktury miejscowości 	9

3.INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI	9

3.1.Zasoby  przyrodnicze	9

3.2. Dziedzictwo kulturowe . 	9

3.3. Infrastruktura społeczna 	10

3.4. Infrastruktura techniczna.	10

3.5. Gospodarka i rolnictwo (firmy, gospodarstwa rolne)	11

3.6. Kapitał społeczny i ludzki ……………………………………..…...11

4.OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA - ANALIZA SWOT	12

5.PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI DOBRZYNIEWO W LATACH 2010 - 2017

5.1.Cele i projekty.	15

5.2.Opis projektów 	16

5.3.Szacunkowe koszty oraz harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć z terminem ich realizacji w latach 2010-2017	19

6.MONITOROWANIE, OCENA REALIZACJI, AKTUALIZACJA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PLANU ODNOWY	21

6.1.System monitorowania	21

6.2.Ocena, aktualizacja	21

6.3.Komunikacja społeczna	22

7.PROJEKT PRZEWIDZIANY DO WSPARCIA W LATACH  2011-2012 W  RAMACH  PROW 2007-2013  – DZIAŁANIE „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

7.1.Opis, cel, czas realizacji, uzasadnienie	23

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Uchwała Nr  2/2010 Zebrania Wiejskiego Wsi Dobrzyniewo z dnia 13 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyniewo na lata 2010 – 2017”.

# WPROWADZENIE

Plan Odnowy Miejscowości Dobrzyniewo (w skrócie POM) jest dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku w przypadku ubiegania się o fundusze z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (w skrócie PROW), Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 3.3 – Odnowa i rozwój wsi oraz osi 4 LEADER, Działania – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz projektów zwanych „Małymi projektami” nie kwalifikujących się do wsparcia w ramach osi 3.

Plan jest także dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku o środki wsparcia z publicznych funduszy krajowych na działania mające na celu aktywizację lokalnej społeczności dla odnowy i rozwoju wsi zgodnie z ustawą o samorządzie gminy.

Niniejszy Plan powstał na bazie przyjętego przez Zebranie Wiejskie we wrześniu 2010 r. Zespół opracowujący POM w wyniku przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami społeczności Dobrzyniewa, pracownikami Urzędu Miejskiego, konsultacji z władzami gminy, dokonał wyboru projektów przyczyniających się do rozwoju miejscowości.

Podjęcie procesu odnowy i opracowania Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyniewo zainicjowali mieszkańcy Dobrzyniewa. Prace nad planem prowadzono zgodnie z wymogami przewidzianymi dla tego typu lokalnych dokumentów oraz z uwzględnieniem trybu proponowanego w dokumencie programowym PROW 2007 – 2013 oraz zapisów rozporządzeń wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do każdego z działań PROW.

Odnowa wsi to wspólne działanie jej mieszkańców, oparte o wieloletni plan odnowy, zmierzające do poprawy jakości życia, w tym także jakości tego, co na wsi cenne.

Istotny element działania stanowi pobudzanie aktywności środowisk lokalnych 
i stymulowanie współpracy na rzecz odnowy, rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą oraz dbałością o ład przestrzenny, w którym ważna jest spójność wsi jako jednostki osadniczej i harmonia różnych funkcji.

Ostatecznymi beneficjentami podjętych działań są mieszkańcy miejscowości należących do gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5.000 mieszkańców.

Dobrzyniewo, jako wieś  licząca 280 mieszkańców (stan na 31.12.2009 r.) może być beneficjentem PROW osi 3, działanie 3.3. oraz osi 4. LEADER.

Plan odnowy jest dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW (Dz. U. nr 64) oraz dokumentu programowego PROW i rozporządzenia wykonawczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do tego programu.

Plan zawiera w szczególności:

- opis miejscowości, w której będzie realizowana operacja;

- inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości;

- ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja - analiza SWOT;

- opis planowanych zadań i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu.

Niniejszy plan obejmuje lata 2010-2017. Czasokres planu podyktowany jest dwoma względami:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. ustala okres planowania na co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości, co zważywszy na czas uchwalenia planu, obejmuje okres do 2017 roku włącznie.

- Część operacji będzie realizowana przy współfinansowaniu środkami z UE, dla których obowiązuje unijna zasada n+2, a zatem mogą być realizowane do 2015 roku włącznie.

Planowane kierunki rozwoju zamieszczono wraz z harmonogramem realizacji 
i planem finansowym dla wszystkich przewidzianych projektów i zadań, w tym współfinansowanych ze środków pomocowych UE. Podano opis, motywację 
i uzasadnienie wyboru, tych a nie innych, projektów do realizacji w ciągu najbliższych co najmniej 7 lat.

Szczególną wagę przywiązywano do szerokiej dyskusji społecznej, wypracowania przez mieszkańców wizji swojej wsi oraz pozyskania deklaracji obywateli co do powszechnego zaangażowania się w realizację projektów wskazanych w planie. Podczas zebrania przyjęto zasady wdrażania planu odnowy.

Zebranie  mieszkańców   Dobrzyniewa w dniu 13 października 2010 r. podjęło uchwałę:

- o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyniewo  na lata 2010 – 2017 i przekazaniu Burmistrzowi Wyrzyska – Załącznik nr 1.

Plan odnowy został opracowany przez społeczność lokalną. Koordynatorem prac ze strony Gminy była:

- Maria Bratkowska   – Burmistrz Wyrzyska,

Plan odnowy opracowany został dla wsi Dobrzyniewo, administracyjnie należącej do gminy Wyrzysk, w powiecie pilskim w województwie wielkopolskim.

Odnowa jest procesem wieloletnim i wielozadaniowym. Wymaga, zatem koordynacji postępowania tak w poczynaniach społecznych i organizacyjnych, jak i w realizacji przedsięwzięć rzeczowych.

# CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA

2.1. Położenie miejscowości

Wieś Dobrzyniewo to jedno z 18 sołectw gminy Wyrzysk. Dobrzyniewo położone jest ok. 5 km na północny – zachód od Wyrzyska. Miejscowość ta należy do krainy geograficznej zwanej Krajną. Geograficznie Krajna jest związana z Pomorzem. Gmina Wyrzysk leży w północnej części województwa wielkopolskiego. Siedziba władz samorządowych gminy mieści się w Wyrzysku.

Gmina Wyrzysk  graniczy z następującymi gminami, od:

- północy z gminą Łobżenica,

- wschodu z gminą Sadki,

- południa z gminą Szamocin,

- zachodu z gminą Białośliwie.

Według podziału fizyczno – geograficznego Polski (wg J. Kondrackiego) gmina Wyrzysk  leży w prowincji Niż Środkowo – Polski, podprowincji Pojezierze Południowo – Bałtyckie. Leży na pograniczu dwóch makroregionów: Pojezierze Południowo – Pomorskie i Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka oraz w mezoregionach: Pojezierze Krajeńskie (Pojezierze Południowo – Pomorskie) i Dolina Środkowej Noteci (Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka). Granica między mezoregionem Pojezierze Krajeńskie i mezoregionem Dolina Środkowej Noteci biegnie po krawędzi wysoczyzny. U podnóża tej wysoczyzny jest linia kolejowa Piła – Bydgoszcz.

Gmina położona jest w północnej części województwa wielkopolskiego, na południu rozciąga się wzdłuż doliny rzeki Noteci,  linię kolejową Piła –Kutno i drogę krajową T 10.

W skali województwa, według kryterium powierzchni ogólnej Wyrzysk jest dużą  gminą. Zajmuje  powierzchnię 159 km 2, w tym:

- 11 711 ha użytków rolnych,

- 1 965 ha lasów.

Ponad 60 % powierzchni gminy zajmuje strefa krajobrazu chronionego.

Na terenie gminy istnieje 30 miejscowości, w tym jedno miasto – Wyrzysk.

2.2. Przynależność administracyjna

DOBRZYNIEWO

GMINA - Wyrzysk

POWIAT - Pilski

WOJEWÓDZTWO – Wielkopolskie

2.3 Powierzchnia

Sołectwo Dobrzyniewo zajmuje powierzchnię 500.5500 ha.

Lasy i grunty leśne – 34.3451 ha

Użytki rolne – 431.0922 ha

Pozostałe grunty – 35.1127 ha

2.4 Liczba ludności

Wieś Dobrzyniewo liczy 280 mieszkańców (według danych na 31.12.2009 r.). Zamieszkuje ją 134 mężczyzn i 146 kobiet.  Z danych ewidencji ludności w chwili obecnej Dobrzyniewo zamieszkuje 32 dzieci w wieku do 6 lat (17 dziewczynek i 15 chłopców), młodzieży do 15 roku życia jest 57 osób, a do 19 lat 78 osób. 243 osoby do 60 lat żyje w Dobrzyniewie, z tego 122 kobiety i 121 mężczyzn. Powyżej 60 lat ma 43 mieszkańców, w tym 27 kobiet i 16 mężczyzn.

W Dobrzyniewie jest tylko 7 rolników i jedno duże gospodarstwo – Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

2.5 Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego

Niestety są tylko szczątkowe informacje o historii Dobrzyniewa. Pierwsza informacja o lokalizacji wsi Dobrzyniewo pochodzi z 1471 r.  W 1688 r. za 500.000 zł Jan Korzbok Łącki, podkomorzy wschowski, kupił dobra: Falmierowo, Szczerbin, Kościerzyn, Rzęszkowo, Dobrzyniewo, Młotkowo, Czajcze, Młotkówko, Bługowo, Tłukom, Konowo, Gruszka, Gromadno, Radosz, Dabrówka, Samostrzel, Mrozowo, Kraczki, Żelazno, Kijaszkowi z folwarkiem pustym w powiecie nakielskim.

W 1772 r. po pierwszym rozbiorze Polski szlachta polska została zmuszona do złożenia hołdu królowi pruskiemu. Wśród nich znalazł się hrabia Maurycy Kitnowski – właściciel Falmierowa, Dobrzyniewa i Gromadna.

Do 1939 r. Dobrzyniewo należało do Niemca E. Kujath. Po wojnie majątek ten został upaństwowiony. Wraz z innymi pobliskimi gospodarstwami – Dębno, Dziunin, Ferdynandowi, Bagdad, Bielawy, Gleszczonek, Glesno, Liszkowo podlegał Komisarzowi Ziemskiemu w Bydgoszczy, a następnie przeszedł we władanie Zarządu Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Bydgoszczy. Zespół Hodowli Zarodowej Wyrzysk powstał 1 stycznia 1954 r., a w jego skład wchodziły gospodarstwa: Bagdad z folwarkiem Bielawy, Dobrzyniewo, Glesno z folwarkiem Gleszczonek, Mrozowo, Kraczki z folwarkiem Samostrzel, Dębno z folwarkiem Nowina. W 1959 r. zaczął działać Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Dobrzyniewie. Po przeprowadzonej restrukturyzacji powołana została Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o., która działa od dnia 1 maja 1993 r.

2.6 Określenie przestrzennej struktury miejscowości

Położenie Dobrzyniewa charakteryzuje się zwartą zabudową mieszkaniową przy drodze wojewódzkiej nr 242 i drogach gminnych w kierunku Młotkówka i Kosztowa.

# INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

## Zasoby  przyrodnicze

Miejscowość Dobrzyniewo położona jest w odległości ok. 5 km od miasta Wyrzysk. Z wszystkich stron otoczona jest polami uprawnymi. Na jej terenie nie ma żadnych pomników przyrody, parków, lasów.

## 3.2. Dziedzictwo kulturowe

We wsi Dobrzyniewo znajduje się dwór murowany z pocz. XX w., w którym obecnie swoją siedzibę ma Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. Ponadto jest kilka wiekowych obiektów wartych uwagi ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków

- zespół dworsko – folwarczny:

-dwór murowany z pocz. XX w.

- dom administratora, murowany, z końca XIX w.

- gorzelnia murowana z końca XIX w.

- wozownia, murowana z końca XIX w.

- kuźnia ze stelmacharnią, murowana z końca XIX w.

- budynek gospodarczy, murowany z końca XIX w.

- transformator, murowany z końca XIX w.,

- domy mieszkalne murowane, z końca XIX w

- rządcówka, murowana, z końca XIX w.

- figurka przydrożna św. Wawrzyńca z poł. XIX w.

## 3.3. Infrastruktura społeczna

Ze względu na brak na terenie sołectwa placówek oświatowych, dzieci uczą się w Szkole Podstawowej w Falmierowie (przedszkolaki i uczniowie kl. I – VI), a młodzież uczy się w Gimnazjum w Wyrzysku. Zorganizowane dojazdy do tych szkół umożliwiają dzieci i młodzieży podnoszenie swojej wiedzy. Jednak brak miejscowych warunków lokalowych do prowadzenia działalności kulturalnej zmusza młodzież jak i dorosłych do korzystania z usług kulturalnych w mieście. Działalność sportowa prowadzona jest w szkołach i klubach sportowych na terenie gminy i miasta Wyrzysk.

## 3.4. Infrastruktura techniczna

W Dobrzyniewie jest 70 gospodarstw domowych. Każde gospodarstwo korzysta z sieci elektrycznej i wodociągowej. Miejscowość wyposażona jest również w infrastrukturę telekomunikacyjną, nie ma problemu z zasięgiem sieci telefonii cyfrowych.

Wieś jest skanalizowana w 100%. Wieś nie jest zgazyfikowana. Na terenie wsi występują kotłownie olejowe i węglowe przy zabudowach mieszkaniowych.

Metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych produkowanych w sołectwie Dobrzyniewo jest ich składowanie na składowisku odpadów w miejscowości Kłoda w gminie Szydłowo. We wsi funkcjonuje system selektywnej zbiórki i usuwania odpadów komunalnych. Zbiórkę odpadów prowadzą wyspecjalizowane jednostki: „Komunalnik” z Wyrzyska i „Altvater” z Piły.

Wieś Dobrzyniewo jest typową wsią rolniczą. Na jej terenie nie ma zakładów przemysłowych czy usługowych. Znajduje się jeden sklep spożywczo – przemysłowy.

Tabela 1. Drogi (wg. Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk)

| L. p. | rodzaj drogi | długość ogółem w km | w tym utwardzone w km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | drogi krajowe | - | - |
| 2. | drogi wojewódzkie | ok. 1 km | ok. 1km |
| 3. | drogi powiatowe | - | - |
| 4. | drogi gminne | ok. 4,4 km | ok. 1,0 km |

## 3.5. Gospodarka i rolnictwo (firmy, gospodarstwa rolne)

Prosperuje tutaj tylko 7 indywidualnych gospodarstw rolnych o różnej wielkości od 1 do 40 hektarów. Po 2 rolników na gospodarstwa rolne o wielkościach: od 1 do 2 ha, od 2 do 5 ha i powyżej 15 ha.

W produkcji roślinnej przeważają zboża, w tym głownie uprawa pszenżyta ozimego. Podobny areał zajmują mieszanki zbożowe jare przeznaczone na cele produkcyjne w gospodarstwach rolnych.

Najwięcej gruntów rolnych należy do Stadniny Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. Stadnina ta obejmuje gospodarstwa Dobrzyniewo, Glesno, Mrozowo oraz Stadninę Ogierów w Białym Borze. Działa na terenie 2863 ha. Obecnie hodują wszystkie gatunki podstawowe zwierząt: konie rasy wielkopolskiej oraz stado zachowawcze rasy konik polski, bydło, trzodę chlewną i owce. Dobrzyniewo to jeden z największych ośrodków hodowlanych w Polsce. Oparte na solidnych tradycjach i konsekwentnie rozwijana hodowla przyniosła wiele sukcesów. Na kolejnych Krajowych Wystawach Zwierząt Hodowlanych w bardzo silnej konkurencji hodowców z całego kraju w ostatnich latach zdobywa prestiżowe tytuły i nagrody.

W Dobrzyniewie działa jeden sklep spożywczo – przemysłowy oraz zarejestrowane są dwie firmy świadczące usługi ogólnobudowlane i handlowe.

3.6. Kapitał ludzki

We wsi Dobrzyniewo jest wielu chętnych młodych ludzi, którzy wolny czas spędzają grając w piłkę nożną. Młodzi piłkarze mają swoją drużynę „Gwiazda Dobrzyniewo”, która uczestniczy w różnych rozgrywkach piłkarskich.

W miejscowości tej nie ma żadnej świetlicy wiejskiej, w której mogliby spotykać się mieszkańcy wsi, organizować spotkania, zabawy czy inne uroczystości dla lokalnej społeczności.  Pomimo to za sprawą prężnie działającej Rady Sołeckiej w okresie wiosenno – letnim odbywają się różnego rodzaju imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa i nie tylko.

# OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA - ANALIZA SWOT

Analiza SWOT zawiera informację o czynnikach kluczowych dla rozwoju, cechach wsi, mocnych i słabych stronach rozwoju oraz jego szansach i zagrożeniach.

Wymagana będzie duża aktywność społeczności lokalnej aby użyć silnych stron, zminimalizować zagrożenia i przezwyciężyć słabe strony po to, aby wykorzystać szansę. Tylko ogólna aktywna mobilizacja społeczności lokalnej daje szanse przyspieszenia realizacji dążeń do podniesienia standardu życia.

Tabela 2. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja – ANALIZA SWOT

| Czynniki wewnętrzne | Silne strony: Telefonizacja wsi Oświetlenie Korzystne walory turystyczne Czyste powietrze Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. | Słabe strony: Brak świetlicy wiejskiej Brak placu zabaw dla dzieci Brak kanalizacji wsi Brak instalacji gazowej Brak rozwoju kulturalnego Utrudniony dostęp do kultury i oświaty Rozdrobnienie gospodarstw Mała opłacalność produkcji rolnej Bezrobocie | Analiza wsi |
| --- | --- | --- | --- |
| Czynniki zewnętrzne | Szanse: Powstanie świetlicy jako centrum życia społecznego Poprawa stanu nawierzchni dróg Integracja społeczeństwa Stworzenie kółka zainteresowań Stworzenie rozwoju kulturalnego dla młodzieży Uzyskanie środków z Unii Europejskiej Dostęp do Internetu przez to pozyskiwanie informacji Promocja walorów sołectwa | Zagrożenia: Brak funduszy na infrastrukturę Brak inwestycji Migracja wykształconej młodzieży Zubożenie środowiska wiejskiego Bezrobocie Starzenie się społeczeństwa Wyludnianie wsi przez mały przyrost naturalny | Analiza otoczenia |
|  | Czynniki pozytywne | Czynniki negatywne |  |

Źródło: Dane ze spotkań roboczych z lokalnymi liderami oraz przedstawicielami Urzędu Gminy i Miasta Wyrzysk

# PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI DOBRZYNIEWO  W LATACH 2010 - 2017

5.1. Cele i projekty

Mając na uwadze mocne i słabe strony sołectwa Dobrzyniewo oraz wizję rozwoju wsi przyjęto następujące priorytety i cele strategiczne, które są gwarancją realizacji zadań zamierzonych do spełnienia wyznaczonej dla wsi Dobrzyniewo wizji.

Priorytet I

Dobrzyniewo – centrum kulturalno – sportowe

Cel 1.1

Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców wsi

Cel ma służyć zaspokojeniu potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców wsi. Możliwe to będzie dzięki realizacji następujących działań:

1.1.1. Budowa świetlicy wiejskiej.

1.1.2. Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi.

1.1.3. Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej.

1.1.4. Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej.

1.1.5. Budowa trybun i ławek przy terenie rekreacyjnym, urządzenie boiska.

Wybudowanie świetlicy wiejskiej pozwoli mieszkańcom na spotykanie się na różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach, przyczyni się przede wszystkim do integracji wsi i pozwoli pożytecznie zagospodarować czas wolny dzieciom i młodzieży. Powstanie placu zabaw przy istniejącym terenie rekreacyjnym skłoni do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, stanowi szansę na integrację społeczności lokalnej i większe zaangażowanie w życie wsi.

Priorytet II

Poprawa warunków życia mieszkańców wsi

Cel 2.1.

Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej

2.1.1. Ułożenie nawierzchni asfaltowej przez wieś.

2.1.2. Przebudowa wodociągu głównego przez wieś.

2.1.3. Budowa chodnika przez wieś.

Priorytet III

Wzrost aktywności społeczności sołectwa

Cel 3.1.

Krzewienie kultury i promocja wsi

3.1.1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrzyniewo.

3.1.2. Wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców wsi.

3.1.3. Podniesienie kwalifikacji i edukacji społeczeństwa.

Określone cele strategiczne wiążą się z realizacja zadań wspierających rozwój obszarów wiejskich, zapewniają stała poprawę warunków życia, zamieszkania i bezpieczeństwa mieszkańców. Wpływają również na promocje turystyki wiejskiej.

## 5.2. Opis projektów

Tabela 3. Opis projektów

| Projekt 1.1.1. Budowa świetlicy wiejskiej |
| --- |
| Lata realizacji | 2010 – 2013 |
| Nakłady finansowe | 510.300,00 | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców wsi |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Przedmiotem projektu jest wybudowanie świetlicy wiejskiej, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi. Przyczyni się do zintegrowania się społeczności lokalnej mieszkańców. Wpłynie to aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. |
| Projekt 1.1.2. Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi |
| Lata realizacji | 2011 |
| Nakłady finansowe | 10.629,91 | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców wsi |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Przedmiotem projektu jest zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci. Umiejscowienie go na terenie przy terenie rekreacyjnym poprawi estetykę miejscowości, umożliwi spędzanie aktywnie wolnego czasu, zintegruje się społeczność lokalną. |
| Projekt 1.1.3. Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej |
| Lata realizacji | 2013 - 2014 |  |
| Nakłady finansowe | 10.000,00 | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców wsi. |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Przedmiotem projektu jest utworzenie przy budynku świetlicy wiejskiej parkingu. Teren utwardzony będzie mógł być wykorzystywany zarówno jako parking, ale również miejsce na organizacje imprez na świeżym powietrzu. |
| Projekt 1.1.4. Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej |
| Lata realizacji | 2015-16 |
| Nakłady finansowe | 20.000,00 | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Poprawa estetyki wsi i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież korzystającą ze świetlicy i terenu rekreacyjnego wokół niej. |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Przedmiotem projektu jest ogrodzenie terenu wokół świetlicy. Poprawi to estetykę terenu rekreacyjnego. |
| Projekt 1.1.5. Budowa trybun i ławek przy terenie rekreacyjnym, urządzenie boiska |
| Lata realizacji | 2011 - 2015 |
| Nakłady finansowe | 30.000,00 | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców wsi. |
| Przedmiot projektu | Zakup i montaż trybun i ławek przy boisku sportowym, a tym samym przy placu zabaw poprawi estetykę wsi. sprzętu nagłaśniającego, który będzie wykorzystywany podczas okolicznościowych spotkań i imprez organizowanych na terenie świetlicy wiejskiej. |
| Priorytet 2. Poprawa warunków życia mieszkańców wsi |
| Projekt 2.1.1. Ułożenie nawierzchni asfaltowej przez wieś |
| Lata realizacji | 2013 |
| Nakłady finansowe | 220.000,00 | Gmina |
| Cel projektu | Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Przedmiotem projektu jest położenie nawierzchni asfaltowej przez wieś. Poprawi to estetykę wsi i podniesie standard życia. |
| Projekt 2.1.2. Przebudowa wodociągu głównego przez wieś |
| Lata realizacji | 2010-2011 |
| Nakłady finansowe | 90.000,00 | Gmina, PWIK w Wyrzysku |
| Cel projektu | Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej. |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Przedmiotem projektu jest przebudowa wodociągu głównego. Przyczyni się to do poprawy jakości wody. |
| Projekt 2.1.3. Budowa chodnika przez wieś |
| Lata realizacji | 2013 - 2015 |
| Nakłady finansowe | 90.000,00 | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej. |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Przedmiotem projektu jest budowa chodnika biegnącego przez wieś. Projekt przyczyni się do poprawy estetyki wsi i podniesie standard życia. |
| Priorytet 3. Wzrost aktywności społeczności sołectwa |
| Projekt 3.1.1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrzyniewo |
| Lata realizacji | 2011-2017 |
| Nakłady finansowe | 35.000,00 | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel | Wzrost aktywności społeczności sołectwa, inicjatywy społeczne. |
| Przedmiot projektu | Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, np. zabawy, turnieje sportowe, wycieczki. |
| Projekt 3.1.2. Wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców wsi |
| Lata realizacji | 2011-2017 |
| Nakłady finansowe | 40.000,00 | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Wzrost aktywności społeczności sołectwa, inicjatywy społeczne. |
| Przedmiot projektu | Organizowanie imprez promujących i integrujących dla mieszkańców, np. spotkania okolicznościowe, organizowanie wycieczek, prezentacja amatorskiej twórczości ludowej. |
| Projekt 3.1.3. Podniesienie kwalifikacji i edukacji społeczeństwa |
| Lata realizacji | 2011 - 2017 |
| Nakłady finansowe | 20.000,00 | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Wzrost aktywności społeczności sołectwa |
| Przedmiot projektu | Organizacja kursów dokształcających dla mieszkańców wsi. |

## 5.3. Szacunkowe koszty oraz harmonogram realizacji zadań 	inwestycyjnych i przedsięwzięć z terminem ich realizacji w latach 	2010-2017

Tabela  zawiera projekty do realizacji w latach 2010 – 2017, sposób realizacji, przewidywane koszty projektów oraz źródła finansowania. Przedstawione wartości są szacunkowe, mają różny stopień dokładności. Podstawę wyliczeń stanowią wstępne koncepcje i ceny robót oraz materiałów w regionie.

Projekty współfinansowane środkami zewnętrznymi (unijnymi, krajowymi) realizowane będą przez Gminę poprzez:

- wyłonienie projektantów

- przeprowadzenie procedury związanej z wyborem wykonawców w drodze przetargu

- uruchomienie procedury niezbędnej do złożenia wniosków o fundusze strukturalne, dotacje, kredyty i pożyczki.

Pozostałe projekty z udziałem gminy będą przez nią współfinansowane i współzarządzane. Projekty realizowane przez mieszkańców lub inne osoby fizyczne lub prawne będą przez nich finansowane lub współfinansowane i zarządzane.

Tabela 4. Szacunkowe koszty oraz harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć z terminem ich realizacji stanowiącym wypadkową przyjętych kryteriów rozwoju miejscowości w latach 2010 – 2017

| Numer proje-ktu | Nazwa projektu | Wymagane środki finansowe (ZŁ) | Źródła finansowania PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki własne Gminy | Mieszkańcy | Osoba fizyczna lub prawna | Termin realizacji (lata) |
| 1.1.1. | Budowa świetlicy wiejskiej | 510.300,00 | 375.000,00 | 135.300,00 | 0 | 0 | 2010 – 2013 |
| 1.1.2. | Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi | 10.629,91 | 0 | 10.629,91 | 0 | 0 | 2011 |
| 1.1.3. | Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej | 10.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0 | 0 | 2013 - 2014 |
| 1.1.4. | Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 20.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0 | 0 | 2015 – 2016 |
| 1.1.5. | Budowa trybun i ławek przy terenie rekreacyjnym, utworzenie boiska | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 2011 - 2015 |
| 2.1.1. | Ułożenie nawierzchni asfaltowej przez wieś | 220.000,00 | 0 | 220.000,00 | 0 | 0 | 2013 |
| 2.1.2. | Przebudowa wodociągu głównego przez wieś | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | 0 | 0 | 2010 – 2011 |
| 2.1.3. | Budowa chodnika przez wieś | 90.000,00 | 55.000,00 | 35.000,00 | 0 | 0 | 2013 – 2015 |
| 3.1.1. | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrzyniewo | 35.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 2011 - 2017 |
| 3.1.2. | Wzrost aktywizacji i integracji mieszkańców | 40.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 2011 - 2017 |
| 3.1.3. | Podniesienie kwalifikacji i edukacji społeczeństwa | 20.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 2011 - 2017 |

# MONITOROWANIE, OCENA REALIZACJI, AKTUALIZACJA I  KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PLANU ODNOWY

## System monitorowania

Dla społeczności wiejskiej sprawny monitoring jest najbardziej użyteczny, stanowi bowiem wskazówkę o postępie realizacji projektów, daje wiedzę czy zmiany następują zgodnie z założeniami planu odnowy, ułatwia podejmowanie decyzji co do wspomagania realizacji planu, bądź korygowania jego założeń.

Osiąganie celów zapisanych w miejscowym planie odnowy sprawdzane będzie w ramach prowadzonego stałego monitoringu i poddawane ocenie mieszkańców podczas zebrania wiejskiego jeden raz w roku. Wnioski z oceny będą podstawą dokonania w planie odnowy ważniejszych korekt, zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym.

## Ocena, aktualizacja

Proces odnowy nie jest constans, lecz ma charakter dynamiczny. Dlatego musi być poddawany okresowej ocenie i aktualizacji. W trybie sporządzania aktualizacji niezbędny jest udział społeczny pod przewodnictwem Lidera (koordynatora) i grupy odnowy.

W latach 2010 – 2017 ocena będzie dokonana trzykrotnie:

- ocena pierwsza (ex ante) przed zatwierdzeniem planu odnowy przez radę gminy,

- ocena realizacji planu odnowy na koniec 2011 roku

- lider wraz z grupą odnowy przygotują informację o realizacji planu (postępie prac, trudnościach) i na zebraniu wiejskim poprzez wspólną ocenę wypracują wnioski w sprawie ewentualnego skorygowania poczynań bądź założeń planu.

- ocena trzecia (ex post) po zakończeniu realizacji planu odnowy (przed upływem 2017 roku)

- lider wraz z grupą odnowy przygotują informację o realizacji planu (końcową) i jej skutkach, a na zebraniu wiejskim poprzez wspólną ocenę sformułują wnioski do następnych planów odnowy.

## Komunikacja społeczna

Rada Sołecka wspólnie z gminą zabiegać będzie o umieszczenie w lokalnej prasie, radiu i telewizji informacji o wykonywanych przez mieszkańców wsi pracach i realizowanych projektach. Przedmiotem informacji będą także zmiany wprowadzone do planu odnowy. Urząd Gminy będzie prezentował pełną informację na swoich stronach internetowych.

Projekty zrealizowane z udziałem środków Unii Europejskiej będą dodatkowo promowane przez umieszczenie tablic z informacjami, że projekty powstają dzięki pomocy UE, a po zakończeniu realizacji projektu umieści się na obiektach tablice pamiątkowe (zgodnie z unijnymi rozporządzeniami).

# PROJEKT PRZEWIDZIANY DO WSPARCIA W LATACH 2011 – 2012 W  RAMACH PROW 2007-2013  – DZIAŁANIE „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

## Opis, cel, czas realizacji, uzasadnienie

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu planowanego do realizacji w ramach PROW – Działanie „Odnowa i rozwój wsi” będzie budowa świetlicy wiejskiej. Planowana realizacja projektu jest w latach 2010 - 2014 r.

W ramach przedsięwzięcia będzie wykonana:

- Budowa świetlicy wiejskiej o pow. ok.100 m² z pomieszczeniami: sala, kuchnia, magazyn, 2 toalety, korytarz, kotłownia.

Czas realizacji

Planuje się realizację projektu w latach 2010 - 2013.

Cel projektu

Celem realizacji projektu jest budowa świetlicy wiejskiej, czyli stworzenie  podstawowej infrastruktury społecznej, poprawa standardu i jakości życia, czyli warunków materialnych i niematerialnych, w tym:

- stworzenie warunków do rozwoju kultury  i spotkań o różnym charakterze na terenie wsi

- poprawa miejsca organizacji uroczystości i imprez dla społeczności lokalnej

- wzrost aktywności społecznej

- rozwój inicjatyw lokalnych

- wzrost atrakcyjności wsi oraz gminy

- promocja gminy

Uzasadnienie wyboru projektu

Wdrożenie projektu przyczyni się do uzyskania pozytywnych efektów 
w standardzie i jakości życia, co w poszczególnych sferach wyrazi się następująco:

Społeczność:

- zaspokojenie potrzeb społecznych

- poprawa bezpieczeństwa publicznego

- wzrost integracji społeczności gminy

- wzrost zainteresowania kulturą

Przestrzeń i środowisko:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z zachowaniem walorów naturalnego otoczenia

- poprawa estetyki budynku poprzez poprawę jego wizerunku.

Gospodarka:

- wzrost atrakcyjności wsi

- stworzenie warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej.

Na terenie Dobrzyniewa nie ma żadnego lokalu, w którym mieszkańcy wsi mogliby bez przeszkód korzystać. Mieszkańcy Dobrzyniewa aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, dlatego też wybudowanie świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie zwiększy możliwości organizowania różnych imprez z udziałem nie tylko mieszkańców Dobrzyniewa, ale także pozostałych miejscowości sąsiadujących z Dobrzyniewem, tj. Młotkówkiem, Kosztowem, Falmierowem. Świetlica środowiskowa jest bowiem alternatywą na spędzanie wolnego czasu w obrębie całego sołectwa i poza jego granicami.

Powyższe przedsięwzięcie odgrywać będzie zatem dużą rolę w zakresie rozwoju kulturalnego społeczności lokalnej. Wybudowany obiekt będzie zapewniła dobre warunki dla realizacji przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawienie jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Ponadto wybudowanie świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie umożliwi rozwój tożsamości społeczności lokalnej Dobrzyniewa.

Koszt zadania priorytetowego wynosi ok. 510.300 zł. jego realizacja jest planowana na lata 2010 – 2012.

Szansa na współfinansowanie projektu środkami unijnymi daje możliwość  jego realizacji, dotąd bowiem ograniczone możliwości finansowe gminy i społeczności lokalnej stanowiły barierę dla podjęcia tak dużego wyzwania.

Tabela 5. Harmonogram rzeczowy i finansowy projektu przewidzianego do wsparcia w ramach PROW w latach 2011- 2012

| Numer projektu | Nazwa projektu i zadań realizowanych w ramach projektu | Termin realizacji projektu | Sposób wykonania | Koszt projektu i zadań brutto - w zł - | z tego w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1.1.1. | Budowa świetlicy wiejskiej | 2010–2012 |  | 510.300,00 | 10.300,- |  | 50.000,00 |  |
|  | Etap przygotowawczy Prace przygotowawcze: - przygotowanie dokumentacji projektowej | 2010 | Gmina - systemem zleconym | 10.300,00 | 10.300,- |  |  |  |
|  | Uzyskanie pozwoleń | 2011 | Gmina | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Budowa świetlicy wiejskiej | 2012 | Gmina -systemem zleconym w drodze przetargu | 500.000,00 |  |  | 500.000,- |  |