## UMOWA  NA ROBOTY BUDOWLANE

## nr  43/2006

Zawarta w dniu  05. 09.2006 roku w  Zaklikowie pomiędzy Gminą Zaklików,

reprezentowaną przez:

- Inż.  Ryszard Polański – Wójt Gminy

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  a

Firmą Usługowo -Transportowo-Handlową Jolanta i Krzysztof Ziółkowscy, Łysaków 27, 37-470 Zaklików, NIP 865-000-46-10  zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

- Jolanta i Krzysztof Ziółkowscy- właściciele

W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 28.08.2006 roku została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu:

- Remont i modernizacja drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych nr. działki 35  w miejscowości Kolonia Łysaków.

- Remont i modernizację drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych nr. działki 1727 w miejscowości Zdziechowice II.

§ 2.

Na przedmiot umowy w § 1 składa się :

- remont drogi w Kolonii Łysaków,

    - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na długości 250 m i śred. szer. 3,50 m = 875 m²,

    - podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm na długości 250 m i średniej szerokości 3,50 m = 875  m²,

    - wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznie kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym, śred. grub. warstwy po zagęszczeniu do 2 cm na dlug. 250 m i szer. 3,50 m.

- Remont drogi w Zdziechowicach II

    - mechaniczne ścinanie poboczy o grub. śred. 30 cm pasem 0,50 m obustronnie ziemię przerzucić w koryto drogi na długości 470 m i śred. Szer. 2 x 050 m = 470 m²,

    - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na dł. 470 m i śred. szer. 3 m = 1410 m²,

    - podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o grub. 12 cm na dług. 470 m i śred. szer. 3 m = 1410 m²,

    - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym śred.grub. warstwy po zagęszczeniu do 2 cm na dług. 470 m i śred. szer. 3 m,

§ 3.

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Termin rozpoczęcia robót –  10.09.2006 roku                                                                                         Termin zakończenia robót – 15.10.2006 roku.

§ 4.

# Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie WYKONAWCY zgodnie z złożoną ofertą na kwotę :

Droga w miejscowości Kolonia Łysaków i Zdziechowice II

Kwota netto 41.038,12 zł (słownie  czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści osiem i 12/100 złotego)

Kwota podatku VAT 9.028,39 zł (słownie  dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem i 39/100 złotego) ,

Kwota brutto 50.066,51 zł. (słownie pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt sześć i 51/100 złotego).

§ 5.

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się przekazać teren budowy w dniu 05.09.2006.r.

§ 6.

- ZAMAWIAJĄCY powołuje inspektora nadzoru w osobie

Tadeusz Świeca zam. Zarzecze ul. Kopernika 21 nr. uprawnień 154/Tbg/88 z dnia 29.03.1988.

§ 7.

Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 8.

WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiązki:

- Informowanie ZAMAWIAJĄCEGO ( inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

- Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakrycia robót zanikających.

§ 9

Na wykonane roboty WYKONAWCA udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

§ 10

Strony postanawiają, że rozliczenie WYKONAWCY za wykonane roboty następować będzie :

- fakturami częściowymi, wystawianymi w oparciu o wykonany i potwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO zakres robót,

- fakturą końcową po końcowym odbiorze robót,

- wynagrodzenie Wykonawcy  rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego.

§ 11

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 14 dni od daty doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Płatność nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY.

§ 12

Strony postanawiają , że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne:

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji na wykonane roboty w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, w wysokości

5 % wynagrodzenia umownego.

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne:

- za zwłokę w dostarczeniu projektu w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych  od WYKONAWCY w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego z zastrzeżeniem § 13. 1 UMOWY,

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego tą fakturą za każdy dzień zwłoki.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za  zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu – pod rygorem nieważności.

§ 14

Poza wypadkami wynikającymi z treści tytułu XV K.C. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- W razie wystąpienia okoliczności , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

- Zostanie ogłoszona upadłość lub  rozwiązanie firmy WYKONAWCY.

- WYKONAWCA nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

WYKONAWCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty  faktur

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej , pod rygorem nieważności  oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

W przypadku odstąpienia od umowy ,ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ obciążają następujące obowiązki:

- W terminie 7 dni odstąpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO  sporządzi protokół inwentaryzacji robót.

- WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony odstępującej.

- ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn , za które nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od warunków umowy.

§ 16

Spory wynikające na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Postępowania Cywilnego .

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:

1                                                                                              1.