UMOWA nr …. /2013– PROJEKT              załącznik nr 7 do SIWZ

W dniu 	 2013 roku w Ziębicach pomiędzy Ośrodkiem Opieki i Oświaty w Ziębicach, 57-220 Ziębice ul. Wojska Polskiego nr 4 zwaną dalej

“ZAMAWIAJACYM” reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie ……………………………………………………………..

a

zwanym dalej “WYKONAWCA” reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym - została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pn. : ”Wzmocnienie istniejących fundamentów sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Zamkowej 31 w Ziębicach  II etap – wykonanie 25 szt. mikropali  wciskanych wewnątrz budynku i 58 mikropali  iniekcyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynku wraz z robotami towarzyszącymi., zgodnie z dokumentacją projektową.

1.   Zakres robót obejmuje .:

Wykonanie robót budowlanych związanych ze Wzmocnieniem istniejących fundamentów sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Zamkowej 31 w Ziębicach  II etap – zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje wykonanie 25 szt. mikropali  wciskanych wraz z zamocowaniem ceownika 260 do ścian wewnątrz budynku i 58 szt. mikropali  iniekcyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynku wraz z robotami towarzyszącymi polegającymi na robotach rozbiórkowych oraz uzupełnieniu i naprawie części posadzek i ścian wraz z okładzinami , instalacją sanitarną  - w miejscach wierceń. W skład robót towarzyszących wchodzą : 1) rozbiórka i uzupełnienie części posadzki z deszczułek na Sali gimnastycznej, 2)rozebranie i odbudowa części posadzek z płytek ceramicznych wraz z podkładami betonowymi, izolacjami i warstwami wyrównawczymi  w korytarzu, szatniach i sanitariatach na parterze budynku Sali , 3)Demontaż i ponowny montaż ustępów i umywalek wraz z wymiana podejść do tych przyborów4)Rozebranie i ponowne wykonanie ścianek działowych z cegły w miejscach wierceń pod mikropale wraz  licowaniem dwustronnym tych ścianek płytkami glazurowanymi i montażem ościeżnic stalowych i skrzydeł drzwi płytowych w tych ściankach,5) remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na zewnątrz przy budynku 6)usunięcie gruzu ceglanego z budynku wraz z wywozem na składowisko.

2. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

a) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

b) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru;

c) zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt;

d) dostarczenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy- Prawo Budowlane;

f) dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kompletem

wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń;

g) zapewnienie dozoru mienia na własny koszt;

h) zapewnienia na własny koszt poboru energii elektrycznej, wody oraz ogrzewania pomieszczeń;

i) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na

terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu budowy;

j) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak i terenów sąsiadujących

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prac obiektów, dróg lub ich fragmentów, nawierzchni lub instalacji;

k) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

l) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich powstałe

podczas realizacji przedmiotu umowy.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do ich montażu lub ustawienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SIWZ.

- W przypadku prowadzenia robót ziemnych w bardzo bliskim sąsiedztwie budynków należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa budowlanego.

- Zakres zadania należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Przyjęte przez projektanta w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych urządzenia i materiały, gwarantują osiągnięcie zakładanego efektu. Podane w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawców wiążące. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do podanych w projekcie. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca stosujący materiały równoważne zobowiązuje się do zastosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.

§ 2

Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy:

CENA NETTO		 PLN,

PODATEK VAT 23 % 	 PLN,

CENA BRUTTO        	 PLN,

CENA BRUTTO słownie:………………………….	 złotych.

§ 3

- Terminy realizacji zamówienia: - zakończenie robót: do dnia 30.09.2013 r.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorczej, pod warunkiem dokonania odbioru na jego podstawie przez Zamawiającego.

- Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

4.   Wykonawca zlokalizuje i przygotuje zaplecze placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt.

5.    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w

następującym zakresie:

a) terminu zakończenia realizacji robót na wniosek Zamawiającego w razie wystąpienia konieczności

wprowadzenia zmiany projektu budowlanego w trakcie trwania prac budowlanych,

b) terminu zakończenia realizacji robót na wniosek Zamawiającego w razie zlecenia robót dodatkowych

niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne

na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

c)terminu zakończenia realizacji robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy z powodu zaistnienia warunków

atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających wykonywanie robót, przeprowadzenie prób i

sprawdzeń w wyznaczonym terminie,

d) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie

wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego

lub  Projektanta, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa  realizacji robót  budowlanych,

usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego

efektu rzeczowego,

e)technologii wykonania robót (zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych), na wniosek Wykonawcy lub

Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

f) ograniczenia części prac przez Zamawiającego,

g)Zmiana wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności zawartych w punkcie d), e), f).

Termin realizacji zadania może ulec przedłużeniu nie więcej niż czas trwania okoliczności wymienionych w § 3 ust.

6 pkt. a), b) oraz c) umowy.

Podstawą do wnioskowania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest pisemna

informacja złożona u Zamawiającego,

Zmiana postanowień zawartej umowy w zakresie w/w może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w

formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 4

Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania robót zanikowych; Zamawiający będzie dokonywał odbioru wszelkich robót zgłaszanych przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru - ulegających zakryciu i zanikających, poprzez wpis do dziennika budowy z trzydniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru. W przypadku zgłoszenia robót do odbioru przez kierownika budowy i nie przybycia inspektora nadzoru w terminie siedmiu dni, Wykonawca ma prawo uznać wykonane elementy robót, za odebrane.

§ 5

1.   Strony ustalają końcowy odbiór robót na podstawie protokołu odbioru robót.

odbioru  końcowego.   Wraz  z

2.  Wykonawca  zawiadomi  na  piśmie   Zamawiającego   o  gotowości   do

zawiadomieniem Wykonawca przekaże wszystkie dokumenty wymagane umową.

3. Do obowiązków wykonawcy należy przeprowadzenie przed odbiorem końcowym, jeśli wymaga tego

specyfikacja odbieranych robót, prób i sprawdzeń oraz skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich  dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym protokołów

technicznych, świadectw kontroli jakości.

4. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego i rozpoczęcia czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru. Czynności odbioru powinny być zakończone najpóźniej w 14-tym dniu kalendarzowym od dnia rozpoczęcia odbioru.

- Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający z udziałem Wykonawcy. W przypadku nie stawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy na czynności odbioru, Zamawiający jest uprawniony do powołania Komisji odbioru i komisyjnego dokonania odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszelkich prób Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez którąkolwiek ze Stron wady:

a.	nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

b.	nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, natomiast jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – może odstąpić od umowy, ewentualnie żądać wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. W przypadku
zażądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wszelkie koszty z tym związane, w tym rozbiórki,
materiałów, sprzętu, maszyn, itp. ponosi Wykonawca.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

- Wydanie obiektu na rzecz Zamawiającego nastąpi dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru robót

§ 6

- Wynagrodzenie podane w ofercie stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie określone w § 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z

dokumentacji projektowej oraz SIWZ, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej a niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego umową.

4Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury końcowej oraz na podstawie protokołu odbioru końcowego

przedmiotu umowy.

5.	Zapłata należności na rzecz Wykonawcy za wykonanie zakresu umownego, nastąpi w terminie 21 dni licząc od dnia wpływu faktury potwierdzonej protokołem odbioru robót.

o nr

6.	Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy znajdujące się w Banku

§ 7

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot przetargu tj………………..zł.

- Strony postanawiają że:

- 30% - ………………..zł. wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,

- 70% - ………………..zł. wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję należytego wykonania zamówienia.

2.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) tj.

- 70% - ………………..zł. wartości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% - ………………..zł. wartości zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8

- Strony ustalają, że odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy będzie dochodzone w postaci kar umownych wg następujących zasad:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto na każdy dzień po upływie odpowiedniego terminu realizacji zamówienia określonych w § 3 ust. 1 umowy,

- za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Ustalenie kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez strony umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy.

§ 10

1.	Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 5 lat od dnia zakończenia zadania potwierdzonego

protokołem odbioru końcowego robót, natomiast na użyte materiały udziela gwarancji 10 lat od dnia zakończenia zadania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, wykonawca usunie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 3 lat.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 11

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwała dłużej niż 10 dni,

- Wystąpiła istotna zmian okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego,

- Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej

przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i dokona zgłoszenia odbioru robót przerwanych

- Wykonawca, w terminie 10 dni od daty zgłoszenia odbioru przerwanych robót, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.

§12

- Wykonawca może powierzyć, wykonanie części robót podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania

- Wykonawca, wskazuje, że następujący zakres robót będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: …….…………………………………………………………………………………………………………………………………

- Na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projekt, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców.

§13 .

Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych    istotnych postanowień w stosunku do treści umowy, z wyjątkiem

:

- terminu zakończenia realizacji robót na wniosek Zamawiającego w razie wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany projektu budowlanego w trakcie trwania prac budowlanych,

- terminu zakończenia realizacji robót na wniosek Zamawiającego w razie zlecenia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

- terminu zakończenia realizacji robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy z powodu zaistnienia warunków

atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających wykonywanie robót, przeprowadzenie prób

i  sprawdzeń w wyznaczonym terminie,

- wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu rzeczowego,

- technologii wykonania robót (zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych), na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

- ograniczenia części prac przez Zamawiającego

- Zmiana wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności zawartych w punkcie d), e), f).

2.	Termin realizacji zadania może ulec przedłużeniu nie więcej niż o czas trwania okoliczności wymienionymi powyżej.

3.	Zmiana postanowień zawartej umowy w zakresie ww. może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w

formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

1.	Zamawiającego na budowie reprezentować będzie:

Pan 	 – Inspektor Nadzoru

2.	Wykonawcę na budowie reprezentować będzie:

Pan 	 – Kierownik budowy

§ 15

1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy

Prawo zamówień publicznych.

2.	Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

3.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano:

- 2 egz. dla Zamawiającego

- 1 egz. dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA