Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 418/2017

 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 24.10.2017



**Aneks nr 1**

**do**

**Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016-2023**

**(PROJEKT)**

**Chmielnik, październik 2017**



Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

**Opracowano na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na latach 2014-2020 Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r.**

**Podstawa opracowania:**

1. Aneks nr 1 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016-2023 został sporządzony z konieczności wprowadzenia do niniejszego dokumentu kolejnych zadań inwestycyjnych.
2. Aktualizacja sporządzona niniejszym aneksem dotyczy rozdziałów: 6. 1. Lista planowanych przedsięwzięć służących realizacji celów rewitalizacji, 7.1 Plan finansowy, 8.3.6. Wzajemne powiązanie przedsięwzięć, 8.3.7 Zintegrowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych pomiędzy celami strategicznymi i celami operacyjnymi (kierunkami działań), 9.1. Realizacja rzeczowa i finansowa programu rewitalizacji.

1. **LISTA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW REWITALIZACJI**

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego nr 1.1.2, 1.3.3, oraz dodano nowe przedsięwzięcia służące realizacji celów rewitalizacji.

 Przedsięwzięcie 1.1.2

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia 1.1.2 | **MODERNIZACJA KOMPLEKSU EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W CHMIELNIKU** |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Chmielnik, ul. Kwiatowa |
| Własność obiektu/działki | Działka/obiekt własny |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny |
| Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA |
| Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji | Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Podmiot realizujący | Gmina Chmielnik |
| Adres korespondencyjny | Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie  |
| 2017 | 2023 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Opis stanu istniejącego | Kompleks składa się z płyty boiska otoczonej bieżnią oraz kortu tenisowego pokrytego mączką. Obiekt jest ogrodzony, oświetlony, posiada parking i wiatę na sprzęt sportowy. Po zrealizowaniu inwestycji pełnił od funkcję edukacyjną, z uwagi na bliskość szkoły był wykorzystywany przy realizacji zajęć i szkolnych rozgrywek sportowych. Obecnie jego stan nie pozwala na dalsze użytkowanie. |
| Podejmowane działania | * przebudowa bieżni z żużla wokół boiska trawiastego,
* przebudowa nawierzchni kortu tenisowego z mączki ceglanej,
* przebudowa nawierzchni placu zabaw,
* modernizacja płyty boiska trawiastego,
* utworzenie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców.
 |
| Cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest podniesienie funkcjonalności obiektu oraz przywrócenie mu jego funkcji edukacyjnych, dzięki temu zwiększenie zainteresowanie mieszkańców korzystaniem z nowoczesnego, lokalnego centrum rekreacji |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | * Poprawa stanu infrastruktury społecznej,
* Wzrost wartości i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
* Ożywienie osiedla,
* Zwiększenie włączenia społecznego.
 |
| Sposób oceny | Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | **3.000.000,00 zł** |
| Wkład własny | 450 000,00 |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |

Źródło: opracowanie własne na podstawie diagnozy i materiałów Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik

\

Przedsięwzięcie 1.1.6

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia 1.1.2 | **WYZNACZENIE MIEJSKIEJ TRASY TURYSTYCZNEJ ,, ŚLADAMI HISTORII I KULTURY MIASTA CHMIELNIK”** |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Chmielnik |
| Własność obiektu/działki | Działka własna  |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny,  |
| Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA |
| Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji | Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Podmiot realizujący | Gmina Chmielnik |
| Adres korespondencyjny | Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie  |
| 2018 | 2021 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Opis stanu istniejącego | Na terenie miasta brak wytyczonej trasy turystycznej nawiązującej do jego kultury i historii. |
| Podejmowane działania | * Wytyczenie trasy umożlwiającej samodzielne zwiedzanie miasta przez mieszkańców i turystów.
* Utworzenie kilkunastu punktów wyposażonych w urządzenia multimedialne oraz oznakowania, których przekaz będzie nawiązywał do obiektów, postaci i wydarzeń związanych z Chmielnikiem
* Dostosowanie oznaczeń na trasie do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 |
| Cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest promocja i tworzenie nowych produktów turystycznych opartych na dziedzictwie kulturowym i historycznym miasta. |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | * Rozwój obszaru objętego trasą,
* Wzrost wartości i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
* Zwiększenie włączenia społecznego.
 |
| Sposób oceny | Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | **200.000,00 zł** |
| Wkład własny | 40 000,00 |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |

Przedsięwzięcie 1.1.7

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia 1.1.7 | **ROZSZERZENIE OFERTY OŚRODKA EDUKACYJNO-MUZEALNEGO ,,ŚWIĘTOKRZYSKI SZTETL” W BUDYNKU ZABYTKOWEJ SYNAGOGI W CHMIELNIKU** |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Chmielnik |
| Własność obiektu/działki | Działka własna  |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny,  |
| Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA |
| Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji | Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Podmiot realizujący | Gmina Chmielnik |
| Adres korespondencyjny | Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie  |
| 2018 | 2019 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Opis stanu istniejącego | Oferta ośrodka,, Świętokrzyski Sztetl ‘’ opiera się na działalności muzealnej, turystycznej oraz edukacyjnej dla różnych grup odbiorców. Ośrodek skupia wiedzę o sztetlach. Ciekawostką w muzeum są dioramy przedstawiające sceny z życia Żydów, zwyczaje i święta żydowskie. W budynku muzeum znajduje się biblioteka multimedialna i sala koncertowa. |
| Podejmowane działania | * Rozszerzenie oferty ośrodka poprzez zakup audiobooków
* Uzupełnienie eksponatów obiektu
* Zastosowanie różnych form przekazu : film, interaktywne formy prezentacji historii tj. aplikacje dla dzieci w kiosku multimedialnym.
 |
| Cel przedsięwzięcia | Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój potencjału i programu Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie rozpowszechniania wiedzy na temat regionalnych zasobów kultury i historii regionu. |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | * Podniesienie jakości i zakresu realizowanej oferty
* Zwiększenie liczby odbiorców
* Promocja miasta i regionu
 |
| Sposób oceny | Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | **100.000,00 zł** |
| Wkład własny | 20 000,00 |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |

Przedsięwzięcie 1.1.8

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia 1.1.8 | **POPRAWA WIZERUNKU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA CHMIELNIK** |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Chmielnik |
| Własność obiektu/działki | Działka własna  |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy  |
| Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA |
| Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji | Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Podmiot realizujący | Gmina Chmielnik |
| Adres korespondencyjny | Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie  |
| 2018 | 2021 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Opis stanu istniejącego | Obszar objęty działaniami rewitalizacyjnymi stanowi wizerunek miasta. W jego granicach zlokalizowanych jest wiele miejsc, które stanowią ważne punkty, choćby z uwagi na zlokalizowanie w ich sąsiedztwie najważniejszych obiektów użyteczności publicznej. Zaniedbana przestrzeń wokół nich wymaga podjęcia działań zmierzających do jej poprawy i uporządkowania.  |
| Podejmowane działania | * Odnowienie zieleńców i skwerów miejskich
* Ujednolicenie wyglądu miasta w zakresie zieleni i elementów małej architektury
 |
| Cel przedsięwzięcia | Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta  |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | * Wydobycie potencjału zaniedbanych przestrzeni miejskich oraz zachęcenie do przebywania w jego centrum
 |
| Sposób oceny | Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | **200.000,00 zł** |
| Wkład własny | 40 000,00 |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |

Przedsięwzięcie 1.2.3

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia 1.2.3 | **ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO W CHMIELNIKU** |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Chmielnik |
| Własność obiektu/działki | Działka/obiekt własny |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny |
| Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA |
| Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji | Poprawa jakości infrastruktury technicznej |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Podmiot realizujący | Gmina Chmielnik |
| Adres korespondencyjny | Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie  |
| 2018 | 2020 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Opis stanu istniejącego | Obecnie na terenie miasta znajduje się 21 kamer zlokalizowanych w Parku Miejskim (13 szt.) oraz na Rynku (8 szt.) |
| Podejmowane działania | * Integracja nowobudowanego systemu monitoringu z istniejącym monitoringiem w Parku Miejskim oraz na Rynku,
* Montaż 30 kamer,
* Połączenie kamer przy pomocy światłowodu
* Prace instalacyjne i prace związane z konfiguracją systemu..
 |
| Cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | * Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców
* Spadek przestępczości, aktów wandalizmu,
* Możliwość pozyskania materiałów dowodowych w przypadku popełnienia przestępstwa
 |
| Sposób oceny | Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | **250 .000,00 zł** |
| Wkład własny | 50 000,00 |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |

Przedsięwzięcie 1.2.4

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia 1.2.4 | **PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W CHMIELNIKU** |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Ul. Szkolna, Chmielnik |
| Własność obiektu/działki | Powiat Kielecki |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny |
| Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA |
| Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji | Poprawa jakości infrastruktury technicznej |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Podmiot realizujący | Powiat Kielecki  |
| Adres korespondencyjny | Ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie  |
| 2018 | 2019 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Opis stanu istniejącego | Stan planowanej do przebudowy drogi wymaga podjęcia działań naprawczych. Nawierzchnia jest w złym stanie posiada liczne pęknięcia, wyboje i wykruszenia. W sąsiedztwie drogi znajdują się obiekty szkolne. Jest to trakt łączący szkoły z planowanym do modernizacji kompleksem edukacyjno-rekreacyjnym. Droga w obecnym stan obniża poziom bezpieczeństwa oraz wizerunek miasta.  |
| Podejmowane działania | * Poszerzenie drogi na wysokości szkoły oraz wydzielenie dodatkowych miejsc przedszkolnych
* Usprawnienie komunikacji na skrzyżowaniu – bezpieczne przejście dla pieszych,
 |
| Cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | * Poprawa stanu i funkcjonalności infrastruktury drogowej,
* Zachowanie ładu przestrzennego na terenie miasta
* Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej
 |
| Sposób oceny | Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | **300 .000,00 zł** |
| Wkład własny | 60 000,00 |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |

Przedsięwzięcie 1.2.5

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia 1.2.5 | **PRZEBUDOWA ULICY MIELCZARSKIEGO W CHMIELNIKU** |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Ul. Mielczarskiego, Chmielnik |
| Własność obiektu/działki | Działka |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny |
| Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA |
| Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji | Poprawa jakości infrastruktury technicznej |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Podmiot realizujący | Gmina Chmielnik  |
| Adres korespondencyjny | Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie  |
| 2021 | 2022 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Opis stanu istniejącego | Planowana do przebudowy ulica znajduje się w centrum miasta, przy której zlokalizowana jest baza mieszkaniowa oraz usługowa. Jest to jedna z podstawowych osi komunikacyjnych w mieście . Ulica aktualnie z uwagi na rosnące natężenie zarówno ruchu drogowego jak i liczbę usług wymaga gruntownej przebudowy.  |
| Podejmowane działania | * Przebudowa ulicy poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej, nowe miejsca parkingowe oraz ciągi piesze
* Zainstalowanie nowego oświetlenia ulicznego
 |
| Cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie połączeń komunikacyjnych w centralnej części miasta oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym  |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | * Poprawa stanu i funkcjonalności infrastruktury drogowej,
* Zachowanie ładu przestrzennego na terenie miasta
* Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej
 |
| Sposób oceny | Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | **200 .000,00 zł** |
| Wkład własny | 40 000,00 |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |

Przedsięwzięcie 1.3.3

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia 1.3.3 | **ROZBUDOWA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W CHMIELNIKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBUDOWĄ PLACU ZABAW.** |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Chmielnik, ul. Sienkiewicza 8 |
| Własność obiektu/działki | Działka/obiekt własny |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, przestrzenno-funkcjonalny, środowiskowy, techniczny |
| Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA |
| Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji | Wsparcie celów edukacyjnych poprzez rozwój infrastruktury |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Podmiot realizujący | Gmina Chmielnik |
| Adres korespondencyjny | Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
| 2017 | 2020 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Opis stanu istniejącego | Obecnie przedszkole samorządowe w Chmielniku przy ul. Sienkiewicza 8 pracuje na granicy przepełnienia. Ograniczone możliwości lokalowe utrudniają prowadzenie niektórych form pracy.  |
| Podejmowane działania | W ramach projektu planuje się rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Chmielniku przy ul. Sienkiewicza 8 w kierunku północno-wschodnim uwzględniając w tym dodatkowe sale przedszkolne dla ok. 100 dzieci. Celem projektu jest zatem poprawa dostępności infrastruktury przedszkolnej poprzez zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych. Zaproponowana koncepcja prac budowlanych polegająca na rozbudowie i przebudowie przedszkola, przewiduje, że powierzchnia przedszkola zwiększy się o 426,07 m2. Po zakończeniu prac budowlanych, powierzchnia całej placówki wynosiła będzie 784,49 m2. Koncepcja dobudowy budynku jest przewidziana jako dwukondygnacyjna o wymiarach ok. 22 x 20 m, wykonana w technologii murowanej z dachem płaskim. Kondygnacje obiektu zostaną dostosowane wysokością do istniejącego przedszkola.W związku z rozbudową przedszkola w kierunku północno-wschodnim, istniejący budynek mieszkalny przeznaczono do wyburzenia. Wejście główne do budynku oraz podjazd dla niepełnosprawnych zostanie zlokalizowany w części południowo-wschodniej nieruchomości. Dodatkowe wejścia służące dla personelu umieszczono w części północno-zachodniej oraz południowo-zachodniej. Od strony południowo-zachodniej przewidziano także lokalizację małego placu zabaw. Inwestycja w szczególności obejmuje:* W zakresie sieci zewnętrznych - Budowę nowego przyłącza gazowego;
* W zakresie instalacji wewnętrznych - Modernizację instalacji elektrycznej, c.o. c.w.u., wod-kan w części istniejącej oraz wykonanie pełnej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, monitoringu, c.o., wod‑kan, c.w.u., wentylacji mechanicznej, fotowoltaicznej;
* W zakresie naziemnych obiektów kubaturowych - Rozbudowę budynku przedszkola w kierunku północno-wschodnim oraz modernizację i budowę pomieszczeń użytkowych wewnątrz istniejącego budynku;
* W zakresie układu komunikacji i zagospodarowania terenu - Utwardzenie placów wokół budynków, wykonanie placu zabaw oraz drogi pożarowej.

Wewnątrz istniejącego budynku zaplanowano modernizację pomieszczeń użytkowych. W pomieszczeniach, w części dobudowanej, zaplanowano sale przedszkolne z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz kuchnię z nowoczesnymi urządzeniami, spełniającymi wymagania Sanepidu. Nowe pomieszczenia przeznaczono również na kompleksowe zaplecze socjalne, tj. pokój dyrektora, księgowej, pielęgniarki itd.**UWAGA**: ze względu na sąsiedztwo zabytkowej Synagogi, nr rej.: 794 z 08.02.1958 r. oraz 119 z 21.02.1966 r. nr w rejestrze zbytków woj. świętokrzyskiego A.275 z 11.05.2009 r. szczegółowy zakres prac zostanie uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z przepisami szczegółowymi. |
| Cel przedsięwzięcia | * Zapewnienie właściwego poziomu edukacji przedszkolne,
* Zapewnienie zadowalającego dostępu dla dzieci lokalnej społeczności.
 |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | * Możliwość przyjęcie do przedszkola do 100 dzieci więcej,
* Zwiększenie powierzchni budynku o 426,07 m2.
 |
| Sposób oceny | Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | **4.000.000,00 zł** |
| Wkład własny | 600 000,00 |
| Inne źródła finansowania | RPO WŚ 2014 - 2020, Oś 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |

Źródło: opracowanie własne na podstawie diagnozy i materiałów Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik

Przedsięwzięcie 2.1.3

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia 2.1.3 | **ZAKUP I MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY Z URZĄDZENIAMI ELEKTRONICZYMI WYKORZYSTUJĄCYMI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII** |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Chmielnik |
| Własność obiektu/działki | Działki /obiekt własny |
| Charakter przedsięwzięcia | Przestrzenno-funkcjonalny, techniczny, środowiskowy |
| Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji | EKOLOGICZNA PRZESTRZEŃ OBSZARU REWITALIZACJI |
| Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Podmiot realizujący | Gmina Chmielnik  |
| Adres korespondencyjny | Plac Kościuszki 7, 26-0202 Chmielnik |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie  |
| 2018 | 2020 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Opis stanu istniejącego | Na terenie miasta brak jest punktów, które odpowiadałyby potrzebą mieszkańców w zakresie możliwości technik pozwalających na korzystanie z zielonej energii w punktach zlokalizowanych na terenie miasta w awaryjnych sytuacjach |
| Podejmowane działania | * Dostawa i montaż urządzeń – ławek z zieloną ładowarka lub kiosków z zieloną ładowarką nie połączonych z siecią elektroenergetyczną
 |
| Cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest racjonalne wykorzystanie energii oraz poprawa jakości życia mieszkańców i osób odwiedzających miasto |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | * Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
* Rozwój miasta w kierunku nowych technologii
* Ochrona środowiska oraz edukacja społeczeństwa w zakresie ekologii i energii odnawialnej
 |
| Sposób oceny | Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | **150 .000,00 zł** |
| Wkład własny | 30 000,00 |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |

Przedsięwzięcie 2.1.4

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia 2.1.4 | **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU** |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Ul. Kielecka, Chmielnik |
| Własność obiektu/działki | Działki /obiekt własny |
| Charakter przedsięwzięcia | Przestrzenno-funkcjonalny, techniczny, środowiskowy |
| Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji | EKOLOGICZNA PRZESTRZEŃ OBSZARU REWITALIZACJI |
| Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Podmiot realizujący | Gmina Chmielnik  |
| Adres korespondencyjny | Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie  |
| 2018 | 2019 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Opis stanu istniejącego | Stan istniejącego budynku SPZOZ w Chmielniku wykazuje zły stan techniczny, skutkujący znacznymi utratami ciepła emisją do atmosfery szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych. Przekłada się na zwiększone koszty eksploatacji i utrzymania placówki, która odgrywa jedną z ważniejszych funkcji w społeczeństwie.  |
| Podejmowane działania |  Zakres działań termomodernizacyjnych będzie wynikał z działań audytów energetycznych i będzie wiązał się z ociepleniem budynku , wyminą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przybudową systemów grzewczych, systemów wentylacji, systemów wodno-kanalizacyjnych, instalacja OZE w modernizowanym budynku. |
| Cel przedsięwzięcia | Zwiększenie efektywności energetycznej, Racjonalne wykorzystanie energii |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | * Zmniejszenie efektywności energetycznej
* Zmniejszenie kosztów ponoszonych na opłaty eksploracyjne
 |
| Sposób oceny | Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | **1 500 000,00 zł** |
| Wkład własny | 75 000,00 |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 3 - Rozwój miast, Działanie 3.3. – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym |

Przedsięwzięcie 2.1.5

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia 2.1.4 | **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W CHMIELNIKU** |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Chmielnik |
| Własność obiektu/działki | Działki /obiekt własny |
| Charakter przedsięwzięcia | Przestrzenno-funkcjonalny, techniczny, środowiskowy |
| Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji | EKOLOGICZNA PRZESTRZEŃ OBSZARU REWITALIZACJI |
| Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Podmiot realizujący | Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku  |
| Adres korespondencyjny | Zrecze Duże 1 A, 26-020 Chmielnik |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie  |
| 2018 | 2020 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Opis stanu istniejącego | Cześć budynków Zakładu Usług Komunalnych znajduje się w złym stanie technicznym, co skutkuje dużą utratą ciepła i emisją szkodliwych substancji do atmosfery. Obiekty przeznaczone do termomodernizacji nie posiadają instalacji OZE, wszystkie ogrzewane są z kotłowni z piecem na paliwo stałe.  |
| Podejmowane działania |  Zakres działań termomodernizacyjnych będzie wynikał z działań audytów energetycznych i będzie wiązał się z ociepleniem budynku , wyminą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przybudową systemów grzewczych, systemów wentylacji, systemów wodno-kanalizacyjnych, wymiana źródła ciepła , instalacja OZE w modernizowanych budynkach. |
| Cel przedsięwzięcia | Zwiększenie efektywności energetycznej, Racjonalne wykorzystanie energii |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | * Zmniejszenie efektywności energetycznej
* Zmniejszenie kosztów ponoszonych na opłaty eksploracyjne
 |
| Sposób oceny | Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | **2 000 000,00 zł** |
| Wkład własny | 100 000,00 |
| Inne źródła finansowania | EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 3 - Rozwój miast, Działanie 3.3. – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym |

Przedsięwzięcie 3.1.5

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia 3.1.5 | **UTWORZENIE OBIEKTU WYSTAWIENNICZEGO WSPIERAJĄCEGO LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PROMUJĄCYCH GMINĘ** |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Chmielnik, Rynek |
| Własność obiektu/działki | Działa/Obiekt własny |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny  |
| Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji | ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO |
| Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji | Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Podmiot realizujący | Gmina Chmielnik |
| Adres korespondencyjny | Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
| 2021 | 2022 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Opis stanu istniejącego | Na terenie miasta nie ma obiektu, który pełniłby funkcję wystawienniczą dla lokalnych twórców oraz dawałby możliwość prezentacji oferty przedsiębiorców z terenu gminy.  |
| Podejmowane działania | * Utworzenie obiektu wystawienniczego poprzez nadbudowę szaletu miejskiego oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 |
| Cel przedsięwzięcia | * Nowa jakość przestrzeni miejskiej
* Wsparcie małych i średnich przedsiębiorców
* Nowe funkcje i możliwości dla otoczenia lokalnego sektora msp.
 |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | * Rozwój małych i średnich przedsiębiorców poprzez promocje usług i oferty
* Poprawa wizerunku miasta
 |
| Sposób oceny | Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | **352.000, 00 zł** |
| Wkład własny | 70 400,00 |
| Inne źródła finansowania | RPO WŚ 2014 - 2020, Oś 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |

Źródło: opracowanie własne na podstawie diagnozy i materiałów Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik

Przedsięwzięcie 3.1.6

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedsięwzięcia 3.1.6 | **Adaptacja magazynu na potrzeby hali produkcyjnej**  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Chmielnik, ul. Mickiewicza |
| Własność obiektu/działki | Działa/Obiekt własny |
| Charakter przedsięwzięcia | Społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny  |
| Odpowiadający strategiczny cel rewitalizacji | ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO |
| Odpowiadający operacyjny cel rewitalizacji | Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Podmiot realizujący | Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw- ALU-MONT,  |
| Adres korespondencyjny | Ul. Mickiewicza 2B, 26-020 Chmielnik |
| Harmonogram realizacji | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie |
| 2018 | 2019 |
| OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Opis stanu istniejącego | Przedsiębiorstwo zajmuje się montażem okien, drzwi i fasad ze szkła i aluminium . W bieżącym roku została zakupiona nowa nieruchomość ( ul. Mickiewicza), która służyła dotychczas jako baza transportowa dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, w jej granicach znajduje się magazyn , wymagający prac adaptacyjnych na potrzeby nieuciążliwej hali produkcyjnej.  |
| Podejmowane działania | * Adaptacja magazynu poprzez wymianę płyt eternitowych , wymiana okien i drzwi, wymiana posadzek hali do potrzeb produkcyjnych , doprowadzenie przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego i internetowego.
 |
| Cel przedsięwzięcia | * Zwiększenie potencjału gospodarczego
* Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i przeznaczonych na działalność gospodarczą
* Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej.
 |
| Przewidywane rezultaty przedsięwzięcia | * Rozwój małych i średnich przedsiębiorców poprzez poszerzenie oferty świadczonych usług
 |
| Sposób oceny | Monitoring i sprawozdawczość w okresie min. 5 lat od daty zakończenia |
| KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| Szacunkowy koszt przedsięwzięcia | **327. 918, 00 zł** |
| Wkład własny | 127 968,00 |
| Inne źródła finansowania | RPO WŚ 2014 - 2020, Oś 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich |

## PLAN FINANSOWY

Z uwagi na nowe zadania wprowadzone do Gminnego Programu Rewitalizacji, zaktualizowano plan finansowy oraz czasookresy realizacji poszczególnych inwestycji.

Tabela 1 Plan finansowy przedsięwzięć rewitalizacyjny PR dla Gminy Chmielnik

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BUDŻET SAMORZĄDU** | **BUDŻET PAŃSTWA** | **ŚRODKI PRYWATNE** | **ŚRODKI UE** | **INNE** | **RAZEM** |
| **W %** | **PLN** |
| **PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZĘCIA REWITALIZACYJNE** |
| **Przedsięwzięcie 1.1.2**Modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku | 450 000,00 |  |  | 2 550 000. 00 |  | 3.000.000,00 |
| **Przedsięwzięcie 1.1.6**Wyznaczenie miejskiej trasy turystycznej ,,Śladami historii i kultury Miasta Chmielnik” | 40.000,00 | 0 | 0 | 160 000,00 | 0 | 200 000,00zł |
| **Przedsięwzięcie 1.1.7**Rozszerzenie oferty ośrodka edukacyjno-muzealnego ,,Świętokrzyski Sztetl” w Budynku Zabytkowej Synagogi w Chmielniku | 20.000,00 | 0 | 0 | 80 000,00 | 0 | 100.000,00 zł |
| **Przedsięwzięcie 1.1.8**Poprawa wizerunku przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik | 40 000,00 | 0 | 0 | 160 000,00 | 0 | 200.000,00 zł |
| **Przedsięwzięcie 1.2.3**Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku. | 50 000,00 | 0 | 0 | 200 000,00 | 0 | 250.000,00 zł |
| **Przedsięwzięcie 1.2.4**Przebudowa ulicy Szkolnej w Chmielniku | 0 | 0 | 0 | 240 000,00 | 60 000,00 | 300.000,00 zł |
| **Przedsięwzięcie 1.2.5**Przebudowa ulicy Mielczarskiego w Chmielniku | 40.000,00 | 0 | 0 | 160 000,00 | 0 | 200.000,00 zł |
| **Przedsięwzięcie 1.3.3**Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową placu zabaw | 600 000,00 | 0 | 0 | 3 400.000,00 | 0 | 4 000.000,00 zł |
| **Przedsięwzięcie 2.1.3**Zakup i montaż małej architektury z urządzeniami elektronicznymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii  | 30.000,00 | 0 | 0 | 120 000,00 | 0 | 150 000,00 zł |
| **Przedsięwzięcie 2.1.4**Termomodernizacja Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku | 75 000,00 | 0 | 0 | 1.425 000,00 | 0 | 1.500 000,00zł |
| **Przedsięwzięcie 2.1.5**Termomodernizacją budynków użyteczności publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku | 100 000,00 | 0 | 0 | 1 900 000,00 | 0 | 2. 000 000,00 |
| **Przedsięwzięcie 3.1.5**Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promujących gminę | 70 .400,00 | 0 | 0 | 281.600,00 | 0 | 352.000,00 zł |
| **Przedsięwzięcie 3.1.6**Adaptacja magazynu na potrzeby hali produkcyjnej  | 0,00 | 0 | 127 968,00 | 199.950,00 | 0 | 327.918,00 zł |

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Chmielnik

Tabela 2 Plan finansowy, źródła finansowania i planowany czasookres realizacji przedsięwzięć GPR

|  |
| --- |
| **INWESTYCYJNE** |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIE** | **SZACUNKOWA WARTOŚĆ** | **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA** | **PLANOWANY CZASOOKRES REALIZACJI** |
| **Przedsięwzięcie 1.1.2**Modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku | 3.000.000,00 zł | * EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 Rozwój miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
* Budżet Gminy
 | 2017-2023 |
| **Przedsięwzięcie 1.1.6**Wyznaczenie miejskiej trasy turystycznej ,,Śladami historii i kultury Miasta Chmielnik” | 200 000,00 | * EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
* Budżet Gminy
 | 2018-2021 |
| **Przedsięwzięcie 1.1.7**Rozszerzenie oferty ośrodka edukacyjno-muzealnego ,,Świętokrzyski Sztetl” w Budynku Zabytkowej Synagogi w Chmielniku  | 100.000,00 zł | * EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
* Budżet Gminy.
 | 2018-2019 |
| **Przedsięwzięcie 1.1.8**Poprawa wizerunku przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik | 200.000,00 zł | * EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
* Budżet Gminy.
 | 2018-2021 |
| **Przedsięwzięcie 1.2.3**Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku. | 200.000,00 zł | * EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
* Budżet Gminy.
 | 2018-2020 |
| **Przedsięwzięcie 1.2.4**Przebudowa ulicy Szkolnej w Chmielniku | 300.000,00 zł | * EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
* Budżet Gminy.
 | 2018-2019 |
| **Przedsięwzięcie 1.2.5**Przebudowa ulicy Mielczarskiego w Chmielniku | 200.000,00 zł | * EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
* Budżet Gminy
 | 2021-2022 |
| **Przedsięwzięcie 1.3.3**Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową placu zabaw | 4.000.000,00 zł | * EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
* Budżet Gminy
 | 2017-2020 |
| **Przedsięwzięcie 2.1.3**Zakup i montaż małej architektury z urządzeniami elektronicznymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii | 150.000,00 zł | * EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
* Budżet Gminy
 | 2017-2019 |
| **Przedsięwzięcie 2.1.4**Termomodernizacja Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku | 1.500.000,00 zł | EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 3 - Rozwój miast, Działanie 3.3. – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym | 2018-2019 |
| **Przedsięwzięcie 2.1.5**Termomodernizacją budynków użyteczności publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku | 2.000.000,00 zł  | EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 3 - Rozwój miast, Działanie 3.3. – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym | 2018-2020 |
| **Przedsięwzięcie 3.1.5**Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promujących gminę | 352.000,00 zł | * EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Budżet Gminy | 2021-2022 |
| **Przedsięwzięcie 3.1.6**Adaptacja magazynu na potrzeby hali produkcyjnej | 327.918,00 zł | * EFRR w ramach RPO WŚ 2014 - 2020, Oś. 6 - Rozwój miast, Działanie 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
* Budżet Gminy adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
 | 2021-2022 |

Źródło: Urząd Gminy Chmielnik

1. WZAJEMNE POWIĄZANIA PRZEDSIEWZIĘĆ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIE | NASZE UMIEJĘTNOŚCI – NASZA PRZYSZŁOŚĆ (3.1.1)GIMNAZJUM CHMIELNIK | WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE CHMIELNIK(3.1.2) | AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE CHMIELNIK (3.1.3) | DOBRY CZAS NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE CHMIELNIK (3.1.4) | WSZYSCY MOŻEMY WIĘCEJ  – ROZWÓJ EDUKACYJNY UCZNIÓW I WZROST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CHMIELNIKU (3.2.1) SP CHMIELNIK | PROFILAKTYKA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO (3.2.2) | WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I WZROST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W PIOTRKOWICACH (3.2.3) | PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE- ZAPEWNIENIE MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W CHMIELNIKU (3.2.4) |
| MODERNIACJA KOMPLEKSU EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W CHMIELNIKU (1.1.2) |  |  | Obiekty rekreacyjno- edukacyjne pełnią istotną funkcję w procesach włączenia i integracji społecznej | Obiekty rekreacyjno- edukacyjne pełnią istotną funkcję w procesach włączenia i integracji społecznej |  | Obiekty rekreacyjno- edukacyjne pełnią istotną funkcję w procesach włączenia i integracji społecznej |  |  |
| WYZNACZENIE MIEJSKIEJ TRASY TURYSTYCZNEJ ,,ŚLADAMI HISTORII I KULTURY MIASTA CHMIELNIK (1.1.6) |  |  |  | Obiekty użyteczności publicznej są niezbędne dla prowadzenia wszelkich form integracji społecznej | Obiekty użyteczności publicznej są niezbędne dla prowadzenia wszelkich form integracji społecznej |  |  |  |
| ROZSZERZENIE OFERTY OŚRODKA EDUKCYJNO-MUZELANEGO ,,ŚWIETOKRZYSKI SZTETL” W BUDYNKU ZABYTKOWEJ SYNAGOGI W CHMIELNIKU (1.1.7) |  |  |  | Obiekty użyteczności publicznej są niezbędne dla prowadzenia wszelkich form integracji społecznej | Obiekty użyteczności publicznej są niezbędne dla prowadzenia wszelkich form integracji społecznej |  |  |  |
| POPRAWA WIZERUNKU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA CHMIELNIK (1.1.8) |  | Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości | Obiekty użyteczności publicznej są niezbędne dla prowadzenia wszelkich form integracji społecznej | Obiekty użyteczności publicznej są niezbędne dla prowadzenia wszelkich form integracji społecznej |  |  |  |  |
| ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO W CHMIELNIKU (1.2.3) |  | Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości | Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |
| PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W CHMIELNIKU ( 1.2.4) |  | Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości | Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |
| PRZEBUDOWA ULICY MIELCZARSKIEGO W CHMIELNIKU  |  | Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości | Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |
| ROZBUDOWA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W CHMIELNIKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBUDOWĄ PLACU ZABAW  |  |  |  |  |  |  | . | Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i podniesienie szans edukacyjnych dzieci wymaga stworzenia odpowiedniej bazy lokalowej |
| ZAKUP I MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY Z URZĄDZENIAMI ELEKRONICZNYMI WYKORZYTSUJĄCYMI ODNWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (2.1.3) |  | Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości | Zapobieganie wykluczeniu wymaga stworzenia odpowiedniej bazy lokalowej |  |  |  |  |  |
| TERMOMODERNIZACJA SAMODZIELNEGO PUBLINCZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU (2.1.4) |  | Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości | Zapobieganie wykluczeniu wymaga stworzenia odpowiedniej bazy lokalowej |  |  |  |  |  |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTCZNOŚCI PUBLICZNEJ ZAKŁADU USLUG KOMUNANYCH W CHMIELNIKU  |  | Odpowiednia infrastruktura jest niezbędna dla procesu wspierania przedsiębiorczości | Zapobieganie wykluczeniu wymaga stworzenia odpowiedniej bazy lokalowej |  |  |  |  |  |
| UTWORZENIE OBIEKTU WYSTAWIENNICZEGO WSPIERAJĄCEGO LOKLANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PROMUJĄCYCH GMINĘ (3.1.5) |  | * Podniesienie jakości bazy
* Poprawa sfery przestrzenno-funkcjonalnej
* obszaru rewitalizacji

Wzrost aktywności społecznej, a także integracja i włączenie społeczneStworzenie miejsc dla rozwoju |  |  |  |  |  |  |
| ADAPTACJA MAGAZYNU NA POTRZEBY HALI PRODUKCYJNEJ ( 3.1.6) |  | * Podniesienie jakości bazy
* Poprawa sfery przestrzenno-funkcjonalnej
* obszaru rewitalizacji

Wzrost aktywności społecznej, a także integracja i włączenie społeczne* Stworzenie miejsc dla rozwoju
 |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne

###

### ZINTEGROWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH POMIĘDZY CELAMI STRATEGICZNYMI I CELAMI OPERACYJNYMI (KIERUNKAMI DZIAŁAŃ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIE** | NASZE UMIEJĘTNOŚCI – NASZA PRZYSZŁOŚĆ (3.1.1)GIMNAZJUM CHMIELNIK | WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE CHMIELNIK(3.1.2) | AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE CHMIELNIK (3.1.3) | DOBRY CZAS NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE CHMIELNIK (3.1.4) | WSZYSCY MOŻEMY WIĘCEJ  – ROZWÓJ EDUKACYJNY UCZNIÓW I WZROST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CHMIELNIKU (3.2.1) SP CHMIELNIK | PROFILAKTYKA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO (3.2.2) | WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I WZROST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W PIOTRKOWICACH (3.2.3) | PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE- ZAPEWNIENIE MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W CHMIELNIKU (3.2.4) |
| MODERNIZACJA KOMPLEKSU EDUKACYJNO- REKREACYJNEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W CHMIELNIKU (1.1.2) |  |  | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury technicznej | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury technicznej |  | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury technicznej |  |  |
| WYZANCZENIE MIEJKSIEJ TRASY TURYSTYCZNEJ ,ŚLADAMI HISTORII I KULTURY MIASTA CHMIELNIK (1.1.6) |  |  |  | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury technicznej, | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury technicznej |  |  |  |
| ROZSZERZENIE OFERTY OŚRODKA EDUKCYJNO-MUZELANEGO ,,ŚWIETOKRZYSKI SZTETL” W BUDYNKU ZABYTKOWEJ SYNAGOGI W CHMIELNIKU (1.1.7) |  |  |  | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury technicznej | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury technicznej |  |  |  |
| POPRAWA WIZERUNKU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA CHMIELNIK (1.1.8) |  |  | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury |  |  |  |  |
| ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO W CHMIELNIKU (1.2.3) |  | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastruktury |  |  |  |  |  |
| PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W CHMIELNIKU ( 1.2.4) |  | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastrukturyCEL STRATEGICZNY 3: Rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznegoCEL OPERACYJNY 3.1: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców | CEL STRATEGICZNY 3: Rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznegoCEL OPERACYJNY 3.1: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców |  |  |  |  |  |
| PRZEBUDOWA ULICY MIELCZARSKIEGO W CHMIELNIKU |  | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastrukturyCEL STRATEGICZNY 3: Rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznegoCEL OPERACYJNY 3.1: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców | CEL STRATEGICZNY 3: Rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznegoCEL OPERACYJNY 3.1: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców |  |  |  |  |  |
| ROZBUDOWA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W CHMIELNIKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBUDOWĄ PLACU ZABAW |  |  |  |  |  |  |  | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastrukturyCEL OPERACYJNY 1.3: Wsparcie celów edukacyjnych poprzez rozwój infrastrukturyCEL STRATEGICZNY 3: Rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznegoCEL OPERACYJNY 3.2: Zwiększanie szans edukacyjnych. |
| TERMOMODERNIZACJA SAMODZIELNEGO PUBLINCZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU (2.1.4) |  |  | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastrukturyCEL STRATEGICZNY 2: Ekologiczna przestrzeń obszaru rewitalizacjiCEL OPERACYJNY 2.1: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej,CEL OPERACYJNY 2.2: Troska o środowisko przyrodnicze | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastrukturyCEL STRATEGICZNY 2: Ekologiczna przestrzeń obszaru rewitalizacjiCEL OPERACYJNY 2.1: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej,CEL OPERACYJNY 2.2: Troska o środowisko przyrodnicze |  | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.1: Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,CEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastrukturyCEL STRATEGICZNY 2: Ekologiczna przestrzeń obszaru rewitalizacjiCEL OPERACYJNY 2.1: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej,CEL OPERACYJNY 2.2: Troska o środowisko przyrodnicze |  |  |
| TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOSC PUBLINCZJE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W CHMIELNIKU |  | CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życiaCEL OPERACYJNY 1.2: Poprawa jakości infrastrukturyCEL STRATEGICZNY 2: Ekologiczna przestrzeń obszaru rewitalizacjiCEL OPERACYJNY 2.1: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej,CEL OPERACYJNY 2.2: Troska o środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |  |  |
| UTWORZENIE OBIEKTU WYSTAWIENNICZEGO WSPIERAJĄCEGO LOKLANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PROMUJĄCYCH GMINĘ (3.1.5) |  | CEL STRATEGICZNY 3: Rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznegoCEL OPERACYJNY 3.1: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców |  |  |  |  |  |  |
| ADAPTACJA MAGAZYNU NA POTRZEBY HALI PRODUKCYJNEJ ( 3.1.6) |  | CEL STRATEGICZNY 3: Rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznegoCEL OPERACYJNY 3.1: Rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród mieszkańców |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne

### Realizacja rzeczowa i finansowa Programu Rewitalizacji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | **Dokumentacja projektowa/kosztorysowa/inne dokumenty wymagane prawem** | **Przetarg****/zapytanie** | **Wniosek o grant z konkursu, inne źródłą finansowania zewnętrznego** | **Zawarcie umowy o dofinansowanie** | **Wartość całkowita projektu/kwota dofinansowania** | **Dotychczas wydatkowano** | **Opis stanu realizacji** |
|  | *Stan lub data zakończenia* | *Data ogłoszenia, termin zgłaszania ofert, uwagi* | *Data ogłoszenia, termin zgłaszania ofert, termin złożenia wnisku, uwagi* | *Data, uwagi* | ***PLN*** | ***PLN*** |
| **Przedsięwzięcie 1.1.2**Modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku |  |  |  |  | 3.000.000,00 zł |  |  |
| **Przedsięwzięcie 1.1.6**Wyznaczenie miejskiej trasy turystycznej ,,Śladami historii i kultury Miasta Chmielnik” |  |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
| **Przedsięwzięcie 1.1.7**Rozszerzenie oferty ośrodka edukacyjno-muzealnego ,,Świętokrzyski Sztetl” w Budynku Zabytkowej Synagogi w Chmielniku |  |  |  |  | 100.000,00 zł |  |  |
| **Przedsięwzięcie 1.1.8**Poprawa wizerunku przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik |  |  |  |  | 200.000,00 zł |  |  |
| **Przedsięwzięcie 1.2.3**Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku. |  |  |  |  | 200.000,00 zł |  |  |
| **Przedsięwzięcie 1.2.4**Przebudowa ulicy Szkolnej w Chmielniku |  |  |  |  | 300.000,00 zł |  |  |
| **Przedsięwzięcie 1.2.5**Przebudowa ulicy Mielczarskiego w Chmielniku |  |  |  |  | 200.000,00 zł |  |  |
| **Przedsięwzięcie 1.3.3**Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową placu zabaw |  |  |  |  | 4.000.000,00 zł |  |  |
| **Przedsięwzięcie 2.1.3**Zakup i montaż małej architektury z urządzeniami elektronicznymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii  |  |  |  |  | 150.000,00 zł |  |  |
| **Przedsięwzięcie 2.1.4**Termomodernizacja Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku |  |  |  |  | 1.500.000,00 zł |  |  |
| **Przedsięwzięcie 2.1.5**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku  |  |  |  |  | 2.000.000,00zł |  |  |
| **Przedsięwzięcie 3.1.5**Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promujących gminę |  |  |  |  | 352.000,00 zł |  |  |
| **Przedsięwzięcie 3.1.6**Adaptacja magazynu na potrzeby hali produkcyjnej  |  |  |  |  | 327.918,00 zł |  |  |

### Wskaźniki produktu i rezultatu służące monitoringowi- uzupełniono i zaktualizowano poniższy wykaz założonych wskaźników.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wskaźnik produktu** | **Wskaźnik rezultatu** |
| **Przedsięwzięcie 1.1.2**Modernizacja Kompleksu Edukacyjno-Rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku | Liczba rozbudowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej – szt. 1 | Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej i nowej bazy sportowej i rekreacyjnej – wzrost o 40% |
| **Przedsięwzięcie 1.1.6**Wyznaczenie miejskiej trasy turystycznej ,,Śladami Historii i Kultury Miasta Chmielnik” | Liczba wyznaczonych tras turystycznych – szt.1 | Liczba osób korzystających z tras turystycznych – 500 os/rok |
| **Przedsięwzięcie 1.1.7**Rozszerzenie oferty ośrodka edukacyjno-muzealnego ,, Świętokrzyski Sztetl” w budynku zabytkowej synagogi w Chmielniku | Liczba wspartych obiektów muzealnych o r – szt. 1 | Wzrost liczby osób odwiedzających obiekt o 10% w stosunku do roku bazowego |
| **Przedsięwzięcie 1.1.8**Poprawa wizerunku przestrzeni publicznej miasta Chmielnik | Liczba odnowionych skwerów – szt. 2 | Wzrost liczby osób odwiedzających miasto wzrost o 10% |
| **Przedsięwzięcie 1.2.3**Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku | Liczba kamer na terenie miasta- szt. 30 | Wzrost poziomu bezpieczeństwa w mieście w stosunku do roku bazowego |
| **Przedsięwzięcie 1.2.4**Przebudowa ulicy Szkolnej w Chmielniku | Rozbudowana infrastruktura służąca rozwojowi gospodarczemu – szt.1Liczba przebudowanych ulic i chodników – 1 | Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych w stosunku do roku bazowego |
| **Przedsięwzięcie 1.2.5**Przebudowa ulicy Mielczarskiego w Chmielniku | Rozbudowana infrastruktura służąca rozwojowi gospodarczemu – szt.1Liczba przebudowanych ulic i chodników – 1 | Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych w stosunku do roku bazowego |
| **Przedsięwzięcie 1.3.3**Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową placu zabaw | Liczba rozbudowanych i wybudowanych obiektów infrastruktury oświatowej – szt. 1 | Liczba dzieci korzystających z opieki przedszkolnej – wzrost o 40 dzieci |
| **Przedsięwzięcie 2.1.3**Zakup i montaż małej architektury z urządzeniami elektronicznymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii | Liczba zamontowanych urządzeń wykorzystujących zieloną energię – szt. 3 | Wzrost zastosowanie zielonej energii |
| **Przedsięwzięcie 2.1.4**Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  | Liczba obiektów poddanych głębokiej termomodernizacji – szt. 1 | Zmniejszenie zużycia energii o 30 MVh/na rok |
| **Przedsięwzięcia 2.1.5**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku | Liczba obiektów poddanych głębokiej termomodernizacji – szt. 3 | Zmniejszenie zużycia energii o 30 MVh/na rok |
| **Przedsięwzięcie 3.1.5**Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promujących gminę | Liczba powstałych obiektów – sz.1 | Wzrost poziomu wsparcia sektora msp w stosunku do roku bazowego |
| **Przedsięwzięcie 3.1.6**Adaptacja magazynu na potrzeby hali produkcyjnej | Liczba powstałych hal produkcyjnych – szt.1 | Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy  |