Załącznik nr 1 – Wzór umowy

UMOWA Nr GKB.272.1.__.2013

(wzór)

zawarta w dniu …………. 2013 roku w Górnie, pomiędzy

Gminą Górno,

Górno 169, 26-008 Górno,

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Górno ………………………………….………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno …………………………………………….

a:

………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………….....................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Budowa studni głębinowej w Krajnie

Etap I. Wykonanie odwiertu

§ 1

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.	Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy.

2.	Dokumentacja robót - projekty, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót, na podstawie których realizowany jest przedmiot umowy.

3.	Plac wiertni - przestrzeń, w której prowadzone są roboty geologiczne, wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.	Roboty geologiczne - wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu w oparciu o projekt robót geologicznych (w postępowaniu traktowane jako roboty budowlane).

5.	Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

6.	Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego 
w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

7.	Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

8.	Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

9.	Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

10.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

11.	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty geologiczne  polegające na wykonaniu odwiertu z przeznaczeniem na studnię głębinową, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy.

1.1. Przewiduje się wykonanie jednego otworu studziennego o głębokości 100 m. Otwór ten planuje się wykonać w pobliżu dużego uskoku transwersalnego, w odległości ca 500 m na zachód od studni nr I i II ujęcia w Krajnie. Jak wynika z przedstawionej budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych ujęty zostanie poziom wód podziemnych w utworach dewonu środkowego,            a częściowo być może dewonu górnego. Zwierciadło wody o charakterze swobodnym spodziewane jest na głębokości ca 22,0 m p.p.t. Otwór studzienny należy wykonać mechanicznie, systemem udarowym przy użyciu świdrów ekscentrycznych o średnicach dostosowanych do rur.

Zaprojektowano dwa warianty wykonania otworu - w przypadku znacznego stopnia spękania i skrasowienia skał dewońskich może być konieczne wstawienie dodatkowej kolumny rur. Do tak wykonanego otworu należy zapuścić pompę głębinową o odpowiedniej wydajności i wysokości podnoszenia na głębokość ca 50 m p.p.t. i przeprowadzić próbne pompowanie otworu. Przedstawiona konstrukcja otworu jest jedynie orientacyjna, ostateczna konstrukcja otworu studziennego zostanie ustalona na podstawie stwierdzonych warunków geologicznych i hydrogeologicznych przez geologa dokumentującego w uzgodnieniu z Inwestorem. Przewiduje się występowanie tylko jednego poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym, dlatego nie będzie potrzeby zamykania horyzontów wodonośnych. Należy natomiast wykonać uszczelnienie iłowe pierwszej pozostawionej w otworze kolumny rur  ( 457 mm (18") dla utrudnienia spływu do studni wód opadowych po zewnętrznych ściankach rur. Prace terenowe należy rozpocząć od wyznaczenia miejsca wykonania otworu w terenie. Następnie należy ustawić wieżę wiertniczą, zagospodarować teren wiertni i przystąpić do wiercenia otworu. Po wykonaniu otworu należy zabudować w nim kolumnę filtrową, a po zapuszczeniu pompy głębinowej przeprowadzić pompowanie oczyszczające i pomiarowe. W trakcie pompowania należy dokonywać pomiarów wydajności i depresji. Pod koniec pompowania należy pobrać próby wody do badań laboratoryjnych. Górną kryzę rury wystającej ponad teren oraz powierzchnię terenu wokół tej rury należy zaniwelować w dowiązaniu do reperu państwowej sieci geodezyjnej.

Po zakończeniu prac otwór należy zabezpieczyć przez zaspawanie wylotu rury.

1.2. W trakcie prowadzenia wiercenia otworu należy pobierać próby skał z przewiercanych warstw geologicznych (do skrzynek drewnianych) z częstotliwością co 2 m, a w obrębie warstwy wodonośnej co 1 m. Próby te należy przechowywać do czasu przyjęcia dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby eksploatacyjne ujęcia. W trakcie prowadzenia pompowania pomiarowego otworu należy pobrać próby wody do badań laboratoryjnych (fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych), pod koniec II i III stopnia pompowania. Należy także wykonać badania technologiczne wody dla określenia sposobu uzdatniania wody, ze względu na spodziewaną zawartość manganu. W trakcie prowadzenia wiercenia należy obserwować występowanie wód podziemnych, mierząc położenie zwierciadła nawierconego i ustabilizowanego. Podczas próbnego pompowania otworu należy prowadzić obserwacje położenia zwierciadła wody w pompowanym otworze oraz w pozostałych studniach ujęcia (szczególnie nr I i nr II). Wyniki wszystkich pomiarów i obserwacji należy zapisywać w dzienniku próbnego pompowania.

Próbne pompowanie odwierconego otworu studziennego należy wykonać bezpośrednio po jego wykonaniu. Pompowanie to należy wykonać dwuetapowo:

a) pompowanie oczyszczające należy prowadzić do całkowitego oczyszczenia się wody, ale nie krócej niż przez 24 godz. Wydajność w czasie tego pompowania należy stopniowo zwiększać aż do uzyskania wydajności maksymalnej. Po zakończeniu tego etapu pompowania należy wykonać stabilizację zwierciadła wody.

Następnie należy otwór zachlorować i pozostawić w spokoju na 24 godz. dla odkażenia studni.

b) pompowanie pomiarowe należy wykonać trzystopniowo z wydajnościami odpowiadającymi 1/3, 2/3 i 3/3 wydajności maksymalnej uzyskanej w pompowaniu oczyszczającym, po 24 godziny na I i II stopniu dynamicznym i 48 godzin na III stopniu dynamicznym.

Łączny czas minimalny próbnego pompowania wyniesie zatem:

pompowanie oczyszczające	24 godziny

„stójka”			24 godziny

pompowanie pomiarowe	96 godzin

razem			          144 godziny (około  6 dni).

Pomiary wydajności studni należy wykonywać przy użyciu skrzyni przelewowej z przelewem prostokątnym, umieszczonej na końcu rurociągu odprowadzającego wodę lub wodomierza, a pomiary głębokości do zwierciadła wody za pomocą świstawki hydrogeologicznej. Wodę z pompowania należy odprowadzić za pomocą rurociągu na odległość zapewniającą jej zrzut poza zasięgiem leja depresji, tj. na odległość ca 500 m w kierunku południowym lub zachodnim, co umożliwi jej odpływ w kierunku doliny cieku Warkocz lub Ewina.

Wszystkie wyniki pomiarów wydajności i depresji studni należy zapisywać w dzienniku próbnego pompowania. Miejsce wykonania studni należy zamierzyć po wykonaniu otworu przez niwelację techniczną w dowiązaniu do reperu państwowej sieci geodezyjnej. Zamierzyć należy górną kryzę rury wystającej ponad teren oraz powierzchnię terenu wokół tej rury.

2. Zamawiający nie zapewnia dostępu do poboru energii elektrycznej na miejscu wiercenia.

3. Przewidywany zakres i wielkość zamówienia określa projekt robót geologicznych, który stanowi załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Podany zakres jest podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie trwania umowy Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości zamówienia.

4. Zamówienie obejmuje także:

a) pobieranie próbek gruntu do badania podczas wiercenia,

b) pompowanie otworu oczyszczające i pomiarowe, zapisywanie wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych w dzienniku próbnego pompowania,

c) badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody w czasie pompowania, badania technologiczne wody

d) zapewnienie obsługi geodezyjnej, w tym inwentaryzacja powykonawcza,

e) pełnienie dozoru geologicznego

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

6. Materiały z odwiertu (przydatne) stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacją projektową. Materiały przydatne wg wskazań Zamawiającego, po oczyszczeniu  zobowiązuje się przenieść je w miejsce na terenie gminy wskazane przez inwestora.

7. Materiały z odwiertu, w tym gruz i zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren robót z zachowaniem przepisów Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów o odpadach.

8. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.

9. Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.

10. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45262220-9 	Wiercenie studni wodnych

§ 3

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	protokolarnie przekazanie placu wiertni w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy,

2)	przekazanie kompletu dokumentacji niezbędnej do wykonania zleconych zadań,

3)	zapewnienie nadzoru przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

4)	odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

5)  terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

6) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody (koszty wykorzystania mediów ponosi Wykonawca),

7)	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)	przyjęcie placu wiertni,

2)	zagospodarowanie na własny koszt miejsca na składowanie materiałów,

3)	utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie wiertni,

4)	przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,

5)	prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

6)	wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

7)	stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy,

8) 	każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.

9) 	skompletowanie wszystkich dokumentów (protokołów, certyfikatów, atestów itp.) i przekazanie ich Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy,

10) sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochrony p.poż. 
i dozoru mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

13) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń,

14) uporządkowanie terenu wiertni po zakończeniu robót  jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

15) kompletowanie w trakcie robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, 
w tym niezbędnej dokumentacji powykonawczej,

16) usunięcie wad i stwierdzonych usterek w terminie nie dłuższym niż termin uzasadniony technicznie i konieczny do ich usunięcia,

17) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

18) posiadanie polis ubezpieczeniowych ważnych w okresie: od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego,

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego bądź o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpływać na jakość wykonywanych robót lub termin wykonania,

20) zapewnienie wykonania i nadzorowania robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje

21)	zmiana kadry kierowniczej musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuję taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu propozycji, wyłącznie wtedy gdy doświadczenie i kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać wymogi postawione w SIWZ; zmiana winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy,

22) zawiadamianie wpisem do dziennika wiercenia o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 4

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. 	Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

2.	Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne.

§ 5

Termin realizacji Umowy

1. Terminy realizacji przedmiotu umowy strony ustalają następująco:

- rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy

- zakończenie: 90 dni od daty podpisania umowy, tj. ………….. r.

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6

Odbiór robót

1.	Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót związanych z wykonaniem odwiertu po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na wiertni albo zakończone etapy robót oraz zadania zlecone każdorazowo w zleceniach wykonawczych.

2.	W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego (przy odbiorze końcowym), Wykonawca (kierownik wiercenia).

3.	Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności przekazanie:

1)	dziennika wiercenia,

2)	protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

3)	protokołów badań, pomiarów i analiz,

4)	gwarancji,

5)	instrukcji obsługi,

6)	aprobat technicznych,

7)	atestów i certyfikatów jakości,

8)	deklaracji zgodności z PN,

9)	dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

10)	pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

4.	Odbiór robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

5.	O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz wpisem do dziennika wiercenia. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, 
o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad oraz ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru. Ust.4 stosuje się odpowiednio.

7.	Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 
4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego 
z umowy.

8.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9.	Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

§ 7

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………………………….. brutto

(Słownie: …………………………………………………………. 0/100)

- Wyżej określone wynagrodzenie zawiera podatek VAT. W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT nie dopuszcza się możliwości zmiany ceny.

- Wynagrodzenie o którym mowa, obejmuje koszt całości robót będących przedmiotem umowy i wydatków niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z obsługą geodezyjną, pomiarami kontrolnymi, operatami, opłatami, atestami, ekspertyzami, opiniami technicznymi, dodatkowymi, uzupełniającymi opracowaniami projektowymi, odbiorami specjalistycznymi (p.poż, sanepid, bhp itp.) oraz innymi dokumentami niezbędnymi do oddania i eksploatacji inwestycji.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową za odebrane roboty bez wad zgodnie z ofertą Wykonawcy. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Protokół końcowy ze stwierdzonymi wadami nie uprawnia Wykonawcy do wystawienia faktury.

5.	Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty na wskazany rachunek bankowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego dokonania odbioru końcowego robót oraz zapłaty wynagrodzenia.

6.	Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia 
w terminie 14 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

7.	Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

8.	Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy.

9.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

10.	W ramach wymienionej ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

a) Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej.

b) Przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne.

c) Usunie gruz i materiały zbędne z placu wiertni.

11.	Opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i innych mediów stanowią koszt Wykonawcy. Warunki korzystania z mediów zostaną ustalone przez Wykonawcę z przedstawicielem Zamawiającego. Wyżej wymienione koszty nie są objęte wartością oferty przetargowej. Zamawiający nie zapewnia dostępu do sieci energii elektrycznej na miejscu wiercenia

12.	W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej:

  - na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko 
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

  - w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, 
a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. W przypadku, gdy zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie: …................................... w wysokości 5% wynagrodzenia umownego: …....................... zł.

2.	Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane 
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.	Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi:

- 70% wniesionego zabezpieczenia tj. ……………… zł na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy)

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ……………….. zł, jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia okresu gwarancji z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy).

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia do czasu usunięcia wad, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 9

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru częściowego robót od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące 
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5.	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6.	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7.	W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8.	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)	żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)	żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9.	Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

§ 10

Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne

1.	Jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2.	Roboty uzupełniające i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
a przerwa trwa dłużej niż 14 dni lub w przypadku nie przystąpienia do realizacji umowy w terminie 14 dni od daty przekazania terenu.

b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją i specyfikacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu realizacji robót – nie zmienia tego sposobu,

d) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy.

2. Wykonawca ma prawo do odstąpienia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie wywiązuje się z płacenia zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty pod warunkiem, iż prace zostały wykonane należycie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionego powodu odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

5. Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

6. Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego sporządzi w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

7. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, bądź sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić oraz powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W pierwszej kolejności zostanie dokonane płatności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy.

§ 12

Kary umowne

1. Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne, które mogą nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy z następujących tytułów:

a) za opóźnienie w wykonaniu zadania, ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

b) za nie przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ w wysokości 200 zł za każdorazowe przewinienie stwierdzone przez uprawnione organy.

c) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.	Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte 
w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia 
z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.	W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne
 z tytułu wykonania części przedmiotu umowy udokumentowanej i potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

6.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 13

Siła wyższa

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14

Zmiany pisemne w umowie

- Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony pisemnie
w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia pisemnych zmian umowy z Wykonawcą.

- Zmiana niewymagająca aneksowania umowy a jedynie pisemnej zgody/akceptacji Zamawiającego:

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, np. kierownika wiercenia

- zmiana danych adresowych stron umowy,

- zmiana rachunku bankowego.

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

- Roboty uzupełniające i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, 
a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego na mocy obowiązujących przepisów zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

§ 15

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adres Zamawiającego lub Wykonawcy wymieniony w w/w umowie.

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5.	Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6.	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, 	podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o 	których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 	wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

7.	Przedstawicielami Stron są:

a) Zamawiającego:

- …................................. (imię, nazwisko, pełniona funkcja)

b) Wykonawcy:

- ….................................. (imię, nazwisko, pełniona funkcja)

c. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren wiertni i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i
 związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

d. Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji zgodnie z prawem geologicznego i górniczego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej

- nie wykonują robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.

e. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom dostępu do terenu wiertni i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

8.	Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, przy czym 2 dla Zamawiającego.

9. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

b) Oferta wykonawcy,

Zamawiający							Wykonawca