Załącznik nr 3

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2005

Plan wydatków na inwestycje zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXIII/139/2005 podjętą w dniu 24 stycznia 2005r. wynosił 9.333.700zł. W trakcie roku plan ten był zmniejszony per saldo do kwoty 9.214.456zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2005 wyniosło 3.479.642zł, co stanowiło 37,8% planu rocznego. Niskie wykonanie planu rocznego było spowodowane przede wszystkim opóźnieniami we wdrożeniu programu ZPORR i problemami wynikłymi z unieważnieniem przetargu na kanalizację m. Radlin (co spowodowało zmniejszenie wykonania o prawie 4.245 tys. zł) oraz przekroczeniem terminu wykonania modernizacji drogi 879 w m. Krajno Pogorzele (co spowodowało zapłatę dla wykonawcy w wysokości 487tys. zł dopiero w roku 2006). Mniejsze opóźnienia wystąpiły również w inwestycjach oświatowych i budowie Centrum Spotkań Mieszkańców. Udział inwestycji w wydatkach ogółem za rok 2005 kształtował się na poziomie 16,3%.

Inwestycje planowane były w siedmiu działach gospodarki narodowej i wydatkowane jak poniżej wyszczególniono:

# Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan w tym dziale wynosi 5.142.600zł, wydatkowano 718.285zł (czyli 14,0% planu), z tego na:

- kanalizacja w Leszczynach						441.901zł

- kanalizacja w Cedzynie							  95.736zł

- oczyszczalnia ścieków w Cedzynie					  68.526zł

- projekt kanalizacji Bęczków						  54.934zł

- koncepcja programowa budowy kanalizacji sanitarnej

i oczyszczalni ścieków (Skorzeszyce)				  28.670zł

- koncepcja modernizacji wodociągu w Cedzynie			  17.080zł

- dokumentacja i przetarg Radlin					    5.338zł

- inne										    6.100zł

# Dział 600 „Transport i łączność”

Plan w tym dziale wynosi 2.266.700zł, wydatkowano kwotę 1.485.461zł (czyli 65,5% planu), z tego na:

- modernizacja drogi 870 w m. Cedzyna Góra			323.785zl

- modernizacja drogi 876 w m. Bęczków (2004r.)			265.677zl

- modernizacja drogi 877 w m. Krajno Parcele			169.695zl

- budowa chodnika w Górnie przy drodze powiatowej		140.607zł

- modernizacja drogi 871 w m. Cedzyna Zalew Pastwiska	129.833zl

- modernizacja drogi 884 w m. Wola Jachowa Pipała		125.907zl

- modernizacja drogi 881 Górno Parcelanci do Waldona		117.541zl

- modernizacja drogi 883 w m. Górno (2004r.)			  98.538zl

- modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Podmąchocice	  31.000zl

- projekt chodnika w m. Górno						  25.200zł

- dokumentacja chodnika w Radlinie					  20.000zł

- umocnienie skarpy przy drodze 891 w m. Podmąchocice	  18.541zł

- inne										  19.137zł

# Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan w tym dziale wynosi 160.000zł, wydatkowano kwotę 34.513zł (czyli 21,6% planu), z tego na:

- opracowanie projektu przebudowy budynku starej szkoły

w Woli Jachowej							  24.556zł

- zakup sprzętu komputerowego					    9.957zł

# Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan w tym dziale wynosi 1.545.156zł, wydatkowano kwotę 1.156.787zł

(czyli 74,9% planu), z tego na:

- budowę gimnazjum w Górnie						779.557zł

- boisko szkolne w Krajnie						199.832zł

- budowę sali gimnastycznej w Leszczynach			  90.245zł

- projekt i budowa gimnazjum w Krajnie				  71.167zł

- boisko szkolne w Bęczkowie						    9.411zł

- budowa gimnazjum w Woli Jachowej				    6.575zł

# Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan w tym dziale wynosi 2.000zł, wydatkowano kwotę 2.000zł

(czyli 100,0% planu) w całości na zakup komputera.

# Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w tym dziale wynosi 58.000zł, wydatkowano kwotę 54.145zł (czyli 93,4% planu), z tego na :

- oświetlenie uliczne drogi 74 w m. Wola Jachowa			  24.000zł

- oświetlenie uliczne na terenie Górno Osiedle				  23.990zł

- wykonanie projektu oświetlenia w Cedzynie				    4.700zł

- inne											    1.455zł

# Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan w tym dziale wynosi 40.000zł na projekt boiska w Górnie, wydatkowano kwotę 28.450zł (czyli 71,1% planu).