## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno nr 20/2012
z dnia 12 marca 2012r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.
Lp | Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wykonania
1 | 10 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczno wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczno oraz Mroczenko | 1240000 | 1125433.48 | 90.76%
2 | 10 | Budowa sieci wodociągowej na działkach budowlanych po boisku w Mrocznie | 22000 | 1076.87 | 4.895%
3 | 600 | Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo-Gronowo | 1574900 | 1574365.41 | 99.97%
4 | 600 | Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły w miejscowości Boleszyn | 17035 | 17031.44 | 99.98%
5 | 600 | Budowa chodnika przy kościele w miejscowości Boleszyn | 4308.6 | 4308.14 | 99.99%
6 | 600 | Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek | 23677.65 | 23677.45 | 100%
7 | 600 | Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczno | 11406.2 | 11405.21 | 99.99%
8 | 600 | Modernizacja drogi Jakubkowo - Kuligi | 10000 | 10000 | 100%
9 | 600 | Budowa chodników we wsi Zwiniarz | 12000 | 11997.34 | 99.98%
10 | 600 | Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Świniarc - Prątnica | 286000 | 285547.26 | 99.84%
11 | 600 | Budowa mostu w Trzcinie | 50000 | 49661.87 | 99.32%
12 | 600 | Budowa parkingu przy ZS w Grodzicznie | 5700 | 5626.06 | 98.7%
13 | 700 | Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Linowiec | 13378.88 | 13321.18 | 99.57%
14 | 700 | Remont świetlicy w miejscowości Świniarc | 5479.73 | 5479.65 | 100%
15 | 700 | Modernizacja budynku gminnego (po Policji) | 30000 | 29700.51 | 99%
16 | 700 | Budowa szamba przy budynku w Grodzicznie (po Policji) | 6500 | 6304.99 | 97%
17 | 700 | Remont dachu - Stara Poczta | 10000 | 10000 | 100%
18 | 700 | Remont schodów i dachu na budynku komunalnym w Mrocznie | 5000 | 4986 | 99.72%
19 | 700 | Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w budynku gminnym (PZOZ) | 42000 | 41503.03 | 98.82%
20 | 700 | Wykonanie instalacji ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w Grodzicznie | 19000 | 18945 | 99.71%
21 | 700 | Remont dachu w budynku gminnym w Linowcu | 7000 | 7000 | 100%
22 | 750 | Budowa instalacji pompy ciepła na potrzeby wspomagania instalacji c.o dla obiektu Urzędu Gminy i PZOZ w Grodzicznie | 9000 | 8950 | 99.44%
23 | 750 | Zakup systemu moniturującego i alarmowego wraz z montażem dla Urzędu Gminy | 20000 | 19899.74 | 99.5%
24 | 750 | Zakup tablicy przed Urzędem gminy | 4200 | 4124.81 | 98.21%
25 | 754 | Zakup chłodni wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Mroczenku | 13938.54 | 13000 | 93.27%
26 | 754 | Modernizacja remizo-świetlicy w OSP Zwiniarzu | 80000 | 79929.59 | 99.91%
27 | 754 | Budowa garażu dla OSP Lorki | 40600 | 39800 | 98.03%
28 | 754 | Rozbudowa remizy OSP Mroczno | 39000 | 38965.53 | 99.91%
29 | 754 | Zakup urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Grodziczno | 36000 | 35200.44 | 97.78%
30 | 754 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostaszewo | 50000 | 50000 | 100%
31 | 754 | Zakup autopompy o ciśnieniu 8 atm. i wydajności pow. 1600l/min | 30000 | 30000 | 100%
32 | 801 | Zakup kosiarki do Zespołu Szkół w Mrocznie | 7400 | 7400 | 100%
33 | 801 | Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Mrocznie | 3900 | 3900 | 100%
34 | 900 | Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011) | 38000 | 33585.03 | 88.38%
35 | 900 | Oświetlenie chodnika wzdłuż boiska w miejscowości Mroczno | 13000 | 12988.8 | 99.91%
36 | 900 | Budowa oświetlenia ulicznego od stacji PKP w kierunku Starej Poczty w Montowie | 9600 | 9600 | 100%
37 | 900 | Budowa oświetlenia ulicznego od drogi wojewódzkiej do osiedla mieszkalnego w Grodzicznie | 10100 | 9500 | 94.06%
38 | 900 | Budowa oświetlenia ulicznego pod cmentarz w Mrocznie | 32100 | 31600 | 98.44%
39 | 921 | Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowaliki | 6075 | 6073.15 | 99.97%
40 | 921 | Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejsowości Trzcin | 5232.7 | 5230.58 | 99.96%
41 | 921 | Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie | 482342 | 479956.25 | 99.51%
42 | 921 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie | 241000 | 240654.78 | 99.86%
43 | 921 | Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej | 244541.29 | 244387.83 | 99.94%
44 | 921 | Roboty wykończeniowe na oranżerii przy świetlicy wiejskiej w Lorkach | 7700 | 7649.73 | 99.35%
45 | 921 | Uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Trzcin | 5000 | 4977.86 | 99.56%
46 | 921 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Katlewo | 5000 | 4912.5 | 98.25%
47 | 921 | Ogrodzenie terenu przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie | 9261.06 | 9259.77 | 99.99%
48 | 921 | Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie | 304000 | 303951.29 | 99.98%
49 | 921 | Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Grodziczno | 14000 | 14000 | 100%
50 | 926 | Budowa boiska sportowego i ogrodzenie w miejscowosci Rynek | 10056.35 | 10046.3 | 99.9%
Razem |  |  | 5166433 | 5016914.87 | 97.11%