Kazimierza Wielka 28.06.2011r

ZM/JRP/DT/341-3/16/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej  ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

- W dokumentach przetargowych jest zapis: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za zwlokę za każdy przypadek niedotrzymania postępu robót określonego w Programie -1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej". Prosimy o określenie kluczowych terminów harmonogramu (kamieni milowych), do których można by odnosić postęp robót.

- Proszę o podanie szczegółowych danych odnośnie planu płatności.

Odpowiedź 1, 2:

Klauzula  8.3 otrzymuje brzmienie

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem w Dacie Rozpoczęcia określonej w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. Przy czym, Program winien przedstawiać procentowy postęp Robót w odniesieniu do ich wartości w podziale na kwartały czasu trwania Kontraktu.

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą               4.21 [Raporty o postępie]

Klauzula 8.7 otrzymuje brzmienie

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.