## sTRONA TYTUŁOWA (2)
KOSZTORYS INWESTORSKI
ROBOTY DROGOWE
NAZWA INWESTYCJI | Remont drogi gminnej nr 110015R w km 0+000,00-0+921,00 w miejscowości Żołynia
OBIEKT | Dorga gminna nr 110015R w km 0+000,00-0+921,00 w miejscowości Żołynia
LOKALIZACJA | POWIAT ŁAŃCUT, GMINA ŻOŁYNIA, Dorga gminna nr 110015R w km 0+000,00-0+921,00 w miejscowości Żołynia, dz. nr ew. gr. 6187/1; 6184/1; 6184/2
INWESTOR | GMINA ŻOŁYNIA, Rynek 22, 37-110 Żołynia
OPRACOWAŁ | RAFAŁ DZIEDZIC
STAWKA r-g | 16.2
CENNIK | I KWARTAŁ 2019 r.
NARZUTY | Kz=1%M; Kp=66,67%(R+M); Z=10,60%R+10,60%S+10,60%Kp(R)+10,60%Kp(S)
KOD CPV | 45100000-8
45111200-0
45233000-9
45233220-7
IA05-1
WARTOŚĆ INWESTYCJI | ROBOTY OGÓŁEM NETTO | 430212.82
| VAT [23%] | 98948.95
| ROBOTY OGÓŁEM BRUTTO | 529161.77
PODPIS:

## OPIS INWESTYCJI
KOSZTORYS INWESTORSKI
ROBOTY DROGOWE
NAZWA INWESTYCJI | Remont drogi gminnej nr 110015R w km 0+000,00-0+921,00 w miejscowości Żołynia
OBIEKT | Dorga gminna nr 110015R w km 0+000,00-0+921,00 w miejscowości Żołynia
OPIS INWESTYCJI | Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 110015R działka o nr ewid. 6187/1; 6184/1; 6184/2; od km 0+000,00 do km 0+921,00 w m. Żołynia polegający na wykonaniu wzmocnienia konstrukcji jezdni, nakładek nawierzchni bitumicznych oraz umocnieniu poboczy. Odcinek drogi do remontu objęty zamówieniem zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Żołynia, na obszarze powiatu łańcuckiego. Droga w obecnej chwili stanowi dojazd do zabudowy od południowej strony m. Żołynia. Remont przedmiotowego odcinka drogi ma za zadanie poprawę stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz poboczy usprawniając tym samym ruch na przedmiotowym odcinku. Remont przedmiotowej drogi gminnej będzie polegać na poprawieniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej nawierzchni bitumicznej i poboczy. Zakres inwestycji obejmuje: • remont nawierzchni na długości 773 m, • dostosowanie wysokości poboczy do niwelety drogi, • umocnienie poboczy kruszywem, • remont przepustu, • wzmocnienie konstrukcji drogi.
ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU | Kz=1%M; Kp=66,67%(R+M); Z=10,60%R+10,60%S+10,60%Kp(R)+10,60%Kp(S) STAWKA ROBOCIZNY: 16,20 zł

## PRZEDMIARW Robót - drogowy
PRZEDMIAR ROBÓT
Remont dorgi gminnej nr 110015R w km 0+000,00-0+921,00 w miejscowości Żołynia
ROBOTY DROGOWE
L.p. | Numer STWiORB KOD CPV | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość jednostek | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 01.00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1 |  | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym | km |  | 0.921
1.1 |  | Wyznaczenie w terenie pagórkowatym przebiegu sytuacyjno-wysokościowego trasy drogowej, rowów oraz usytuowania wszelkich obiektów inżynierskich. | km | 0.921
Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny
2 |  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 10-20cm - wraz z jej zagospodarowaniem i/lub utylizacją | m2 |  | 1230.5767
2.1 |  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu, o średniej grubości około 20cm) wraz z załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją poza terenem budowy, Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odkładów w gestii Wykonawcy.
|  | strona lewa w km 0+148 - 0+170,47: szerokość 0,3m | m2 | 6.741
|  | strona lewa w km 0+170,47 - 0+200,00: szerokość od 0,3 do 1,05 m (0,3+0,75m) | m2 | 19.9328
|  | strona lewa w km 0+200,00 - 0+281,20: szerokość 1,05m | m2 | 85.26
|  | strona lewa w km 0+281,00 - 0+420,04: szerokość 1,05m | m2 | 153.4575
|  | strona lewa w km 0+420,04 - 0+427,15: szerokość 1,05 - 0,30 m | m2 | 4.7992
|  | strona lewa w km 0+427,15 - 0+432,59: szerokość od 0,30 do 1,30 m (0,3+1,0m) | m2 | 4.352
|  | strona lewa w km 0+432,59 - 0+921,00: szerokość 1,30 m | m2 | 634.933
|  | strona prawa w km 0+170,47 - 0+185,94: szerokość 0,00 - 0,75 m | m2 | 5.8012
|  | strona prawa w km 0+185,94 - 0+281,20: szerokość 0,75 m | m2 | 71.445
|  | strona prawa w km 0+595,86 - 0+921,00: szerokość 0,75 m | m2 | 243.855
Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
3 |  | Rozebranie konstrukcji drogi o średniej grubości 25cm | m2 |  | 159.213
3.1 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego o średniej grubości ok. 20cm, wraz z załadunkiem. transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z rozbiórki oraz Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego o średniej grubości ok. 5cm
|  | pas podbudowy w obrębie wzmocnienia w km 0+157,40 - 0+170,47: szerokość 0,00 -0,20m | m2 | 1.307
|  | pas podbudowy w obrębie wzmocnienia w km 0+170,47 - 0+921,00: szerokość 0,20m | m2 | 150.106
|  | podbudowa nad remontowanym przepustem na długości 4,20 m i chodnikiem na długości 1,00 m; szeokość rozbiórki 1,50m | m2 | 7.8
4 |  | Rozebranie przepustów z rur żelbetowych lub tworzywa sztucznego | m |  | 8.8
4.1 |  | Rozebranie przepustów z rur PEHD, betonowych i/lub żelbetowych o średnicy od 10÷150cm z podsypką i/lub ławą, wraz z: - załadunkiem, transportem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) i rozładunkiem części przelotowych przepustów pochodzących z rozbiórki w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i kradzieżą, - załadunkiem, transportem poza teren budowy zagospodarowaniem i/lub utylizacją pozostałych materiałów z rozbiórki przepustów.
5 |  | Rozebranie studni | szt. |  | 1
5.1 |  | Rozebranie studni
| 02.00.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
CPV | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Wykonanie nasypów w gruntach I-VI kat.
6 |  | Wykonanie górnych warstw nasypów mechanicznie z gruntu - uzupełnienie poboczy | m3 |  | 56.1927
6.1 |  | Wykonanie nasypów mechanicznie na poboczach z gruntu niewysadzinowego o wskaźniku różnoziarnistości min. 10, wraz z pozyskaniem i transportem w miejsce wbudowania materiału z wykopu - dostosowanie poziomu terenu pod poboczami ze względu na wysokość wartswy wyrównawczej i ścieralnej
|  | strona prawa w km 0+170,47 - 0+185,94: szerokość 0,00 - 0,75 m; grubość 0,175m | m3 | 1.0152
|  | strona prawa w km 0+185,94 - 0+281,20: szerokość 0,75 m; grubość 0,175m | m3 | 12.5029
|  | strona prawa w km 0+595,86 - 0+921,00: szerokość 0,75 m; grubość 0,175m | m3 | 42.6746
| 04.00.00.00 | PODBUDOWY
CPV | 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
7 |  | Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych z kruszywa | m2 |  | 230.7225
7.1 |  | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W - jezdnie dróg KR1
|  | w km 0+170,47 - 0+185,94: szerokość od 0,00 do 0,30m | m2 | 3.3705
|  | w km 0+170,47 - 0+200,00: szerokość 0,30 m | m2 | 8.859
|  | w km 0+200,00 - 0+281,20: szerokość 0,30 m | m2 | 24.36
|  | w km 0+281,00 - 0+420,04: szerokość 0,30 m | m2 | 43.845
|  | w km 0+420,04 - 0+427,15: szerokość 0,30 m | m2 | 2.133
|  | w km 0+427,15 - 0+432,59: szerokość 0,30 m | m2 | 1.632
|  | w km 0+432,59 - 0+921,00: szerokość 0,30 m | m2 | 146.523
8 |  | Skropienie emulsją asfaltową warstw mineralno-asfaltowych | m2 |  | 3092
8.1 |  | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową istniejącej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S pod projektowaną warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC16S
|  | w km 0+148,00 - 0+921,00: szerokość 4,00 m | m2 | 3092
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
9 |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20cm | m2 |  | 230.7225
9.1 |  | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm oraz wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (w gruncie kategorii I÷VI, głębokość koryta 11÷20cm) pod warstwy konstrukcyjne: jezdni, | m2
|  | analogia do pozycji: nr 6,1 |  | 230.7225
| 05.00.00.00 | NAWIERZCHNIE
CPV | 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Nawierzchnia niezwiązana z kruszywa łamanego
10 |  | Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, gr. w-wy 10 cm - pobocza z kruszywa | m2 |  | 996.4837
10.1 |  | Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm - umocnione pobocza.
|  | strona lewa w km 0+170,47 - 0+200,00: szerokość od 0,00 do 0,75m | m2 | 11.0738
|  | strona lewa w km 0+200,00 - 0+281,20: szerokość 0,75m | m2 | 60.9
|  | strona lewa w km 0+281,00 - 0+420,04: szerokość 0,75m | m2 | 109.6125
|  | strona lewa w km 0+420,04 - 0+427,15: szerokość od 0,75 do 0,00 m | m2 | 2.6662
|  | strona lewa w km 0+427,15 - 0+432,59: szerokość od 0,00 do 1,00 m | m2 | 2.72
|  | strona lewa w km 0+432,59 - 0+921,00: szerokość 1,00 m | m2 | 488.41
|  | strona prawa w km 0+170,47 - 0+185,94: szerokość 0,00 - 0,75 m | m2 | 5.8012
|  | strona prawa w km 0+185,94 - 0+281,20: szerokość 0,75 m | m2 | 71.445
|  | strona prawa w km 0+595,86 - 0+921,00: szerokość 0,75 m | m2 | 243.855
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
11 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 5,0 cm | m2 |  | 3478.5
11.1 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 5,0 cm - jezdnie
|  | km 0+148,00 - 0+921,00: szerokość 4,5 m | m2 | 3478.5
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wyrównawcza
12 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 | t |  | 444.475
12.1 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 wraz z wykonaniem warstwy siatki z włókna szklanego do nawierzchni asfaltowych
|  | w km 0+148,00 - 0+921,00 w ilości 125kg/m2 - szerokość średnia 4,60 m | t | 444.475
| 06.00.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE
CPV | IA05-1 | Prace wykończeniowe
13 |  | Wykonanie przepustów z rur PEHD | m |  | 8.8
13.1 |  | Wykonanie przepustów z rur PEHD, betonowych i/lub żelbetowych o średnicy od 10÷150cm z podsypką i/lub ławą, wraz z: - załadunkiem, transportem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) i rozładunkiem części przelotowych przepustów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i kradzieżą, - zabezpieczeniem tereu w obrebię robót budowlanych | m | 8.8
14 |  | Wymiana studni | szt. |  | 1
14.1 |  | Montaż studni i dpasowanie do projektowanej rzędnej jezdni | szt. | 1
15 |  | Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, gr. w-wy 5-15cm | m2 |  | 122.4
15.1 |  | Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 5-15 cm - zjazdy - zjazdy wedłyg tabeli
17 |  | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej | m2 |  | 23.4
17.1 |  | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej wraz z dopasowaniem do projektowanej rzędnej krawędzi jezdni i pobocza
|  | zjazd w km 0+155,00 | m2 | 5.7
|  | zjazd w km 0+597,00 | m2 | 11.7
|  | zjazd w km 0+638,00 | m2 | 6
18 |  | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z płyt ażurowych | m2 |  | 34
18.1 |  | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z płyt ażurowych wraz z dopasowaniem do projektowanej rzędnej krawędzi jezdni i pobocza
|  | istniejąca nawierzchnia z płyt ażurowych do przełozenia w km 0+699,00 do 0+716,00 o szerokości 2,00 m | m2 | 34
19 |  | Wykonanie Nawierzchni z kostki betonowej z rozbiórki | m2 |  | 23.4
19.1 |  | Wykonanie Nawierzchni z kostki betonowej z rozbiórki
20 |  | Wykonanie Nawierzchni z płyt ażurowych z rozbiórki | m2 |  | 34
20.1 |  | Wykonanie Nawierzchni z płyt ażurowych z rozbiórki
21 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 0-5,0 cm na istniejacych zjazdach o nawierzchni biyumicznej | m2 |  | 50
21.1 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 0-5,0 cm - jezdnie
|  | 8 szt. Zjazdów o powierchni 6,00 m2 | m2 | 48
|  | 1 szt. Zjazdów o powierchni 2,00 m2 | m2 | 2

## kosztorys Robót - drogowy
KOSZTORYS ROBÓT
Remont drogi gminnej nr 110015R w km 0+000,00-0+921,00 w miejscowości Żołynia
ROBOTY DROGOWE
L.p. | Numer STWiORB KOD CPV | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | Jednostka |  |  | Cena jedn | Wartość
|  |  | Nazwa | Ilość jednostek | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6*5
| 01.00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1 |  | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym | km |  | 0.921 | 4500 | 4144.5
1.1 |  | Wyznaczenie w terenie pagórkowatym przebiegu sytuacyjno-wysokościowego trasy drogowej, rowów oraz usytuowania wszelkich obiektów inżynierskich. |  | 0.921
Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny
2 |  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 10-20cm - wraz z jej zagospodarowaniem i/lub utylizacją | m2 |  | 1230.5767 | 4.2 | 5168.42
2.1 |  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu, o średniej grubości około 20cm) wraz z załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją poza terenem budowy, Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odkładów w gestii Wykonawcy.
|  | strona lewa w km 0+148 - 0+170,47: szerokość 0,3m | m2 | 6.741 |  |  | 0
|  | strona lewa w km 0+170,47 - 0+200,00: szerokość od 0,3 do 1,05 m (0,3+0,75m) | m2 | 19.9328 |  |  | 0
|  | strona lewa w km 0+200,00 - 0+281,20: szerokość 1,05m | m2 | 85.26 |  |  | 0
|  | strona lewa w km 0+281,00 - 0+420,04: szerokość 1,05m | m2 | 153.4575 |  |  | 0
|  | strona lewa w km 0+420,04 - 0+427,15: szerokość 1,05 - 0,30 m | m2 | 4.7992 |  |  | 0
|  | strona lewa w km 0+427,15 - 0+432,59: szerokość od 0,30 do 1,30 m (0,3+1,0m) | m2 | 4.352 |  |  | 0
|  | strona lewa w km 0+432,59 - 0+921,00: szerokość 1,30 m | m2 | 634.933 |  |  | 0
|  | strona prawa w km 0+170,47 - 0+185,94: szerokość 0,00 - 0,75 m | m2 | 5.8012 |  |  | 0
|  | strona prawa w km 0+185,94 - 0+281,20: szerokość 0,75 m | m2 | 71.445 |  |  | 0
|  | strona prawa w km 0+595,86 - 0+921,00: szerokość 0,75 m | m2 | 243.855 |  |  | 0
Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
3 |  | Rozebranie konstrukcji drogi o średniej grubości 25cm | m2 |  | 159.213 | 35.29 | 5618.63
3.1 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego o średniej grubości ok. 20cm, wraz z załadunkiem. transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z rozbiórki oraz Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego o średniej grubości ok. 5cm
|  | pas podbudowy w obrębie wzmocnienia w km 0+157,40 - 0+170,47: szerokość 0,00 -0,20m | m2 | 1.307 |  |  | 0
|  | pas podbudowy w obrębie wzmocnienia w km 0+170,47 - 0+921,00: szerokość 0,20m | m2 | 150.106 |  |  | 0
|  | podbudowa nad remontowanym przepustem na długości 4,20 m i chodnikiem na długości 1,00 m; szeokość rozbiórki 1,50m | m2 | 7.8 |  |  | 0
4 |  | Rozebranie przepustów z rur żelbetowych lub tworzywa sztucznego | m |  | 8.8 | 510 | 4488
4.1 |  | Rozebranie przepustów z rur PEHD, betonowych i/lub żelbetowych o średnicy od 10÷150cm z podsypką i/lub ławą, wraz z: - załadunkiem, transportem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) i rozładunkiem części przelotowych przepustów pochodzących z rozbiórki w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i kradzieżą, - załadunkiem, transportem poza teren budowy zagospodarowaniem i/lub utylizacją pozostałych materiałów z rozbiórki przepustów.
5 |  | Rozebranie studni | szt. |  | 1 | 190 | 190
5.1 |  | Rozebranie istniejącej studni znajdujacej się w obrębie jezdni
| 02.00.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
CPV | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Wykonanie nasypów w gruntach I-VI kat.
6 |  | Wykonanie górnych warstw nasypów mechanicznie z gruntu - uzupełnienie poboczy | m3 |  | 56.1927 | 22 | 1236.24
6.1 |  | Wykonanie nasypów mechanicznie na poboczach z gruntu niewysadzinowego o wskaźniku różnoziarnistości min. 10, wraz z pozyskaniem i transportem w miejsce wbudowania materiału z wykopu - dostosowanie poziomu terenu pod poboczami ze względu na wysokość wartswy wyrównawczej i ścieralnej
|  | strona prawa w km 0+170,47 - 0+185,94: szerokość 0,00 - 0,75 m; grubość 0,175m | m3 | 1.0152 |  |  | 0
|  | strona prawa w km 0+185,94 - 0+281,20: szerokość 0,75 m; grubość 0,175m | m3 | 12.5029 |  |  | 0
|  | strona prawa w km 0+595,86 - 0+921,00: szerokość 0,75 m; grubość 0,175m | m3 | 42.6746 |  |  | 0
| 04.00.00.00 | PODBUDOWY
CPV | 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
7 |  | Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych z kruszywa | m2 |  | 230.7225 | 13.2 | 3045.54
7.1 |  | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W - jezdnie dróg KR1
|  | w km 0+170,47 - 0+185,94: szerokość od 0,00 do 0,30m | m2 | 3.3705 |  |  | 0
|  | w km 0+170,47 - 0+200,00: szerokość 0,30 m | m2 | 8.859 |  |  | 0
|  | w km 0+200,00 - 0+281,20: szerokość 0,30 m | m2 | 24.36 |  |  | 0
|  | w km 0+281,00 - 0+420,04: szerokość 0,30 m | m2 | 43.845 |  |  | 0
|  | w km 0+420,04 - 0+427,15: szerokość 0,30 m | m2 | 2.133 |  |  | 0
|  | w km 0+427,15 - 0+432,59: szerokość 0,30 m | m2 | 1.632 |  |  | 0
|  | w km 0+432,59 - 0+921,00: szerokość 0,30 m | m2 | 146.523 |  |  | 0
8 |  | Skropienie emulsją asfaltową warstw mineralno-asfaltowych | m2 |  | 3092 | 13.2 | 40814.4
8.1 |  | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową istniejącej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S pod projektowaną warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC16S
|  | w km 0+148,00 - 0+921,00: szerokość 4,00 m | m2 | 3092 |  |  | 0
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
9 |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20cm | m2 |  | 230.7225 | 58 | 13381.91
9.1 |  | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm oraz wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (w gruncie kategorii I÷VI, głębokość koryta 11÷20cm) pod warstwy konstrukcyjne: jezdni,
|  | analogia do pozycji: nr 6,1 |  | 230.7225 |  |  | 0
| 05.00.00.00 | NAWIERZCHNIE
CPV | 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Nawierzchnia niezwiązana z kruszywa łamanego
10 |  | Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, gr. w-wy 10 - 20cm - pobocza z kruszywa | m2 |  | 996.4837 | 23 | 22919.13
10.1 |  | Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10-20 cm - umocnione pobocza.
|  | strona lewa w km 0+170,47 - 0+200,00: szerokość od 0,00 do 0,75m | m2 | 11.0738 |  |  | 0
|  | strona lewa w km 0+200,00 - 0+281,20: szerokość 0,75m | m2 | 60.9 |  |  | 0
|  | strona lewa w km 0+281,00 - 0+420,04: szerokość 0,75m | m2 | 109.6125 |  |  | 0
|  | strona lewa w km 0+420,04 - 0+427,15: szerokość od 0,75 do 0,00 m | m2 | 2.6662 |  |  | 0
|  | strona lewa w km 0+427,15 - 0+432,59: szerokość od 0,00 do 1,00 m | m2 | 2.72 |  |  | 0
|  | strona lewa w km 0+432,59 - 0+921,00: szerokość 1,00 m | m2 | 488.41 |  |  | 0
|  | strona prawa w km 0+170,47 - 0+185,94: szerokość 0,00 - 0,75 m | m2 | 5.8012 |  |  | 0
|  | strona prawa w km 0+185,94 - 0+281,20: szerokość 0,75 m | m2 | 71.445 |  |  | 0
|  | strona prawa w km 0+595,86 - 0+921,00: szerokość 0,75 m | m2 | 243.855 |  |  | 0
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
11 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 5,0 cm | m2 |  | 3478.5 | 44 | 153054
11.1 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 5,0 cm - jezdnie
|  | km 0+148,00 - 0+921,00: szerokość 4,5 m | m2 | 3478.5 |  |  | 0
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wyrównawcza
12 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 | t |  | 444.475 | 350 | 155566.25
12.1 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1
|  | w km 0+148,00 - 0+921,00 w ilości 125kg/m2 - szerokość średnia 4,60 m | t | 444.475 |  |  | 0
| 06.00.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE
CPV | IA05-1 | Prace wykończeniowe
13 |  | Wykonanie przepustów z rur PEHD | m |  | 8.8 | 505 | 4444
13.1 |  | Wykonanie przepustów z rur PEHD, betonowych i/lub żelbetowych o średnicy od 10÷150cm z podsypką i/lub ławą, wraz z: - załadunkiem, transportem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) i rozładunkiem części przelotowych przepustów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i kradzieżą, - zabezpieczeniem tereu w obrebię robót budowlanych |  | 8.8
14 |  | Wymiana studni | szt. |  | 1 | 2025 | 2025
14.1 |  | Montaż studni i dpasowanie do projektowanej rzędnej jezdni |  | 1
15 |  | Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, gr. w-wy 5-15cm | m2 |  | 122.4 | 23.5 | 2876.4
15.1 |  | Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 5-15 cm - zjazdy - zjazdy wedłyg tabeli
17 |  | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 9,0 -17,5 cm | m2 |  | 23.4 | 36 | 842.4
17.1 |  | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 9,0 -17,5 cm wraz z dopasowaniem do projektowanej rzędnej krawędzi jezdni i pobocza
|  | zjazd w km 0+155,00 | m2 | 5.7 |  |  | 0
|  | zjazd w km 0+597,00 | m2 | 11.7 |  |  | 0
|  | zjazd w km 0+638,00 | m2 | 6 |  |  | 0
18 |  | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z płyt ażurowych o wysokosci 15-20 cm | m2 |  | 34 | 36 | 1224
18.1 |  | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z płyt ażurowych o wysokosci 15-20 cm wraz z dopasowaniem do projektowanej rzędnej krawędzi jezdni i pobocza
|  | istniejąca nawierzchnia z płyt ażurowych do przełozenia w km 0+699,00 do 0+716,00 o szerokości 2,00 m | m2 | 34 |  |  | 0
19 |  | Wykonanie Nawierzchni z kostki betonowej z rozbiórki | m2 |  | 23.4 | 110 | 2574
19.1 |  | Wykonanie Nawierzchni z kostki betonowej z rozbiórki |  | 23.4
20 |  | Wykonanie Nawierzchni z płyt ażurowych z rozbiórki | m2 |  | 34 | 110 | 3740
20.1 |  | Wykonanie Nawierzchni z płyt ażurowych z rozbiórki |  | 34
21 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 0-5,0 cm na istniejacych zjazdach o nawierzchni biyumicznej | m2 |  | 50 | 57.2 | 2860
21.1 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 0-5,0 cm - pobocza, wraz z przygotowaniem powierzchni i skropieniem
|  | 8 szt. Zjazdów o powierchni 6,00 m2 | m2 | 48
|  | 1 szt. Zjazdów o powierchni 2,00 m2 | m2 | 2
Wartość netto ogółem | [6 empty] | 430212.82
VAT [23%] | [6 empty] | 98948.95
Wartość brutto ogółem | [6 empty] | 529161.77

## TABELA Robót - drogowy (2)
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Remont dorgi gminnej nr 110015R w km 0+000,00-0+921,00 w miejscowości Żołynia
ROBOTY DROGOWE
L.p. | Numer STWiORB KOD CPV | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | Jednostka |  |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  | Nazwa | Ilość jednostek | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4
| 01.00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  | 19609.55
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1 |  | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym | km |  | 0.921 |  | 0
1.1 |  | Wyznaczenie w terenie pagórkowatym przebiegu sytuacyjno-wysokościowego trasy drogowej, rowów oraz usytuowania wszelkich obiektów inżynierskich. | km | 0.921 |  |  | 0
Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny
2 |  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 10-20cm - wraz z jej zagospodarowaniem i/lub utylizacją | m2 |  | 0 |  | 0
2.1 |  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu, o średniej grubości około 20cm) wraz z załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją poza terenem budowy, Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odkładów w gestii Wykonawcy. | m2 | 0 |  |  | 0
Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
3 |  | Rozebranie konstrukcji drogi o średniej grubości 25cm | m2 |  | 0 |  | 0
3.1 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego o średniej grubości ok. 20cm, wraz z załadunkiem. transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z rozbiórki. | m2 | 0 |  |  | 0
3.2 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego o średniej grubości ok. 5cm, wraz z załadunkiem. transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z rozbiórki. | m2 | 0 |  |  | 0
4 |  | Rozebranie przepustów z rur żelbetowych | m |  | 0 |  | 0
4.1 |  | Rozebranie przepustów z rur PEHD, betonowych i/lub żelbetowych o średnicy od 10÷150cm z podsypką i/lub ławą, wraz z: - załadunkiem, transportem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) i rozładunkiem części przelotowych przepustów pochodzących z rozbiórki w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i kradzieżą, - załadunkiem, transportem poza teren budowy zagospodarowaniem i/lub utylizacją pozostałych materiałów z rozbiórki przepustów. | m | 0 |  |  | 0
5 |  | Rozebranie studni | m |  | 1 |  | 0
5.1 |  | Rozebranie studni | szt. | 1 |  |  | 0
| 02.00.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
CPV | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |  |  |  |  | 1236.24
Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat.
6 |  | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z transportem urobku i jego wbudowaniem, zagospodarowaniem/utylizacją | m3 |  | 0 |  | 0
6.1 |  | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI wraz z załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z wykopu. | m3 | 0 |  |  | 0
6.2 |  | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI wraz z załadunkiem, transportem oraz wbudowaniem materiału pochodzącego z wykopu. | m3 | 0 |  |  | 0
Wykonanie nasypów w gruntach I-VI kat.
7 |  | Wykonanie górnych warstw nasypów mechanicznie z gruntu - uzupełnienie poboczy | m3 |  | 0 |  | 0
7.1 |  | Wykonanie nasypów mechanicznie na poboczach z gruntu niewysadzinowego o wskaźniku różnoziarnistości min. 10, wraz z pozyskaniem i transportem w miejsce wbudowania materiału z wykopu. | m3 | 0 |  |  | 0
| 04.00.00.00 | PODBUDOWY
CPV | 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  | 57241.85
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
8 |  | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I÷VI, głębokość koryta 11-20cm | m2 |  | 0 |  | 0
8.1 |  | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (w gruncie kategorii I÷VI, głębokość koryta 11÷20cm) pod warstwy konstrukcyjne: jezdni, zjazdów, | m2 | 0 |  |  | 0
Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
9 |  | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa | m2 |  | 0 |  | 0
9.2 |  | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W jezdni dróg | m2 | 0 |  |  | 0
10 |  | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych - projektowanych | m2 |  | 0 |  | 0
10.1 |  | Mechaniczne oczyszczenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S pod warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC16W jezdni dróg | m2 | 0 |  |  | 0
11 |  | Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych z kruszywa | m2 |  | 0 |  | 0
11.1 |  | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W - jezdnie dróg KR1 | m2 | 0 |  |  | 0
12 |  | Skropienie emulsją asfaltową warstw mineralno-asfaltowych | m2 |  | 0 |  | 0
12.1 |  | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S pod warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC16S jezdni dróg | m2 | 0 |  |  | 0
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
13 |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20cm | m2 |  | 0 |  | 0
13.1 |  | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm | m2 | 0 |  |  | 0
Podbudowa z kruszywa pod nawierzchnie z kostki betonowej i utwardzenia terenu
14 |  | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 9,0 -17,5 cm | m2 |  | 0 |  | 0
14.1 |  | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 9,0 -17,5 cm wraz z dopasowaniem do projektowanej rzędnej krawędzi jezdni i pobocza | m2 | 0
15 |  | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z płyt ażurowych o wysokosci 15-20 cm | m2 |  | 0 |  | 0
15.1 |  | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z płyt ażurowych o wysokosci 15-20 cm wraz z dopasowaniem do projektowanej rzędnej krawędzi jezdni i pobocza | m2 | 0
| 05.00.00.00 | NAWIERZCHNIE
CPV | 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  | 331539.38
Nawierzchnia niezwiązana z kruszywa łamanego
16 |  | Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, gr. w-wy 10cm - pobocza z kruszywa | m2 |  | 0 |  | 0
16.1 |  | Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm - umocnione pobocza. | m2 | 0 |  |  | 0
17 |  | Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, gr. w-wy 5-15cm | m2 |  | 1060 |  | 0
17.1 |  | Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 5-15 cm - zjazdy 53 x 20m2 | m2 | 1060 |  |  | 0
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
18 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 5,0 cm | m2 |  | 0 |  | 0
18.1 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 5,0 cm - jezdnie | m2 | 0 |  |  | 0
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wyrównawcza
19 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 grubości 0-10 cm | t |  | 0 |  | 0
19.1 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 grubości 0-10 cm - jezdnie | t | 0 |  |  | 0
|  | Recykling (remixing) |  |  |  |  | 0
23 |  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 4.0-6.0cm | m2 |  | 0 |  | 0
23.1 |  | PRZEDMIAR ROBÓT | m2 | 0 |  |  | 0
Nawierzchnie z kostki betonowej i utwardzenia terenu
20 |  | Wykonanie Nawierzchni z kostki betonowej z rozbiórki | m2 |  | 0 |  | 0
20.1 |  | Wykonanie Nawierzchni z kostki betonowej z rozbiórki | m2 | 0 |  |  | 0
21 |  | Wykonanie Nawierzchni z płyt ażurowych z rozbiórki | m2 |  | 0 |  | 0
21.1 |  | Wykonanie Nawierzchni z płyt ażurowych z rozbiórki | m2 | 0 |  |  | 0
| 06.00.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE
CPV | IA05-1 | Prace wykończeniowe |  |  |  |  | 20585.8
22 |  | Wykonanie przepustów z rur PEHD | m |  | 0 |  | 0
22.1 |  | Wykonanie przepustów z rur PEHD, betonowych i/lub żelbetowych o średnicy od 10÷150cm z podsypką i/lub ławą, wraz z: - załadunkiem, transportem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) i rozładunkiem części przelotowych przepustów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i kradzieżą, - zabezpieczeniem tereu w obrebię robót budowlanych | m | 0 |  |  | 0
23 |  | Wymiana studni | szt. |  | 1 |  | 0
23.1 |  | Montaż studni i dpasowanie do projektowanej rzędnej jezdni | szt. | 1 |  |  | 0
|  | ROBOTY OGÓŁEM NETTO |  |  |  |  | 430212.82
|  | VAT [23%] |  |  |  |  | 98948.95
|  | ROBOTY OGÓŁEM BRUTTO |  |  |  |  | 529161.77